## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：経費精算データの支払方法更新抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 木津敏成
作成日: | 2022-11-16
最終更新日: | 2023-04-20
文書管理番号: | T_TE020_CFO_001A02R
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-16 | SCSK 木津敏成 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-04-20 | SCSK 吉岡伸太 | Issue1.1 | PT課題No.PT0001対応(再修正)

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_001A02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ取得(A-1)
| シナリオ2 | I/Fファイル出力(A-2)
| シナリオ3 | パフォーマンステスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| per_persons | 個人
| exm_exp_rep_processing | 経費精算プロセス
| exm_expense_reports | 経費精算書
| hr_organization_units_f_tl | 組織変換テーブル
| per_users | ユーザ
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 1-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 1-3 | 抽出条件（更新済除外）の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 吉岡 | 2023-04-20
エビデンス
T_TE020_CFO_001_A02_経費精算データの支払方法更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-1 |  |  |  |  | 結合条件の確認
結合条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2 |  | No.3
| 枝番. |  | EXM_EXPENSE_REPORTS. EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXP_REP_PROCESSING. EXPENSE_REPORT_ID |  |  | EXM_EXPENSE_REPORTS. PERSON_ID = PER_PERSONS. PERSON_ID |  | EXM_EXPENSE_REPORTS. ORG_ID = HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL. ORGANIZATION_ID |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出します。 |  |  | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2 |  | N |  |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | EXPENSE_REPORT_ID毎のMAX(EXP_REP_PROCESSING_ID)が取得できていること
| 3 |  | Y |  |  | N |  | Y |  | 抽出しません。 |  | - |  |  | - | - | - |  | 画面から登録する PER_PERSONS.PERSON_IDは固定値
| 4 |  | Y |  |  | Y |  | N |  | 抽出しません。 |  | - |  |  | - | - | - |  | 画面から登録する EXM_EXPENSE_REPORTS. ORG_IDは固定値
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-2 |  |  |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2 |  | No.3 |  | No.4 |  |  | No.5 |  |  | No.6 |  | No.7 |  | No.8-1 |  | No.8-2 |  | No.9 | No.10 | No.11 | No.12-1 | No.12-2 | No.12-3 | No.12-4
| 枝番. |  | EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_STATUS_CODE = 'PEND_MGR_APPROVAL' |  |  | EXM_EXPENSE_REPORTS.CREATED_BY = PER_USERS.USER_NAME（経費申請者ユーザー） |  | PER_USERS.PERSON_ID（経費申請者ユーザー） = PER_PERSONS.PERSON_ID |  | 【MAISON除外】 HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.LANGUAGE = 'JA' |  |  | 【MAISON除外】 HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.NAME = 'SALES-BU' |  |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】※PER_USERは経費申請者ユーザー取得時のテーブルと別名定義する。 PER_USERS.USERNAME = パラメータ.承認済の連携待ちユーザー |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】※PER_USERは経費申請者ユーザー取得時のテーブルと別名定義する。 PER_USERS.ACTIVE_FLAG ＝'Y' |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 条件全体※１ SYSDATE >= NVL(PER_USERS.START_DATE,TO_DATE(’1900/01/01','YYYY/MM/DD')) |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 条件全体※１ SYSDATE <= NVL(PER_USERS.END_DATE,TO_DATE('2099/12/31','YYYY/MM/DD')) |  | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXPENSE_REPORTS.CURRENT_APPROVER_ID= PER_USERS.PERSON_ID(承認済の連携待ちユーザー） | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED' | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID = EXM_EXPENSE_REPORTS.CURRENT_APPROVER_ID | 【システム承認待ち状態】 条件全体※２ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_REPORT_ID | 【システム承認待ち状態】 条件全体※２ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED' | 【システム承認待ち状態】 条件全体※２ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID = PER_USERS.PERSON_ID | 【システム承認待ち状態】 条件全体※２ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID > EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2 |  | N |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.9もN
| 3 |  | Y |  |  | N |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.2 CREATED_BY に ex_staff 以外のユーザ存在せず
| 4 |  | Y |  |  | Y |  | N |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | No.3 PER_PERSONS のex_staff 以外のユーザは抽出されず
| 5 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | N |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | No.4 USのデータは抽出されず
| 6 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | N |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.5 SALES-BU 以外のデータなし
| 7 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | N |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | データなしのエビデンス
| 8 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | N |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.7 Nのユーザ存在せず
| 9 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | No.8-2 Y (左辺 < 右辺) ユーザ存在せず
| 10 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (START_DATA=NULL) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | No.8-1 Y (START_DATA=NULL) ユーザ存在せず
| 11 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | N | (左辺 < 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.8-1 N (左辺 < 右辺) ユーザ存在せず
| 12 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.8-2 N (左辺 > 右辺) ユーザ存在せず
| 13 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.1もN
| 14 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 15 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.1もN
| 16 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 17 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 18 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 19 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 20 |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y |  | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
抽出条件 全体
※１ No.8
【承認済の連携待ちユーザー取得】
SYSDATE BETWEEN NVL(PER_USERS.START_DATE,TO_DATE(’1900/01/01','YYYY/MM/DD')) AND
NVL(PER_USERS.END_DATE,TO_DATE('2099/12/31','YYYY/MM/DD'))
※２ No.12
【システム承認待ち状態】
NOT EXISTS (
SELECT 'X'
FROM
EXM_EXP_REP_PROCESSING
WHERE
EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_REPORT_ID
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED'
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID = PER_USERS.PERSON_ID
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID > EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID
)
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-3 |  |  |  |  | 抽出条件（更新済除外）の確認
抽出条件
No.11
| 枝番. |  | 【更新済除外】 EXM_EXPENSES.TAX_CLASSIFICATION_CODE <> NVL( EXM_EXPENSES.ATTRIBUTE_CHAR11, ' ' ) |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 |  |  | 備考
| 1 |  | Y | （ATTRIBUTE_CHAR11≠NULL） |  | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 吉岡 | 2023-04-20
| 2 |  | Y | （ATTRIBUTE_CHAR11＝NULL） |  | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 吉岡 | 2023-04-20
| 3 |  | N |  |  | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 吉岡 | 2023-04-20

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・経費精算データの支払方法更新抽出 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-11-21
|  | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される | OK | 木津 | 2022-11-22
|  | 形式の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-2 | 文字コードの確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-3 | 改行文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-4 | 区切り文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集して出力 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-6 | 出力順序の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 以下の順序で出力します。 1.経費精算書ID(昇順) | .経費精算書ID(昇順)で出力 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力 | OK | 木津 | 2022-11-22
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 以下で集計され出力される 1.経費精算書ID 2.支払方法 3.属性23 | 経費精算プロセスのMAXが出力されることを確認 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-8 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・経費精算データの支払方法更新抽出 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-11-21
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 中身がない0Byteファイルが作成されます。 | 中身がない0Byteファイルが作成される | OK | 木津 | 2022-11-21
エビデンス
T_TE020_CFO_001_A02_経費精算データの支払方法更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-1 |  |  | 入力パラメータの確認 | [5 empty] | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-1 |  |  | 入力パラメータの確認（パラメータ名）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | パラメータ名英字 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 'p_ex_approve'（承認済の連携待ち） |  |  |  |  | p_ex_approveが表示される |  |  |  | p_ex_approveが表示される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-2 |  |  | 入力パラメータの確認（必須/任意）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | 必須/任意 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 必須 |  |  |  |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  |  |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-3 |  |  | 入力パラメータの確認（データ型）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | データ型 |  |  | パラメータ・タイプ |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 文字列 |  |  | テキスト |  | 文字列がテキスト入力できる |  |  |  | 文字列がテキスト入力できる |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-4 |  |  | 入力パラメータの確認（デフォルト値）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | デフォルト値 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | ex_approve |  |  |  |  | デフォルト値が表示される |  |  |  | デフォルト値が表示される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-5 |  |  | 入力パラメータの確認（引継ぎ）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 | [9 empty] | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー | [9 empty] | 抽出条件に使用される |  |  |  | 抽出条件に使用される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21 |  | 1-2 抽出条件の確認 枝番 7
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-5 |  |  | 括り文字の確認
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 | 判定 |  | テスター |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | 経費精算書ID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  |  |  | 括り文字なし。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 2 | 経費精算プロセスID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  |  |  | 括り文字なし。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 3 | 支払方法 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 4 | 属性23 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データ無の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 | 判定 |  | テスター |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | 経費精算書ID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  |  |  | － | － |  | － |  | － |  |  | NOT NULL
| 2 | 経費精算プロセスID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  |  |  | － | － |  | － |  | － |  |  | NOT NULL
| 3 | 支払方法 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | － | － |  | － |  | － |  |  | 画面上必須項目
| 4 | 属性23 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | － | － |  | － |  | － |  |  | テスト対象ユーザはデータ有
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-7 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
| 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  |  | 編集内容 | [5 empty] | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書） |  |  | EXPENSE_REPORT_ID （経費精算書ID） |  |  | 編集なし | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | EXPENSE_REPORT_Idを出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22
| 2 | EXM_EXP_REP_PROCESSING （経費精算プロセス） |  |  | EXP_REP_PROCESSING_ID（経費精算プロセスID） |  |  | MAX(EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | EXP_REP_PROCESSING_IDのMAXを出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22
| 3 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書） |  |  | PAYMENT_METHOD_CODE（支払方法） |  |  | 編集なし | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | PAYMENT_METHOD_CODEを出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22
| 4 | PER_PERSONS （個人） |  |  | ATTRIBUTE23 （属性23） |  |  | 編集なし | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ATTRIBUTE23を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 |  | 実行計画が想定通り。 | 実行計画は想定通り | OK | 木津 吉岡 | 2022/12/2 2023/4/20
| 3-2 | 649件のCSVが出力される時間を確認する。 ※件数は、以下のファイルに記載されている最大件数 OIC機能に関するヒアリングシート_20220722a_サマリ(初期データ移行ボリューム追記).xlsx 経費精算書(ヘッダ)の1日発生分 の件数 |  | 処理時間を計測する。 | 処理時間は数秒 | OK | 木津 | 2022-12-01
エビデンス
T_TE020_CFO_001_A02_経費精算データの支払方法更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限