## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：仮払金(釣銭)IF_仕訳取込_EBSコンカレント
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2022-10-31
最終更新日: | 2023-02-16
文書管理番号: | T_TE030_CFO_008_A05
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-01 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-11-08 | SCSK 福大和 | Draft1.0B | 内部レビュー指摘事項反映
| 2022-12-02 | SCSK 福大和 | Issue1.0 | Issue版に変更
| 2023-02-16 | SCSK 長谷部楓香 | Issue1.1 | 開発残課題No.9改修内容反映

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_008_A05)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期処理（A-1）
| シナリオ2 | CSVデータ取得(A-2)
| シナリオ3 | 終了処理(A-3)
| シナリオ4 | パフォーマンステスト
| シナリオ5 | 開発残課題No.9改修内容反映

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCFO:OIC連携データファイル格納ディレクトリ名
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCFO:事業所マスタ連携データファイル名（OIC連携）
| all_directories | ディレクトリ情報
| XXCFO_GL_JE_LINES_ERP | GL仕訳明細_ERPテーブル
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ４
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1-1 | プロファイル「XXCFO:OIC連携データファイル取込ディレクトリ名」が取得できる場合 | 初期処理(A-1) | 処理が継続すること | 処理が継続することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-2 | プロファイル「XXCFO:ERP_仕訳明細_仮払金(釣銭)連携データファイル名」が取得できる場合 | 初期処理(A-1) | 処理が継続すること | 処理が継続することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-3 | ディレクトリ管理テーブルからディレクトリパスが取得できる場合 | 初期処理(A-1) | 処理が継続すること | 処理が継続することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 「IFファイル名出力」メッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-4 | プロファイル「XXCFO:OIC連携データファイル取込ディレクトリ名」が取得出来ない時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「プロファイルの取得に失敗」のメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が終了すること。 | 処理が終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-5 | プロファイル「XXCFO:ERP_仕訳明細_仮払金(釣銭)連携データファイル名」が取得出来ない時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「プロファイルの取得に失敗」のメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が終了すること。 | 処理が終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-6 | ディレクトリ管理テーブルからディレクトリパスが取得出来ない時 ・ディレクトリ管理テーブルに登録されていない時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「ディレクトリパスが取得出来ない」のメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が終了すること。 | 処理が終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 1-1-7 | ディレクトリ管理テーブルからディレクトリパスが取得出来ない時 ・ディレクトリ管理テーブルのディレクトリパス項目が未定義の時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「ディレクトリパスが取得出来ない」のメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が終了すること。 | 処理が終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
エビデンス
T_TE030_CFO_999_A99_△△△_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1-1 | ファイルオープンエラー ファイルが開けない。 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 処理が終了すること。 | 処理が終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 「ファイルオープンエラー」のメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-1-2 | CSVファイルの中身が0件 | CSVデータ取込処理(A-2) | 処理が継続し正常終了すること。 | 処理が正常終了することを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-1 | CSVの各項目が最大桁 | CSVデータ取込処理(A-2) | 正しくテーブルに取り込まれること。 | 取り込まれることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの仕訳ヘッダIDとCSVの仕訳ヘッダIDの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの仕訳明細番号とCSVの仕訳明細番号の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの会計帳簿名とCSVの会計帳簿名の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの会計期間名とCSVの会計期間名の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの仕訳ソースとCSVの仕訳ソースの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの仕訳カテゴリとCSVの仕訳カテゴリの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの仕訳明細計上日とCSVの仕訳明細計上日の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの借方金額とCSVの借方金額の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの貸方金額とCSVの貸方金額の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの換算後借方金額とCSVの換算後借方金額の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの換算後貸方金額とCSVの換算後貸方金額の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：会社とCSVの勘定科目組合せ：会社の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：部門とCSVの勘定科目組合せ：部門の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：勘定科目とCSVの勘定科目組合せ：勘定科目の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：補助科目とCSVの勘定科目組合せ：補助科目の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：顧客コードとCSVの勘定科目組合せ：顧客コードの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：企業コードとCSVの勘定科目組合せ：企業コードの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：予備１とCSVの勘定科目組合せ：予備１の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの勘定科目組合せ：予備２とCSVの勘定科目組合せ：予備２の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの支払ステータスフラグとCSVの支払ステータスフラグの値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの支払日とCSVの支払日の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの取消日とCSVの取消日の値が一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの作成者とfnd_global.user_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの作成日とSYSDATEが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの最終更新者とfnd_global.user_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの最終更新日とSYSDATEが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの最終更新ログインとfnd_global.login_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルの要求IDとfnd_global.conc_request_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルのコンカレント・プログラム・アプリケーションIDとfnd_global.prog_appl_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルのコンカレント・プログラムIDとfnd_global.conc_program_idが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
|  |  | CSVデータ取込処理(A-2) | GL仕訳明細_ERPテーブルのプログラム更新日とSYSDATEが一致すること | 一致していることを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-2 | 仕訳ヘッダIDが数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-3 | 仕訳ヘッダIDが15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-4 | 仕訳ヘッダIDがnull 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-5 | 仕訳明細番号が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-6 | 仕訳明細番号が15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-7 | 仕訳明細番号がnull 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-8 | 会計帳簿名が15桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-9 | 会計期間名が15桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-10 | 仕訳ソースが25桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-11 | 仕訳カテゴリが25桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-12 | 仕訳明細計上日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-13 | 仕訳明細計上日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-14 | 借方金額が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-15 | 貸方金額が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-16 | 換算後借方金額が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-17 | 換算後貸方金額が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-18 | 勘定科目組合せ：会社が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-19 | 勘定科目組合せ：部門が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-20 | 勘定科目組合せ：勘定科目が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-21 | 勘定科目組合せ：補助科目が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-22 | 勘定科目組合せ：顧客コードが40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-23 | 勘定科目組合せ：企業コードが40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-24 | 勘定科目組合せ：予備１が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-25 | 勘定科目組合せ：予備２が40桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-26 | 支払ステータスフラグが1桁以上の文字列 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-27 | 支払日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-28 | 支払日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-29 | 取消日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-30 | 取消日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 2-2-31 | 作成者が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-32 | 作成者が15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-33 | 作成者がnull 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-34 | 作成日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-35 | 作成日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-36 | 最終更新者が数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-37 | 最終更新者が15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-38 | 最終更新者がnull 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-39 | 最終更新日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-40 | 最終更新日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-41 | 最終更新ログインが数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-42 | 最終更新ログインが15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-43 | 要求IDが数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-44 | 要求IDが15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-45 | コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-46 | コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-47 | コンカレント・プログラムIDが数値以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-48 | コンカレント・プログラムIDが15桁以上の数値 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-49 | プログラム更新日が日付形式以外 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-50 | プログラム更新日が不正な日付(32日等） 異常系 | CSVデータ取込処理(A-2) | WHOカラムであるため確認不可 | 確認できないことを確認 | OK | 福 | 2022-11-14
| 2-2-51 | 借方金額に値が入っている場合、貸方金額が0であるレコードが正常にとりこめること | CSVデータ取込処理(A-2) | 取り込めることを確認する | 取り込めることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
| 2-2-52 | 貸方金額に値が入っている場合、借方金額が0であるレコードが正常にとりこめること | CSVデータ取込処理(A-2) | 取り込めることを確認する | 取り込めることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
| 2-2-53 | 換算後借方金額に値が入っている場合、換算後貸方金額が0であるレコードが正常にとりこめること | CSVデータ取込処理(A-2) | 取り込めることを確認する | 取り込めることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
| 2-2-54 | 換算後貸方金額に値が入っている場合、換算後借方金額が0であるレコードが正常にとりこめること | CSVデータ取込処理(A-2) | 取り込めることを確認する | 取り込めることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
| 2-2-55 | CSVにキー項目（仕訳ヘッダID、仕訳明細番号）が重複するレコードが存在する場合登録エラーとなること | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
| 2-2-56 | テーブルとCSVにそれぞれキー項目（仕訳ヘッダID、仕訳明細番号）が重複するレコードが存在する場合登録エラーとなること | CSVデータ取込処理(A-2) | 登録エラーのメッセージが出力されること。 | メッセージが正しく出力されていることを確認 | OK | 福 | 2022-12-01
エビデンス

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1-1 | 【正常終了】 ・メッセージ表示の【対象件数】と 【GL仕訳明細_ERPテーブル】に新しく登録された件数が一致すること | 終了処理(A-2) | 【対象件数】 と【GL仕訳明細_ERPテーブル】テーブルに登録された件数が一致すること。 | 想定通り一致することを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-2 | 【正常終了】 ・メッセージ表示の【成功件数】と 【対象件数】の確認 | 終了処理(A-2) | 【成功件数】と 【対象件数】が一致します。 | 想定通り一致することを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-3 | 【正常終了】 ・メッセージ表示の【エラー件数】の確認 | 終了処理(A-2) | 【エラー件数】0件を出力します。 | ０件であることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-4 | 【正常終了】 ・メッセージ表示の処理結果の確認 | 終了処理(A-2) | メッセージ出力の最終行に「処理が正常終了しました。」を出力します。 | メッセージが出力されることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-5 | 【異常終了】 ・メッセージ表示の【対象件数】の確認 ※CSVは2件正常3件目でエラーとなるようなレコード | 終了処理(A-2) | エラーになるまで取り込んだCSVの件数が出力されること。 | 想定通り一致することを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-6 | 【異常終了】 ・メッセージ表示の【成功件数】の確認 | 終了処理(A-2) | 0件であること | ０件であることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-7 | 【異常終了】 ・メッセージ表示の【エラー件数】の確認 | 終了処理(A-2) | 1件であること | １件であることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
| 3-1-8 | 【異常終了】 ・メッセージ表示の処理結果の確認 | 終了処理(A-2) | メッセージ出力の最終行に「処理がエラー終了しました。データは、全件処理前の状態に戻しました。」を出力します。 | メッセージが出力されることを確認 | OK | 福 | 2022-11-15
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | パフォーマンス確認 |  | 実行計画が想定通り。 | 想定通りであるため問題なし | OK | 福 | 2022-11-16
| 4-2 | 500件のCSVが取り込めることを確認する。 |  | 処理時間を計測する。 | 1秒以下だったため問題なし | OK | 福 | 2022-11-15
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1-1 | CSVファイルに登録・更新データが存在しない（0件）の場合 | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV登録件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-1-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV更新件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-1-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-1-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-1-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-1-6 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 正常終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-1 | 【登録処理の確認】 CSVファイルに登録データのみ存在する場合 | CSVデータ取込処理(A-2) | CSVファイルの内容がGL仕訳明細_ERPテーブルに登録されます。 登録値の詳細は「別紙(テスト・シナリオ5)」シート | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV登録件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV更新件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-6 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-2-7 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 正常終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-1 | 【更新処理の確認】 CSVファイルに更新データのみ存在する場合 ※更新データ：CSVファイルの仕訳ヘッダID、仕訳明細番号がGL仕 訳明細_ERPテーブルに存在 | CSVデータ取込処理(A-2) | CSVファイルの内容がGL仕訳明細_ERPテーブルに反映（更新）されます。 更新値の詳細は「別紙(テスト・シナリオ5)」シート参照 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV登録件数メッセージが出力されます。(件数：0) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV更新件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-6 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-3-7 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 正常終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-1 | 【登録・更新処理の確認】 CSVファイルに登録データ、更新データの両方存在する場合 | CSVデータ取込処理(A-2) | CSVファイルの内容がGL仕訳明細_ERPテーブルに登録・更新されます。 登録・更新値の詳細は「別紙(テスト・シナリオ5)」シート | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV登録件数メッセージが出力されます。(件数：登録の抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | CSV更新件数メッセージが出力されます。(件数：更新の抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：登録＋更新の抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：登録＋更新の抽出件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-6 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：０) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-4-7 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 正常終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-15
| 5-5-1 | 【登録処理エラーの確認】 CSVファイルに登録データが複数あり、2件目以降に異常データがある場合 ※支払ステータスが異常データの場合 （DBのサイズ：1バイト、CSVファイルの支払ステータス：2バイト） | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：エラーが出たまでの件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-5-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：0) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-5-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：1) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-5-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-5-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | すべてのデータがロールバックされ、GL仕訳明細_ERPテーブルに登録されません。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-6-1 | 【更新処理エラーの確認】 CSVファイルに更新データが複数あり、2件目以降に異常データがある場合 ※支払ステータスが異常データの場合 （DBのサイズ：1バイト、CSVファイルの支払ステータス：2バイト） | CSVデータ取込処理(A-2) | 対象件数メッセージが出力されます。(件数：エラーが出たまでの件数) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-6-2 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | 成功件数メッセージが出力されます。(件数：0) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-6-3 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー件数メッセージが出力されます。(件数：1) | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-6-4 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | エラー終了メッセージが出力されます。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
| 5-6-5 |  | CSVデータ取込処理(A-2) | すべてのデータがロールバックされ、GL仕訳明細_ERPテーブルに反映（更新）されません。 | 左記のとおり | OK | 長谷部 | 2023-02-16
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 別紙(テスト・シナリオ5)
ステップNo. |  | テスト内容
5-2-1 |  | 登録内容の確認
| 枝番 | 項目名 | 登録先論理カラム | 設定値 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| １ | 仕訳ヘッダID | je_header_id | CSVの「仕訳ヘッダID」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２ | 仕訳明細番号 | je_line_num | CSVの「仕訳明細番号」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３ | 会計帳簿名 | set_of_books_name | CSVの「会計帳簿名」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ４ | 会計期間名 | period_name | CSVの「会計期間名」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ５ | 仕訳ソース | je_source | CSVの「仕訳ソース」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ６ | 仕訳カテゴリ | je_category | CSVの「仕訳カテゴリ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ７ | 仕訳明細計上日 | effective_date | CSVの「仕訳明細計上日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ８ | 借方金額 | entered_dr | CSVの「借方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ９ | 貸方金額 | entered_cr | CSVの「貸方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １０ | 換算後借方金額 | accounted_dr | CSVの「換算後借方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １１ | 換算後貸方金額 | accounted_cr | CSVの「換算後貸方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １２ | 勘定科目組合せ：会社 | segment1 | CSVの「勘定科目組合せ：会社」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １３ | 勘定科目組合せ：部門 | segment2 | CSVの「勘定科目組合せ：部門」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １４ | 勘定科目組合せ：勘定科目 | segment3 | CSVの「勘定科目組合せ：勘定科目」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １５ | 勘定科目組合せ：補助科目 | segment4 | CSVの「勘定科目組合せ：補助科目」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １６ | 勘定科目組合せ：顧客コード | segment5 | CSVの「勘定科目組合せ：顧客コード」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １７ | 勘定科目組合せ：企業コード | segment6 | CSVの「勘定科目組合せ：企業コード」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １８ | 勘定科目組合せ：予備１ | segment7 | CSVの「勘定科目組合せ：予備１」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １９ | 勘定科目組合せ：予備２ | segment8 | CSVの「勘定科目組合せ：予備２」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２０ | 支払ステータスフラグ | payment_status_flag | CSVの「支払ステータスフラグ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２１ | 支払日 | check_date | CSVの「支払日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２２ | 取消日 | cancelled_date | CSVの「取消日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２３ | 作成者 | created_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２４ | 作成日 | creation_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２５ | 最終更新者 | last_updated_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２６ | 最終更新日 | last_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２７ | 最終更新ログイン | last_update_login | fnd_global.login_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２８ | 要求ID | request_id | fnd_global.conc_request_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２９ | コンカレント・プログラム・アプリケーションID | program_application_id | fnd_global.prog_appl_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３０ | コンカレント・プログラムID | program_id | fnd_global.conc_program_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３１ | プログラム更新日 | program_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
ステップNo. |  | テスト内容
5-3-1 |  | 更新内容の確認
| 枝番 | 項目名 | 登録先論理カラム | 設定値 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 支払ステータスフラグ | payment_status_flag | CSVの「支払ステータスフラグ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 2 | 支払日 | check_date | CSVの「支払日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 3 | 最終更新者 | last_updated_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 4 | 最終更新日 | last_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 5 | 最終更新ログイン | last_update_login | fnd_global.login_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 6 | 要求ID | request_id | fnd_global.conc_request_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 7 | コンカレント・プログラム・アプリケーションID | program_application_id | fnd_global.prog_appl_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 8 | コンカレント・プログラムID | program_id | fnd_global.conc_program_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 9 | プログラム更新日 | program_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
ステップNo. |  | テスト内容
5-4-1 |  | 登録内容・更新内容の確認
■登録
| 枝番 | 項目名 | 登録先論理カラム | 設定値 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| １ | 仕訳ヘッダID | je_header_id | CSVの「仕訳ヘッダID」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２ | 仕訳明細番号 | je_line_num | CSVの「仕訳明細番号」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３ | 会計帳簿名 | set_of_books_name | CSVの「会計帳簿名」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ４ | 会計期間名 | period_name | CSVの「会計期間名」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ５ | 仕訳ソース | je_source | CSVの「仕訳ソース」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ６ | 仕訳カテゴリ | je_category | CSVの「仕訳カテゴリ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ７ | 仕訳明細計上日 | effective_date | CSVの「仕訳明細計上日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ８ | 借方金額 | entered_dr | CSVの「借方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ９ | 貸方金額 | entered_cr | CSVの「貸方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １０ | 換算後借方金額 | accounted_dr | CSVの「換算後借方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １１ | 換算後貸方金額 | accounted_cr | CSVの「換算後貸方金額」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １２ | 勘定科目組合せ：会社 | segment1 | CSVの「勘定科目組合せ：会社」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １３ | 勘定科目組合せ：部門 | segment2 | CSVの「勘定科目組合せ：部門」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １４ | 勘定科目組合せ：勘定科目 | segment3 | CSVの「勘定科目組合せ：勘定科目」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １５ | 勘定科目組合せ：補助科目 | segment4 | CSVの「勘定科目組合せ：補助科目」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １６ | 勘定科目組合せ：顧客コード | segment5 | CSVの「勘定科目組合せ：顧客コード」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １７ | 勘定科目組合せ：企業コード | segment6 | CSVの「勘定科目組合せ：企業コード」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １８ | 勘定科目組合せ：予備１ | segment7 | CSVの「勘定科目組合せ：予備１」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| １９ | 勘定科目組合せ：予備２ | segment8 | CSVの「勘定科目組合せ：予備２」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２０ | 支払ステータスフラグ | payment_status_flag | CSVの「支払ステータスフラグ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２１ | 支払日 | check_date | CSVの「支払日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２２ | 取消日 | cancelled_date | CSVの「取消日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２３ | 作成者 | created_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２４ | 作成日 | creation_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２５ | 最終更新者 | last_updated_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２６ | 最終更新日 | last_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２７ | 最終更新ログイン | last_update_login | fnd_global.login_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２８ | 要求ID | request_id | fnd_global.conc_request_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ２９ | コンカレント・プログラム・アプリケーションID | program_application_id | fnd_global.prog_appl_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３０ | コンカレント・プログラムID | program_id | fnd_global.conc_program_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| ３１ | プログラム更新日 | program_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
■更新
| 枝番 | 項目名 | 登録先論理カラム | 設定値 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 支払ステータスフラグ | payment_status_flag | CSVの「支払ステータスフラグ」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 2 | 支払日 | check_date | CSVの「支払日」 | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 3 | 最終更新者 | last_updated_by | fnd_global.user_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 4 | 最終更新日 | last_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 5 | 最終更新ログイン | last_update_login | fnd_global.login_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 6 | 要求ID | request_id | fnd_global.conc_request_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 7 | コンカレント・プログラム・アプリケーションID | program_application_id | fnd_global.prog_appl_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 8 | コンカレント・プログラムID | program_id | fnd_global.conc_program_id | OK | 長谷部 | 2023/2/15
| 9 | プログラム更新日 | program_update_date | SYSDATE | OK | 長谷部 | 2023/2/15

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| E004 | 1-1-1 | 本来、CSVのデリミタがカンマ（,）であるべきであるが、ドット（.）になっている。 | 定数カンマを追加しドットを使用している箇所に適用 | 福 | 2022-11-14 | 対応済
| E005 | 1-1-7 | ディレクトリ管理テーブルのディレクトリパス項目が未定義の時にメッセージを出力し処理が終了する想定だっただ後続処理まで動きエラーになった。 | ディレクトリパスのselect後is nullチェックするように修正。 | 福 | 2022-11-14 | 対応済
| E006 | 2-1-1 | ファイルが開けない場合のエラーメッセージが出力されない。 | ファイルオープンの前にBEGINを追加し、BEGINの後に例外処理を追加。また合わせてメッセージを設定している例外時のRAISEにglobal_process_exptを設定。 | 福 | 2022-11-14 | 対応済
| E010 | 2-2-2 | 登録エラーメッセージの置き換え文字（&ERRMSG）が置き換わっていない。 | トークン名２に設定している定数をcv_tkn_errmsgに修正 | 福 | 2022-11-15 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限