## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：事業所マスタ連携データ抽出_EBSコンカレント
作成者: | SCSK 藤原夏実
作成日: | 2022-10-20
最終更新日: | 2022-12-14
文書管理番号: | T_TE030_CFO_016A04C
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-10-20 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-11-11 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0B | テストシナリオ2_別紙シートNo6の抽出条件1－4(2-1)を「Y」から「N」に修正。抽出条件1－4(2-2)の「Y」と矛盾が生じるため。
| 2022-11-14 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0C | テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)シートのステップ2-8を追加。
| 2022-11-15 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0D | テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)シートのステップ3-4の確認項目「・今回処理日時がNULL」を追加。
テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)シートのステップ4-7～9に下記３点の確認項目を追加。
・対象件数の確認
・成功件数の確認
・エラー件数の確認
| 2022-11-16 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0E | テストシナリオ2_別紙シートの抽出条件1-4(2-4-3)、1-4(2-4-4)を削除。
上記に伴い、同シート内No13を削除。
| 2022-11-28 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0F | 不具合ログにE023を起票。
| 2022-11-30 | SCSK 藤原夏実 | Issue1.0 | Issue化
| 2022-12-14 | SCSK 藤原夏実 | Issue1.1 | 内部結合テスト不具合修正E106,E109～E111,E116対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_016A04)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期処理（A-1）
| シナリオ2 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3)
| シナリオ3 | 管理テーブル登録・更新(A-4)
| シナリオ4 | 終了処理(A-5)
| シナリオ5 | パフォーマンステスト
| シナリオ6 | E106対応
| シナリオ7 | E109対応
| シナリオ8 | E110対応
| シナリオ9 | E111対応
| シナリオ10 | E112対応
| シナリオ11 | E116対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCFO:OIC連携データファイル格納ディレクトリ名
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCFO:事業所マスタ連携データファイル名（OIC連携）
| fnd_concurrent_programs | コンカレントプログラム
| xxccp_oic_if_process_mng | OIC連携処理管理テーブル
| all_directories | ディレクトリ情報
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| hr_locations | 事業所マスタ
| ｘｘｃｍｎ_locations_all | 事業所アドオンマスタ
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ４
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ５
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | コンカレント入力パラメータ値「業務日付（リカバリ用）」の出力 | 初期処理(A-1) | コンカレントパラメータがメッセージに出力されます。 （APP-XXCFO1-60001） | 2022/11/2 コンカレントパラメータがメッセージに出力されることを確認。 2022/11/14 コンカレントパラメータがメッセージに出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | メッセージ内のパラメータ名のトークンはメッセージから取得しています。（APP-XXCFO1-60006) | 2022/11/2 メッセージ（APP-XXCFO1-60006)を取得できていることを確認。 2022/11/14 メッセージ（APP-XXCFO1-60006)を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレントパラメータがログに出力されます。 （APP-XXCFO1-60001） | 2022/11/2 コンカレントパラメータがログに出力されることを確認。 2022/11/14 コンカレントパラメータがログに出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | メッセージ内のパラメータ名のトークンはメッセージから取得しています。（APP-XXCFO1-60006) | 2022/11/2 メッセージ（APP-XXCFO1-60006)を取得できていることを確認。 2022/11/14 メッセージ（APP-XXCFO1-60006)を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-2 | プロファイル「XXCFO:OIC連携データファイル格納ディレクトリ名」の取得 | 初期処理(A-1) | プロファイル値「XXCFO_OIC_OUT」を取得します。 | 2022/11/2 プロファイル値を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-3 | プロファイル「XXCFO:OIC連携データファイル格納ディレクトリ名」の取得に失敗した場合 | 初期処理(A-1) | プロファイル名称「XXCFO1_OIC_OUT_FILE_DIR」のプロファイル名取得エラーメッセージを出力します。 | 2022/11/2 プロファイル名取得エラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-4 | プロファイル「XXCFO:事業所マスタ連携データファイル名（OIC連携）」の取得 | 初期処理(A-1) | プロファイル値「Location.dat」を取得します。 | 2022/11/2 プロファイル値を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  |  | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-5 | プロファイル「XXCFO:事業所マスタ連携データファイル名（OIC連携）」の取得に失敗した場合 | 初期処理(A-1) | プロファイル名称「XXCFO1_OIC_LOC_MST_OUT_FILE」プロファイル名取得エラーメッセージを出力します。 | 2022/11/2 プロファイル名取得エラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-6 | 下記条件でディレクトリパスの取得 ・ディレクトリパスの最後が「/」終わり | 初期処理(A-1) | 末尾に「/」が無い状態でディレクトリパスを取得します。 | 2022/11/16 末尾に「/」が無い状態で取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/16 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
| 1-7 | 下記条件でディレクトリパスの取得 ・ディレクトリパスの最後が「/」終わりではない | 初期処理(A-1) | 末尾に「/」が無い状態でディレクトリパスを取得します。 | 2022/11/2 末尾に「/」がないことを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-8 | ディレクトリパスの取得に失敗した場合 | 初期処理(A-1) | ディレクトリフルパス取得エラーメッセージを出力します。 | 2022/11/2 ディレクトリフルパス取得エラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-9 | 業務日付の取得 | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-10 | 業務日付の取得に失敗した場合 | 初期処理(A-1) | 業務日付取得エラーメッセージを出力します。 | 2022/11/2 業務日付取得エラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-11 | 下記条件で連携日付の設定 ・入力パラメータ「業務日付（リカバリ用）」がNULLではない | 初期処理(A-1) | 連携日付が入力パラメータ「業務日付(リカバリ用)」の翌日で設定されます。 | 2022/11/2 連携日付が入力パラメータ「業務日付(リカバリ用)」の翌日で設定されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  |  | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-12 | 下記条件で連携日付の設定 ・入力パラメータ「業務日付（リカバリ用）」がNULL | 初期処理(A-1) | 連携日付が業務日付の翌日で設定されます。 | 2022/11/2 連携日付が業務日付の翌日で設定されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  |  | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-13 | ディレクトリパス付きファイル名出力 | 初期処理(A-1) | IFファイル名出力メッセージ(APP-XXCFO1-60002）が出力されます。 | 2022/11/2 IFファイル名出力メッセージに出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-14 | ファイル存在チェックで、既に同一ファイル存在が存在しない場合 | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-15 | ファイル存在チェックで、既に同一ファイルが存在する場合 | 初期処理(A-1) | 同一ファイル存在エラーメッセージを出力します。 | 2022/11/2 同一ファイル存在エラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-16 | 前回処理日時の取得 ・OIC連携処理管理テーブルに値が存在しない時 | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルの行ロックが行われています。 | 2022/11/9 確認不可 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレントプログラム名が取得されます。 | 2022/11/9 コンカレントプログラム名が取得されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 初期処理(A-1) | 前回処理日時が取得されません。 （NULL) | 2022/11/2 前回処理日時が取得されていないことを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-17 | 前回処理日時の取得 ・OIC連携処理管理テーブルに値が存在する時 | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルの行ロックが行われています。 | 2022/11/9 確認不可 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレントプログラム名が取得されます。 | 2022/11/9 コンカレントプログラム名が取得されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 初期処理(A-1) | 前回処理日時が取得されます。 | 2022/11/9 前回処理日時が取得されていないことを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/9 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
| 1-18 | OIC連携処理管理テーブルの行ロックに失敗した場合 | 初期処理(A-1) | ロックエラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/2 ロックエラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | メッセージ内のテーブル名のトークンはメッセージから取得します。 (APP-XXCFO1-60008） | 2022/11/2 メッセージ(APP-XXCFO1-60008）を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-19 | 今回処理日時の取得 | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-20 | 前回・今回処理日時の出力 | 初期処理(A-1) | 処理日時出力メッセージ(APP-XXCFO1-60003)が出力されます。 | 2022/11/2 処理日時出力メッセージ(APP-XXCFO1-60003)が出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | メッセージ内の前回処理日時は「YYYY/MM/DD HH24:MI:SS」で出力されます。 | 2022/11/9 正しい日付書式で処理日時出力メッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 初期処理(A-1) | メッセージ内の今回処理日時は「YYYY/MM/DD HH24:MI:SS」で出力されます。 | 2022/11/2 処理日時出力メッセージ内の日付書式が誤っている。 2022/11/2 正しい日付書式で処理日時出力メッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 1-21 | ファイルのオープン | 初期処理(A-1) | 処理が継続します。 | 2022/11/2 テスト実施不可 |  | 藤原 |  | 対象外
| 1-22 | ファイルのオープンに失敗した場合 | 初期処理(A-1) | ファイルオープンエラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/2 テスト実施不可 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 初期処理(A-1) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/2 テスト実施不可 |  | 藤原 |  | 対象外
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ヘッダ行の出力内容の確認 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理を継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：METADATA | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：Location | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：FLEX:PER_LOCATIONS_DF | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： purchasingFlag(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：shippingFlag(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName1(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName2(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName3(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName4(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName5(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName6(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName7(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName8(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName9(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：responsibilityName10(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：locationsName(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：includeExclude(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：area(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：locationName(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：locationShortName(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：locationNameAlt(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：zip(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：addressLine1(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：phone(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：ax(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：divisionCode(PER_LOCATIONS_DF=SALES-BU_DEPT) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： LocationId | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： SetCode | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： ActiveStatus | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： ShipToSiteFlag | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： ReceivingSiteFlag | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： BillToSiteFlag | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： OfficeSiteFlag | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： LocationCode | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： LocationName | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： Description | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： AddressLine1 | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： Country | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： PostalCode | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： EffectiveStartDate | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値： EffectiveEndDate | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
| 2-2-1 | データ出力内容の確認 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理を継続します。 | 2022/11/2 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-02
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | METADATA： MERGE（固定値) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | Location： Location(固定値) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | FLEX:PER_LOCATIONS_DF： SALES-BU_DEPT | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 購買担当フラグ： 事業所マスタのATTRIBUTE3（購買担当フラグ) | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 出荷担当フラグ： 事業所マスタのATTRIBUTE4（出荷担当フラグ） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責１：事業所マスタの ATTRIBUTE5（担当職責1） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責２：事業所マスタの ATTRIBUTE6（担当職責2） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責３：事業所マスタの ATTRIBUTE７（担当職責3） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責４：事業所マスタの ATTRIBUTE8（担当職責4） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責５：事業所マスタの ATTRIBUTE9（担当職責5） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責６：事業所マスタの ATTRIBUTE10（担当職責6） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責７：事業所マスタの ATTRIBUTE11（担当職責7） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責８：事業所マスタの ATTRIBUTE12（担当職責8） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責９：事業所マスタの ATTRIBUTE13（担当職責9） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 担当職責10：事業所マスタの ATTRIBUTE14（担当職責10） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 親事業所ID：事業所マスタの ATTRIBUTE17（親事業所ID） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 他拠点出荷依頼作成可否区分： 事業所マスタの ATTRIBUTE18（他拠点出荷依頼作成可否区分） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 地区名：事業所マスタの ATTRIBUTE20（地区名） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 正式名：事業所アドオンマスタの LOCATION_NAME（正式名） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 略称：事業所アドオンマスタの LOCATION_SHORT_NAME（略称） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | カナ名：事業所アドオンマスタの LOCATION_NAME_ALT（カナ名） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 郵便番号：事業所アドオンマスタの ZIP（郵便番号） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 住所：事業所アドオンマスタの ADDRESS_LINE1（住所） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 電話番号：事業所アドオンマスタの PHONE（電話番号） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | FAX番号：事業所アドオンマスタの FAX（FAX番号） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 本部コード：事業所アドオンマスタの DIVISION_CODE（本部コード） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | ロケーション内部ID：#NULL | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | セットコード： ITO_SALES_DSET01（固定値） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 有効ステータス：事業所マスタの INACTIVE_DATE（無効日） <= 「連携日付」 → 'I' | 2022/11/11 左記の通り出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 有効ステータス：事業所マスタの INACTIVE_DATE（無効日） > 「連携日付」 →'A' | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 出荷先フラグ：事業所マスタの SHIP_TO_SITE_FLAG（出荷先フラグ） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 受入先フラグ：事業所マスタの RECEIVING_SITE_FLAG（受入先フラグ） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 請求先フラグ：事業所マスタの BILL_TO_SITE_FLAG（請求先フラグ） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 社内フラグ：事業所マスタの OFFICE_SITE_FLAG（社内先フラグ） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 事業所コード：事業所マスタの LOCATION_CODE（事業所コード） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 摘要：事業所マスタの DESCRIPTION（摘要） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09 | 対象外
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 摘要：事業所マスタの DESCRIPTION（摘要） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 住所：事出力データ：業所アドオンマスタの ADDRESS_LINE1（住所） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 国：JP（固定値） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 郵便番号：事業所アドオンマスタの ZIP（郵便番号） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 有効開始日：1900/01/01（固定値） | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 有効終了日：#NULL | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09 | 対象外
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULLは＃NULLとして出力されます。 | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09 | 対象外
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 各項目は「¦(パイプ)」で結合されます。 | 2022/11/2 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-09
| 2-3 | シート「テストシナリオ2_別紙」記載の条件で対象データ抽出を行う。 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/11/14 処理が継続することを確認。 詳細は「テストシナリオ2_別紙」シートを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
| 2-4 | 下記条件で、ファイル出力をする ・事業所マスタ連携データが１件もない | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 中身がない0Byteファイルが作成されます。 | 2022/11/11 0Byteファイルが出力されることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/11/11 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
| 2-5 | 下記条件で、ファイル出力をする ・事業所マスタ連携データが34件ある。（通常データ件数) | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | I/Fファイルが出力されます。 | 2022/11/14 I/Fファイルが出力されることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/11/14 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
| 2-6 | 下記条件で、ファイル出力をする ・事業所マスタ連携データが82件ある。（想定される最大データ件数) | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | I/Fファイルが出力されます。 | 2022/11/14 I/Fファイルが出力されることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/11/14 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-11
| 2-7 | 抽出対象データの各項目が最大桁 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | I/Fファイルが出力されます。 | 2022/11/14 下記の理由からテストケースから除外。 本機能はdatファイル出力であり、最大桁であった際に出力されないことはないため。 |  | 藤原夏 |  | 対象外
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/11/15 下記の理由からテストケースから除外。 本機能はdatファイル出力であり、最大桁であった際に出力されないことはないため。 |  | 藤原夏 |  | 対象外
| 2-8 | ファイル出力に失敗した場合 ・ヘッダの書き込み時 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | ファイル書き込みエラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/14 ファイル書き込みエラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-14
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/14 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-14
| 2-9 | ファイル出力に失敗した場合 ・データの書き込み時 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | ファイル書き込みエラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/14 ファイル書き込みエラーメッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-14
|  |  | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/14 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-11-14
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス.xlsx

## テストシナリオ2_別紙
テストステップ2-3 抽出条件の網羅
No | 抽出条件1-1 | 抽出条件1-2 | 抽出条件1-3 | 抽出条件1-4(2-1) | 抽出条件1-4(2-2) | 抽出条件1-4(2-3) | 抽出条件1-4(2-4-1)① | 抽出条件1-4(2-4-1)② | 抽出条件1-4(2-4-2) | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 事業所マスタ．LOCATION_ID（事業所ID） = 事業所アドオンマスタ．LOCATION_ID（事業所ID） (+) | 事業所アドオンマスタ．START_DATE_ACTIVE（適用開始日）(+) <= 「連携日付」 | NVL(事業所アドオンマスタ．END_DATE_ACTIVE（適用終了日） (+) , 「連携日付」) >= 「連携日付」 | 「前回処理日時」がNULL | 事業所マスタ．LAST_UPDATE_DATE（最終更新日時） > 「前回処理日時」 | 事業所マスタ．INACTIVE_DATE（無効日） = 「連携日付」 | 事業所アドオンマスタ．LAST_UPDATE_DATE（最終更新日時） > 「前回処理日時」 | 事業所アドオンマスタ．START_DATE_ACTIVE（適用開始日） = 「連携日付」 | 事業所アドオンマスタ．LOCATION_ID（事業所ID） = 事業所マスタ．LOCATION_ID(事業所ID)
1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | - | 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/10 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-10
2 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | - | 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/10 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-10
3 | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | - | 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/11 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
4 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/11 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
5 | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/10 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-10
6 | N | N | Y | N | Y | Y | - | - | - | 事業所マスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/14 事業所マスタから対象データが抽出されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-14
7 | N | N | Y | N | N | N | N | N | - | 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されません。（０Byteファイル） | 2022/11/11 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されず、０Byteファイルが作成されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
8 | Y | N | Y | Y | - | - | - | - | - | 事業所マスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/11 事業所マスタから対象データが取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
9 | Y | Y | N | Y | - | - | - | - | - | 事業所マスタから対象データが抽出されます。 | 2022/11/11 下記の理由からテストケースより除外。 ・事業所アドオンマスタの適用終了日は、事業所アドオンマスタのデータが追加されたときに自動更新される。 ・事業所アドオンマスタの適用終了日が連携日付より過去のデータの場合は他の有効なデータが出力される。 |  | 藤原
10 | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されません。（０Byteファイル） | 2022/11/10 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されず、０Byteファイルが作成されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-10
11 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されません。（０Byteファイル） | 2022/11/11 下記の理由からテストケースより除外。 ・抽出条件1-1と抽出条件1-4(2-4-2)に矛盾が生じる。 |  | 藤原
12 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | 事業所マスタ、事業所アドオンマスタから対象データが抽出されません。（０Byteファイル） | 2022/11/11 下記の理由からテストケースより除外。 ・抽出条件1-2と抽出条件1-4(2-4-3)に矛盾が生じる。 |  | 藤原

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記条件で、管理テーブルの登録を行う。 ・前回処理日時がNULL(初回処理時) | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 以下のように登録され、処理が継続します。 | 2022/11/11 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_NAME： 当機能の「コンカレントプログラム名」 | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PRE_PROCESS_DATE： 「今回処理日時」 | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | CREATED_BY： fnd_global.user_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | CREATION_DATE： SYSDATE | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATED_BY： fnd_global.user_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATE_DATE： SYSDATE | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATE_LOGIN： fnd_global.login_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | REQUEST_ID： fnd_global.conc_request_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_APPLICATION_ID fnd_global.prog_appl_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_ID： fnd_global.conc_program_id | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_UPDATE_DATE： SYSDATE | 2022/11/11 左記の通り登録できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-11
| 3-2 | 初回処理時に、管理テーブルの登録を行い、失敗した場合 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/15 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  | ・コンカレントプログラム名が文字列以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 登録エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 コンカレントプログラム名は標準テーブル「コンカレントプログラム」から取得するためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレントプログラム名が30桁以上の文字列 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 登録エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 コンカレントプログラム名は標準テーブル「コンカレントプログラム」から取得するためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレントプログラム名がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 登録エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 登録エラーメッセージが出力されていることを確認。 2022/11/28 登録エラーメッセージが正しく出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-28
|  | ・今回処理日時が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 登録エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 今回処理日時は関数SYSDATEで取得し、日付形式以外であることはないのでテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・今回処理日時が不正な日付（32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 登録エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 今回処理日時は関数SYSDATEで取得し、不正な日付であることはないのでテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・今回処理日時がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 今回処理日時は関数SYSDATEで取得し、NULLであることはないのでテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・作成者が数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・作成者が15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・作成者がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・作成日が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・作成日が不正な日付(32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者が数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者が15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日が不正な日付(32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新ログインが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新ログインが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・要求IDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・要求IDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラムIDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラムIDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・プログラム更新日が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・プログラム更新日が不正な日付(32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
| 3-3 | 下記条件で、管理テーブルの更新を行う。 ・前回処理日時がNULLではない(次回以降処理時) | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 以下のように更新され、処理が継続します。 | 2022/11/15 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PRE_PROCESS_DATE： 「今回処理日時」 | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATED_BY： fnd_global.user_id | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATE_DATE： SYSDATE | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | LAST_UPDATE_LOGIN： fnd_global.login_id | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | REQUEST_ID： fnd_global.conc_request_id | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_APPLICATION_ID fnd_global.prog_appl_id | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_ID： fnd_global.conc_program_id | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
|  |  | 管理テーブル登録・更新(A-4) | PROGRAM_UPDATE_DATE： SYSDATE | 2022/11/16 左記の通り更新できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
| 3-4 | 2回目以降処理時で、管理テーブルの更新を行い、失敗した場合 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 処理がエラー終了します。 | 2022/11/15 処理がエラー終了することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  | ・今回処理日時がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 更新エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 更新エラーメッセージが出力されていることを確認。 2022/11/28 更新エラーメッセージが正しく出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-28
|  | ・今回処理日時が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 更新エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 今回処理日時は関数SYSDATEで取得し、日付形式以外であることはないのでテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・今回処理日時が不正な日付（32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | 更新エラーメッセージが出力されます。 | 2022/11/15 今回処理日時は関数SYSDATEで取得し、不正な日付であることはないのでテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者が数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/15 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者が15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/16 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新者がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/17 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/18 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日が不正な日付(32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/19 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新日がNULL | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/20 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新ログインが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/21 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・最終更新ログインが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/22 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・要求IDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/23 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・要求IDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/24 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/25 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラム・アプリケーションIDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/26 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラムIDが数値以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/27 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・コンカレント・プログラムIDが15桁以上の数値 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/28 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・プログラム更新日が日付形式以外 | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/29 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
|  | ・プログラム更新日が不正な日付(32日等） | 管理テーブル登録・更新(A-4) | WHOカラムであるため確認不可 | 2022/11/30 WHOカラムであるためテストケースより除外。 |  | 藤原 |  | 対象外
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ４
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | ファイルのクローズ | 終了処理(A-5) | 処理が継続します。 | 2022/11/15 確認不可 |  | 藤原 |  | 対象外
| 4-2 | 抽出件数の出力 | 終了処理(A-5) | 検索対象・件数メッセージが出力されます。(APP-XXCFO1-60004) | 2022/11/15 検索対象・件数メッセージ((APP-XXCFO1-60004))が出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | メッセージ内の検索対象のトークンは、メッセージから取得している。 （APP-XXCFO1-60007) | 2022/11/15 メッセージ(APP-XXCFO1-60007)を取得できていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | 処理が継続されます。 | 2022/11/15 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
| 4-3 | I/Fファイルへの出力件数を出力 | 終了処理(A-5) | ファイル出力対象・件数メッセージが出力されます。 | 2022/11/15 ファイル出力対象メッセージ内のファイル出力対象がプロファイル名称になっていることを確認。 2022/11/15 ファイル出力対象メッセージが正しく出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | 処理が継続されます。 | 2022/11/15 処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
| 4-4 | 対象件数の出力 | 終了処理(A-5) | 対象件数メッセージが出力されます。 | 2022/11/15 4-7～9の確認項目として記載。 |  |  |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | 処理が継続されます。 |  |  |  |  | 対象外
| 4-5 | 成功件数の出力 | 終了処理(A-5) | 成功件数メッセージが出力されます。 |  |  |  |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | 処理が継続されます。 |  |  |  |  | 対象外
| 4-6 | エラー件数出力 | 終了処理(A-5) | エラー件数メッセージが出力されます。 |  |  |  |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | 処理が継続されます。 |  |  |  |  | 対象外
| 4-7 | 正常終了の場合 | 終了処理(A-5) | 対象件数：抽出件数 （対象件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | 成功件数：ファイル出力件数 （成功件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | エラー件数：0件 （エラー件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | 正常終了メッセージが出力されます。 | 2022/11/15 正常終了メッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
| 4-8 | 警告終了の場合 | 終了処理(A-5) | 対象件数：抽出件数 （対象件数メッセージ） | 2022/11/15 警告終了ステータスは使用していないためテストケースから除外 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | 成功件数：ファイル出力件数 （成功件数メッセージ） | 2022/11/16 警告終了ステータスは使用していないためテストケースから除外 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | エラー件数：0件 （エラー件数メッセージ） | 2022/11/17 警告終了ステータスは使用していないためテストケースから除外 |  | 藤原 |  | 対象外
|  |  | 終了処理(A-5) | 警告終了メッセージが出力されます。 | 2022/11/18 警告終了ステータスは使用していないためテストケースから除外 |  | 藤原 |  | 対象外
| 4-9 | 異常終了の場合 | 終了処理(A-5) | 対象件数：抽出件数 （対象件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | 成功件数：0件 （成功件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | エラー件数：１件 （エラー件数メッセージ） | 2022/11/15 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
|  |  | 終了処理(A-5) | エラー終了メッセージが出力されます。 | 2022/11/15 エラー終了メッセージが出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-15
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | パフォーマンス確認 |  | 実行計画が想定通り。 | 2022/11/16 左記の通りであることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-16
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | NULL項目の確認 ケース①前回処理日時がNULL | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULLで出力されます。 | 2022/11/30 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-30
| 6-2 | NULL項目の確認 ケース②事業所マスタ．CREATION_DATE（作成日） > 「前回処理日時」 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULLで出力されます。 | 2022/11/30 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-30
| 6-3 | NULL項目の確認 上記のケース①②以外 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 「＃NULL」で出力されます。 | 2022/11/30 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-11-30
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | データ出力項目の確認。 LOCATION_NAME： 事業所マスタのDESCRIPTION（摘要）がNULLの場合 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 事業所マスタのLOCATION_CODE（事業所コード）が出力されます。 | 2022/12/6 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-06
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | データ出力項目の確認。 LocationId（ロケーション内部ID） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULLが出力されます。 | 2022/12/7 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-07
|  | EffectiveEndDate （有効終了日） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULLが出力されます。 | 2022/12/7 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-07
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | データ出力項目の確認。 LocationName(摘要) ※設定元の事業所マスタの摘要が60桁以上の場合（全角） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 60桁で区切られて出力されます | 2022/12/9 左記の通り60桁で区切られて出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-09
| 9-2 | ※設定元の事業所マスタの摘要が60桁以上の場合（半角） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 60桁で区切られて出力されます | 2022/12/9 左記の通り60桁で区切られて出力されることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-09
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | ヘッダー行の確認。 SourceSystemOwner （ソース・システム所有者） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：SourceSystemOwner | 2022/12/12 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
|  | SourceSystemId （ソース・システムID） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：SourceSystemId | 2022/12/12 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
| 10-2 | データ出力項目の確認。 SourceSystemOwner （ソース・システム所有者） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 固定値：EBS | 2022/12/12 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
|  | SourceSystemId （ソース・システムID） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 事業所マスタのLocationId | 2022/12/12 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
| 10-3 | シート「テストシナリオ10_別紙」記載の条件で対象データ抽出を行う。 | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 処理が継続します。 | 2022/12/12 左記の通り処理が継続することを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## テストシナリオ10_別紙
テストステップ10-3 抽出条件の網羅
No | 抽出条件<追加> | 抽出条件1-1 | 抽出条件1-2 | 抽出条件1-3 | 抽出条件1-4(2-1) | 抽出条件1-4(2-2) | 抽出条件1-4(2-3) | 抽出条件1-4(2-4-1)① | 抽出条件1-4(2-4-1)② | 抽出条件1-4(2-4-2) | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 事業所マスタ．LOCATION_CODE（事業所コード） NOT IN ('ITOE_LOC','X999') | 事業所マスタ．LOCATION_ID（事業所ID） = 事業所アドオンマスタ．LOCATION_ID（事業所ID） (+) | 事業所アドオンマスタ．START_DATE_ACTIVE（適用開始日）(+) <= 「連携日付」 | NVL(事業所アドオンマスタ．END_DATE_ACTIVE（適用終了日） (+) , 「連携日付」) >= 「連携日付」 | 「前回処理日時」がNULL | 事業所マスタ．LAST_UPDATE_DATE（最終更新日時） > 「前回処理日時」 | 事業所マスタ．INACTIVE_DATE（無効日） = 「連携日付」 | 事業所アドオンマスタ．LAST_UPDATE_DATE（最終更新日時） > 「前回処理日時」 | 事業所アドオンマスタ．START_DATE_ACTIVE（適用開始日） = 「連携日付」 | 事業所アドオンマスタ．LOCATION_ID（事業所ID） = 事業所マスタ．LOCATION_ID(事業所ID)
1 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | - | 事業所マスタのLOCATION_CODE（事業所コード） が'ITOE_LOC'、'X999'であるデータを除き、 事業所マスタと事業所アドオンマスタから対象データが抽出されます。 | 2022/12/12 左記の通り抽出されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2022-12-12
2 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | - | 下記の理由からテストケースより除外。 事業所マスタのLOCATION_CODE（事業所コード） が'ITOE_LOC'、'X999'であるデータは、事業所アドオンマスタの適用開始日はNULLのため、抽出条件1-2を満たさない。
3 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | - | 下記の理由からテストケースより除外。 追加された抽出条件のテストにならないため。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ11)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ11
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 11-1 | ヘッダー行の確認。 ShipToLocationCode （出荷先事業所コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：ShipToLocationCode | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
|  | ShipToLocationSetCode （出荷先事業所セット・コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 設定値：ShipToLocationSetCode | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
| 11-2 | データ出力項目の確認。 事業所マスタ．SHIP_TO_SITE_FLAG（出荷先フラグ）が'N'の場合、 ShipToLocationCode （出荷先事業所コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 事業所マスタ．SHIP_TO_LOCATION_IDから事業所マスタ．LOCATION_ID（事業所ID)を条件に事業所マスタ．LOCATION_CODE（事業所コード）を出力。 | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
|  | ShipToLocationSetCode （出荷先事業所セット・コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | 固定値：ITO_SALES_DSET01 を出力 | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
| 11-3 | データ出力項目の確認。 事業所マスタ．SHIP_TO_SITE_FLAG（出荷先フラグ）が'Y'の場合、 ShipToLocationCode （出荷先事業所コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULL | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
|  | ShipToLocationSetCode （出荷先事業所セット・コード） | 対象データ取得(A-2)、I/Fファイル出力(A-3) | NULL | 2022/12/14 左記の通り出力されていることを確認。 | OK | 藤原夏 | 2022-12-14
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A04_事業所マスタ連携データ抽出_エビデンス_内部結合テスト不具合対応.xlsx

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| E001 | 1-19 | 前回・今回処理日時のメッセージ内の日付書式がMD050記載のメッセージと異なる。 | 前回処理日時、今回処理日時を取得した後、指定の日付書式「YYYY/MM/DD HH24:MI:SS」に変換する処理を記載する。 | 藤原 | 2022-11-02 | 対応済
| E002 | 2-8 | ヘッダ出力時のファイル書き込みのエラーが考慮されていない。 | ヘッダ出力時の例外としてファイル出力エラーを呼び出すよう処理を追加。 | 藤原夏 | 2022-11-14 | 対応済
| E003 | 1-1 | メッセ－ジ内に出力する、メッセージトークンの取得方法の変更。 | 出力したいメッセージのトークンにメッセージ名称を直接指定する。 | 藤原夏 | 2022-11-14 | 対応済
| E011 | 4-3 | ファイル出力対象・件数メッセージのトークン「&TARGET」にプロファイル名称が格納されている変数が渡されている。 | ファイル出力対象・件数メッセージのトークン「&TARGET」にプロファイル値を指定するよう修正。 | 藤原夏 | 2022-11-15 | 対応済
| E023 | 3-1 | 登録エラーメッセージ内に「&ERRMSG」が残っている。 | 登録エラーメッセージで使用するトークン名の変数に「ERRMSG」を代入するように修正。 | 藤原夏 | 2022-11-28 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限