## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD030：ESSジョブチェック
作成者: | SCSK 細沼翔太
作成日: | 2023-04-05
最終更新日: | 2023-04-05
文書管理番号: | T_TE030_CCD_030
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-04-05 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.0 | 新規作成

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_030)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（AN.100)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録）
| シナリオ2 | ジョブが完了の場合（DBCS登録済）
| シナリオ3 | ジョブがエラーの場合（DBCS未登録）
| シナリオ4 | ジョブがエラーの場合（DBCS登録済）
| シナリオ5 | 入力パラメータが不正の場合

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
テスト実行時に、ステータスが「待機」となっているジョブを用いてテストを実施します。
また、「ブロック」「一時停止」「準備完了」「実行中」「完了」のステータスについても可能な限りテストを行います。
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1430700、PARENT_ID：9999998、JOB_NAME：テスト、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1430700
| ジョブ名 | 単一元帳の仕訳の転記
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
対象のジョブ
| プロセスID | 1398322
| ジョブ名 | 買掛/未払金選択済賦払レポート
| ステータス | エラー
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1414305、PARENT_ID：1414305、JOB_NAME：テスト、STATUS：RUNNING、ERROR_DETAIL：NULL
対象のジョブ
| プロセスID | 1414305
| ジョブ名 | 買掛/未払金未計上トランザクションおよびスイープ・レポート
| ステータス | エラー
テスト・シナリオ5
以下のERP Cloudに存在しないデータを用いテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：9999999、PARENT_ID：9999999、JOB_NAME：テスト用ダミー
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ERP Cloudのモニタープロセスより、テスト時点でステータスが「待機」になっているジョブを確認した直後に下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : [該当のプロセスID] ,"parentId" : 9000001 } | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobFinishStatus" :"1" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録） | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を開始します。プロセスID：[該当ジョブのプロセスID]、親プロセスID：9000001」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録） | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：該当ジョブのプロセスID PARENT_ID：9000001 JOB_NAME：該当のジョブ名 STATUS："WAIT" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
| 1-2 | ERP Cloudのモニタープロセスより、テスト時点でステータスが「ブロック」「一時停止」「準備完了」「実行中」「完了」のいずれかになっているジョブを確認した直後に下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : [該当のプロセスID] ,"parentId" : 9000001 } | ジョブが未完了の場合（DBCS未登録） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobFinishStatus" :"1" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  |  | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：該当ジョブのプロセスID PARENT_ID：9000001 JOB_NAME：該当のジョブ名 STATUS：「ブロック」の場合"BLOCKED"、「実行中」の場合"RUNNING"、「一時停止」の場合"PAUSED"、「完了」の場合"COMPLETED"、「準備完了」の場合"READY" | 2023/4/7 ジョブ名にコロンを含むジョブの場合、ジョブステータスの設定値が想定と異なる →2023/4/10 修正後、下記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
エビデンス
TE030_CCD_030_ESSジョブチェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : 1430700 ,"parentId" : 9000002 } | ジョブが完了の場合（DBCS登録済） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobFinishStatus" :"0" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが完了の場合（DBCS登録済） | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を開始します。プロセスID：1430700、親プロセスID：9000002」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが完了の場合（DBCS登録済） | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブが完了の場合（DBCS登録済） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1430700 PARENT_ID：9999998 JOB_NAME：仕訳の自動転記 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
エビデンス
TE030_CCD_030_ESSジョブチェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : 1398322 ,"parentId" : 9000003 } | ジョブがエラーの場合（DBCS未登録） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobFinishStatus" :"0" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS未登録） | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を開始します。プロセスID：1398322、親プロセスID：9000003」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS未登録） | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS未登録） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：1398322 PARENT_ID：9000003 JOB_NAME：買掛/未払金選択済賦払レポート STATUS："ERROR" ERROR_DETAIL：買掛/未払金選択済賦払レポートがエラー終了しています。詳細を確認してください。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
エビデンス
TE030_CCD_030_ESSジョブチェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : 1414305 ,"parentId" : 9000004 } | ジョブがエラーの場合（DBCS登録済） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobFinishStatus" :"0" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS登録済） | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を開始します。プロセスID：1414305、親プロセスID：9000004」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS登録済） | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | ジョブがエラーの場合（DBCS登録済） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1414305 PARENT_ID：1414305 JOB_NAME：買掛/未払金未計上トランザクションおよびスイープ・レポート STATUS："ERROR" ERROR_DETAIL：買掛/未払金未計上トランザクションおよびスイープ・レポートがエラー終了しています。詳細を確認してください。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
エビデンス
TE030_CCD_030_ESSジョブチェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 下記のパラメータでXXCCD030を起動する。 { "processId" : 9999999 ,"parentId" : 9000005 } | 入力パラメータが不正の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "1", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "JobFinishStatus" :"0" } ※ERP Cloudに存在しないプロセスIDの指定によって、ジョブステータスの取得処理でエラーが発生する想定 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を開始します。プロセスID：9999999、親プロセスID：9000005」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブチェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、該当のレコードが更新されていないこと ■該当データ PROCESS_ID：9999999 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-04-07
エビデンス
TE030_CCD_030_ESSジョブチェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| No.1001102 | 1-2 | ジョブステータスのテーブルの登録値不備 | JSON文字列から手動でジョブステータスを切り出している処理を、JSONデータとして読込みOIC側でジョブステータスのデータとして認識されたものを取得するように修正した。 | 細沼 | 2023-04-10 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限