## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD018：ESSジョブ実行
作成者: | SCSK 清水宏胤
作成日: | 2022-08-05
最終更新日: | 2023-02-27
文書管理番号: | T_TE020_CCD_018
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-08-05 | SCSK 清水宏胤 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-24 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-02-27 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | 追加仕様対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_018)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | ジョブが正常終了する場合(ESSジョブセット)
| シナリオ2 | ジョブが正常終了する場合(ESSジョブ)
| シナリオ3 | ジョブがエラー終了する場合（ESSジョブセット）※ジョブセットに不正なパラメータを渡す
| シナリオ4 | ジョブがエラー終了する場合（ESSジョブ）※ジョブをパラメータなしで実行する
| シナリオ5 | ジョブ定義が存在しない場合（ESSジョブセット）
| シナリオ6 | ジョブ定義が存在しない場合（ESSジョブ）
| シナリオ7 | ジョブステータス登録（XXCCD003）が非アクティブの場合
| シナリオ8 | OICパラメータが不正が場合
| シナリオ9 | ジョブが正常終了する場合(ESSジョブ)（置換パラメータを含む）（追加仕様再テスト）
| シナリオ10 | ジョブが正常終了する場合(ESSジョブセット)（追加仕様再テスト）
| シナリオ11 | OICパラメータが不正が場合（追加仕様再テスト）

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
①ジョブステータス登録(XXCCD003)をアクティブ化しておくこと。
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ6
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ7
①ジョブステータス登録(XXCCD003)を非アクティブ化しておくこと。
テスト・シナリオ7
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_JOBSET", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "Y", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "STRING", "scope": 3, "paramName": "submit.argument1", "value": "2022-05" },{ "dataType": "STRING", "scope": 2, "paramName": "submit.argument1", "value": "2022-06" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/custom/、JobName：TEST_JOBSET、JobSetFlag：Y、Application：CrmEss、JobSetParameters：[Scope：3、ParamName：submit.argument1、Value：2022-05、DataType：STRING][Scope：2、ParamName：submit.argument1、Value：2022-06、DataType：STRING]」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
|  |  |  | VarInitializeが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ジョブ実行前メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「TEST_JOBSETを実行します。」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecJobSetが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブセットが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：TEST_JOBSET | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | VarSetProcessID1が正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ジョブセットI実行メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「TEST_JOBSETを実行しました。」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | InsertJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下の結果となっていること。 ProcessID＝返却値のプロセスID ParentID=返却値のプロセスID JobName=パラメータのジョブ名 Status=NEW InstanceID = 実行インスタンスID InstanceName = 実行インスタンス名 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を終了します。」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common/", "jobName": "JournalImportLauncher", "singleJobParam": "SALES-NEW-SOB,EBS_売掛管理,SALES-NEW-SOB,99999,N,N,W", "jobSetFlag": "N", "application": "", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": "", "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ***（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common/、JobName：JournalImportLauncher、JobSetFlag：N、JobParam：SALES-NEW-SOB,EBS_売掛管理,SALES-NEW-SOB,99999,N,N,W」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
|  |  |  | ジョブ実行前メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「JournalImportLauncherを実行します。」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecESSJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：仕訳のインポート | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | VarSetProcessID2が正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ジョブセットI実行メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「JournalImportLauncherを実行しました。」 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | InsertJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下の結果となっていること。 ProcessID＝返却値のプロセスID ParentID=返却値のプロセスID JobName=パラメータのジョブ名 Status=NEW InstanceID = 実行インスタンスID InstanceName = 実行インスタンス名 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_JOBSET", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "Y", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "STRING", "scope": 3, "paramName": "submit.argument1", "value": "" },{ "dataType": "STRING", "scope": 2, "paramName": "submit.argument1", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecJobSetが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：TEST_JOBSET ステータス：エラー | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common/", "jobName": "JournalImportLauncher", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "N", "application": "", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": "", "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ***（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecESSJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：仕訳のインポート ステータス：エラー | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_TEST_TEST_TEST", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "Y", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": null, "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecJobSetがエラー（ステータスが赤色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_TEST_TEST_TEST", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "N", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": null, "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
|  |  |  | ExecESSJobがエラー（ステータスが赤色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_JOBSET", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "Y", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "STRING", "scope": 3, "paramName": "submit.argument1", "value": "2026-06" },{ "dataType": "STRING", "scope": 2, "paramName": "submit.argument1", "value": "2022-06" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
|  |  |  | InsertJobがエラー（ステータスが赤色）になっていること。 | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-19
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobPackage": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-2 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobPackage": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-3 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobPackage": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-4 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobName": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-5 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobName": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-6 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobName": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-7 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobSetFlag": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-8 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobSetFlag": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-9 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "jobSetFlag": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-10 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "application": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-11 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "application": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-12 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "application": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-13 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "dataType": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-14 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "dataType": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-15 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "dataType": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-16 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "scope": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-17 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "scope": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-18 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "scope": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-19 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "paramName": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-20 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "paramName": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-21 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "paramName": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-22 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "value": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-23 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "value": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-24 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース1-1との違いのみ記述する。 "value": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-25 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース2-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-26 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース2-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
| 8-27 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース2-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りの結果となっていることを確認 | OK | 清水 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_018_ESSジョブ実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/financials/subledgerAccounting/shared/", "jobName": "XLAFSNAPRPT", "singleJobParam": ",,${10005},${10003},INVOICES,${10006},Y,F,N,S,Y,Y,,,N", "jobSetFlag": "N", "application": "", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": "", "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ***（起動ごとに変動） } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/financials/subledgerAccounting/shared/、JobName：XLAFSNAPRPT、JobSetFlag：N、JobParam：,,${10005},${10003},INVOICES,${10006},Y,F,N,S,Y,Y,,,N | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | ジョブ実行前メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「XLAFSNAPRPTを実行します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | ExecESSJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：会計の作成 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | ジョブのパラメータを確認し、置換対象のパラメータが以下のように変換された状態で渡されていること。 ${10005} → argument3:200 ${10003} → argument4:300000005920029 ${10006} → argument6:2024-04-30 | 2023/2/3 パラメータの位置が異なる →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | VarSetProcessID2が正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | ジョブセットI実行メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「XLAFSNAPRPTを実行しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | InsertJobが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
|  |  |  | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下の結果となっていること。 ProcessID＝返却値のプロセスID ParentID=返却値のプロセスID JobName=パラメータのジョブ名 Status=NEW InstanceID = 実行インスタンスID InstanceName = 実行インスタンス名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-03
| 9-2 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/hcm/person/search/", "jobName": "PersonSynchronization", "singleJobParam": "${sysdate},${sysdate+1},Y", "jobSetFlag": "N", "application": "", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": "", "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/hcm/person/search/、JobName：PersonSynchronization、JobSetFlag：N、JobParam：${sysdate},${sysdate+1},Y」 | 2023/2/6 実行時にエラーとなった。 →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ジョブ実行前メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「PersonSynchronizationを実行します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：個人レコードの同期化 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ジョブのパラメータを確認し、置換対象のパラメータが以下のように変換された状態で渡されていること。 ${sysdate} → argument1:[実行時のシステム日付（UTC）] ${sysdate+1} → argument2:[実行時のシステム日付（UTC）+1日] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | 置換された日付のパラメータ書式が「YYYY/MM/DD」となっていること | 2023/2/6 書式が想定と異なる →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ジョブセットI実行メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。「PersonSynchronizationを実行しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 9-3 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/hcm/person/search/", "jobName": "PersonSynchronization", "singleJobParam": "${sysdate-10},${sysdate+11},Y", "jobSetFlag": "N", "application": "", "jobSetParameters": [{ "dataType": "", "scope": "", "paramName": "", "value": "" }] } | ESSジョブ実行 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/hcm/person/search/、JobName：PersonSynchronization、JobSetFlag：N、JobParam：${sysdate-10},${sysdate+11},Y」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ERP_Clundにログインし、ジョブが起動していること。 ログインユーザ：OIC_USER ツール＞スケジュール済みプロセス 起動ジョブ：個人レコードの同期化 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | ジョブのパラメータを確認し、置換対象のパラメータが以下のように変換された状態で渡されていること。 ${sysdate} → argument1:[実行時のシステム日付（UTC）-10日] ${sysdate+1} → argument2:[実行時のシステム日付（UTC）+11日] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 { "jobPackage": "/oracle/apps/ess/custom/", "jobName": "TEST_JOBSET", "singleJobParam": "", "jobSetFlag": "Y", "application": "CrmEss", "jobSetParameters": [{ "dataType": "STRING", "scope": 3, "paramName": "submit.argument1", "value": "2022-05" },{ "dataType": "STRING", "scope": 2, "paramName": "submit.argument1", "value": "2022-06" }] } | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : 0 } | 2023/2/6 processIdが予想結果と異なる。 →テスト仕様書の誤りのため修正。 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を開始します。JobPackage：/oracle/apps/ess/custom/、JobName：TEST_JOBSET、JobSetFlag：Y、Application：CrmEss、JobSetParameters：[Scope：3、ParamName：submit.argument1、Value：2022-05、DataType：STRING][Scope：2、ParamName：submit.argument1、Value：2022-06、DataType：STRING]」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | VarInitializeが正常（ステータスが緑色）になっていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ESSジョブ実行処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ11)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ11
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 11-1 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": "" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 11-2 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": null | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 11-3 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": 12345 | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 11-4 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": ",,${99999},${10003},INVOICES,${10006},Y,F,N,S,Y,Y,,,N" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 11-5 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-2との違いのみ記述する。 "singleJobParam": "${sysdate},${sysdate+A},Y" | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラーメッセージ）", "processId" : 0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
| 11-6 | 以下パラメータで、XXCCD018を起動すること。 ※テストケース9-1との違いのみ記述する。 "singleJobParam": ", , ${10005},${10003} ,INVOICES, ${10006} , Y,F, N ,S,Y,Y, ,,N", （パラメータのカンマ区切りの前後にスペースが入っている） | ESSジョブ実行 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : ****（起動ごとに変動） } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-02-06
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| TE030_000017_CCD_018 | 1-1、2-1 | パラメータとして渡される値をすべて表示するところ、一部表示されない状態になっている。 また、不要なカウント値が最後に設定されている。 | PRG修正を実施 | SCSK清水 | 2022-08-19 | 対応済
| TE030_000021_CCD_018 | 1-1、2-1 | 本来であれば、ジョブセットのプログラム名を登録するところ、ジョブセットと記載されている。 また、ジョブ実行の場合も、設計書上、ジョブ名を設定するはずが、NULLとなっている。 | PRG修正を実施 | SCSK清水 | 2022-08-19 | 対応済
| TE030_000022_CCD_018 | 1-1、2-1 | ジョブ結果テーブルに登録されるべき値の記載が、すべてのテストケースにおいて「HDL実行」となっている。 本来であれば、ジョブパラメータ名を設定する。 | 単体テスト仕様書を修正する | SCSK清水 | 2022-08-19 | 対応済
| TE030_000037_CCD_018 | 9-1 | ジョブ実行のパラメータ設定不備 | PRG修正を実施 | SCSK細沼 | 2023-02-03 | 対応済
| TE030_000038_CCD_018 | 9-2 | 変換パラメータ設定処理の実行時エラー | PRG修正を実施 | SCSK細沼 | 2023-02-06 | 対応済
| TE030_000039_CCD_018 | 9-2 | システム日付置換パラメータのフォーマットが不備 | PRG修正を実施 | SCSK細沼 | 2023-02-06 | 対応済
| TE030_000040_CCD_018 | 10-1 | リターン値が想定と異なる | 単体テスト仕様書を修正した | SCSK細沼 | 2023-02-06 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限