## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO019A04：電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 名嶋あや
作成日: | 2022-12-21
最終更新日: | 2023-03-06
文書管理番号: | T_TE030_CFO_019_A04
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-21 | SCSK 名嶋あや | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-01-19 | SCSK 尾中星恵 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-01-19 | SCSK 尾中星恵 | Issue1.1 | B105対応
| 2023-03-06 | SCSK 名嶋あや | Issue1.2 | ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_TE020_CFO_019_A02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | B105対応
| シナリオ5 | 初期表示(ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応)

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| ap_invoices_all | AP請求書ヘッダ
| ap_invoice_distributions_all | AP請求書配分
| ap_invoice_lines_all | AP請求書明細
| fnd_lookup_values_vl | クイックコードビュー
| fnd_flex_values_vl | 値セットビュー
| fnd_application | アプリケーション
| fnd_id_flex_segments | 値セットセグメント
| poz_suppliers | 仕入先マスタ
| per_all_people_f | 従業員マスタ
| hz_parties | パーティマスタ
| hz_party_sites | パーティサイトマスタ
| po_headers_all | 発注ヘッダ
| po_distributions_all | 発注明細
| gl_ledgers | 会計帳簿
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せマスタ
| xla_ae_headers | 補助元帳仕訳ヘッダ
| xla_transaction_entities | 取引エンティティ
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 対象データを抽出します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)
テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認（データ有の場合）
以下のパターンによる確認を行います。
枝番
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE >= TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ. GL転送日From, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y(左辺 > 右辺) | Y（左辺 = 右辺) | N(左辺＜右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE < TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ. GL転送日To, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y | Y | Y | N（左辺=右辺) | N(左辺>右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE > TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ. 初回データ対象日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | N(左辺=右辺) | N(左辺<右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_STATUS_CODE = 'Y' AND XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE IS NOT NULL AND XLA_AE_HEADERS. GROUP_ID IS NOT NULL | [14 empty] | Y | Y | Y | bar: 枝番 1 to 枝番 12
|  | AP_INVOICES_ALL. INVOICE_NUM = COALESCE( :パラメータ. 請求書番号, AP_INVOICES_ALL. INVOICE_NUM ) |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y(NULLのとき) | N | Y | Y | Y | Y | Y
|  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID >= COALESCE( TO_NUMBER(:パラメータ. 請求書配分ID_From), AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID ) AND AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID <= COALESCE( TO_NUMBER(:パラメータ. 請求書配分ID_To), AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID ) |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y(NULLのとき) | N( AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID < COALESCE( TO_NUMBER(:パラメータ. 請求書配分ID_From), AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID ) | N( AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID > COALESCE( TO_NUMBER(:パラメータ. 請求書配分ID_To), AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL. INVOICE_DISTRIBUTION_ID )) | Y | Y
|  | GL_LEDGERS.NAME = 'SALES-SOB' | [14 empty] | Y | N | Y | bar: 枝番 1 to 枝番 12
|  | FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'AP' | [14 empty] | Y | Y | N | bar: 枝番 1 to 枝番 12
|  | 予想結果 |  |  | データを取得すること | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと
|  | 実際の結果 |  |  | データを取得すること | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと
|  | 判定 | [14 empty] | OK | OK | OK | bar: 枝番 1 to 枝番 12
|  | テスター | [14 empty] | 名嶋 | 名嶋 | 名嶋 | bar: 枝番 1 to 枝番 12
|  | 実施日 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022/12/26 | 2022/12/26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
備考
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 枝番 1: 予想の結果; 枝番 3: 実際の結果; 枝番 5: 判定; 枝番 7: テスター; 枝番 9: 実施日; 枝番 11: 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字
| 1-4-1 | GL転送日From | p_trans_time_from |  | 枝番 1: p_trans_time_fromが表示される; 枝番 3: p_trans_time_fromが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-2 | GL転送日To | p_trans_time_to |  | 枝番 1: p_trans_time_toが表示される; 枝番 3: p_trans_time_toが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-3 | 初回データ対象日時 | p_first_time |  | 枝番 1: p_first_timeが表示される; 枝番 3: p_first_timeが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-4 | 請求書番号 | p_invoice_num |  | 枝番 1: p_invoice_numが表示される; 枝番 3: p_invoice_numが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-5 | 請求書配分ID_From | p_distri_id_from |  | 枝番 1: p_distri_id_fromが表示される; 枝番 3: p_distri_id_fromが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-6 | 請求書配分ID_To | p_distri_id_to |  | 枝番 1: p_distri_id_toが表示される; 枝番 3: p_distri_id_toが表示される; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 枝番 1: 予想の結果; 枝番 3: 実際の結果; 枝番 5: 判定; 枝番 7: テスター; 枝番 9: 実施日; 枝番 11: 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意
| 1-4-7 | GL転送日From | 必須 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-8 | GL転送日To | 必須 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-9 | 初回データ対象日時 | 必須 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-10 | 請求書番号 | 任意 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-11 | 請求書配分ID_From | 任意 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-12 | 請求書配分ID_To | 任意 |  | 枝番 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 枝番 1: 予想の結果; 枝番 3: 実際の結果; 枝番 5: 判定; 枝番 7: テスター; 枝番 9: 実施日; 枝番 11: 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ
| 1-4-13 | GL転送日From | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-14 | GL転送日To | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-15 | 初回データ対象日時 | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-16 | 請求書番号 | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-17 | 請求書配分ID_From | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-18 | 請求書配分ID_To | 文字列 | テキスト | 枝番 1: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 3: 文字列がテキスト入力できる; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 枝番 1: 予想の結果; 枝番 3: 実際の結果; 枝番 5: 判定; 枝番 7: テスター; 枝番 9: 実施日; 枝番 11: 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値
| 1-4-19 | GL転送日From |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-20 | GL転送日To |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-21 | 初回データ対象日時 |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-22 | 請求書番号 |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-23 | 請求書配分ID_From |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26
| 1-4-24 | 請求書配分ID_To |  |  | 枝番 1: デフォルト値が表示されない; 枝番 3: デフォルト値が表示されない; 枝番 5: OK; 枝番 7: 名嶋; 枝番 9: 2022-12-26

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「Windows-31J（SJIS）」で出力します。 | 「Windows-31J（SJIS）」で出力します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
| 2-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序で出力します。 1.請求書ヘッダーID（昇順） 2.請求書配分ID(昇順） | 以下の順序で出力します。 1.請求書ヘッダーID（昇順） 2.請求書配分ID(昇順） | OK | 名嶋 | 2022-12-23
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  |  | テスト内容
|  | 2-5-1 |  |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. |  | 項目名 |  |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
|  | 1 |  | 請求書ヘッダーID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 2 |  | ソース |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 3 |  | ソース名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 4 |  | 請求書番号 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 5 |  | 請求書文書番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 6 |  | 請求書タイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 7 |  | 請求書タイプ名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 8 |  | 請求日 |  |  |  | 日付 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 9 |  | 請求書摘要 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 10 |  | 仕入先コード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 11 |  | 仕入先名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 12 |  | 仕入先サイトコード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 13 |  | 請求書金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 14 |  | 請求書配分ID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 15 |  | 明細番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 16 |  | 請求書明細タイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 17 |  | 請求書明細タイプ名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 18 |  | 配分明細摘要 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 19 |  | 科目名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 20 |  | 補助科目名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 21 |  | 配分入力金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 22 |  | 照合数量 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 23 |  | 発注番号 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 24 |  | 価格 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 25 |  | 税金コード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 26 |  | 部門入力AP請求書ID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23 |  |  |  |  | ATTRIBUTE12がセットアップされていないためテスト不可
|  | 27 |  | 摘要コード名称 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 28 |  | 明細番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23 |  |  |  |  | ATTRIBUTE12がセットアップされていないためテスト不可
|  | 29 |  | 明細摘要コード名称 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 30 |  | 請求書通貨 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 31 |  | レートタイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 32 |  | 換算日 |  |  |  | 日付 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 33 |  | 換算レート |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 34 |  | 機能通貨請求書金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 35 |  | 機能通貨配分金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | 36 |  | 電子証票あり/なし |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-23
|  | ステップNo. |  |  |  | テスト内容
|  | 2-5-2 |  |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. |  | 項目名 |  |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
|  | 1 |  | 請求書ヘッダーID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 2 |  | ソース |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 3 |  | ソース名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 4 |  | 請求書番号 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 5 |  | 請求書文書番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 6 |  | 請求書タイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 7 |  | 請求書タイプ名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 8 |  | 請求日 |  |  |  | 日付 | 括り文字なし。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 9 |  | 請求書摘要 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
|  | 10 |  | 仕入先コード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 11 |  | 仕入先名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 12 |  | 仕入先サイトコード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 13 |  | 請求書金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 14 |  | 請求書配分ID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 15 |  | 明細番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 16 |  | 請求書明細タイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 17 |  | 請求書明細タイプ名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 18 |  | 配分明細摘要 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
|  | 19 |  | 科目名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 20 |  | 補助科目名 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 21 |  | 配分入力金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 22 |  | 照合数量 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 23 |  | 発注番号 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
|  | 24 |  | 価格 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 25 |  | 税金コード |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [9 empty] | NULLのデータはないので実施不可
|  | 26 |  | 部門入力AP請求書ID |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 27 |  | 摘要コード名称 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
|  | 28 |  | 明細番号 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 29 |  | 明細摘要コード名称 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
|  | 30 |  | 請求書通貨 |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [6 empty] | NOT NULL
|  | 31 |  | レートタイプ |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
|  | 32 |  | 換算日 |  |  |  | 日付 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 33 |  | 換算レート |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 34 |  | 機能通貨請求書金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 35 |  | 機能通貨配分金額 |  |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 名嶋
|  | 36 |  | 電子証票あり/なし |  |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋
| ステップNo. |  |  |  | テスト内容
| 2-7 |  |  |  | 出力項目の確認
出力項目
| 枝番. |  | テーブル名 |  |  |  | 項目名 |  |  | 編集内容 |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書ヘッダーID |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 2 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | ソース |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SOURCE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 3 |  | FND_LOOKUP_VALUES_VL(クイックコードビュー) |  |  |  | ソース名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( MEANING, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 4 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書番号 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( INVOICE_NUM, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 5 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書文書番号 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 6 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書タイプ |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 7 |  | FND_LOOKUP_VALUES_VL(クイックコードビュー) |  |  |  | 請求書タイプ名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( MEANING, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 8 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 請求日 |  |  | TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 9 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書摘要 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26 | ※240字を超えるデータは登録できないため、桁あふれのテストは不可
| 10 |  | POZ_SUPPLIERS(仕入先マスタ) PER_ALL_PEOPLE_F(従業員マスタ) |  |  |  | 仕入先コード |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( NVL(POZ_SUPPLIERS. SEGMENT1, '9000' ¦¦ PER_ALL_PEOPLE_F. PERSON_NUMBER), CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 11 |  | HZ_PARTIES(パーティマスタ) |  |  |  | 仕入先名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( PARTY_NAME, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 12 |  | HZ_PARTY_SITES(パーティサイトマスタ) PER_ALL_PEOPLE_F(従業員マスタ) |  |  |  | 仕入先サイトコード |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( NVL(HZ_PARTY_SITES. PARTY_SITE_NAME, PER_ALL_PEOPLE_F. PERSON_NUMBER), CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 13 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書金額 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 14 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 請求書配分ID |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 15 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 明細番号 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 16 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 請求書明細タイプ |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( LINE_TYPE_LOOKUP_CODE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 17 |  | FND_LOOKUP_VALUES_VL(クイックコードビュー) |  |  |  | 請求書明細タイプ名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( MEANING, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 18 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 配分明細摘要 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26 | ※240字を超えるデータは登録できないため、桁あふれのテストは不可
| 19 |  | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  |  | 科目名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 20 |  | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  |  | 補助科目名 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 21 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 配分入力金額 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 22 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 照合数量 |  |  | ROUND( QUANTITY_INVOICED, 2 ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 23 |  | PO_HEADERS_ALL(発注ヘッダ) |  |  |  | 発注番号 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT1, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 24 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 価格 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 25 |  | AP_INVOICE_LINES_ALL(AP請求書明細) |  |  |  | 税金コード |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( NVL(TAX_CLASSIFICATION_CODE, TAX_RATE_CODE), CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 26 |  | AP_INVOICE_LINES_ALL(AP請求書明細) |  |  |  | 部門入力AP請求書ID |  |  | SUBSTR(AP_INVOICE_LINES_ALL. ATTRIBUTE12, 1, INSTR(AP_INVOICE_LINES_ALL. ATTRIBUTE12, '-') - 1) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 27 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 摘要コード名称 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 28 |  | AP_INVOICE_LINES_ALL(AP請求書明細) |  |  |  | 明細番号 |  |  | SUBSTR(AP_INVOICE_LINES_ALL. ATTRIBUTE12, INSTR(AP_INVOICE_LINES_ALL. ATTRIBUTE12, '-') + 1) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 29 |  | AP_INVOICE_LINES_ALL(AP請求書明細) |  |  |  | 明細摘要コード名称 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 30 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 請求書通貨 |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( INVOICE_CURRENCY_CODE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 31 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | レートタイプ |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( EXCHANGE_RATE_TYPE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 32 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 換算日 |  |  | TO_CHAR(EXCHANGE_DATE, 'YYYYMMDD') |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 33 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 換算レート |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 34 |  | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) |  |  |  | 機能通貨請求書金額 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 35 |  | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(AP請求書配分) |  |  |  | 機能通貨配分金額 |  |  | 編集なし |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26
| 36 |  | AP_INVOICE_LINES_ALL(AP請求書明細) |  |  |  | 電子証票あり/なし |  |  | REPLACE( REPLACE( REPLACE( ATTRIBUTE10, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | OK | 名嶋 |  | 2022-12-26

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通り。 | OK | 名嶋 | 2022-12-26
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 抽出件数の確認 | 対象データ抽出 | 抽出範囲のAP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL分の件数が出力される。 | 抽出範囲のAP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL分の件数が出力された。 | OK | 尾中 | 2023-01-19
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ4).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | パラメータ配置の確認 | 初期表示 | パラメータが垂直に配置されていること。 | パラメータが垂直に配置されている。 | OK | 名嶋 | 2023-03-06
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ5).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| B035 | 1-3-3 | 取得されるべきでないデータが取得される | 手動でパラメーターを入力する際に9時間差を考慮する(DBはUSTのため) | 名嶋 | 2022-12-26 | 対応済
| B105 | 1-3 | データの取得件数（取得単位）が誤り。 AP_INVOICE_LINES_ALL単位で取得すべきところを AP_INVOICE_LINES_ALLとAP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALLの件数をかけ合わせた件数取得していた。 | 不足していた抽出条件を追加した。 AP_INVOICE_LINES_ALL.LINE_NUMBER = AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.INVOICE_LINE_NUMBER | 尾中 | 2023-01-19 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限