## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD004：ジョブステータス更新
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2022-07-22
最終更新日: | 2023-02-24
文書管理番号: | T_TE030_CCD_004
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-22 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-22 | SCSK 福大和 | Draft1.0B | 単体テスト実施完了
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_004)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 入力パラメータ：ドキュメントIDのバリエーション場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | 入力パラメータ：ステータスのバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ3 | 入力パラメータ：エラー詳細のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ4 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ5 | エラーを起こした後再実行する場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ6 | 更新対象が存在しない場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ7 | 入力パラメータ以外の更新対象の確認
| シナリオ8 | 入力パラメータ：ジョブ名のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ9 | ジョブ名・エラー詳細を更新しない場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ10 | 更新対象のレコードがロックされている場合のOIC統合の実行の確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 40010
| ドキュメントID | 1234
| ステータス | NEW
| エラー詳細 | エラー詳細
| ジョブ名 | TEST_JOB
| 更新者 | TESTUSER
| 更新日時 | 2022/07/22 00:00:00.000000000
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ6
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ7
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ8
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ9
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ10
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 入力パラメータのドキュメントIDに18桁の数値を設定する。 18桁の数値「123456789012345678」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 1-2 | 入力パラメータのドキュメントIDに1桁の数値を設定する。 1桁の数値「1」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 1-3 | 入力パラメータのドキュメントIDにnullを設定する。 nullを設定「null」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 1-4 | 入力パラメータのドキュメントIDに英数含む文字列を設定する。 英数含む文字列「a1b2c3」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 1-5 | 入力パラメータのドキュメントIDに19桁の数値を設定する。 19桁の数値「1234567890123456789」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにドキュメントIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 入力パラメータのステータスに10桁の半角文字列を設定する。 10桁の半角文字列「abcdefghij」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-2 | 入力パラメータのステータスに1桁の数値を設定する。 1桁の半角文字列「i」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-3 | 入力パラメータのステータスに3文字のひらがな+半角1文字を設定する。 3文字のひらがな+半角1文字「かしびt」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-4 | 入力パラメータのステータスに半角スペースを設定する。 半角スペース「 」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-5 | 入力パラメータのステータスに11桁の半角文字列を設定する。 11桁の半角文字列「12345678901」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-6 | 入力パラメータのステータスに4文字のひらがなを設定する。 4文字のひらがな「ぱぼくで」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-7 | 入力パラメータのステータスに3文字のひらがな+半角2文字を設定する。 3文字のひらがな+半角2文字「ぱぼくqx」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 2-8 | 入力パラメータのステータスにnullを設定する。 null「null」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 入力パラメータのエラー詳細に250桁の半角文字列を設定する。 250桁の半角文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnop」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-2 | 入力パラメータのエラー詳細に83文字のひらがな+半角1文字を設定する。 83文字のひらがな+半角1文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん2」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-3 | 入力パラメータのエラー詳細に半角スペースを設定する。 半角スペース「 」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-4 | 入力パラメータのエラー詳細にnullを設定する。 nullを設定「null」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-5 | 入力パラメータのエラー詳細に251桁の文字列を設定する。 251桁の文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopa」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-6 | 入力パラメータのエラー詳細に84文字のひらがなを設定する。 84文字のひらがな「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんえ」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 3-7 | 入力パラメータのジョブ名に83文字のひらがな+半角2文字を設定する。 83文字のひらがな+半角2文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんai」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | DBCSに接続できない状態でジョブステータス登録を起動する（トレースはオフ）。 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 入力パラメータのステータスに「あいうえ」を設定しジョブステータス更新を実行する。 異常終了後ステータスを「SUCCEEDED」に変更し再実行する。 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 1回目は異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが更新されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 再実行時、正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 再実行時、仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 再実行時、仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 再実行時、ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 更新対象が存在しない場合のOIC統合の実行の確認 プロセスID「30099」 ※プロセスID「30099」のレコードが存在しないこと。 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | ジョブ結果テーブルの更新者と更新日時カラムについて更新されることを確認する プロセスID「40010」 更新者「ログインID」 更新日時「現在時刻（UTC）」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 入力パラメータのエラー詳細に250桁の半角文字列を設定してジョブステータス更新を実行する。 250桁の半角文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnop」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードのエラー詳細の値が設定した値で更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-2 | 入力パラメータのエラー詳細に83文字のひらがな+半角1文字を設定してジョブステータス更新を実行する。 83文字のひらがな+半角1文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん2」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードのエラー詳細の値が設定した値で更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-3 | 入力パラメータのエラー詳細に半角スペースを設定してジョブステータス更新を実行する。 半角スペース「 」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードのエラー詳細の値が設定した値で更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-4 | 入力パラメータのエラー詳細にnullを設定してジョブステータス更新を実行する。 nullを設定「null」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードのエラー詳細の値が設定した値で更新されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-5 | 入力パラメータのエラー詳細に251桁の文字列を設定してジョブステータス更新を実行する。 251桁の文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopa」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-6 | 入力パラメータのジョブ名に84文字のひらがなを設定してジョブステータス更新を実行する。 84文字のひらがな「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんえ」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 8-7 | 入力パラメータのジョブ名に83文字のひらがな+半角2文字を設定してジョブステータス更新を実行する。 83文字のひらがな+半角2文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんai」 プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 入力パラメータのジョブ名とエラー詳細に値を設定しない場合、ジョブ名とエラー詳細が設定された値で更新されることを確認する プロセスID「40010」 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されること。 ジョブ名とエラー詳細の内容が設定された値と同じであること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-22
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 更新対象のプロセスID「40010」レコードをsqlplusでロックする。 ロック後ジョブステータス更新を実行する。 プロセスID「40010」 ロック用のSQL SELECT PROCESS_ID FROM XXCCD_JOB_REQUESTS WHERE PROCESS_ID = 40010 FOR UPDATE NOWAIT; ※エラーまで待つこと。 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス更新 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「40010」のレコードが更新されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 1 | 9-1 | 入力パラメータのジョブ名とエラー詳細に値を設定しない状態で実行した場合、ジョブ名とエラー詳細の内容が更新されないべきであるが、 現在はnullで更新される。 | 設定された値で更新されるべきなので試験ケースの修正。 ジョブ名とエラー詳細の内容が設定された値と同じであることに修正 | SCSK福 | 2022-08-22 | 対応済
| 2 | 1-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 3 | 1-2 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 4 | 1-3 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 5 | 1-4 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 6 | 1-5 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 7 | 2-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 8 | 2-2 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 9 | 2-3 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 10 | 2-4 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 11 | 2-5 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 12 | 2-6 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 13 | 2-7 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 14 | 2-8 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 15 | 3-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 16 | 3-2 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 17 | 3-3 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 18 | 3-4 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 19 | 3-5 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 20 | 3-6 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 21 | 3-7 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 22 | 4-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 23 | 5-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 24 | 6-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030099→30099 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 25 | 7-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 26 | 8-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 27 | 8-2 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 28 | 8-3 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 29 | 8-4 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 30 | 8-5 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 31 | 8-6 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 32 | 8-7 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 33 | 9-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 34 | 10-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限