## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：011_A07_人事システムデータ連携_OIC統合
作成者: | SCSKk小山拓也
作成日: | 2023-01-16
最終更新日: | 2023-02-24
文書管理番号: | T_TE040_CFO_007
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-16 | SCSK 小山拓也 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-01-17 | SCSK 小山拓也 | Draft1.0B | 内部結合テスト実施
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合(データが給与仕分の場合,インプットデータの最大件数)
| シナリオ2 | 正常終了する場合(データが給与差引仕訳の場合)
| シナリオ3 | 正常終了する場合(データが健保・厚生年金仕訳の場合)
| シナリオ4 | 正常終了する場合(データが労働保険料仕訳の場合)
| シナリオ5 | 正常終了する場合(データが確定拠出年金仕訳の場合)
| シナリオ6 | 正常終了する場合(データが賞与仕訳の場合)
| シナリオ7 | 正常終了する場合(データが賞与差引仕訳の場合)
| シナリオ8 | エラー発生時の再実行、再実行後の正常終了(データが賞与厚生年金仕訳の場合)
| シナリオ9 | 処理対象のデータが存在しないとき

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A01.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/01
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0102.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/02
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0103.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/03
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0104.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/04
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0105.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/05
テスト・シナリオ6
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0106.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/06
テスト・シナリオ7
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0107.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/07
テスト・シナリオ8
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0108.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/08
テスト・シナリオ9
以下のデータを用いてテストを実施します。
ディレクトリ：CFO_011_A01\インプットデータ
ファイル名：PNBCCT_CFO011A0109.csv
Compute格納先：/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/01

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0101 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/01）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0102 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/02）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
| 2-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
| 2-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-18
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0103 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/03）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
| 3-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
| 3-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | シナリオ１,2で確認 | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0104 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/04）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
| 4-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
| 4-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | シナリオ１,2で確認 | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-19
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0105 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/05）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 5-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 5-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | シナリオ１,2で確認 | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0106 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/06）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 6-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 6-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | シナリオ１,2で確認 | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0107 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/07）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 7-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 7-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | シナリオ１,2で確認 | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0108 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/08）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
| 8-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
| 8-3 | ERPCloudへのアクセスを無効化する。
| 8-4 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | pythonスクリプトが異常終了する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | EESジョブが実行されていないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
| 8-5 | ERPCloudへのアクセスを有効化する。
| 8-6 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | OIC実行で人事システムデータ連携が開始され、処理が正常終了することを確認する | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | ERP画面で新規に連携されたデータを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 各項目が最大値であるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 連携されたデータに文字化けは発生しないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | ダブルクォート、カンマが含まれるデータを正常に取り込めることを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
|  |  |  | 仕訳ファイルのデータ件数とERPに連携された件数が一致することを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-23
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 仕訳ファイルの配置 | 人事システムデータ連携(OIC) | 人事システムから連携された仕訳ファイル(PNBCCT_CFO011A0109 .csv）を、Computeの所定の位置（/paasif/inbound/cc_iffile/nb/CFO011A01/01）に転送すること。（手動） | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 9-2 | 文字コード変換 | 人事システムデータ連携(OIC) | 全ての出力ファイルに対し、文字コード変換（SJIS to UTF8）を実行すること。 （手動実行）（/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVSJIS2UTF.ksh ファイル名） ※devoicuserで実行すること | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | 文字入力が無いため、ファイルが更新されないことを確認する。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
| 9-3 | 人事システムデータ連携実行 | 人事システムデータ連携(OIC) | pythonでインプットファイルがComputeのディレクトリから削除される。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | OICが実行されない。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
|  |  |  | ERPCloudに新しいデータが登録されていない。 | 左記のとおり | OK | 小山 | 2023-01-20
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 108 | 1-1 | OICが異常終了する | プロパティファイル誤り | 小山 | 2023-01-17 | 対応済
| 109 | 1-3 | テスト仕様書予想結果誤り | タブを含むテストデータは作成できないため、チェック内容に変更した | 小山 | 2023-01-18 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限