## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：銀行手数料仮勘定会社間振替_BI Publisher
作成者: | SCSK 細沼翔太
作成日: | 2023-12-08
最終更新日: | 2023-12-08
文書管理番号: | T_TE020_CFO_010A16
版: | Draft1.0A
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-12-08 | SCSK 細沼翔太 | Draft1.0A | 新規作成

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_010_A16)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | 0バイトファイル出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_LEDGERS | 勘定元帳
| XLA_AE_HEADERS | 補助元帳ヘッダ
| XLA_AE_LINES | 補助元帳明細
| GL_CODE_COMBINATIONS | 勘定科目組合せ
| FND_APPLICATION | 機能検索
| XLA_TRANSACTION_ENTITIES | 補助元帳取引行
| AP_CHECKS_ALL | AP支払
| AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL | AP請求書支払
| IBY_PAYMENTS_ALL | 支払情報
| CE_BANK_ACCOUNTS | 銀行口座情報
| CE_BANK_ACCT_USES_ALL | 銀行口座使用情報
| CE_GL_ACCOUNTS_CCID | 銀行口座使用別コード組合せ
| FND_LOOKUP_VALUES_VL | 参照ビュー
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | BIPが実行され、対象データが抽出されることを確認 スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・銀行手数料仮勘定会社間振替 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
| 1-2 | 結合条件の確認(伊藤園本社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25
| 1-3 | 結合条件の確認(伝票作成会社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25
| 1-4 | 抽出条件の確認(伊藤園本社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 1-5 | 抽出条件の確認(伝票作成会社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 1-6 | 項目の確認(伊藤園本社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 日付項目の出力書式が想定と異なる。（E-0001） →修正後、左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 1-7 | 項目の確認(伝票作成会社) ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 対象データが想定通り抽出されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 1-8 | 形式の確認 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | CSV形式（カンマ区切り）で出力されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
| 1-9 | 文字コードの確認 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 「UTF8」で出力されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
| 1-10 | 改行文字の確認 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 「LF」で出力されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
| 1-11 | 区切り文字の確認 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 「,」（カンマ）区切りで出力されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
| 1-12 | 出力順序は以下の順となっていることを確認 帳簿ID 記帳日 会計期間 伝票作成会社 会社 部門 勘定科目 補助科目 顧客コード 企業コード 予備1 予備2 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 出力順序は設計の通りとなっていること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. | テスト内容
1-2 | 結合条件の確認
（伊藤園本社）
結合条件
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18
| 枝番 | 補助元帳ヘッダ.元帳ID = 勘定元帳.元帳ID | 補助元帳ヘッダ.ヘッダID = 補助元帳明細.ヘッダID | 補助元帳ヘッダ.機能領域ID = 補助元帳明細.機能領域ID | 補助元帳ヘッダ.機能領域ID = 機能検索.機能領域ID | 補助元帳明細.コード組合せID = 勘定科目組合せ（銀行手数料仮勘定用）. コード組合せID | 補助元帳ヘッダ.エンティティID = 補助元帳取引行 . エンティティID | 補助元帳取引行 . 可変ソース識別子 = AP支払 . AP支払ID | AP支払 . 支払ID = 支払情報. 支払ID | AP支払 . AP支払ID = AP請求書支払. AP支払ID | 補助元帳ヘッダ. イベントID = AP請求書支払. 仕訳イベントID | 支払情報. 支払銀行口座ID = 銀行口座情報. 銀行口座ID | 銀行口座情報. 銀行口座ID = 銀行口座使用情報. 銀行口座ID | 銀行口座使用情報. 銀行用途ID = 銀行口座使用別コード組合せ. 銀行用途ID | 銀行口座使用別コード組合せ. コード組合せID = 勘定科目組合せ（銀行口座勘定用）. コード組合せID | 勘定科目組合せ（銀行口座勘定用）. SEGMENT1（会社コード) = 参照タイプ（会社コード変換）. ATTRIBUTE1 | 参照ビュー（会社コード変換）. 有効開始日 <= AP請求書支払 . GL記帳日 | 参照ビュー（会社コード変換）. 有効終了日 >= AP請求書支払 . GL記帳日 | 参照ビュー（会社間振替）. 参照コード = 勘定科目組合せ（銀行手数料仮勘定用）. SEGMENT1（会社コード） | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | [18 empty] | 出力される | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 2 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 3 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 4 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 5 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 6 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 7 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 8 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 9 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 10 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 11 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 12 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 13 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 14 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 15 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 16 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 17 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 18 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 19 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
ステップNo. | テスト内容 | bar: 結合条件 No.1
1-3 | 結合条件の確認
（伝票作成本社）
結合条件
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17 | No.18
| 枝番 | 補助元帳ヘッダ.元帳ID = 勘定元帳.元帳ID | 補助元帳ヘッダ.ヘッダID = 補助元帳明細.ヘッダID | 補助元帳ヘッダ.機能領域ID = 補助元帳明細.機能領域ID | 補助元帳ヘッダ.機能領域ID = 機能検索.機能領域ID | 補助元帳明細.コード組合せID = 勘定科目組合せ（銀行手数料仮勘定用）. コード組合せID | 補助元帳ヘッダ.エンティティID = 補助元帳取引行 . エンティティID | 補助元帳取引行 . 可変ソース識別子 = AP支払 . AP支払ID | AP支払 . 支払ID = 支払情報. 支払ID | AP支払 . AP支払ID = AP請求書支払. AP支払ID | 補助元帳ヘッダ. イベントID = AP請求書支払. 仕訳イベントID | 支払情報. 支払銀行口座ID = 銀行口座情報. 銀行口座ID | 銀行口座情報. 銀行口座ID = 銀行口座使用情報. 銀行口座ID | 銀行口座使用情報. 銀行用途ID = 銀行口座使用別コード組合せ. 銀行用途ID | 銀行口座使用別コード組合せ. コード組合せID = 勘定科目組合せ（銀行口座勘定用）. コード組合せID | 勘定科目組合せ（銀行口座勘定用）. SEGMENT1（会社コード) = 参照タイプ（会社コード変換）. ATTRIBUTE1 | 参照ビュー（会社コード変換）. 有効開始日 <= AP請求書支払 . GL記帳日 | 参照ビュー（会社コード変換）. 有効終了日 >= AP請求書支払 . GL記帳日 | 参照ビュー（会社間振替）. 参照コード = 勘定科目組合せ（銀行手数料仮勘定用）. SEGMENT1（会社コード） | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | [18 empty] | 出力される | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 2 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 3 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 4 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 5 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 6 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 7 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 8 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 9 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 10 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 11 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 12 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 13 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 14 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 15 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 16 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 17 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 18 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
| 19 | [18 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-25 | bar: 結合条件 No.1 to 結合条件 No.18
ステップNo. | テスト内容 | bar: 結合条件 No.1
1-4 | 抽出条件の確認
（伊藤園本社）
抽出条件
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11
| 枝番 | GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換）. LOOKUP_TYPE = 'XXCMM_CONV_COMPANY_CODE' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換）. ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) <> '001' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社間振替）. LOOKUP_TYPE = 'XXCFO_INTERCOMPANY_TRANSFER' | GL_CODE_COMBINATIONS（銀行手数料仮勘定）.SEGMENT3(勘定科目コード) = '14864' | XLA_TRANSACTION_ENTITIES. ENTITY_CODE = 'AP_PAYMENTS' | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_STATUS_CODE = 'Y' | XLA_AE_HEADERS. GROUP_ID IS NOT NULL | FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'AP' | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE >= TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ.前回処理日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE < TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ.今回処理日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | [11 empty] | 出力される | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 2 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 3 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 4 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 5 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 6 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 7 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 8 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 9 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 10 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 11 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 12 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
ステップNo. | テスト内容 | bar: 抽出条件 No.1
1-5 | 抽出条件の確認
（伝票作成本社）
抽出条件
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11
| 枝番 | GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換）. LOOKUP_TYPE = 'XXCMM_CONV_COMPANY_CODE' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換）. ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) <> '001' | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社間振替）. LOOKUP_TYPE = 'XXCFO_INTERCOMPANY_TRANSFER' | GL_CODE_COMBINATIONS（銀行手数料仮勘定）.SEGMENT3(勘定科目コード) = '14864' | XLA_TRANSACTION_ENTITIES. ENTITY_CODE = 'AP_PAYMENTS' | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_STATUS_CODE = 'Y' | XLA_AE_HEADERS. GROUP_ID IS NOT NULL | FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'AP' | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE >= TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ.前回処理日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | XLA_AE_HEADERS. GL_TRANSFER_DATE < TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ.今回処理日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | [11 empty] | 出力される | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 2 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 3 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 4 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 5 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 6 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 7 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 8 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 9 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 10 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 11 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
| 12 | [11 empty] | 出力されない | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.11
ステップNo. | テスト内容 | bar: 抽出条件 No.1
1-6 | 項目確認
（伊藤園本社）
導出元
| No. | 項目名 | テーブル名 | 項目名 | 編集内容 | 備考 | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | ステータスコード | - | - | 'NEW' |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 2 | 帳簿ID | GL_LEDGERS(勘定元帳) | LEDGER_ID(帳簿ID) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 3 | 記帳日 | AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ACCOUNTING_DATE(記帳日) | TO_CHAR( GL_TRANSFER_DATE, 'YYYY/MM/DD' ) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 4 | 仕訳ソース | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE2(仕訳ソース) | 編集なし | ※会社間振替 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 5 | 仕訳カテゴリ | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | 編集なし | ※銀行手数料仮勘定会社間振替 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 6 | 通貨 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CODE(通貨) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 7 | 現在日時 | - | - | TO_CHAR(SYS_EXTRACT_UTC(CURRENT_TIMESTAMP), 'YYYY/MM/DD') | SYSDATE（UTC) |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 8 | 残高フラグ | - | - | 'A' |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 9 | 会社 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT1(会社コード) | 編集なし | ※伊藤園本社の会社コード |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 10 | 部門 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT2(部門コード) | 編集なし | ※伊藤園本社の財務経理部 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 11 | 勘定科目 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT3(勘定科目コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 12 | 補助科目 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT4(補助科目コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 13 | 顧客コード | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT5(顧客コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 14 | 企業コード | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT6(企業コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 15 | 予備1 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT7(予備１) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 16 | 予備2 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT8(予備２) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 17 | SEGMENT9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 18 | SEGMENT10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 19 | SEGMENT11 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 20 | SEGMENT12 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 21 | SEGMENT13 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 22 | SEGMENT14 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 23 | SEGMENT15 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 24 | SEGMENT16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 25 | SEGMENT17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 26 | SEGMENT18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 27 | SEGMENT19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 28 | SEGMENT20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 29 | SEGMENT21 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 30 | SEGMENT22 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 31 | SEGMENT23 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 32 | SEGMENT24 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 33 | SEGMENT25 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 34 | SEGMENT26 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 35 | SEGMENT27 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 36 | SEGMENT28 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 37 | SEGMENT29 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 38 | SEGMENT30 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 39 | 借方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ENTERED_DR(借方) | SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) >= 0 の場合 ⇒ NULL SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) < 0 の場合 ⇒ SUM(ENTERED_CR) - SUM(ENTERED_DR) | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする。 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 40 | 貸方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ENTERED_CR(貸方) | SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) >= 0 の場合 ⇒ SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) < 0 の場合 ⇒ NULL | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする。 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 41 | 換算後借方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ACCOUNTED_DR(換算後借方) | SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) >= 0 の場合 ⇒ NULL SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) < 0 の場合 ⇒ SUM(ACCOUNTED_CR) - SUM(ACCOUNTED_DR) | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 42 | 換算後貸方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ACCOUNTED_CR(換算後貸方) | SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) >= 0 の場合 ⇒ SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) < 0 の場合 ⇒ NULL | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 43 | バッチ名 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ '001' ¦¦ '_' ¦¦ REPLACE(パラメータ.業務日付, '-', '') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 会社コード ＋’_’＋ 業務日付】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 44 | バッチ摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ '001' ¦¦ '_' ¦¦ REPLACE(パラメータ.業務日付, '-', '') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 会社コード ＋’_’＋ 業務日付】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 45 | REFERENCE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 46 | 仕訳名 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ ATTRIBUTE2 ¦¦ '_' TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’+ 会社コード ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 47 | 仕訳摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ ATTRIBUTE2 ¦¦ '_' TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’+ 会社コード ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 48 | REFERENCE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 49 | REFERENCE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 50 | REFERENCE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 51 | REFERENCE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 52 | 仕訳明細摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 53 | REFERENCE_COLUMN1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 54 | REFERENCE_COLUMN2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 55 | REFERENCE_COLUMN3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 56 | REFERENCE_COLUMN4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 57 | REFERENCE_COLUMN5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 58 | REFERENCE_COLUMN6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 59 | REFERENCE_COLUMN7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 60 | REFERENCE_COLUMN8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 61 | REFERENCE_COLUMN9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 62 | REFERENCE_COLUMN10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 63 | STATISTICAL_AMOUNT | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 64 | 換算タイプ | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_TYPE(換算タイプ) | MAX(CURRENCY_CONVERSION_TYPE) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 65 | 換算日 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_DATE(換算日) | TO_CHAR( CURRENCY_CONVERSION_DATE, 'YYYY/MM/DD' ) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 66 | 換算レート | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_RATE(換算レート) | MAX(CURRENCY_CONVERSION_RATE) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 67 | インターフェースグループID | - | - | 2003 |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 68 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 69 | 消費税コード | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 70 | 増減事由 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 71 | 伝票番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 72 | 起票部門 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 73 | 修正元伝票番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 74 | 販売実績ヘッダID/資産管理キー在庫管理キー | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 75 | 稟議決裁番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 76 | ユーザID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 77 | 予備1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 78 | 電子データ受領 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 79 | 消込参照 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 80 | 仕訳明細番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 81 | 勘定科目組合せID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 82 | 補助簿文書番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 83 | 伝票作成会社 | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） | ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 84 | ATTRIBUTE16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 85 | ATTRIBUTE17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 86 | ATTRIBUTE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 87 | ATTRIBUTE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 88 | ATTRIBUTE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 89 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 90 | AVERAGE_JOURNAL_FLAG | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 91 | CLEARING_COMPANY | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 92 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 93 | ENCUMBRANCE_TYPE_ID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 94 | RECONCILIATION_REFERENCE | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 95 | 会計期間名 | XLA_AE_HEADERS(補助元帳ヘッダ) | PERIOD_NAME(会計期間) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 96 | REFERENCE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 97 | REFERENCE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 98 | REFERENCE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 99 | ATTRIBUTE_DATE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 100 | ATTRIBUTE_DATE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 101 | ATTRIBUTE_DATE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 102 | ATTRIBUTE_DATE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 103 | ATTRIBUTE_DATE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 104 | ATTRIBUTE_DATE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 105 | ATTRIBUTE_DATE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 106 | ATTRIBUTE_DATE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 107 | ATTRIBUTE_DATE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 108 | ATTRIBUTE_DATE10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 109 | ATTRIBUTE_NUMBER1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 110 | ATTRIBUTE_NUMBER2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 111 | ATTRIBUTE_NUMBER3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 112 | ATTRIBUTE_NUMBER4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 113 | ATTRIBUTE_NUMBER5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 114 | ATTRIBUTE_NUMBER6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 115 | ATTRIBUTE_NUMBER7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 116 | ATTRIBUTE_NUMBER8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 117 | ATTRIBUTE_NUMBER9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 118 | ATTRIBUTE_NUMBER10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 119 | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 120 | GLOBAL_ATTRIBUTE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 121 | GLOBAL_ATTRIBUTE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 122 | GLOBAL_ATTRIBUTE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 123 | GLOBAL_ATTRIBUTE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 124 | GLOBAL_ATTRIBUTE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 125 | GLOBAL_ATTRIBUTE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 126 | GLOBAL_ATTRIBUTE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 127 | GLOBAL_ATTRIBUTE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 128 | GLOBAL_ATTRIBUTE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 129 | GLOBAL_ATTRIBUTE10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 130 | GLOBAL_ATTRIBUTE11 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 131 | GLOBAL_ATTRIBUTE12 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 132 | GLOBAL_ATTRIBUTE13 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 133 | GLOBAL_ATTRIBUTE14 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 134 | GLOBAL_ATTRIBUTE15 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 135 | GLOBAL_ATTRIBUTE16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 136 | GLOBAL_ATTRIBUTE17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 137 | GLOBAL_ATTRIBUTE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 138 | GLOBAL_ATTRIBUTE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 139 | GLOBAL_ATTRIBUTE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 140 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 141 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 142 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 143 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 144 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 145 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 146 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 147 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 148 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 149 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
ステップNo. | テスト内容 | bar: 抽出条件 No.1
1-7 | 項目確認
（伝票作成本社）
導出元
| No. | 項目名 | テーブル名 | 項目名 | 編集内容 | 備考 | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | ステータスコード | - | - | 'NEW' |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 2 | 帳簿ID | GL_LEDGERS(勘定元帳) | LEDGER_ID(帳簿ID) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 3 | 記帳日 | AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ACCOUNTING_DATE(記帳日) | TO_CHAR( GL_TRANSFER_DATE, 'YYYY/MM/DD' ) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 4 | 仕訳ソース | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE2(仕訳ソース) | 編集なし | ※会社間振替 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 5 | 仕訳カテゴリ | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | 編集なし | ※銀行手数料仮勘定会社間振替 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 6 | 通貨 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CODE(通貨) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 7 | 現在日時 | - | - | TO_CHAR(SYS_EXTRACT_UTC(CURRENT_TIMESTAMP), 'YYYY/MM/DD') | SYSDATE（UTC) |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 8 | 残高フラグ | - | - | 'A' |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 9 | 会社 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社コード変換） | ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) | 編集なし | ※伝票作成会社 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 10 | 部門 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE1(部門) | 編集なし | ※伝票作成会社の財務経理部 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 11 | 勘定科目 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT3(勘定科目コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 12 | 補助科目 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT4(補助科目コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 13 | 顧客コード | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT5(顧客コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 14 | 企業コード | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT6(企業コード) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 15 | 予備1 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT7(予備１) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 16 | 予備2 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ)（銀行手数料仮勘定） | SEGMENT8(予備２) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 17 | SEGMENT9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 18 | SEGMENT10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 19 | SEGMENT11 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 20 | SEGMENT12 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 21 | SEGMENT13 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 22 | SEGMENT14 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 23 | SEGMENT15 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 24 | SEGMENT16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 25 | SEGMENT17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 26 | SEGMENT18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 27 | SEGMENT19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 28 | SEGMENT20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 29 | SEGMENT21 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 30 | SEGMENT22 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 31 | SEGMENT23 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 32 | SEGMENT24 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 33 | SEGMENT25 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 34 | SEGMENT26 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 35 | SEGMENT27 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 36 | SEGMENT28 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 37 | SEGMENT29 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 38 | SEGMENT30 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 39 | 借方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ENTERED_DR(借方) | SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) >= 0 の場合 ⇒ SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) < 0 の場合 ⇒ NULL | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする。 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 40 | 貸方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ENTERED_CR(貸方) | SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) >= 0 の場合 ⇒ NULL SUM(ENTERED_DR) - SUM(ENTERED_CR) < 0 の場合 ⇒ SUM(ENTERED_CR) - SUM(ENTERED_DR) | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする。 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 41 | 換算後借方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ACCOUNTED_DR(換算後借方) | SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) >= 0 の場合 ⇒ SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) < 0 の場合 ⇒ NULL | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 42 | 換算後貸方金額 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | ACCOUNTED_CR(換算後貸方) | SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) >= 0 の場合 ⇒ NULL SUM(ACCOUNTED_DR) - SUM(ACCOUNTED_CR) < 0 の場合 ⇒ SUM(ACCOUNTED_CR) - SUM(ACCOUNTED_DR) | CHECK_IDで紐づくAP_INVOICE_PAYMENTS_ALLのINVOICE_IDの数分重複行が発生するので、補助元帳ヘッダ.ヘッダID、補助元帳明細.明細番号単位で最初の1行だけ金額集計する。（それ以外は金額0として集計） また、集計後のENTERED_DR、ACCOUNTED_DR、ENTERED_CR、ACCOUNTED_CRがいずれも0の場合のデータは対象外とする |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 43 | バッチ名 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ '001' ¦¦ '_' ¦¦ REPLACE(パラメータ.業務日付, '-', '') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 会社コード ＋’_’＋ 業務日付】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 44 | バッチ摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ '001' ¦¦ '_' ¦¦ REPLACE(パラメータ.業務日付, '-', '') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 会社コード ＋’_’＋ 業務日付】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 45 | REFERENCE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 46 | 仕訳名 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ ATTRIBUTE2 ¦¦ '_' TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’+ 会社コード ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 47 | 仕訳摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ ATTRIBUTE2 ¦¦ '_' TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’+ 会社コード ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 48 | REFERENCE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 49 | REFERENCE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 50 | REFERENCE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 51 | REFERENCE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 52 | 仕訳明細摘要 | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照ビュー)（会社間振替） AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL(AP請求書支払) | ATTRIBUTE6(仕訳カテゴリ_銀行手数料仮勘定会社間振替) ACCOUNTING_DATE(記帳日日) | ATTRIBUTE6 ¦¦ '_' ¦¦ TO_CHAR(ACCOUNTING_DATE, 'YYYYMMDD') | 【仕訳カテゴリ ＋’_’＋ 記帳日】 |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 53 | REFERENCE_COLUMN1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 54 | REFERENCE_COLUMN2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 55 | REFERENCE_COLUMN3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 56 | REFERENCE_COLUMN4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 57 | REFERENCE_COLUMN5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 58 | REFERENCE_COLUMN6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 59 | REFERENCE_COLUMN7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 60 | REFERENCE_COLUMN8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 61 | REFERENCE_COLUMN9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 62 | REFERENCE_COLUMN10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 63 | STATISTICAL_AMOUNT | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 64 | 換算タイプ | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_TYPE(換算タイプ) | MAX(CURRENCY_CONVERSION_TYPE) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 65 | 換算日 | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_DATE(換算日) | TO_CHAR( CURRENCY_CONVERSION_DATE, 'YYYY/MM/DD' ) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 66 | 換算レート | XLA_AE_LINES(補助元帳明細) | CURRENCY_CONVERSION_RATE(換算レート) | MAX(CURRENCY_CONVERSION_RATE) |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 67 | インターフェースグループID | - | - | 2003 |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 68 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 69 | 消費税コード | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 70 | 増減事由 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 71 | 伝票番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 72 | 起票部門 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 73 | 修正元伝票番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 74 | 販売実績ヘッダID/資産管理キー在庫管理キー | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 75 | 稟議決裁番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 76 | ユーザID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 77 | 予備1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 78 | 電子データ受領 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 79 | 消込参照 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 80 | 仕訳明細番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 81 | 勘定科目組合せID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 82 | 補助簿文書番号 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 83 | 伝票作成会社 | FND_LOOKUP_VALUES_VL（会社コード変換） | ATTRIBUTE2(会社コード（基準日）) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 84 | ATTRIBUTE16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 85 | ATTRIBUTE17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 86 | ATTRIBUTE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 87 | ATTRIBUTE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 88 | ATTRIBUTE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 89 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 90 | AVERAGE_JOURNAL_FLAG | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 91 | CLEARING_COMPANY | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 92 | 会計帳簿名 | GL_LEDGERS(勘定元帳) | NAME(会計帳簿名) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 93 | ENCUMBRANCE_TYPE_ID | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 94 | RECONCILIATION_REFERENCE | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 95 | 会計期間名 | XLA_AE_HEADERS(補助元帳ヘッダ) | PERIOD_NAME(会計期間) | 編集なし |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 96 | REFERENCE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 97 | REFERENCE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 98 | REFERENCE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 99 | ATTRIBUTE_DATE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 100 | ATTRIBUTE_DATE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 101 | ATTRIBUTE_DATE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 102 | ATTRIBUTE_DATE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 103 | ATTRIBUTE_DATE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 104 | ATTRIBUTE_DATE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 105 | ATTRIBUTE_DATE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 106 | ATTRIBUTE_DATE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 107 | ATTRIBUTE_DATE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 108 | ATTRIBUTE_DATE10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 109 | ATTRIBUTE_NUMBER1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 110 | ATTRIBUTE_NUMBER2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 111 | ATTRIBUTE_NUMBER3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 112 | ATTRIBUTE_NUMBER4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 113 | ATTRIBUTE_NUMBER5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 114 | ATTRIBUTE_NUMBER6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 115 | ATTRIBUTE_NUMBER7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 116 | ATTRIBUTE_NUMBER8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 117 | ATTRIBUTE_NUMBER9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 118 | ATTRIBUTE_NUMBER10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 119 | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 120 | GLOBAL_ATTRIBUTE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 121 | GLOBAL_ATTRIBUTE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 122 | GLOBAL_ATTRIBUTE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 123 | GLOBAL_ATTRIBUTE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 124 | GLOBAL_ATTRIBUTE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 125 | GLOBAL_ATTRIBUTE6 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 126 | GLOBAL_ATTRIBUTE7 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 127 | GLOBAL_ATTRIBUTE8 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 128 | GLOBAL_ATTRIBUTE9 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 129 | GLOBAL_ATTRIBUTE10 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 130 | GLOBAL_ATTRIBUTE11 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 131 | GLOBAL_ATTRIBUTE12 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 132 | GLOBAL_ATTRIBUTE13 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 133 | GLOBAL_ATTRIBUTE14 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 134 | GLOBAL_ATTRIBUTE15 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 135 | GLOBAL_ATTRIBUTE16 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 136 | GLOBAL_ATTRIBUTE17 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 137 | GLOBAL_ATTRIBUTE18 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 138 | GLOBAL_ATTRIBUTE19 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 139 | GLOBAL_ATTRIBUTE20 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 140 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 141 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 142 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 143 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 144 | GLOBAL_ATTRIBUTEDATE5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 145 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER1 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 146 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER2 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 147 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER3 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 148 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER4 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 149 | GLOBAL_ATTRIBUTENUMBER5 | - | - | NULL |  |  | 左記のとおり | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | BIPが実行され、対象データが0件の場合、0バイトファイルが出力されることを確認 スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・銀行手数料仮勘定会社間振替 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
|  |  |  | 0バイトのファイルを出力されること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-18
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 実行計画 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 実行計画が想定通り。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
| 3-2 | 実行時間 | 銀行手数料仮勘定会社間振替 | 実行時間が想定通り。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-27
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| E-0001 | 1-6 | 日付項目の書式が「YYYY/MM/DD」になっていない | 日付項目のSELECT句に書式変換の処理を追加 | 細沼 | 2023-12-27 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限