## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CFO_002：その他債務計上
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2023-01-19
最終更新日: | 2023-02-15
文書管理番号: | T_TE040_SPF_CFO_002
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-19 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | EBS「AP部門入力」～「承認」～「請求書抽出」～OIC～ERP「請求書取込」～「請求書照会」～「AP仕入請求連携」

## テスト仕様_別紙 ユーザー・プロファイル
ユーザー・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するユーザーを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
EBS
| 役割 | ユーザー名
| SALES_拠点・部門担当者_買掛 | 12420
| SALES_拠点・部門管理者_買掛 | 04206
| JP1SALES | SCS02
ERP
| 役割 | ユーザー名
| - | 12420

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 EBSにログインし仕入先請求書入力画面で請求書データを入力する。 ユーザ：12420 承認者：04206 | CFO_002_S01 | 画面で請求書の入力ができること | 入力ができることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-2 | 【EBS】 AP部門入力仕入先請求書申請画面で申請を行う。 | CFO_002_S02 | ステータスが承認待ちとなること | 承認待ちになることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-3 | 【EBS】 AP部門入力仕入先請求書アップロード画面でアップロードを行う。 | CFO_002_S06 | 正常にアップロードされること | 正常にアップロードされることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-4 | 【EBS】 1-3で登録したレコードをAP部門入力仕入先請求書申請画面で申請を行う。 | CFO_002_S02 | ステータスが承認待ちとなること | 承認待ちになることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-5 | 【EBS】 承認者でログインし、AP部門入力仕入先請求書承認画面で承認を行う。 承認者：04206 | CFO_002_S05 | ステータスが承認済みとなること | 承認済みになることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-6 | 【EBS】 バッチユーザでログインし職責をJP1SALESに変更し、コンカレントプログラムの承認済仕入先請求書の転送を実行する。 バッチユーザ：SCS02 | CFO_007_S01 | AP請求書OIFにレコードが連携されること | 処理が正常終了することを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-7 | 【EBS】 コンカレントプログラムの承認済仕入先請求書抽出を実行する。 EBS側の出力されたCSVをCompute上の所定のディレクトリに配置する。（手動） 作成されたCSVファイルの文字コードとファイル名を変更する。 （手動） 【OIC→ERP Cloud】 Pythonから承認済仕入先請求書抽出_データ変換を起動する。 | CFO_007_A02 CFO_007_A03 | ERP側で請求書取込が完了すること | ERP側で取込できることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-8 | 【ERP Cloud】 ERPにログインし請求書・賦払画面で請求書照会を行う。 | CFO_003_S01 | 1-7で作成したCSVから取り込まれたレコードがERPの画面で確認できること | ERPの画面で確認できることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-9 | 【ERP Cloud】 請求書・賦払画面で新規請求書の作成を行う。 | CFO_003_S01 | 新規作成できること 登録後に支払条件、支払起算日を変更すること | 新規登録できることを確認 変更できることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-10 | 【ERP Cloud】 請求書・賦払画面ですべてのレコードに対して検証と元帳への転記を行う。 | CFO_007_S01 CFO_007_S02 | 検証ステータスが検証済となること 会計ステータスが計上済となること | ステータスを変更できることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-11 | 【OIC→ERP Cloud】 Pythonから電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携を起動する。 | CFO_019_A16 CFO_019_A04 | 出力されたファイルに1-1と1-3と1-9で作成したレコードが出力されることを確認する | 出力されることを確認 | OK | 福 | 2023-01-27
| 1-12 | 【EBS→OIC→ERP Cloud→OIC】 1-10まで実施した翌日に再度1-1から1-10を実施する。 | CFO_019_A16 CFO_019_A04 | 前日の出力したレコードが含まれないこと。 当日分のレコードのみ出力されること | 当日分のみ出力されることを確認 | OK | 福 | 2023-01-28
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_002_その他債務計上_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 0003 | 1-10 | シナリオにそって作成したデータが電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携で出力されない。 | 1－10に検証と元帳への転記の手順を追加。 そのあと電子帳簿AＰ仕入先請求を実施するように修正。 | 福 | 2023-01-27 | 対応済
| 0007 | 1-9 | 試験仕様書に支払方法、支払期日と記載されているが、この項目が画面に存在しない。 | 試験仕様書を下記の通り修正。 登録後に支払条件、支払起算日を変更すること | 福 | 2023-01-27 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限