## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD034：非同期処理更新
作成者: | SCSK 清水宏胤
作成日: | 2023-04-20
最終更新日: | 2024-10-10
文書管理番号: | T_TE030_CCD_034
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-04-20 | SCSK 清水宏胤 | Issue1.0 | 新規作成
| 2023-07-25 | SCSK 劉勇 | Issue1.1 | パフォーマンステスト障害PT0010対応
| 2024-10-10 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.2 | E_本稼働_19992 OICアップグレード対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_034)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 入力パラメータ：エラー詳細のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ3 | 更新対象のレコードがロックされている場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ1_1.1 | 入力パラメータ：エラー詳細のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認(パフォーマンステスト障害PT0010対応)
| シナリオ4 | インスタンスIDの書式・桁数入力確認(E_本稼働_19992 OICアップグレード対応)

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
シート「テスト・シナリオ1_データパターン」を参照
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ1_1.1
シート「テスト・シナリオ1_データパターン_1.1」を参照
テスト・シナリオ4
シート「テスト・シナリオ4_データパターン」を参照
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1_1.1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
| 1-2 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
| 1-3 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力されること。 エラーメッセージが以下となること。 コード：No Data Found. 理由：入力パラメータ.プロセスIDと入力パラメータ.IDタイプに一致するデータがXXCCD_ASYNC_STATUSにありません。 詳細：concat( "プロセスID:", processId, ", IDタイプ:", idType) | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-08-07
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されないこと。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
| 1-4 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
| 1-5 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されないこと。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
| 1-6 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力されること。 エラーメッセージが以下となること。 コード：No Data Found. 理由：入力パラメータ.プロセスIDと入力パラメータ.IDタイプに一致するデータがXXCCD_ASYNC_STATUSにありません。 詳細：concat( "プロセスID:", processId, ", IDタイプ:", idType) | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-08-07
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されないこと。 | 左記のとおりを確認 | OK | 劉 | 2023-07-25
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_データパターン_1.1
テストケース表
|  | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | IDタイプ（1） VARCHAR | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
|  | 更新前の状態 | 123456789012345678 | P | あいうa | 33 | あいうえおかくこけこさしすせそたab |  | 更新されないこと | 更新されないこと | 更新されること | 値が更新されること タイムスタンプ UTC表記であること
|  | 更新前の状態 | 7171 | A | 99 | 999 | 9999 |  | 更新されないこと | 更新されないこと | 更新されること | 値が更新されること タイムスタンプ UTC表記であること
ステップNo. | パターン | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | IDタイプ（入力パラメタ | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
1-1 | 正常（更新） | 正常に更新されること | 123456789012345678 | P | 34567890123 | 876543210987654321 | 12345678901234567890123456789012345678901234567890 | 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-2 | 入力パラメタ.IDタイプが設定なし | 正常に更新されること | 123456789012345678 | NULL（パラメータなし） | 21 | 22 | 23 | 24 | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-3 | 存在しないID | エラー終了すること | 7171 | P | 31 | 32 | 33 | 34 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
|  | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | IDタイプ（1） VARCHAR | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
|  | 更新前の状態 | 123456789012345678 | A | あいうa | 33 | あいうえおかくこけこさしすせそたab |  | 更新されないこと | 更新されないこと | 更新されること | 値が更新されること タイムスタンプ UTC表記であること
|  | 更新前の状態 | 7171 | P | 99 | 999 | 9999 |  | 更新されないこと | 更新されないこと | 更新されること | 値が更新されること タイムスタンプ UTC表記であること
ステップNo. | パターン | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | IDタイプ(入力パラメタ) | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
1-4 | 正常（更新） | 正常に更新されること | 123456789012345678 | A | 34567890123 | 876543210987654321 | 12345678901234567890123456789012345678901234567890 | 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-5 | 入力パラメタ.IDタイプが設定なし | エラー終了すること | 123456789012345678 | NULL（設定なし） | 51 | 52 | 53 | 54 | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-6 | 存在しないID | エラー終了すること | 7171 | A | 61 | 62 | 63 | 64 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-2 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-3 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-4 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-5 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-6 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-7 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-8 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-10 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
| 1-11 | シート「テスト・シナリオ1_データパターン」に従い、OICを実行する。 | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのレコードが更新されること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_データパターン
テストケース表
|  | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
|  | 更新前の状態 | 123456789012345678 | あいうa | 33 | あいうえおかくこけこさしすせそたab |  | 更新されないこと | 更新されないこと | 更新されること | 値が更新されること タイムスタンプ UTC表記であること
ステップNo. | パターン | 状態 | プロセスID(18桁) NUM | ステータス（11） VARCHAR | インスタンスID(18) NUM | インスタンス名(50) VARCHAR | エラー詳細(250) VARCHAR2 | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
1-1 | 正常（更新） | 正常に更新されること | 123456789012345678 | 34567890123 | 876543210987654321 | 12345678901234567890123456789012345678901234567890 | 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-2 | 桁あふれ | エラー終了すること | 123456789012345678 | 345678901234 | 1 | 2 | 18 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-3 | 正常（更新） | 正常終了すること（40桁すべての値が正常に登録されていること | 123456789012345678 | 3 | 1987654321098765432109876543210987654321 | 4 | 19 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-4 | 桁あふれ | エラー終了すること | 123456789012345678 | 5 | 6 | 123456789012345678901234567890123456789012345678901 | 20 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-5 | 桁あふれ | エラー終了すること | 123456789012345678 | 5 | 6 | 21 | 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-6 | 文字種違い | エラー終了すること | 123456789012345678 | 7 | あ | 8 | 22 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-7 | 必須 | エラー終了すること | 123456789012345678 | NULL | 9 | 10 | 23 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-8 | 必須 | エラー終了すること | 123456789012345678 | 11 | NULL | 12 | 24 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-9 | 必須 | エラー終了すること | 123456789012345678 | 13 | 14 | NULL | 25 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと
1-10 | 必須 | 正常に更新されること | 123456789012345678 | 26 | 27 | 28 | NULL | 更新されないこと | 更新されないこと | OICログインユーザ名が設定されること | 値が設定されること タイムスタンプ UTC表記であること
1-11 | 存在しないID | エラー終了すること | 7171 | 15 | 16 | 17 | 29 | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと | 値が設定されないこと

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | DBCSに接続できない状態でジョブステータス登録を起動する（トレースはオフ）。 プロセスID「1482902」 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-25
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルのプロセスID「1482902」のレコードが更新されないこと | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-25
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 更新対象のプロセスID「123456789012345678」レコードをsqlplusでロックする。 ロック後ジョブステータス更新を実行する。 プロセスID「123456789012345678」 ロック用のSQL SELECT PROCESS_ID FROM XXCCD_ASYNC_STATUS WHERE PROCESS_ID = 123456789012345678 FOR UPDATE NOWAIT; ※エラーまで待つこと。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルのプロセスID「123456789012345678」のレコードが更新されないこと。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-24
エビデンス
T_TE030_CCD_004_ジョブステータス更新.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 入力パラメータのインスタンスIDに10桁半角文字列 + "-" + 11桁半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されること。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
| 4-2 | 入力パラメータのインスタンスIDに1桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されること。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
| 4-3 | 入力パラメータのインスタンスIDに7文字の全角文字+半角1文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されること。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
| 4-4 | 入力パラメータのインスタンスIDをNULLにしてジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033004 | OK | 佐藤 | 2024-05-08
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-08
| 4-5 | 入力パラメータのインスタンスIDに23桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033005 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-6 | 入力パラメータのインスタンスIDに8文字の全角文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033006 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-7 | 入力パラメータのインスタンスIDに7文字の全角文字+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033007 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-8 | 入力パラメータのエラー詳細に半角文字4001桁を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033008 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-9 | 入力パラメータのインスタンスIDに全角文字1334桁を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033009 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-10 | 入力パラメータのインスタンスIDに全角文字1333桁+半角文字2桁を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | 非同期処理更新 | 異常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | エラーメッセージがログに出力される | 左記の通り エラーメッセージ：非同期処理更新でエラーが発生しました。プロセスID：1033010 | OK | 佐藤 | 2024-05-09
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-05-09
| 4-11 | 他機能からXXCCD034を呼び出し、正常終了する。 | 非同期処理更新 | 正常終了すること | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-07-12
|  |  |  | 処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-07-12
|  |  |  | 処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-07-12
|  |  |  | 非同期処理ステータステーブルにレコードが更新されること。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-07-12
エビデンス
T_TE030_CCD_034_非同期処理更新_エビデンス(シナリオ4).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ4_データパターン
テストケース表
テスト実施内容 |  |  |  | 入力パラメータ
ステップNo. | パターン | 想定の結果 | エラーパターン | idType | instanceId | processId | instanceName | errorDetail | status
4-1 | 正常 | 正常に登録されること | - | P | 12345abcde-678910efghi | 1033001 | XXCCD034_Test1 | 半角文字4000桁 | SUCCEEDED
4-2 | 正常 | 正常に登録されること | - | P | 1 | 1033002 | XXCCD034_Test2 | 全角文字1333桁 + 半角スペース1桁 | SUCCEEDED
4-3 | 正常 | 正常に登録されること | - | P | ＡＢＣＤ１２３4 | 1033003 | XXCCD034_Test3 |  | SUCCEEDED
4-4 | 異常(インスタンスID) | データが登録されないこと | NOT NULL | P |  | 1033004 | XXCCD034_Test4 | 1 | SUCCEEDED
4-5 | 異常(インスタンスID) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | 12345abcde-678910efghij | 1033005 | XXCCD034_Test5 | 1 | SUCCEEDED
4-6 | 異常(インスタンスID) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | ＡＢＣＤ１２３４ | 1033006 | XXCCD034_Test6 | 1 | SUCCEEDED
4-7 | 異常(インスタンスID) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | ＡＢＣＤ１２３45 | 1033007 | XXCCD034_Test7 | 1 | SUCCEEDED
4-8 | 異常(エラー詳細) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | 12345abcde-678910efghi | 1033008 | XXCCD034_Test8 | 半角文字4001桁 | SUCCEEDED
4-9 | 異常(エラー詳細) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | 12345abcde-678910efghi | 1033009 | XXCCD034_Test9 | 全角文字1334桁 | SUCCEEDED
4-10 | 異常(エラー詳細) | データが登録されないこと | 桁数オーバー | P | 12345abcde-678910efghi | 1033010 | XXCCD034_Test10 | 全角文字1333桁 + 半角文字2桁 | SUCCEEDED
※4-11はXXCCD034単体の実行でないため、入力パラメータの指定無し。
errorDetail入力値で使用する半角文字4000桁は下記データを使用。
半角文字列 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ001abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ002abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ003abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ004abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ005abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ006abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ007abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ008abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ009abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ010abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ011abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ012abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ013abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ014abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ015abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ016abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ017abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ018abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ019abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ020abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ021abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ022abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ023abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ024abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ025abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ026abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ027abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ028abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ029abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ030abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ031abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ032abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ033abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ034abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ035abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ036abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ037abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ038abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ039abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ040abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ041abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ042abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ043abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ044abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ045abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ046abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ047abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ048abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ049abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ050abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ051abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ052abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ053abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ054abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ055abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ056abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ057abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ058abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ059abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ060abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ061abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ062abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ063abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ064abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ065abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ066abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ067abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ068abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ069abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ070abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ071abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ072abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN
文字数 | 4000
errorDetail入力値で使用する全角文字1333桁は下記データを使用。
全角文字列 | あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００１あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００２あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００３あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００４あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００５あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００６あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００７あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００８あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン００９あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン０１０あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン０１１あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン０１２あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン０１３あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン０１４あいう
文字数 | 1333

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限