## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO003A01：否認済請求書の取消_BI Publisher
作成者: | SCSK 細沼翔太
作成日: | 2024-12-24
最終更新日: | 2024-12-24
文書管理番号: | T_TE040_CFO_003_A01
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2024, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2024-12-20 | SCSK 細沼翔太 | Draft1A | 新規作成
| 2024-12-20 | SCSK 細沼翔太 | Draft1D | 内部設計
| 2024-12-20 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 日中/夜間バッチ 正常系 (Pythonスクリプト実行→BIP起動→ファイル出力、Compute配置→OIC起動→請求書取消RESTAPI起動)
| シナリオ2 | シナリオ1と同じケースでBIPの出力データが0件だった場合の確認
| シナリオ3 | ERP接続エラー発生ケース、その後手動で再実行するケースの確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| AP_INVOICES_ALL | 「別紙(テスト・シナリオ1)」シートのデータパターンでERPCloudにて登録する。
INV_ORGANIZATION_DEFINITIONS_V
SUPPLIER
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1実行直後の環境（否認済請求書はすべて取り消されている）を使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同様の設定のデータを再登録してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | Pythonスクリプトの手動実行 以下のスクリプトで実行（他シナリオでも同様） python /uspg/jp1/zb/py/devoicuser/XXCCD015.py "/XXCFO/,XXCFO003A01EJ" "" "" "/ic/api/integration/v1/flows/rest/XXCFO003A02_02/1.0/RestCancelRejectedInvoices" "1" | 日中/夜間バッチ | 1-1①②が実行される。処理後、Pythonスクリプトが正常終了する。(コマンドラインが入力受付状態に戻る) | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ①BIP「XXCOF003A01」実行 実行したPythonスクリプトよりESSジョブ「否認済請求書の取消」が呼び出され、実行される。 | 日中/夜間バッチ | ①ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となる。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ②OIC「XXCFO003A02_02」実行 OIC実行 1-1①より出力されたファイルのデータを対象に、「請求書の取消」REST APIを実行 | 日中/夜間バッチ | ②OICが正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 1-2 | ESSジョブ実行結果ファイルの確認 1-1実行後、ERPのモニタープロセス画面よりESSジョブの実行結果ファイルを取得し、内容を確認 | 日中/夜間バッチ | ①文字コードがUTF8である ②文字化けが発生していない ③抽出対象データが全件正常に出力されている(BIPレポートファイルと比較) ④CSV出力形式に倣い、改行、カンマが含まれているデータであること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 1-3 | データ更新の確認 ※更新対象は「別紙(テスト・シナリオ1)」シート参照 | 日中/夜間バッチ | ①対象の請求書が取り消されている。 ②対象以外の請求書は更新されていないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 1-4 | Pythonバッチ処理結果取得 ①ログ取得 ②ログ確認 | 日中/夜間バッチ | ①PythonのログがCompute上の既定のフォルダに配置され、取得できる。 ②処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_003_A01_否認済請求書の取消_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 別紙(テスト・シナリオ1)
ERP登録データ更新テストパターン
No. | AP_INVOICES_ALLテーブル APPROVAL_STATUS （検証ステータス） | AP_INVOICES_ALLテーブル WFAPPROVAL_STATUS （承認ステータス） | 更新対象 | 備考
1 | APPROVED（検証済） | REJECTED（否認済） | ○
2 | NEEDS REAPPROVAL（再検証必要） | REQUIRED（必須） | ○
3 | APPROVED（検証済） | WFAPPROVED（ワークフロー承認済） | ×
4 | APPROVED（検証済） | REQUIRED（必須） | ×
5 | APPROVED（検証済） | NOT REQUIRED（不要） | × | 現環境では作成不可能
6 | CANCELLED（取消済） | NOT REQUIRED（不要） | ×
7 | NEVER APPROVED（未検証） | WFAPPROVED（ワークフロー承認済） | ×
8 | NEVER APPROVED（未検証） | REQUIRED（必須） | ×

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | Pythonスクリプトの手動実行 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | 2-1①②が実行される。処理後、Pythonスクリプトが正常終了する。(コマンドラインが入力受付状態に戻る) | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ①BIP「XXCOF003A01」実行 実行したPythonスクリプトよりESSジョブ「否認済請求書の取消」が呼び出され、実行される。 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | ①ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となる。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ②OIC「XXCFO003A02_02」実行 OIC実行 2-1①より出力されたファイルにデータが存在しないため、何もせずに処理が終了する。 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | ②OICが正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 2-2 | ESSジョブ実行結果ファイルの確認 2-1実行後、ERPのモニタープロセス画面よりESSジョブの実行結果ファイルを取得し、内容を確認 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | ①サイズが0Byteでデータが存在しない。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 2-3 | データ更新の確認 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | ①請求書データが何も更新されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 2-4 | Pythonバッチ処理結果取得 ①ログ取得 ②ログ確認 | 日中/夜間バッチ 対象0件 | ①PythonのログがCompute上の既定のフォルダに配置され、取得できる。 ②処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_003_A01_否認済請求書の取消_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | Pythonスクリプトの手動実行 ※ERPCloudが接続できない状態にして実施する。 | 異常終了 | Pythonスクリプトが異常終了すること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ①ESSジョブの実行結果を確認 | 異常終了 | ESSジョブは実行されないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 3-2 | Pythonスクリプトの手動実行 ※ERPCloudが接続可能な状態に戻す。 | 異常終了後の再実行 | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
|  | ①ESSジョブ実行結果を確認 | 異常終了後の再実行 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 3-3 | ESSジョブ実行結果ファイルの確認 3-2実行後、ERPのモニタープロセス画面よりESSジョブの実行結果ファイルを取得し、内容を確認 | 異常終了後の再実行 | ①文字コードがUTF8である ②文字化けが発生していない ③抽出対象データが全件正常に出力されている(BIPレポートファイルと比較) ④CSV出力形式に倣い、改行、カンマが含まれているデータであること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 3-4 | データ更新の確認 ※更新対象は「別紙(テスト・シナリオ1)」シート参照 | 日中/夜間バッチ | ①対象の請求書が取り消されている。 ②対象以外の請求書は更新されていないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
| 3-5 | Pythonバッチ処理結果取得 ①ログ取得 ②ログ確認 | 異常終了後の再実行 | ①PythonのログがCompute上の既定のフォルダに配置され、取得できる。 ②処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2025-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_003_A01_否認済請求書の取消_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限