## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
CMM_002_A11_13_社員データIF_OIC統合
作成者: | SCSK 細沼翔太
作成日: | 2023-07-08
最終更新日: | 2023-12-21
文書管理番号: | T_TE030_CMM_002_A11_13
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-07-08 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.0 | 新規作成（E_本稼動_19324対応）
| 2023-08-11 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.1 | E_本稼動_19390【マスタ】従業員IF性能検証対応
| 2023-12-21 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.2 | E_本稼動_19736 対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_002_A11_13)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合【E_本稼動_19390 対応再実行】【E_本稼動_19390】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
以下のデータは共通で使用
「個人番号ID情報テーブル」シート
テスト・シナリオ1
テスト・シナリオ1_別紙 のデータを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## 割当値確認
項目 | Active(1) | Active(2) | Inactive
Status（ステータス） | Active | Active | Inactive
AgentEmail（エージェントEmail） | 「ing」 + 個人番号 + 「@itoen.co.jp」
ProcurementBU（調達BU） | SALES-BU
DefaultRequisitioningBU（デフォルト購買依頼発行BU） | SALES-BU
ManageRequisitionsAllowedFlag（購買依頼の管理許可） | true | false | false
AccessLevelToOtherAgentsRequisitions（購買依頼の管理アクセス） | View | None | None
ManageOrdersAllowedFlag（購買オーダーの管理許可） | true | false | false
AccessLevelToOtherAgentsRequisitions（購買オーダーの管理アクセス） | View | None | None
ManageAgreementsAllowedFlag（購買契約の管理許可） | true | false | false
AccessLevelToOtherAgentsAgreementss（購買契約の管理アクセス） | View | None | None
ManageNegotiationsAllowedFlag（ネゴシエーションの管理許可） | false | false | false
AccessLevelToOtherAgentsNegotiations（ネゴシエーションの管理アクセス） | None | None | None
ManageSourcingProgramsAllowedFlag（ソーシング・プログラムの管理許可） | false | false | false
AccessLevelToOtherAgentsSourcingPrograms（ソーシング・プログラムの管理アクセス） | None | None | None
ManageCatalogContentAllowedFlag（カタログ・コンテンツの管理許可） | true | false | false
ManageSuppliersAllowedFlag（サプライヤの管理許可） | true | true | false
ManageQualificationsAllowedFlag（サプライヤ資格の管理許可） | false | false | false
AccessLevelToOtherAgentsQualifications（サプライヤ資格の管理アクセス） | None | None | None
ManageAslAllowedFlag（承認済サプライヤ・リスト・エントリの管理許可） | true | false | false
AnalyzeSpendAllowedFlag（費用の分析） | true | false | false

## 個人番号ID情報テーブル
PERSON_NUMBER | PERSON_ID
TestUser102 | 300000030744395
TestUser103 | 300000031062062
TestUser104 | 300000031069410
TestUser105 | 300000031067164
TestUser106 | 300000031058855
TestUser107 | 300000031069634
TestUser108 | 300000031055759
TestUser109 | 300000031056000
TestUser110 | 300000031066990
TestUser111 | 300000031061978
TestUser112 | 300000031058939
TestUser113 | 300000031059154
TestUser114 | 300000031055070
TestUser115 | 300000031064534
TestUser116 | 300000031065006
TestUser117 | 300000031056951
TestUser118 | 300000031063763
TestUser119 | 300000031060807
TestUser120 | 300000031067896
TestUser121 | 300000031060052
TestUser122 | 300000031055238
TestUser123 | 300000031064044
TestUser124 | 300000031057710
TestUser125 | 300000031057383
TestUser126 | 300000031065221
TestUser127 | 300000031069633
TestUser128 | 300000031065438
TestUser129 | 300000031069889
TestUser130 | 300000031056238
TestUser131 | 300000031058860
TestUser132 | 300000031070757
TestUser133 | 300000031057495
TestUser134 | 300000031060267
TestUser135 | 300000031057666
TestUser136 | 300000031057932
TestUser137 | 300000031063326
TestUser138 | 300000031063524
TestUser139 | 300000031067693
TestUser140 | 300000031060436
TestUser141 | 300000031060643
TestUser142 | 300000031060866
TestUser143 | 300000031067206
TestUser144 | 300000031064747
TestUser145 | 300000031068731
TestUser146 | 300000031057866
TestUser147 | 300000031061913
TestUser148 | 300000031071491
TestUser149 | 300000031063981
TestUser150 | 300000031070563
TestUser151 | 300000031069842
TestUser152 | 300000031070111
TestUser153 | 300000031057165
TestUser154 | 300000031064242
TestUser155 | 300000031059074
TestUser156 | 300000031057713
TestUser157 | 300000031071692
TestUser158 | 300000031068948
TestUser159 | 300000031065862
TestUser160 | 300000031070067
TestUser161 | 300000031065352
TestUser162 | 300000031066839
TestUser163 | 300000031061027
TestUser164 | 300000031067582
TestUser165 | 300000031069371
TestUser166 | 300000031069772
TestUser167 | 300000031064222
TestUser168 | 300000031057036
TestUser169 | 300000031070780
TestUser170 | 300000031067909
TestUser171 | 300000031069988
TestUser172 | 300000031070628
TestUser173 | 300000031065806
TestUser174 | 300000031059284
TestUser175 | 300000031063525
TestUser176 | 300000031067822
TestUser177 | 300000031068407
TestUser178 | 300000031064227
TestUser179 | 300000031059487
TestUser180 | 300000031061241
TestUser181 | 300000031064449
TestUser182 | 300000031069170
TestUser183 | 300000031064456
TestUser184 | 300000031062194
TestUser185 | 300000031061461
TestUser186 | 300000031071214
TestUser187 | 300000031066006
TestUser188 | 300000031056949
TestUser189 | 300000031070844
TestUser190 | 300000031070327
TestUser191 | 300000031060483
TestUser192 | 300000031066077
TestUser193 | 300000031059695
TestUser194 | 300000031071835
TestUser195 | 300000031058293
TestUser196 | 300000031058509
TestUser197 | 300000031064443
TestUser198 | 300000031058131
TestUser199 | 300000031055332
TestUser200 | 300000031055969
TestUser201 | 300000031064662
TestUser202 | 300000031069562
TestUser203 | 300000031055258
TestUser204 | 300000031069415
TestUser205 | 300000031071059
TestUser206 | 300000031065577
TestUser207 | 300000031063716
TestUser208 | 300000031061388
TestUser209 | 300000031070295
TestUser210 | 300000031066218
TestUser211 | 300000031058725
TestUser212 | 300000031055557
TestUser213 | 300000031064328
TestUser214 | 300000031063905
TestUser215 | 300000031064882
TestUser216 | 300000031061674
TestUser217 | 300000031071792
TestUser218 | 300000031057934
TestUser219 | 300000031061892
TestUser220 | 300000031065110
TestUser221 | 300000031071905
TestUser222 | 300000031062428
TestUser223 | 300000031056181
TestUser224 | 300000031064664
TestUser225 | 300000031070516
TestUser226 | 300000031064668
TestUser227 | 300000031066085
TestUser228 | 300000031066688
TestUser229 | 300000031058354
TestUser230 | 300000031065654
TestUser231 | 300000031061086
TestUser232 | 300000031056457
TestUser233 | 300000031067056
TestUser234 | 300000031069987
TestUser235 | 300000031056397
TestUser236 | 300000031057380
TestUser237 | 300000031065113
TestUser238 | 300000031062276
TestUser239 | 300000031059771
TestUser240 | 300000031062647
TestUser241 | 300000031066299
TestUser242 | 300000031060699
TestUser243 | 300000031071278
TestUser244 | 300000031062870
TestUser245 | 300000031065333
TestUser246 | 300000031069571
TestUser247 | 300000031063907
TestUser248 | 300000031067271
TestUser249 | 300000031055776
TestUser250 | 300000031068098
TestUser251 | 300000031063647
TestUser252 | 300000031067138
TestUser253 | 300000031069773
TestUser254 | 300000031066518
TestUser255 | 300000031064880
TestUser256 | 300000031070557
TestUser257 | 300000031068526
TestUser258 | 300000031070782
TestUser259 | 300000031067060
TestUser260 | 300000031070200
TestUser261 | 300000031058177
TestUser262 | 300000031070537
TestUser263 | 300000031057167
TestUser264 | 300000031068036
TestUser265 | 300000031067365
TestUser266 | 300000031059909
TestUser267 | 300000031066911
TestUser268 | 300000031057376
TestUser269 | 300000031070986
TestUser270 | 300000031070969
TestUser271 | 300000031060915
TestUser272 | 300000031066416
TestUser273 | 300000031067120
TestUser274 | 300000031062668
TestUser275 | 300000031056950
TestUser276 | 300000031067275
TestUser277 | 300000031059069
TestUser278 | 300000031066743
TestUser279 | 300000031068122
TestUser280 | 300000031056673
TestUser281 | 300000031063857
TestUser282 | 300000031069850
TestUser283 | 300000031058404
TestUser284 | 300000031061604
TestUser285 | 300000031070732
TestUser286 | 300000031058227
TestUser287 | 300000031064873
TestUser288 | 300000031067819
TestUser289 | 300000031065575
TestUser290 | 300000031060979
TestUser291 | 300000031064122
TestUser292 | 300000031060976
TestUser293 | 300000031059992
TestUser294 | 300000031068734
TestUser295 | 300000031055499
TestUser296 | 300000031067581
TestUser297 | 300000031068952
TestUser298 | 300000031059282
TestUser299 | 300000031064965
TestUser300 | 300000031058778
TestUser301 | 300000031059472
TestUser302 | 300000031067483
TestUser303 | 300000031057593
TestUser304 | 300000031070963
TestUser305 | 300000031055454
TestUser306 | 300000031066948
TestUser307 | 300000031067157
TestUser308 | 300000031059689
TestUser309 | 300000031055722
TestUser310 | 300000031061190
TestUser311 | 300000031069164
TestUser312 | 300000031055657
TestUser313 | 300000031065275
TestUser314 | 300000031059906
TestUser315 | 300000031061389
TestUser316 | 300000031058862
TestUser317 | 300000031062419
TestUser318 | 300000031057807
TestUser319 | 300000031055954
TestUser320 | 300000031066300
TestUser321 | 300000031061814
TestUser322 | 300000031065486
TestUser323 | 300000031055871
TestUser324 | 300000031064539
TestUser325 | 300000031058578
TestUser326 | 300000031067420
TestUser327 | 300000031056175
TestUser328 | 300000031056390
TestUser329 | 300000031065866
TestUser330 | 300000031066632
TestUser331 | 300000031071180
TestUser332 | 300000031070991
TestUser333 | 300000031059370
TestUser334 | 300000031060120
TestUser335 | 300000031064084
TestUser336 | 300000031062881
TestUser337 | 300000031064748
TestUser338 | 300000031056889
TestUser339 | 300000031068054
TestUser340 | 300000031062115
TestUser341 | 300000031059073
TestUser342 | 300000031070071
TestUser343 | 300000031058607
TestUser344 | 300000031063100
TestUser345 | 300000031061128
TestUser346 | 300000031067770
TestUser347 | 300000031064208
TestUser348 | 300000031062033
TestUser349 | 300000031065527
TestUser350 | 300000031071609
TestUser351 | 300000031059485
TestUser352 | 300000031064423
TestUser353 | 300000031057590
TestUser354 | 300000031054901
TestUser355 | 300000031064642
TestUser356 | 300000031061339
TestUser357 | 300000031067627
TestUser358 | 300000031055068
TestUser359 | 300000031071197
TestUser360 | 300000031061612
TestUser361 | 300000031057105
TestUser362 | 300000031067823
TestUser363 | 300000031068321
TestUser364 | 300000031068298
TestUser365 | 300000031067971
TestUser366 | 300000031071426
TestUser367 | 300000031058994
TestUser368 | 300000031057802
TestUser369 | 300000031068617
TestUser370 | 300000031057332
TestUser371 | 300000031062643
TestUser372 | 300000031064895
TestUser373 | 300000031062868
TestUser374 | 300000031067358
TestUser375 | 300000031070299
TestUser376 | 300000031070417
TestUser377 | 300000031068062
TestUser378 | 300000031063089
TestUser379 | 300000031068297
TestUser380 | 300000031061188
TestUser381 | 300000031066229
TestUser382 | 300000031058838
TestUser383 | 300000031059019
TestUser384 | 300000031070517
TestUser385 | 300000031068523
TestUser386 | 300000031065099
TestUser387 | 300000031065730
TestUser388 | 300000031061830
TestUser389 | 300000031061550
TestUser390 | 300000031056613
TestUser391 | 300000031068516
TestUser392 | 300000031068519
TestUser393 | 300000031065075
TestUser394 | 300000031068296
TestUser395 | 300000031071203
TestUser396 | 300000031065188
TestUser397 | 300000031059692
TestUser398 | 300000031062332
TestUser399 | 300000031068736
TestUser400 | 300000031066507
TestUser401 | 300000031062553
TestUser402 | 300000031067580
TestUser403 | 300000031059579
TestUser404 | 300000031065181
TestUser405 | 300000031065984
TestUser406 | 300000031067374
TestUser407 | 300000031064312
TestUser408 | 300000031064964
TestUser409 | 300000031055237
TestUser410 | 300000031059912
TestUser411 | 300000031063305
TestUser412 | 300000031065180
TestUser413 | 300000031059908
TestUser414 | 300000031068192
TestUser415 | 300000031054900
TestUser416 | 300000031065325
TestUser417 | 300000031055083
TestUser418 | 300000031059198
TestUser419 | 300000031063081
TestUser420 | 300000031071498
TestUser421 | 300000031067485
TestUser422 | 300000031056405
TestUser423 | 300000031060122
TestUser424 | 300000031070201
TestUser425 | 300000031055446
TestUser426 | 300000031063307
TestUser427 | 300000031059298
TestUser428 | 300000031071665
TestUser429 | 300000031063317
TestUser430 | 300000031060208
TestUser431 | 300000031070418
TestUser432 | 300000031065698
TestUser433 | 300000031062243
TestUser434 | 300000031062122
TestUser435 | 300000031065383
TestUser436 | 300000031062337
TestUser437 | 300000031071435
TestUser438 | 300000031063511
TestUser439 | 300000031071399
TestUser440 | 300000031065792
TestUser441 | 300000031058010
TestUser442 | 300000031064529
TestUser443 | 300000031062493
TestUser444 | 300000031068833
TestUser445 | 300000031057555
TestUser446 | 300000031066722
TestUser447 | 300000031067353
TestUser448 | 300000031063341
TestUser449 | 300000031066191
TestUser450 | 300000031065591
TestUser451 | 300000031064745
TestUser452 | 300000031067601
TestUser453 | 300000031070733
TestUser454 | 300000031071826
TestUser455 | 300000031063552
TestUser456 | 300000031068939
TestUser457 | 300000031066004
TestUser458 | 300000031056622
TestUser459 | 300000031059279
TestUser460 | 300000031064966
TestUser461 | 300000031063762
TestUser462 | 300000031058224
TestUser463 | 300000031059498
TestUser464 | 300000031067696
TestUser465 | 300000031061428
TestUser466 | 300000031068732
TestUser467 | 300000031054852
TestUser468 | 300000031071923
TestUser469 | 300000031066400
TestUser470 | 300000031054853
TestUser471 | 300000031055069
TestUser472 | 300000031060639
TestUser473 | 300000031056620
TestUser474 | 300000031066615
TestUser475 | 300000031068229
TestUser476 | 300000031068749
TestUser477 | 300000031062035
TestUser478 | 300000031060855
TestUser479 | 300000031068949
TestUser480 | 300000031057039
TestUser481 | 300000031071793
TestUser482 | 300000031070413
TestUser483 | 300000031060424
TestUser484 | 300000031067911
TestUser485 | 300000031060856
TestUser486 | 300000031062770
TestUser487 | 300000031071904
TestUser488 | 300000031059701
TestUser489 | 300000031057906
TestUser490 | 300000031071420
TestUser491 | 300000031055661
TestUser492 | 300000031069050
TestUser493 | 300000031067818
TestUser494 | 300000031060640
TestUser495 | 300000031070626
TestUser496 | 300000031055236
TestUser497 | 300000031062662
TestUser498 | 300000031058435
TestUser499 | 300000031062701
TestUser500 | 300000031069156
TestUser501 | 300000031066473
TestUser502 | 300000031068126
TestUser503 | 300000031059795
TestUser504 | 300000031056821
TestUser505 | 300000031056828
TestUser506 | 300000031057778
TestUser507 | 300000031069354
TestUser508 | 300000031062429
TestUser509 | 300000031061076
TestUser510 | 300000031071648
TestUser511 | 300000031058008
TestUser512 | 300000031062874
TestUser513 | 300000031059414
TestUser514 | 300000031059060
TestUser515 | 300000031070948
TestUser516 | 300000031061301
TestUser517 | 300000031055334
TestUser518 | 300000031055445
TestUser519 | 300000031071631
TestUser520 | 300000031062259
TestUser521 | 300000031069989
TestUser522 | 300000031062646
TestUser523 | 300000031070842
TestUser524 | 300000031058226
TestUser525 | 300000031062554
TestUser526 | 300000031059626
TestUser527 | 300000031057042
TestUser528 | 300000031062769
TestUser529 | 300000031069270
TestUser530 | 300000031062444
TestUser531 | 300000031065911
TestUser532 | 300000031065810
TestUser533 | 300000031057592
TestUser534 | 300000031066696
TestUser535 | 300000031061302
TestUser536 | 300000031069486
TestUser537 | 300000031063977
TestUser538 | 300000031061507
TestUser539 | 300000031072009
TestUser540 | 300000031055333
TestUser541 | 300000031060125
TestUser542 | 300000031061085
TestUser543 | 300000031056083
TestUser544 | 300000031069702
TestUser545 | 300000031059542
TestUser546 | 300000031057048
TestUser547 | 300000031062980
TestUser548 | 300000031069913
TestUser549 | 300000031063418
TestUser550 | 300000031064171
TestUser551 | 300000031060339
TestUser552 | 300000031058445
TestUser553 | 300000031068429
TestUser554 | 300000031069155
TestUser555 | 300000031061783
TestUser556 | 300000031061633
TestUser557 | 300000031055873
TestUser558 | 300000031070630
TestUser559 | 300000031071058
TestUser560 | 300000031071182
TestUser561 | 300000031068643
TestUser562 | 300000031070204
TestUser563 | 300000031066812
TestUser564 | 300000031065805
TestUser565 | 300000031068854
TestUser566 | 300000031058130
TestUser567 | 300000031063541
TestUser568 | 300000031056092
TestUser569 | 300000031072051
TestUser570 | 300000031058015
TestUser571 | 300000031057231
TestUser572 | 300000031070846
TestUser573 | 300000031058220
TestUser574 | 300000031066123
TestUser575 | 300000031059766
TestUser576 | 300000031068043
TestUser577 | 300000031060554
TestUser578 | 300000031056824
TestUser579 | 300000031057265
TestUser580 | 300000031067029
TestUser581 | 300000031063629
TestUser582 | 300000031055072
TestUser583 | 300000031063080
TestUser584 | 300000031060336
TestUser585 | 300000031056295
TestUser586 | 300000031064373
TestUser587 | 300000031065386
TestUser588 | 300000031063767
TestUser589 | 300000031060338
TestUser590 | 300000031060009
TestUser591 | 300000031059984
TestUser592 | 300000031060121
TestUser593 | 300000031060761
TestUser594 | 300000031056517
TestUser595 | 300000031071402
TestUser596 | 300000031066009
TestUser597 | 300000031069065
TestUser598 | 300000031058346
TestUser599 | 300000031067242
TestUser600 | 300000031064587
TestUser601 | 300000031054854
TestUser602 | 300000031055982
TestUser603 | 300000031060200
TestUser604 | 300000031063189
TestUser605 | 300000031066339
TestUser606 | 300000031062992
TestUser607 | 300000031069279
TestUser608 | 300000031071062
TestUser609 | 300000031068982
TestUser610 | 300000031056735
TestUser611 | 300000031063523
TestUser612 | 300000031060553
TestUser613 | 300000031061509
TestUser614 | 300000031056199
TestUser615 | 300000031056305
TestUser616 | 300000031060337
TestUser617 | 300000031068514
TestUser618 | 300000031057482
TestUser619 | 300000031066207
TestUser620 | 300000031062873
TestUser621 | 300000031061980
TestUser622 | 300000031068326
TestUser623 | 300000031056403
TestUser624 | 300000031063129
TestUser625 | 300000031066014
TestUser626 | 300000031066921
TestUser627 | 300000031065418
TestUser628 | 300000031062895
TestUser629 | 300000031071261
TestUser630 | 300000031058077
TestUser631 | 300000031055078
TestUser632 | 300000031055660
TestUser633 | 300000031057166
TestUser634 | 300000031058562
TestUser635 | 300000031063987
TestUser636 | 300000031069487
TestUser637 | 300000031070126
TestUser638 | 300000031066245
TestUser639 | 300000031069349
TestUser640 | 300000031068281
TestUser641 | 300000031066931
TestUser642 | 300000031063206
TestUser643 | 300000031055876
TestUser644 | 300000031055335
TestUser645 | 300000031056184
TestUser646 | 300000031071275
TestUser647 | 300000031056519
TestUser648 | 300000031058437
TestUser649 | 300000031066549
TestUser650 | 300000031069703
TestUser651 | 300000031058676
TestUser652 | 300000031068730
TestUser653 | 300000031069555
TestUser654 | 300000031070339
TestUser655 | 300000031069916
TestUser656 | 300000031061311
TestUser657 | 300000031061765
TestUser658 | 300000031058908
TestUser659 | 300000031061979
TestUser660 | 300000031067467
TestUser661 | 300000031060416
TestUser662 | 300000031068947
TestUser663 | 300000031066407
TestUser664 | 300000031062195
TestUser665 | 300000031070129
TestUser666 | 300000031066472
TestUser667 | 300000031070341
TestUser668 | 300000031059237
TestUser669 | 300000031064803
TestUser670 | 300000031056088
TestUser671 | 300000031056304
TestUser672 | 300000031060561
TestUser673 | 300000031064117
TestUser674 | 300000031060552
TestUser675 | 300000031063833
TestUser676 | 300000031066616
TestUser677 | 300000031054897
TestUser678 | 300000031058807
TestUser679 | 300000031071463
TestUser680 | 300000031063764
TestUser681 | 300000031062459
TestUser682 | 300000031066840
TestUser683 | 300000031055548
TestUser684 | 300000031060225
TestUser685 | 300000031058651
TestUser686 | 300000031057275
TestUser687 | 300000031071622
TestUser688 | 300000031063092
TestUser689 | 300000031063722
TestUser690 | 300000031060975
TestUser691 | 300000031058441
TestUser692 | 300000031061184
TestUser693 | 300000031065635
TestUser694 | 300000031069204
TestUser695 | 300000031065594
TestUser696 | 300000031062203
TestUser697 | 300000031057804
TestUser698 | 300000031066766
TestUser699 | 300000031058009
TestUser700 | 300000031054899
TestUser701 | 300000031056512
TestUser702 | 300000031055549
TestUser703 | 300000031059128
TestUser704 | 300000031057443
TestUser705 | 300000031056617
TestUser706 | 300000031061848
TestUser707 | 300000031060762
TestUser708 | 300000031069173
TestUser709 | 300000031059343
TestUser710 | 300000031055075
TestUser711 | 300000031056734
TestUser712 | 300000031055552
TestUser713 | 300000031059838
TestUser714 | 300000031064322
TestUser715 | 300000031057274
TestUser716 | 300000031054898
TestUser717 | 300000031055770
TestUser718 | 300000031055767
TestUser719 | 300000031057695
TestUser720 | 300000031061711
TestUser721 | 300000031061544
TestUser722 | 300000031061743
TestUser723 | 300000031055071
TestUser724 | 300000031056733
TestUser725 | 300000031060763
TestUser726 | 300000031069771
TestUser727 | 300000031068512
TestUser728 | 300000031058653
TestUser729 | 300000031063990
TestUser730 | 300000031069429
TestUser731 | 300000031063310
TestUser732 | 300000031063416
TestUser733 | 300000031057492
TestUser734 | 300000031058656
TestUser735 | 300000031069647
TestUser736 | 300000031059553
TestUser737 | 300000031071990
TestUser738 | 300000031067676
TestUser739 | 300000031055979
TestUser740 | 300000031056820

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmp2に登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_11を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_13 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | 割当作成の分岐に入っていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | テストデータの割り当てが作成されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
| 1-3 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmp、xxccd_user_role_tmp2に登録する(他のレコードは削除する) | - | -
| 1-4 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_11を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_13 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | 割当更新の分岐に入っていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | テストデータの割り当てが更新されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_13_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
【シナリオ1登録データ】
1-1
ユーザロール一時情報（新入社員用）(xxccd_user_role_tmp2)にテスト・シナリオ1_別紙【設定値パターン】を登録すること | 調達エージェント 登録状態 | PERSON_ID | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE
新規確認用 | 未登録 | 300000031068617 | 2 | XXCMM002A1103_TestUser369 | TestUser369 | l_user369 | f_user369 | XXCMM002A1103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ADD
1-3
ユーザロール一時情報（新入社員用）(xxccd_user_role_tmp2)にテスト・シナリオ1_別紙【設定値パターン】を登録すること | 調達エージェント 登録状態 | PERSON_ID | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE
割当更新確認用 | 登録済 | 300000031068617 | 2 | XXCMM002A1103_TestUser369 | TestUser369 | l_user369 | f_user369 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20231221
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1.1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1.1登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_13を起動すること { "asyncId" : 24, "idType" : "A", "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_13 | 正常終了する。 非同期のため、リターン値はないこと。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2023-08-18
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_13処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2023-08-18
|  |  |  | 割当更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「調達エージェント割当更新処理を開始します」 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2023-08-18
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_13処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2023-08-18
|  |  |  | 調達エージェント割当において、既存更新のTestUser312,313、新規登録のTestUser412,413でそれぞれ以下のデータが更新・登録されること。 ※テスト・シナリオ1.1_別紙参照 "ManageRequisitionsAllowedFlag": true, "AccessLevelToOtherAgentsRequisitions": "View", "ManageOrdersAllowedFlag": true, "AccessLevelToOtherAgentsOrders": "View", "ManageAgreementsAllowedFlag": true, "AccessLevelToOtherAgentsAgreements": "View" | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2023-08-18
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_13_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙_20231221
【シナリオ1.1登録データ】
ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)にテスト・シナリオ1.1_別紙【設定値パターン】を登録すること | 調達エージェント 登録状態 | PERSON_ID | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
更新確認用 | 登録済 | 300000031055657 | 1 | XXCMM002A1103_TestUser312 | TestUser312 | l_user312 | f_user312 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1,'XXCMM002A1103_TestUser312','TestUser312','l_user312','f_user312','XXCMM002A1103','1','','','','1','2','','','',''); | #REF!
更新確認用 | 登録済 | 300000031065275 | 2 | XXCMM002A1103_TestUser313 | TestUser313 | l_user313 | f_user313 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2,'XXCMM002A1103_TestUser313','TestUser313','l_user313','f_user313','XXCMM002A1103','1','','','','1','2','','','',''); | #REF!
新規確認用 | 未登録 | 300000031065180 | 3 | XXCMM002A1103_TestUser412 | TestUser412 | l_user412 | f_user412 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 3,'XXCMM002A1103_TestUser412','TestUser412','l_user412','f_user412','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | #REF!
新規確認用 | 未登録 | 300000031059908 | 4 | XXCMM002A1103_TestUser413 | TestUser413 | l_user413 | f_user413 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 4,'XXCMM002A1103_TestUser413','TestUser413','l_user413','f_user413','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | #REF!

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20230811
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmp、xxccd_user_role_tmp2に登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_11を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_13 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_13処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 割当更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「調達エージェント割当更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_13処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | テスト・シナリオ1_別紙の通りに設定される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 「XXCCD_USER_ROLE_TMP2」のデータが削除されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_13_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙_20230811
【シナリオ1登録データ】
XXCCD_USER_ROLE_TMP
|  | ユーザロールID | ユーザ名 | 個人番号 | 姓 | 名 | 割当ロール | 今回調達エージェント | 今回元帳 | 今回データアクセス | 今回BU | 更新ID | 前回調達エージェント | 前回元帳 | 前回データアクセス | 前回BU | ロール追加削除
| PERSON_ID | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
| 300000031061188 | 1 | XXCMM002A1103_TestUser380 | TestUser380 | l_user380 | f_user380 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 1,'XXCMM002A1103_TestUser380','TestUser380','l_user380','f_user380','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (1,'XXCMM002A1103_TestUser380','TestUser380','l_user380','f_user380','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
XXCCD_USER_ROLE_TMP2
|  | ユーザロールID | ユーザ名 | 個人番号 | 姓 | 名 | 割当ロール | 今回調達エージェント | 今回元帳 | 今回データアクセス | 今回BU | 更新ID | 前回調達エージェント | 前回元帳 | 前回データアクセス | 前回BU | ロール追加削除
| PERSON_ID | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
| 300000031070517 | 5 | XXCMM002A1103_TestUser384 | TestUser384 | l_user384 | f_user384 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 5,'XXCMM002A1103_TestUser384','TestUser384','l_user384','f_user384','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (5,'XXCMM002A1103_TestUser384','TestUser384','l_user384','f_user384','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
| 300000031068523 | 6 | XXCMM002A1103_TestUser385 | TestUser385 | l_user385 | f_user385 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 6,'XXCMM002A1103_TestUser385','TestUser385','l_user385','f_user385','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (6,'XXCMM002A1103_TestUser385','TestUser385','l_user385','f_user385','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
| 300000031065099 | 7 | XXCMM002A1103_TestUser386 | TestUser386 | l_user386 | f_user386 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 7,'XXCMM002A1103_TestUser386','TestUser386','l_user386','f_user386','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (7,'XXCMM002A1103_TestUser386','TestUser386','l_user386','f_user386','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
| 300000031065730 | 8 | XXCMM002A1103_TestUser387 | TestUser387 | l_user387 | f_user387 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 8,'XXCMM002A1103_TestUser387','TestUser387','l_user387','f_user387','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (8,'XXCMM002A1103_TestUser387','TestUser387','l_user387','f_user387','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
| 300000031061830 | 9 | XXCMM002A1103_TestUser388 | TestUser388 | l_user388 | f_user388 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 9,'XXCMM002A1103_TestUser388','TestUser388','l_user388','f_user388','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (9,'XXCMM002A1103_TestUser388','TestUser388','l_user388','f_user388','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
| 300000031061550 | 10 | XXCMM002A1103_TestUser389 | TestUser389 | l_user389 | f_user389 | XXCMM002A1103 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ADD | 10,'XXCMM002A1103_TestUser389','TestUser389','l_user389','f_user389','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP2 (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (10,'XXCMM002A1103_TestUser389','TestUser389','l_user389','f_user389','XXCMM002A1103','1','','','','1','','','','','ADD');
更新値
| PERSON_ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | ADD REMOVE | 調達エージェント処理 | 設定値
| 300000031070517 | XXCMM002A1103_TestUser384 | TestUser384 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031068523 | XXCMM002A1103_TestUser385 | TestUser385 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031065099 | XXCMM002A1103_TestUser386 | TestUser386 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031065730 | XXCMM002A1103_TestUser387 | TestUser387 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031061830 | XXCMM002A1103_TestUser388 | TestUser388 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031061550 | XXCMM002A1103_TestUser389 | TestUser389 | ADD | 作成 | 下図Active（1）の値
| 300000031061188 | XXCMM002A1103_TestUser380 | TestUser380 | ADD | - | 更新されない
※XXCCD_USER_ROLE_TMPのデータなので、更新されない

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限