## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO019A011：電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤 賢太郎
作成日: | 2022-12-14
最終更新日: | 2023-03-08
文書管理番号: | T_TE030_CFO_019_A01_01
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-14 | SCSK 須藤 賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-01 | SCSK 名嶋あや | Issue1.1 | 開発残No2 ファイル分割2GB制限対応
| 2023-03-06 | SCSK 名嶋あや | Issue1.2 | ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_019_A01_01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | 対象データ抽出(開発残No2 ファイル分割2GB制限対応)
| シナリオ5 | パフォーマンステスト(開発残No2 ファイル分割2GB制限対応)
| シナリオ6 | 初期表示(ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応)

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
| FND_APPLICATION | アプリケーション
| FND_ID_FLEX_SEGMENTS | 値セットセグメント
| FND_FLEX_VALUES_VL | 値セットビュー
| GL_BALANCES | GL残高
| GL_CODE_COMBINATIONS | 勘定科目組合せ
| GL_PERIOD_STATUSES | 会計期間ステータス
| FND_APPLICATION | アプリケーション
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルが出力されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | ※「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-5 | 必須入力のパラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」関連の抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)
テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認（データ有の場合）
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
<共通> GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
<共通> GL_BALANCES. ACTUAL_FLAG = 'A' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
<共通> FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
<共通> GL_PERIOD_STATUSES. STATUS = 'C' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
<共通> FND_ID_FLEX_SEGMENTS.ID_FLEX_CODE = 'GL#' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
<共通> FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_TYPE = 'ACCOUNT_TYPE' AND FND_LOOKUP_VALUES. LANGUAGE = 'JA' AND FND_LOOKUP_VALUES. ENABLED_FLAG = 'Y' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 19
|  | <共通> NVL( FND_LOOKUP_VALUES. START_DATE_ACTIVE, GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE ) <= GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE |  |  | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 < 右辺) | N (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺)
|  | <共通> NVL( FND_LOOKUP_VALUES. END_DATE_ACTIVE, GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE ) >= GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE AND |  |  | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 > 右辺) | N (左辺 < 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺)
|  | <夜間> TRUNC (GL_PERIOD_STATUSES. LAST_UPDATE_DATE) <= :パラメータ. 業務日付 ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | N (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺)
|  | <夜間> パラメータ有効会計期間番号より大きい最小値のFFECTIVE_PERIOD_NUM GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM = ( SELECT MIN(GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM) FROM GL_PERIOD_STATUSES WHERE GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM > :パラメータ. 有効会計期間番号 AND GL_PERIOD_STATUSES. APPLICATION_ID = FND_APPLICATION. APPLICATION_ID AND GL_LEDGERS. LEDGER_ID = GL_PERIOD_STATUSES. LEDGER_ID ) ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y | Y | Y | N (パラメータ. 有効会計期間番号 = '21000010') | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | <手動> GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM >= NVL( :パラメータ. 会計期間(自), GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM ) |  |  | 検証ポイント 5: Y (左辺 > 右辺); 検証ポイント 6: Y (左辺 = 右辺) ※境界値; 検証ポイント 7: Y (左辺 > 右辺); 検証ポイント 8: N (左辺 < 右辺); 検証ポイント 9: Y (左辺 > 右辺)
|  | <手動> GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM <= NVL( :パラメータ. 会計期間(至), GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM ) |  |  | 検証ポイント 5: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 6: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 7: Y (左辺 = 右辺) ※境界値; 検証ポイント 8: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 9: N (左辺 > 右辺)
|  | 予想結果 |  |  | データを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | 境界値のレコードを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと
|  | 実際の結果 |  |  | 取得することを確認 | 取得することを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得することを確認 | 取得することを確認 | 取得することを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 |  |  |  |  | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認
判定 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 9; 検証ポイント 14 to 検証ポイント 19
|  | テスター |  |  | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 |  |  |  |  | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎
|  | 実施日 |  |  | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 |  |  |  |  | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17
|  | 備考 |  |  | 検証ポイント 10: FND_LOOKUP_VALUESテーブルのSTART_DATE_ACTIVE、END_DATE_ACTIVEがほとんどNULLの為、判断不可; 検証ポイント 11: FND_LOOKUP_VALUESテーブルのSTART_DATE_ACTIVE、END_DATE_ACTIVEがほとんどNULLの為、判断不可; 検証ポイント 12: FND_LOOKUP_VALUESテーブルのSTART_DATE_ACTIVE、END_DATE_ACTIVEがほとんどNULLの為、判断不可; 検証ポイント 13: FND_LOOKUP_VALUESテーブルのSTART_DATE_ACTIVE、END_DATE_ACTIVEがほとんどNULLの為、判断不可
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-1 | 業務日付 | p_business_date |  | 検証ポイント 1: p_business_dateが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-2 | 有効会計期間番号 | p_eff_period_num |  | 検証ポイント 1: p_eff_period_numが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-3 | 会計期間（自） | p_e_period_num_from |  | 検証ポイント 1: p_e_period_num_fromが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-4 | 会計期間（至） | p_e_period_num_to |  | 検証ポイント 1: p_e_period_num_toが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-5 | 業務日付 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-6 | 有効会計期間番号 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-7 | 会計期間（自） | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとならないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-8 | 会計期間（至） | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとならないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-9 | 業務日付 | 日付 | 日付 | 検証ポイント 1: 「yyyy-MM-dd」形式で日付を設定できる; 検証ポイント 3: 日付で入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-10 | 有効会計期間番号 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-11 | 会計期間（自） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-12 | 会計期間（至） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-13 | 業務日付 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-14 | 有効会計期間番号 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-15 | 会計期間（自） |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17
| 1-4-16 | 会計期間（至） |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎; 検証ポイント 9: 2022-12-17

## テストシナリオ1_別紙(1-5)
テストシナリオ1_別紙(1-5)
| ステップ No. | テスト内容
| 1-5 | 必須パラメータ関連抽出条件の確認（詳細）
| 検証ポイント | 条件 |  |  |  | 予想結果 |  |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | シナリオ日付 | 業務イベント | パラメータ. 業務日付 | パラメータ. 有効会計期間番号 | 結果 | 残高取得 | 有効会計期間番号 取得
| 1 | 2022-12-12 |  | 2022-12-10 | 20220008 | N | 日次実行（空振り） | 20220008 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 2 | 2022-12-13 |  | 2022-12-11 | 20220008 | N | 日次実行（空振り） | 20220008 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 3 | 2022-12-14 | 一般会計期間 「2022-11」クローズ | 2022-12-12 | 20220008 | N | 日次実行（空振り） | 20220008 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 4 | 2022-12-15 |  | 2022-12-13 | 20220008 | N | 日次実行（空振り） | 20220008 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 5 | 2022-12-16 |  | 2022-12-14 | 20220008 | Y | 日次実行（連携対象出力） | 管理テーブル更新(20220009) | 一般会計期間 「2022-11」分の残高データが出力された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 6 | 2022-12-17 |  | 2022-12-15 | 20220009 | N | 日次実行（空振り） | 20220009 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 7 | 2022-12-18 |  | 2022-12-16 | 20220009 | N | 日次実行（空振り） | 20220009 | 0バイトのファイルが作成された | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
※「T_TE020_CFO_019_A01_02」側で検証

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「Windows-31J（SJIS）」で出力します。 | 「Windows-31J（SJIS）」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1．会計年度 2．会計期間番号 3. 勘定科目組合せID | 以下の順序（昇順）で出力することを確認 ※会計年度、会計期間番号の項目は固定値。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | 勘定科目組合せID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 2 | 勘定科目タイプ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 3 | ＡＦＦ会社コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 4 | ＡＦＦ部門コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 5 | 部門名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 6 | ＡＦＦ勘定科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 7 | 勘定科目名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 8 | ＡＦＦ補助科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 9 | 補助科目名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 10 | ＡＦＦ顧客コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 11 | 顧客名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 12 | ＡＦＦ企業コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 13 | 企業名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 14 | ＡＦＦ予備１ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 15 | 予備１名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 16 | ＡＦＦ予備２ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 17 | 予備２名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 18 | 会計期間名 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 19 | 会計年度 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 20 | 会計期間番号 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 21 | 通貨コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 22 | 期間借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 23 | 期間貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 24 | 四半期借方累計 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 25 | 四半期貸方累計 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 26 | 期首借方残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 27 | 期首貸方残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | 28 | 残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | 勘定科目組合せID |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 2 | 勘定科目タイプ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 3 | ＡＦＦ会社コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 4 | ＡＦＦ部門コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 5 | 部門名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 6 | ＡＦＦ勘定科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 7 | 勘定科目名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 8 | ＡＦＦ補助科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 9 | 補助科目名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 10 | ＡＦＦ顧客コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 11 | 顧客名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 12 | ＡＦＦ企業コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 13 | 企業名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 14 | ＡＦＦ予備１ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 15 | 予備１名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 16 | ＡＦＦ予備２ |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 17 | 予備２名称 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 18 | 会計期間名 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 19 | 会計年度 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 20 | 会計期間番号 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 21 | 通貨コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 22 | 期間借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 23 | 期間貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 24 | 四半期借方累計 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 25 | 四半期貸方累計 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 26 | 期首借方残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 27 | 期首貸方残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
|  | 28 | 残高 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [5 empty] | NOT NULL
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-7 |  |  | 出力項目の確認
出力項目
|  | 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 桁数 | 編集内容 |  |  | 備考 |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | CODE_COMBINATION_ID(勘定科目組合せID) |  | 15 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 2 | FND_LOOKUP_VALUES(クイックコード) |  |  | MEANING(勘定科目タイプ) |  | 4 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( MEANING, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 3 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT1(勘定科目組合せ：会社) |  | 3 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT1, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 4 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT2(勘定科目組合せ：部門) |  | 4 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT2, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 5 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 40 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 6 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT3(勘定科目組合せ：勘定科目) |  | 5 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT3, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 7 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 80 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 8 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT4(勘定科目組合せ：補助科目) |  | 5 | SUBSTR( SEGMENT4, -5 ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 9 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 80 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 10 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT5(勘定科目組合せ：顧客コード) |  | 9 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT5, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 11 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 100 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 12 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT6(勘定科目組合せ：企業コード) |  | 6 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT6, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 13 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 100 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 14 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT7(勘定科目組合せ：予備１) |  | 1 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT7, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 15 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 100 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 16 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT8(勘定科目組合せ：予備２) |  | 1 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( SEGMENT8, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 17 | FND_FLEX_VALUES_VL(値セットビュー) |  |  | DESCRIPTION(摘要) |  | 100 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( DESCRIPTION, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  | レポート用のRTFファイルでSJIS換算の文字桁数切り取り処理を行う。 |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 18 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NAME(会計期間名) |  | 15 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( PERIOD_NAME, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 19 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_YEAR(会計年度) |  | 15 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 20 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NUM(会計期間番号) |  | 15 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 21 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | CURRENCY_CODE(通貨コード) |  | 15 | REPLACE( REPLACE( REPLACE( CURRENCY_CODE, CHR(10), ' ' ), '"', ' ' ), ',', ' ' ) |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 22 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NET_DR(期間借方) |  | 20 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 23 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NET_CR(期間貸方) |  | 20 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 24 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | QUARTER_TO_DATE_DR(四半期借方累計) |  | 38 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 25 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | QUARTER_TO_DATE_CR(四半期貸方累計) |  | 38 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 26 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | BEGIN_BALANCE_DR(期首借方残高) |  | 38 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 27 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | BEGIN_BALANCE_CR(期首貸方残高) |  | 38 | 編集なし |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
|  | 28 | [5 empty] | 38 | CASE WHEN GL_CODE_COMBINATIONS.ACCONT_TYPE IN ( 'A', 'E' ) THEN ( GL_BALANCES.BEGIN_BALANCE_DR - GL_BALANCES.BEGIN_BALANCE_CR + GL_BALANCES.PERIOD_NET_DR - GL_BALANCES.PERIOD_NET_CR ) WHEN GL_CODE_COMBINATIONS.ACCONT_TYPE IN ( 'L', 'O', 'R' ) THEN ( GL_BALANCES.BEGIN_BALANCE_CR - GL_BALANCES.BEGIN_BALANCE_DR + GL_BALANCES.PERIOD_NET_CR - GL_BALANCES.PERIOD_NET_DR ) ELSE NULL END |  |  |  |  | 編集内容通り表示される。 | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | gl_code_combinationsテーブルをFULLアクセスしているが、処理時間は問題なし。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2023-02-21
| 4-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2023-02-21
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルが出力される。 | OK | 名嶋 | 2023-02-21
| 4-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ4_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 対象データが抽出される。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 4-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ4_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 4-5 | 入力パラメータ「取得区間(自)」「取得区間(至)」の抽出条件の確認※入力パラメーターの内容の詳細は「テスト・シナリオ4-5_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 対象データが抽出される。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 4-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1．会計年度 2．会計期間番号 3. 勘定科目組合せID | 仕様上、会計年度、会計期間番号は全て同じ為、勘定科目組合せIDでの出力となることを確認。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 4-7 | 改修前後でのファイル出力結果の比較 改修前に1ファイルで出力していたデータを2ファイルで出力し、出力されるデータに相違がないことを確認する。 | データ出力 | 改修前後で比較し取得されるデータに相違がないこと。 | 改修前後で比較し取得されるデータに相違がないこと。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ4,5).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ4_別紙
テスト・シナリオ4_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 4-3 | 抽出条件の確認（データ有の場合）
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
<共通> GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
<共通> GL_BALANCES. ACTUAL_FLAG = 'A' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
<共通> FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
<共通> GL_PERIOD_STATUSES. CLOSING_STATUS = 'C' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
<共通> FND_ID_FLEX_SEGMENTS.ID_FLEX_CODE = 'GL#' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
<共通> FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_TYPE = 'ACCOUNT_TYPE' AND FND_LOOKUP_VALUES. LANGUAGE = 'JA' AND FND_LOOKUP_VALUES. ENABLED_FLAG = 'Y' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
|  | <共通> NVL( FND_LOOKUP_VALUES. START_DATE_ACTIVE, GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE ) <= GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE |  |  | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 < 右辺) | N (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺)
|  | <共通> NVL( FND_LOOKUP_VALUES. END_DATE_ACTIVE, GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE ) >= GL_PERIOD_STATUSES. START_DATE |  |  | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 > 右辺) | N (左辺 < 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺)
|  | <共通> GL_BALANCES.R_NUM BETWEEN :パラメータ.取得区間(自) AND :パラメータ.取得区間(至) |  |  | Y (パラメータ.取得区間(自) < GL_BALANCES.R_NUM < パラメータ.取得区間(至)) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y (GL_BALANCES.R_NUM = パラメータ.取得区間(自)) | Y (GL_BALANCES.R_NUM = パラメータ.取得区間(至)) | N (GL_BALANCES.R_NUM < パラメータ.取得区間(自)) | N (GL_BALANCES.R_NUM > パラメータ.取得区間(至))
|  | <夜間> TRUNC (GL_PERIOD_STATUSES. LAST_UPDATE_DATE) <= :パラメータ. 業務日付 ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | N (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺)
|  | <夜間> パラメータ有効会計期間番号より大きい最小値のFFECTIVE_PERIOD_NUM GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM = ( SELECT MIN(GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM) FROM GL_PERIOD_STATUSES WHERE GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM > :パラメータ. 有効会計期間番号 AND GL_PERIOD_STATUSES. APPLICATION_ID = FND_APPLICATION. APPLICATION_ID AND GL_LEDGERS. LEDGER_ID = GL_PERIOD_STATUSES. LEDGER_ID ) ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y | Y | Y | N (パラメータ. 有効会計期間番号 = '21000010') | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | <手動> GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM >= NVL( :パラメータ. 会計期間(自), GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM ) |  |  | 検証ポイント 5: Y (左辺 > 右辺); 検証ポイント 6: Y (左辺 = 右辺) ※境界値; 検証ポイント 7: Y (左辺 > 右辺); 検証ポイント 8: N (左辺 < 右辺); 検証ポイント 9: Y (左辺 > 右辺)
|  | <手動> GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM <= NVL( :パラメータ. 会計期間(至), GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM ) |  |  | 検証ポイント 5: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 6: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 7: Y (左辺 = 右辺) ※境界値; 検証ポイント 8: Y (左辺 < 右辺); 検証ポイント 9: N (左辺 > 右辺)
|  | 予想結果 |  |  | データを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | 境界値のレコードを取得すること | 境界値のレコードを取得すること | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | データを取得しないこと | 取得する | 取得する | データを取得しないこと | データを取得しないこと
|  | 実際の結果 |  |  | データを取得する | 境界値のレコードを取得する | データを取得しない | データを取得しない | データを取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得する | データを取得しない | データを取得しない | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得する | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | データを取得しない | 取得する | 取得する | データを取得しない | データを取得しない
判定 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
テスター | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 23
|  | 実施日 |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
備考
| ステップ No. | テスト内容
| 4-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 4-4-1 | 取得区間(自) | p_rn_from |  | 検証ポイント 1: p_rn_fromが表示される; 検証ポイント 3: p_rn_fromが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
| 4-4-2 | 取得区間(至) | p_rn_to |  | 検証ポイント 1: p_rn_toが表示される; 検証ポイント 3: p_rn_toが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 4-4-3 | 取得区間(自) | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
| 4-4-4 | 取得区間(至) | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 4-4-5 | 取得区間(自) | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
| 4-4-6 | 取得区間(至) | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 4-4-7 | 取得区間(自) | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28
| 4-4-8 | 取得区間(至) | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-02-28

## テストシナリオ4-5_別紙
テストシナリオ1_別紙(4-5)
| ステップ No. | テスト内容
| 4-5 | 必須パラメータ関連抽出条件の確認（詳細）
| 検証ポイント | 条件 | [5 empty] | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ. 業務日付 | パラメータ. 有効会計期間番号 | パラメータ. 会計期間(自) | パラメータ. 会計期間(至) | パラメータ. 取得区間(自) | パラメータ. 取得区間(至)
| 1 | 2023-02-14 | 20220008 | - | - | 1 | 10 | パラメータで指定した区間のデータが取得されること。 | パラメータで指定した区間のデータが取得されること。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 2 | 2023-02-14 | 20220008 | - | - | 11 | 20 | パラメータで指定した区間のデータが取得されること。 | パラメータで指定した区間のデータが取得されること。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28
| 3 | 2023-02-15 | 20220008 | 20220008 | 20220010 | 1 | 10000 | （パラメータ.取得区間(自)とパラメータ.取得区間(至)で指定する範囲＞対象データ）のときに1ファイルでデータが取得される。 | （パラメータ.取得区間(自)とパラメータ.取得区間(至)で指定する範囲＞対象データ）のときに2ファイルでデータが取得される。 | OK | 名嶋 | 2023-02-28

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | パフォーマンス確認（対象データ抽出） | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通り。 | NG | 名嶋 | 2023-02-28
| 5-1 | パフォーマンス確認（対象データ抽出）(再テスト) | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通り。 | OK | 名嶋 | 2023-03-07
| 5-2 | 改修前後でのファイル出力結果の比較 | データ出力 | 改修前後で比較し取得されるデータに相違がないこと。 | 改修前後で比較し取得されるデータに相違がないことを確認。 | OK | 名嶋 | 2023-03-08
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ4,5).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | パラメータ配置の確認 | 初期表示 | パラメータが垂直に配置されていること。 | パラメータが垂直に配置されている。 | OK | 名嶋 | 2023-03-06
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_01_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ6).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限