## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD029：業務日付更新用API起動_共通処理
作成者: | SCSK 吉岡伸太
作成日: | 2023-03-29
最終更新日: | 2023-03-29
文書管理番号: | T_TE020_CCD_028
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-03-29 | SCSK 吉岡伸太 | Issue1.0 | 新規作成

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_029)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | パラメータチェックの確認
| シナリオ2 | 業務日付更新の確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テストデータなし
認証、OIC不正のケース以外のOIC統合接続についてはドライバプログラム（RESTEST.py）を使用して実施
実施方法は下記
１．プログラムのimport requestsを下記に変更
from com.RESTEST import RESTEST
requests = RESTEST()
２．RESTEST.pyのrequestメソッド実施時に任意の戻り値を返却するよう変更し、実施
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 業務日付に"2023-03-29"を指定して業務日付更新用API起動を起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"0"(正常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 1-2 | 業務日付に""を指定して業務日付更新用API起動を起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"0"(正常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 1-3 | 業務日付に"2023/03/29"を指定して業務日付更新用API起動を起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下パラメータ名のエラーメッセージ（ID：CCDE0001）がログ出力されること パラメータ名：業務日付 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 1-4 | 引数未設定の状態で業務日付更新用API起動を起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | トレース情報がエラーのステータスでログ出力されること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
エビデンス
T_TE030_CCD_029_業務日付更新用API起動_共通処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 業務日付更新用APIの戻り値が以下になる状態で業務日付更新用API起動を起動する。 HTTPステータスコードの先頭1桁目=2(正常) | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"0"(正常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下のパラメータで業務日付更新APIが実行されること MODE："POST" URL:業務日付更新APIのURL ヘッダー：共通API用HTTPヘッダ情報 パラメータ：{ 業務日付：パラメータ.業務日付 } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、API名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0002）がログ出力されること API名：業務日付更新 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 2-2 | 業務日付更新APIの戻り値が以下になる状態で業務日付更新用API起動を起動する。 HTTPステータスコードの先頭1桁目≠2(正常) | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、API名、HTTPステータスのエラーメッセージ（ID：CCDE0003）がログ出力されること API名：業務日付更新 HTTＰステータス： 業務日付更新API戻り値.HTTPステータス | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 2-3 | 業務日付更新APIの戻り値が以下になる状態で業務日付更新用API起動を起動する。 HTTPステータスコードの先頭1桁目＝2(正常) リターンコード≠0(正常) | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、API名、リターンコード、メッセージ、エラー詳細のエラーメッセージ（ID：CCDE0002）がログ出力されること API名：業務日付更新 リターンコード： 業務日付更新API.リターンコード メッセージ： 業務日付更新API.メッセージ リターンコード： 業務日付更新API.エラー詳細 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 2-4 | 業務日付更新APIのパラメータ.HTTPヘッダのユーザ認証用データに不正となるユーザ情報を指定し、業務日付更新用APIを起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、API名、HTTPステータスのエラーメッセージ（ID：CCDE0003）がログ出力されること API名：業務日付更新 HTTＰステータス： 業務日付更新API.HTTPステータス | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
| 2-5 | 業務日付更新API実施時に不正となるホスト情報を指定し、業務日付更新用APIを起動する。 | 業務日付更新用API起動 | ジョブ実行ステータスが"8"(異常)にて終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理開始メッセージ（ID：CCDI0001）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、API名、HTTPステータスのエラーメッセージ（ID：CCDE0003）がログ出力されること API名：業務日付更新 HTTＰステータス： 業務日付更新API.HTTPステータス | 想定とは異なり、Connectionタイムアウトエラーとなるが、問題なし | OK | 吉岡 | 2023-03-30
|  |  |  | 以下、機能名の処理終了メッセージ（ID：CCDI0003）がログ出力されること 機能名：XXCCD029 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-03-30
エビデンス
T_TE030_CCD_029_業務日付更新用API起動_共通処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限