## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：008_A09_仕訳日記帳_BI Publisher
作成者: | SCSK_佐藤勇樹
作成日: | 2023-01-19
最終更新日: | 2023-09-07
文書管理番号: | T_TE035_CFO_008
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-19 | SCSK 佐藤勇樹 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-09-07 | SCSK 劉勇 | Issue1.1 | 問合せNo.4931 インボイス対応

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
なし
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | セキュリティ要件の確認
| シナリオ2 | 問合せNo.4931 インボイス対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| gl_ledgers | 会計帳簿
| gl_je_headers | 仕訳ヘッダ
| gl_je_lines | 仕訳明細
| gl_je_sources | 仕訳ソースマスタ
| gl_je_batches | 仕訳バッチ
| gl_je_categories | 仕訳カテゴリマスタ
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せ
| xla_ae_lines | 補助元帳仕訳明細
| gl_import_references | 仕訳インポート参照
| fnd_flex_values_vl | 値セットビュー
| fnd_flex_value_sets | 値セット
| fnd_id_flex_segments | 値セットセグメント
| fnd_lookup_values | クイックコード
| fnd_flex_values_tl | 値セット名
| per_users | ユーザ
| per_person_names_f | 名前テーブル
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | セキュリティ要件の確認 | 帳票レイアウト | ユーザーロールが適用されたユーザで帳票出力し、ロールが持つ部門情報が紐づいたデータのみ出力する | T_TE020_CFO_008_A09 シナリオ3ステップNo.3-9で確認済み。 | OK | 佐藤 | 2023-01-19
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 別紙【シナリオ2登録データ】をap_invoices_interface、ap_invoice_lines_interfaceに登録する | - | - | - | - | - | -
| 2-2 | コンカレント実行「承認済仕入先請求書抽出」 職責：JP1SALES パラメタ.ソース：XX03_ENTRY 出力場所(xebsdb31)： /ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/cb_iffile/cb | 承認済仕入先請求書抽出 | コンカレント「承認済仕入先請求書抽出」の実行が正常終了すること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-11
| 2-3 | 標準プロセス【インポートのためのインタフェース・ファイルのロード】 インポート・プロセス「買掛/未払金請求書のインポート」 データ・ファイルは2-2にて出力ファイルを使用 ①ファイル名変更 PCBCBT_ApInvIF_ENTRY.csv =>ApInvoicesInterface.csv PCBCBT_ApInvLnIF_ENTRY.csv =>ApInvoiceLinesInterface.csv ②文字コード変換SJIS=>UTF8 ③Zipファイル圧縮 | インポートのためのインタフェース・ファイルのロード | プロセスが正常終了すること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-11
| 2-4 | 標準プロセス【買掛/未払金請求書のインポート】 ビジネスユニット「SALES_BU」 ソース「部門入力」 要約レポート「はい」 | 買掛/未払金請求書のインポート | プロセスが正常終了すること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-11
| 2-5 | 標準プロセス【買掛/未払金請求書の検証】 ビジネスユニット「SALES_BU」 元帳「SALES_SOB」 | 買掛/未払金請求書の検証 | プロセスが正常終了すること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-12
| 2-6 | 標準プロセス【会計の作成】 補助元帳アプリケーション「買掛管理」 元帳「SALES_SOB」 プロセス・カテゴリ「請求書」 | 会計の作成 | プロセスが正常終了すること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-12
| 2-7 | BI Publisher【仕訳日記帳】 *会計帳簿名「SALES-SOB」 *会計期間「2023-08」 | 仕訳日記帳 | 2-2にて抽出した請求書が帳票データに出力され、項目「適格請求書」の値が設定されていること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-12
| 2-8 |  |  | 経費精算からの請求書が帳票データに出力され、項目「適格請求書」の値が設定されていること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-12
| 2-9 |  |  | POからの請求書が帳票データに出力され、項目「適格請求書」の値が設定されてないが「Y]で計算されていること。 | 左記の通り | OK | 劉 | 2023-09-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
【シナリオ2登録データ】 | テーブル：AP_INVOICES_INTERFACE
| INVOICE_ID | INVOICE_NUM | INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE | INVOICE_DATE | PO_NUMBER | VENDOR_ID | VENDOR_NUM | VENDOR_NAME | VENDOR_SITE_ID | VENDOR_SITE_CODE | INVOICE_AMOUNT | INVOICE_CURRENCY_CODE | EXCHANGE_RATE | EXCHANGE_RATE_TYPE | EXCHANGE_DATE | TERMS_ID | TERMS_NAME | DESCRIPTION | AWT_GROUP_ID | AWT_GROUP_NAME | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATED_BY | LAST_UPDATE_LOGIN | CREATION_DATE | CREATED_BY | ATTRIBUTE_CATEGORY | ATTRIBUTE1 | ATTRIBUTE2 | ATTRIBUTE3 | ATTRIBUTE4 | ATTRIBUTE5 | ATTRIBUTE6 | ATTRIBUTE7 | ATTRIBUTE8 | ATTRIBUTE9 | ATTRIBUTE10 | ATTRIBUTE11 | ATTRIBUTE12 | ATTRIBUTE13 | ATTRIBUTE14 | ATTRIBUTE15 | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | GLOBAL_ATTRIBUTE1 | GLOBAL_ATTRIBUTE2 | GLOBAL_ATTRIBUTE3 | GLOBAL_ATTRIBUTE4 | GLOBAL_ATTRIBUTE5 | GLOBAL_ATTRIBUTE6 | GLOBAL_ATTRIBUTE7 | GLOBAL_ATTRIBUTE8 | GLOBAL_ATTRIBUTE9 | GLOBAL_ATTRIBUTE10 | GLOBAL_ATTRIBUTE11 | GLOBAL_ATTRIBUTE12 | GLOBAL_ATTRIBUTE13 | GLOBAL_ATTRIBUTE14 | GLOBAL_ATTRIBUTE15 | GLOBAL_ATTRIBUTE16 | GLOBAL_ATTRIBUTE17 | GLOBAL_ATTRIBUTE18 | GLOBAL_ATTRIBUTE19 | GLOBAL_ATTRIBUTE20 | STATUS | SOURCE | GROUP_ID | REQUEST_ID | PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE | PAYMENT_CROSS_RATE_DATE | PAYMENT_CROSS_RATE | PAYMENT_CURRENCY_CODE | WORKFLOW_FLAG | DOC_CATEGORY_CODE | VOUCHER_NUM | PAYMENT_METHOD_LOOKUP_CODE | PAY_GROUP_LOOKUP_CODE | GOODS_RECEIVED_DATE | INVOICE_RECEIVED_DATE | GL_DATE | ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID | USSGL_TRANSACTION_CODE | EXCLUSIVE_PAYMENT_FLAG | ORG_ID | AMOUNT_APPLICABLE_TO_DISCOUNT | PREPAY_NUM | PREPAY_DIST_NUM | PREPAY_APPLY_AMOUNT | PREPAY_GL_DATE | INVOICE_INCLUDES_PREPAY_FLAG | NO_XRATE_BASE_AMOUNT | VENDOR_EMAIL_ADDRESS | TERMS_DATE | REQUESTER_ID | SHIP_TO_LOCATION | EXTERNAL_DOC_REF | ACCTS_PAY_CODE_CONCATENATED | EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID
| 7074567 | 602700117 |  | 2023/02/01 00:00:00 |  | 21577997 |  |  | 591366 |  | 461656 | JPY |  |  |  | 10005 |  | 0000361876 |  |  | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 503499680 | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 2424 |  |  | 3520 | 03317 | [33 empty] | XX03_ENTRY | [9 empty] | EFT | 1011-総振02-りそな |  |  | 2023/05/31 00:00:00 |  |  |  | 2424 |  |  |  |  | 2023/05/31 00:00:00
| 7074568 | 602700120 |  | 2023/02/10 00:00:00 |  | 33770374 |  |  | 844130 |  | 2200 | JPY |  |  |  | 10007 |  |  |  |  | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 503499680 | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 2424 |  |  | 3520 | 61815 | [33 empty] | XX03_ENTRY | [9 empty] | EFT | 1011-総振02-SMFG |  |  | 2023/05/10 00:00:00 |  |  |  | 2424 |  |  |  |  | 2023/05/10 00:00:00
| 7074569 | 602700121 |  | 2023/02/20 00:00:00 |  | 39959 |  |  | 10926 |  | 3300 | JPY |  |  |  | 10001 |  |  |  |  | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 503499680 | 2023/08/15 14:24:31 | 18494 | 2424 |  |  | 3621 | 03239 | [33 empty] | XX03_ENTRY | [9 empty] | EFT | 3646-小口現金02 |  |  | 2023/05/20 00:00:00 |  |  |  | 2424 |  |  |  |  | 2023/05/20 00:00:00 |  |  |  | 2023/05/20 00:00:00
| テーブル：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE | [49 empty] | 適格請求書
| INVOICE_ID | INVOICE_LINE_ID | LINE_NUMBER | LINE_TYPE_LOOKUP_CODE | LINE_GROUP_NUMBER | AMOUNT | ACCOUNTING_DATE | DESCRIPTION | AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG | PRORATE_ACROSS_FLAG | TAX_CODE | FINAL_MATCH_FLAG | PO_HEADER_ID | PO_NUMBER | PO_LINE_ID | PO_LINE_NUMBER | PO_LINE_LOCATION_ID | PO_SHIPMENT_NUM | PO_DISTRIBUTION_ID | PO_DISTRIBUTION_NUM | PO_UNIT_OF_MEASURE | INVENTORY_ITEM_ID | ITEM_DESCRIPTION | QUANTITY_INVOICED | SHIP_TO_LOCATION_CODE | UNIT_PRICE | DISTRIBUTION_SET_ID | DISTRIBUTION_SET_NAME | DIST_CODE_CONCATENATED | DIST_CODE_COMBINATION_ID | AWT_GROUP_ID | AWT_GROUP_NAME | LAST_UPDATED_BY | LAST_UPDATE_DATE | LAST_UPDATE_LOGIN | CREATED_BY | CREATION_DATE | ATTRIBUTE_CATEGORY | ATTRIBUTE1 | ATTRIBUTE2 | ATTRIBUTE3 | ATTRIBUTE4 | ATTRIBUTE5 | ATTRIBUTE6 | ATTRIBUTE7 | ATTRIBUTE8 | ATTRIBUTE9 | ATTRIBUTE10 | ATTRIBUTE11 | ATTRIBUTE12 | ATTRIBUTE13 | ATTRIBUTE14 | ATTRIBUTE15 | GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | GLOBAL_ATTRIBUTE1 | GLOBAL_ATTRIBUTE2 | GLOBAL_ATTRIBUTE3 | GLOBAL_ATTRIBUTE4 | GLOBAL_ATTRIBUTE5 | GLOBAL_ATTRIBUTE6 | GLOBAL_ATTRIBUTE7 | GLOBAL_ATTRIBUTE8 | GLOBAL_ATTRIBUTE9 | GLOBAL_ATTRIBUTE10 | GLOBAL_ATTRIBUTE11 | GLOBAL_ATTRIBUTE12 | GLOBAL_ATTRIBUTE13 | GLOBAL_ATTRIBUTE14 | GLOBAL_ATTRIBUTE15 | GLOBAL_ATTRIBUTE16 | GLOBAL_ATTRIBUTE17 | GLOBAL_ATTRIBUTE18 | GLOBAL_ATTRIBUTE19 | GLOBAL_ATTRIBUTE20 | PO_RELEASE_ID | RELEASE_NUM | ACCOUNT_SEGMENT | BALANCING_SEGMENT | COST_CENTER_SEGMENT | PROJECT_ID | TASK_ID | EXPENDITURE_TYPE | EXPENDITURE_ITEM_DATE | EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID | PROJECT_ACCOUNTING_CONTEXT | PA_ADDITION_FLAG | PA_QUANTITY | USSGL_TRANSACTION_CODE | STAT_AMOUNT | TYPE_1099 | INCOME_TAX_REGION | ASSETS_TRACKING_FLAG | PRICE_CORRECTION_FLAG | ORG_ID | RECEIPT_NUMBER | RECEIPT_LINE_NUMBER | MATCH_OPTION | PACKING_SLIP | RCV_TRANSACTION_ID | PA_CC_AR_INVOICE_ID | PA_CC_AR_INVOICE_LINE_NUM | REFERENCE_1 | REFERENCE_2 | PA_CC_PROCESSED_CODE | TAX_RECOVERY_RATE | TAX_RECOVERY_OVERRIDE_FLAG | TAX_RECOVERABLE_FLAG | TAX_CODE_OVERRIDE_FLAG | TAX_CODE_ID | CREDIT_CARD_TRX_ID | AWARD_ID | VENDOR_ITEM_NUM | TAXABLE_FLAG | PRICE_CORRECT_INV_NUM | EXTERNAL_DOC_LINE_REF
| 7074567 | 13350832 | 10 | ITEM |  | 419688 |  | 202200047734 : 12協賛金(本)AP : 合同発注納品１本3円戻し : |  |  | 0000 | [17 empty] | 001-1011-41507-02262-000000000-000000-0-0 |  |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | N |  |  | N | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y
| 7074567 | 13350833 | 20 | ITEM |  | 41968 |  | 控除税額 :2110 |  |  | 0000 | [17 empty] | 001-1011-41507-40207-000000000-000000-0-0 |  |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | N |  |  | N | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y
| 7074568 | 13350834 | 10 | ITEM |  | 2000 |  |  |  |  | 1210 | [17 empty] | 001-3520-83551-08212-000000000-000000-0-0 |  |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | Y |  |  | Y | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y
| 7074568 | 13350835 | 15 | TAX |  | 200 |  |  |  |  | 1210 | [18 empty] | 1031 |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | Y |  |  | Y | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y
| 7074569 | 13350836 | 10 | ITEM |  | 3000 |  |  |  |  | 1210 | [17 empty] | 001-3621-83674-08900-000000000-000000-0-0 |  |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | Y |  |  | N | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y
| 7074569 | 13350837 | 15 | TAX |  | 300 |  |  |  |  | 1210 | [18 empty] | 1031 |  |  | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 503499680 | 18494 | 2023/08/15 14:24:31 | 2424 | [9 empty] | Y |  |  | N | [42 empty] | 2424 | [13 empty] | Y

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限