## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO019A012：電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤 賢太郎
作成日: | 2022-12-14
最終更新日: | 2023-03-06
文書管理番号: | T_TE020_CFO_019_A01_02
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-14 | SCSK 須藤 賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-06 | SCSK 名嶋あや | Issue1.1 | ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_019_A01_02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | 初期表示(ST課題No.0036 パラメータ配置修正対応)

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_PERIOD_STATUSES | 会計期間ステータス
| FND_APPLICATION | アプリケーション
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿残高の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 有効会計期間番号が取得できない場合、パラメータ値の有効会計期間番号を渡す仕様の為、「データ無」ケースは存在しない。 |  |  |  | 対象外
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 |  |  |  |  | 対象外
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | ※「テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-5 | 必須入力のパラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」関連の抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_02_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙(1-3、4)
テスト・シナリオ1_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認（データ有の場合）
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 8
FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 8
GL_PERIOD_STATUSES. STATUS = 'C' [クローズ] | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 8
|  | TRUNC (GL_PERIOD_STATUSES. LAST_UPDATE_DATE) <= :パラメータ. 業務日付 ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 < 右辺) | N (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | Y (左辺 < 右辺)
|  | GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM > :パラメータ. 有効会計期間番号 ※必須パラメータ「業務日付」、「有効会計期間番号」の抽出条件の詳細は「テストシナリオ1_別紙(1-5)」を参照 |  |  | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 = 右辺) ※境界値 | Y (左辺 > 右辺) | N (左辺 < 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 > 右辺)
|  | 予想結果 |  |  | 取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得） | 取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得） | 取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得） | 取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得） | 取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得） | 取得しない （パラメータ. 有効会計期間番号を取得）
|  | 実際の結果 |  |  | 取得することを確認 | 取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認 | パラメータ. 有効会計期間番号を取得することを確認
判定 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 8
|  | テスター |  |  | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎
|  | 実施日 |  |  | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-17
備考
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字
| 1-4-1 | 業務日付 | p_business_date |  | 検証ポイント 1: p_business_dateが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4-2 | 有効会計期間番号 | p_eff_period_num |  | 検証ポイント 1: p_eff_period_numが表示される; 検証ポイント 3: パラメータ名が表示されることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意
| 1-4-3 | 業務日付 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4-4 | 有効会計期間番号 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ
| 1-4-5 | 業務日付 | 日付 | 日付 | 検証ポイント 1: 日付を「yyyy-MM-dd」形式で選択し入力できる; 検証ポイント 3: 日付で入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4-6 | 有効会計期間番号 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できることを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値
| 1-4-7 | 業務日付 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 1-4-8 | 有効会計期間番号 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されないことを確認; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 須藤賢太郎 | 2022-12-17

## テストシナリオ1_別紙(1-5)
テストシナリオ1_別紙(1-5)
| ステップ No. | テスト内容
| 1-5 | 必須パラメータ関連抽出条件の確認（詳細）
| 検証ポイント | 条件 |  |  |  | 予想結果 |  |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | シナリオ日付 | 業務イベント | パラメータ. 業務日付 | パラメータ. 有効会計期間番号 | 結果 | 残高取得 | 有効会計期間番号 取得
| 1 | 2022-12-12 |  | 2022-12-10 | 20220008 | Y | 日次実行（空振り） | 20220008 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 2 | 2022-12-13 |  | 2022-12-11 | 20220008 | Y | 日次実行（空振り） | 20220008 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 3 | 2022-12-14 | 一般会計期間 「2022-11」クローズ | 2022-12-12 | 20220008 | Y | 日次実行（空振り） | 20220008 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 4 | 2022-12-15 |  | 2022-12-13 | 20220008 | Y | 日次実行（空振り） | 20220008 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 5 | 2022-12-16 |  | 2022-12-14 | 20220008 | Y | 日次実行（連携対象出力） | 管理テーブル更新(20220009) | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 6 | 2022-12-17 |  | 2022-12-15 | 20220009 | Y | 日次実行（空振り） | 20220009 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
| 7 | 2022-12-18 |  | 2022-12-16 | 20220009 | Y | 日次実行（空振り） | 20220009 | 予想通りの有効会計期間番号を取得した | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
※「T_TE020_CFO_019_A01_01」側で検証

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力することを確認 ※1項目のため、カンマなし | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力することを確認 ※1項目のため、カンマなし | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15 | 1
| 2-6 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15 | 1
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_02_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 有効会計期間番号 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-12-15
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 有効会計期間番号 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-6 |  |  | 出力項目の確認
出力項目
|  | 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 編集内容 |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | GL_PERIOD_STATUSES(会計期間ステータス) |  |  | EFFECTIVE_PERIOD_NUM(有効会計期間番号) |  | NVL( MIN( GL_PERIOD_STATUSES. EFFECTIVE_PERIOD_NUM ), :パラメータ. 有効会計期間番号 ) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-15

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 問題なし。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-12-17
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_02_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | パラメータ配置の確認 | 初期表示 | パラメータが垂直に配置されていること。 | パラメータが垂直に配置されている。 | OK | 名嶋 | 2023-03-06
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A01_02_電子帳簿残高の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ4).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限