## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：016_A02_発注書データ出力_BI Publisher
作成者: | SCSK 竹浪隼
作成日: | 2022-12-27
最終更新日: | 2023-02-08
文書管理番号: | T_TE035_CFO_016
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-27 | SCSK 竹浪隼 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
なし
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | セキュリティ要件

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| hr_organization_units_f_tl | 組織テーブル_翻訳可能
| po_agent_assignments | 購買担当割当
| per_users | ユーザ
| per_persons | 個人
| per_person_names_f | 名前テーブル
| per_all_people_f | 従業員マスタ
| poz_suppliers | 仕入先マスタ
| poz_supplier_sites_all_m | 仕入先サイト
| per_locations | 事業所マスタ
| per_location_details_f | 事業所詳細
| po_headers_all | 発注ヘッダ
| po_lines_all | 発注明細
| po_line_locations_all | 発注納入明細
| po_headers_draft_all | 発注ヘッダドラフト
| po_versions | 発注バージョン
| por_requisition_headers_all | 購買依頼ヘッダ
| por_requisition_lines_all | 購買依頼明細
| hz_parties | パーティマスタ
| hz_party_sites | パーティサイトマスタ
| egp_categories_b | カテゴリテーブル

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 出力権限の確認 | セキュリティ要件 | KI_HACCHU_USER を付与されたユーザのみが出力できることを確認 開発環境で実施のため実際のロールは（ITOEN_BUYER）を使用 | T_TE020_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher.xlsx シナリオ4-1にて確認済み。 | OK | 竹浪 | 2022-12-27
| 1-2 | 編集権限の確認 | セキュリティ要件 | BI Administrator Role を付与されたユーザのみが編集できることを確認 | T_TE020_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher.xlsx シナリオ4-2にて確認済み。 | OK | 竹浪 | 2022-12-27
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限