## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
受注EDIクラウド化
PaaS明細番号連携処理
作成者: | SCSK 大山洋介
作成日: | 2024-10-10
最終更新日: | 2024-10-10
文書管理番号: | TE030_COS_010_A15
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2024, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2024-10-10 | SCSK 大山洋介 | Draft1A | 新規作成
| 2024-11-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期処理(A-1)
| シナリオ2 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3)
| シナリオ3 | 管理テーブル更新処理(A-4)
| シナリオ4 | 終了処理(A-5)
| シナリオ5 | 実行計画確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| xxccp_if_process_mng | 連携処理管理テーブル
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| xxcos_order_line_number_if_mv | 受注明細番号連携マテビュー
| oe_order_headers_all | 受注ヘッダ
| oe_order_lines_all | 受注明細
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| xxccp_if_process_mng | 連携処理管理テーブル
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ■前回処理日時の取得 連携処理管理テーブルから「前回処理日時」が取得できない場合 ※前回処理日時はNOT NULL制約があるため、機能ID = 「XXCOS010A15C」のレコードが存在しない状態とする。 | 初期処理(A-1) | ・以下のエラーメッセージが出力されます。 前回処理日時の取得ができません。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・処理が中断し、エラー終了となります。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 1-2 | ■連携処理管理テーブルのロック 連携処理管理テーブルのロックに失敗した場合 | 初期処理(A-1) | ・以下のエラーメッセージが出力されます。 連携処理管理テーブル のロック取得に失敗しました。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・処理が中断し、エラー終了となります。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 1-3 | ■前回処理日時・今回処理日時の出力 連携処理管理テーブルから「前回処理日時」が取得できた場合 | 初期処理(A-1) | ・以下のメッセージが出力されます。 前回処理日時(検索値) ： ※1 今回処理日時(更新値) ： ※2 ※1：連携処理管理テーブルから取得した「前回処理日時」 ※2：日本時間のSYSDATE | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
エビデンス
ERP_TE030_COS_010_A15_PaaS明細番号連携処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ■データ抽出～更新処理（正常系） 「補足(テスト・シナリオ2)」シートのデータが存在し、データ抽出、受注明細の更新が正常に行われた場合 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3) | ・「補足(テスト・シナリオ2)」シートに従いデータ抽出、および更新処理が行われます。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 2-2 | ■データ抽出～更新処理（異常系） 受注明細のロックに失敗した場合 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3) | ・以下のエラーメッセージが出力されます。 受注明細 のロック取得に失敗しました。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・処理が中断し、エラー終了となります。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・エラー発生のため、ロールバックされます。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 2-3 | ■データ抽出～更新処理（異常系） 受注明細の更新に失敗した場合 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3) | ・以下のエラーメッセージが出力されます。 連携処理管理テーブル のデータ更新に失敗しました。 &KEY_DATA ※&KEY_DATA=「受注明細ID = 対象の受注明細ID」 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・処理が中断し、エラー終了となります。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・エラー発生のため、ロールバックされます。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 2-4 | ■データ抽出～更新処理（対象データなし） データ抽出にて1件も取得されない場合 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3) | ・受注明細の更新は行われません。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 2-5 | ■データ抽出（ソート確認） データ抽出にて複数件取得でき、EBS受注番号、EBS受注明細番号のソート順（昇順）で最終となる受注明細をロックした場合 | 受注明細番号連携データ抽出(A-2)／受注明細の更新処理(A-3) | ・ロックエラー、および、以下の結果件数メッセージが出力されます。 対象件数 ： ※1 件 成功件数 ： 0 件 エラー件数 ： 1 件 ※1：最終行まで抽出した件数 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
エビデンス
ERP_TE030_COS_010_A15_PaaS明細番号連携処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 補足(テスト・シナリオ2)
2-1
No. | 受注明細番号連携テーブル（PaaS）の作成日 | マテビュー抽出 | データ抽出 | 受注明細の更新 | 補足
1 | 作成日 ＜ 前回処理日時 ＜ 今回処理日時 | × | × | ×
2 | 前回処理日時 ＝ 作成日 ＜ 今回処理日時 | ○ | ○ | ○
3 | 前回処理日時 ＜ 作成日 ＜ 今回処理日時 | ○ | ○ | ○
4 | 前回処理日時 ＜ 今回処理日時 ＝ 作成日 | ○ | × | × | 発生困難なため、机上で確認
5 | 前回処理日時 ＜ 今回処理日時 ＜ 作成日 | ○ | × | ×
※前回処理日時、今回処理日時はJSTのため、-9時間したUTCにて比較します。
受注明細の更新内容
No. | 項目名 | 設定値
1 | グローバルDFF8（PASS受注明細番号） | EBS受注番号、およびEBS受注明細番号に紐づくPAAS受注明細番号
2 | 最終更新者 | fnd_global.user_id
3 | 最終更新日 | SYSDATE
4 | 最終更新ログイン | fnd_global.login_id
5 | 要求ID | fnd_global.conc_request_id
6 | コンカレント・プログラム・アプリケーションID | fnd_global.prog_appl_id
7 | コンカレント・プログラムID | fnd_global.conc_program_id
8 | プログラム更新日 | SYSDATE
受注明細番号連携マテライズドビュー
CREATE MATERIALIZED VIEW apps.xxcos_order_line_number_if_mv
USING NO INDEX
REFRESH COMPLETE
ON DEMAND
AS
SELECT xolni_p.order_number_paas -- PAAS受注番号
,xolni_p.line_number_paas -- PAAS受注明細番号
,xolni_p.order_number_ebs -- EBS受注番号
,xolni_p.line_number_ebs -- EBS受注明細番号
,xolni_p.creation_date -- 作成日
FROM xxcos_order_line_number_if@ebs_paas3.itoen.master xolni_p -- 受注明細番号連携テーブル
,xxccp_if_process_mng xipm_e -- 連携処理管理テーブル
WHERE xipm_e.function_id = 'XXCOS010A15C' -- PaaS明細番号連携処理
AND xolni_p.creation_date >= xipm_e.pre_process_date - 9/24
;

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ■管理テーブル更新処理（正常系） 連携処理管理テーブルの更新が正常に行われた場合 | 管理テーブル更新処理(A-4) | ・連携処理管理テーブルの前回処理日時が今回処理日時で更新されます。 （WHOカラムはシナリオ2と同様） | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 3-2 | ■管理テーブル更新処理（異常系） 連携処理管理テーブルの更新に失敗した場合 | 管理テーブル更新処理(A-4) | ・以下のエラーメッセージが出力されます。 連携処理管理テーブル のデータ更新に失敗しました。 &KEY_DATA ※&KEY_DATA=NULL | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・処理が中断し、エラー終了となります。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・エラー発生のため、ロールバックされます。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
エビデンス
ERP_TE030_COS_010_A15_PaaS明細番号連携処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | ■終了処理 正常終了した場合 | 終了処理(A-5) | ・以下の結果件数メッセージが出力されます。 対象件数 ： ※1 件 成功件数 ： ※2 件 エラー件数 ： 0 件 ※1：受注明細番号連携データの抽出件数 ※2：受注明細の更新件数（※1と同件数） | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・以下の処理終了メッセージが出力されます。 処理が正常終了しました。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 4-2 | ■終了処理 正常終了した場合（対象データなし） | 終了処理(A-5) | ・以下の結果件数メッセージが出力されます。 対象件数 ： 0 件 成功件数 ： 0 件 エラー件数 ： 0 件 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・以下の処理終了メッセージが出力されます。 処理が正常終了しました。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
| 4-3 | ■終了処理 異常終了した場合 | 終了処理(A-5) | ・以下の結果件数メッセージが出力されます。 対象件数 ： ※1 件 成功件数 ： 0 件 エラー件数 ： 1 件 ※1：エラー発生前までの受注明細番号連携データの抽出件数 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・以下の処理終了メッセージが出力されます。 処理がエラー終了しました。データは全件処理前の状態に戻しました。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
|  |  |  | ・ログにエラーメッセージ（トレース付き）が出力されます。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-10
エビデンス
ERP_TE030_COS_010_A15_PaaS明細番号連携処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 実行計画の確認 | 性能確認 | ・有効なINDEXが使用され、想定外のアクセスフルは発生しません。 | 左記の通り | OK | 大山 | 2024-10-11
エビデンス
ERP_TE030_COS_010_A15_PaaS明細番号連携処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1