## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：経費精算データのシステム承認_OIC統合
作成者: | SCSK 藤原夏実
作成日: | 2022-12-01
最終更新日: | 2023-04-26
文書管理番号: | T_TE020_CFO_001_A10_02
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-13 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-12-20 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0B | 単体テスト実行時追記
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-04-26 | SCSK 清水宏胤 | Issue1.1 | PTNo.0003対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_001_A10_02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合 Issue1.1再テスト
| シナリオ2 | 対象のプロセスIDがDBCSに存在しない場合
| シナリオ3 | 対象のドキュメントのファイルサイズが0Bの場合
| シナリオ4 | 対象のドキュメントの行数が2000件を超える場合
| シナリオ5 | リターン値が異常終了の場合(OICは正常終了する)、異常終了後の再実行
| シナリオ6 | ERP Cloudに接続できない場合
| シナリオ7 | DBCSに接続できない場合
| シナリオ8 | REST APIが実行できない場合 Issue1.1再テスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
ルックアップ登録内容
ルックアップ\XXCCD_CONSTANT_SYSTEM_INDEPENDENT(CFO001A10).csv
テスト用BIP
| BIP\XXCFO001A1002_X.sql | 各テストシナリオにて使用するBIPの記載あり。
テスト・シナリオ1
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1202984
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202344
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008680483
| PURPOSE | システム承認テスト用
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 9
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-20T01:38:30.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | EF5E4635C2A22A1BE0535160960A439D
テスト・シナリオ2
以下のDBCSに存在しないデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1000
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1203781
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202388
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008702893
| PURPOSE | システム承認テスト用
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 10
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-20T08:35:33.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | EFD5A3E96DB82979E0535360960A6060
テスト・シナリオ４
以下のデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1206476
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202455
| TASKNUMBER | 202458
| TASKNUMBER | 202484
| TASKNUMBER | 202487
| TASKNUMBER | 202490
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008750867
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008750875
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008750884
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008750900
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008750912
以下、各経費精算データに共通して登録
| PURPOSE | システム承認テストシナリオ４
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 9、10 ※各経費精算データで個別の値のため、詳細はエビデンスファイルを要参照。
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | ※各経費精算データで個別の値のため、詳細はエビデンスファイルを要参照。
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | ※各経費精算データで個別の値のため、詳細はエビデンスファイルを要参照。
テスト・シナリオ５
以下のERP Cloud上で実際には採番されていないプロセスIDをDBCSに登録してテストを実施します。
その後、正常に採番されているプロセスIDを用いて再実行します。
| プロセスID： | 9999999
| 再実行用プロセスID： | 1204094
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用して再実行用プロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202410
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008702967
| PURPOSE | システム承認テスト用
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 9
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-20T11:46:42.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | ECE7404D711B2C1EE0535160960A47E9
テスト・シナリオ6
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1205417
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202444
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008706099
| PURPOSE | システム承認テスト用_シナリオ6
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 9
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-21T01:27:51.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | F04C29319C2E2722E0535160960AB32B
テスト・シナリオ7
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1203837
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 202401
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008702909
| PURPOSE | システム承認テスト用
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 9
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-20T09:06:37.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | EF5E4635C7D72A1BE0535160960A439D
テスト・シナリオ8
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1204062
※テスト実施時にOIC統合「XXCCCD006」を使用してプロセスIDを取得予定。
データ：
| 項目/「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブル | 値
| TASKNUMBER | 000000
| 項目/「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブル | 値
| EXPENSE_REPORT_ID | 300000008702957
| PURPOSE | システム承認テスト用
| EXPENSE_STATUS_CODE | PEND_MGR_APPROVAL
| CURRENT_APPROVER_ID | 300000005983826
| OBJECT_VERSION_NUMBER | 12
| FINAL_APPROVAL_DATE | NULL
| LAST_UPDATE_DATE | 2022-12-20T11:29:45.000+00:00
| LAST_UPDATED_BY | ex_staff
| LAST_UPDATE_LOGIN | EF23539816654364E0535160960A3541
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008680483 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 1-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-1.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 1-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 1-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1202984 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1202984」 | 2022/12/20 左記の通りではないことを確認 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること。 ■対象レコード TASKNUMBER：202344 EXPENSE_REPORT_ID：300000008680483 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL ■更新値 EXPENSE_STATUS_CODE：APPROVAL_COMPLETE CURRENT_APPROVER_ID：-1 OBJECT_VERSION_NUMBER：更新前より大きな正の整数 FINAL_APPROVAL_DATE：テスト実行日 LAST_UPDATE_DATE：テスト実行日時 LAST_UPDATE_LOGIN： テスト実行時のログインID | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1485601 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1485601」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること。 ■対象レコード EXPENSE_REPORT_ID：300000031407121 ■更新値 EXPENSE_STATUS_CODE：APPROVAL_COMPLETE CURRENT_APPROVER_ID：-1 OBJECT_VERSION_NUMBER：更新前より大きな正の整数 FINAL_APPROVAL_DATE：テスト実行日 LAST_UPDATE_DATE：テスト実行日時 LAST_UPDATE_LOGIN： テスト実行時のログインID | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | XXCCD_ASYNC_STATUSに実行プロセスIDで正常終了データが作成されていること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 経費精算データを登録しない。 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 2-2 | 下記の内容をBIPに登録する。 XXCFO001A1002-1.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 2-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 2-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1000 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1000」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | ドキュメント取得処理以降の内部処理に入らずに処理が終了していること。 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702893 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 3-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-3.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 3-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 3-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1203781 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1203781」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード TASKNUMBER：202388 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702893 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750867 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750875 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750884 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750900 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750912 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 4-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-4再.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 4-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 4-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1206476 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 2022/12/21 エラー終了していることを確認。 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1206476」 | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること。 ■対象レコード TASKNUMBER：202455 TASKNUMBER：202458 TASKNUMBER：202484 TASKNUMBER：202487 TASKNUMBER：202490 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750867 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750875 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750884 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750900 EXPENSE_REPORT_ID：300000008750912 以下は各経費精算データで共通。 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL ■更新値 EXPENSE_STATUS_CODE：APPROVAL_COMPLETE CURRENT_APPROVER_ID：-1 OBJECT_VERSION_NUMBER：更新前より大きな正の整数 FINAL_APPROVAL_DATE：テスト実行日 LAST_UPDATE_DATE：テスト実行日時 LAST_UPDATE_LOGIN： テスト実行時のログインID | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702967 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 5-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-1.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 5-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 5-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:9999999 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：9999999」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSES_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード TASKNUMBER：202410 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702967 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 5-5 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1204094 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1204094」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSE_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること。 ■対象レコード TASKNUMBER：202410 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702967 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL ■更新値 EXPENSE_STATUS_CODE：APPROVAL_COMPLETE CURRENT_APPROVER_ID：-1 OBJECT_VERSION_NUMBER：更新前より大きな正の整数 FINAL_APPROVAL_DATE：テスト実行日 LAST_UPDATE_DATE：テスト実行日時 LAST_UPDATE_LOGIN： テスト実行時のログインID | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008706099 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 6-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-1.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 6-3 | ERPCloudへのアクセスを無効化する。 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 6-4 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
| 6-5 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1205417 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1205417」 | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSES_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード TASKNUMBER：202444 EXPENSE_REPORT_ID：300000008706099 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL | 2022/12/21 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702909 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 7-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-1.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 7-3 | DBCSへのアクセスを無効化する。 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 7-4 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 7-5 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId:1203837 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1203837」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSES_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード TASKNUMBER：202401 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702909 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ８
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 経費精算データを登録 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702957 |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 8-2 | 下記の内容をBIPに登録し、経費精算データ更新前のtasknumberを確認。 XXCFO001A1002-8.sql |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 8-3 | XXCFO001A10_02をトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  |  | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
| 8-4 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId：1204062 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1204062」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSES_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード TASKNUMBER：000000 EXPENSE_REPORT_ID：300000008702957 EXPENSE_STATUS_CODE： PEND_MGR_APPROVAL | 2022/12/20 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2022-12-20
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ８
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId：1485601 } | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1485601」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | エラー詳細がログに表示されていること | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 更新確認用SQLを用いて、「EXM_EXPENSES_REPORT」テーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと。 ■対象レコード EXPENSE_REPORT_ID：300000031407121 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | XXCCD_ASYNC_STATUSのエラー詳細に[エラーメッセージ]が登録されていること。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
| 8-2 | 以下のパラメータで、XXCFO001A10_02を起動する。 { processId：1485601 } ※正常終了するようにドキュメントIDを更新する | 経費精算データのシステム承認 | 正常終了する。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：1485601」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「経費精算データのシステム承認を終了します。」 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
|  |  |  | XXCCD_ASYNC_STATUSのエラー詳細に値が登録されていないこと。 | 左記のとおりを確認 | OK | 清水 | 2023-04-26
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A10_02_経費精算データのシステム承認_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| O024 | 1-4 | HTTPステータスで判断しているため,承認できていなくてもエラー終了にならない。 | 本機能で使用するREST APIが変更になり、レスポンス”result”(Y/N)を使用できないため、対応しないこととする。 | 藤原夏 | 2022-11-29 | 対応済
| O071 | 1-4 | 開始時のログが「経費精算データの支払方法更新を開始します。親プロセスID：XXXXXXX」となっている。 | ログ「LogStart」を「経費精算データのシステム承認を開始します。親プロセスID：XXXXXXX」に修正。 | 藤原夏 | 2022-12-20 | 対応済
| O072 | 1-4 | OIC実行後に更新されない想定であった、「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブルが更新されている。 | ERP画面でシステム承認を行い確認したところ、「fa_fusion_soainfra.wftaskhistory」テーブルが更新されることが判明。 →テスト仕様の誤りであるため、設計書・ソースの修正は行わない。 | 藤原夏 | 2022-12-20 | 対応済
| O073 | 4-4 | 対象データが2000件を超える場合に正常終了しない。 | 同じtasknumberに対しシステム承認を行ったためでる。 →テスト仕様書修正 テストシナリオ４では経費精算データ登録に紐づくtasknumberが2000件以上必要であったが、テスト確認項目を変更する。 5件の経費精算データに対してOICを実行し、所要時間を計測。 上記所要時間から、想定最大件数649件を超える経費精算データに対する推定所要時間を算出し問題ないことを確認する。 | 藤原夏 | 2022-12-21 | 対応済
| O085 | 4-4 | 想定最大件数の649件の処理で54分かかる見込みでタイムアウトエラーとなる。 | バッチ処理でRESTAPIを実装する。 | 藤原夏 | 2023-01-13 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限