## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CFO_010：日次記帳処理
作成者: | SCSK 藤原夏実
作成日: | 2023-01-20
最終更新日: | 2024-01-11
文書管理番号: | T_TE040_SPF_CFO_010
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-20 | SCSK藤原夏実 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化
| 2024-01-11 | SCSK劉 | Issue1.1 | E_本稼動_19496対応

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 仕訳作成～EBS仕訳抽出～ERP仕訳連携～仕訳・残高照会
| シナリオ1B | 仕訳作成～EBS仕訳抽出～ERP仕訳連携～仕訳・残高照会（消費税区分を持つGL瀬分入力データ）
| シナリオ2 | 仕訳作成～GLOIF仕訳抽出～ERP仕訳連携～仕訳・残高照会
| シナリオ3 | 仕訳作成～EBS仕訳抽出～ERP仕訳連携～仕訳・残高照会(E_本稼動_19496対応)

## テスト仕様_別紙 ユーザー・プロファイル
ユーザー・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するユーザーを用い、テストを実施します。
| 役割 | ロール | ユーザー名 | メール
| 拠点・部門_担当者 | 伊藤園_財務レポート_1011 | 日次記帳_1011 | scsk_fujiwara-natsum@itoen.co.jp
| 拠点・部門_管理者 | 伊藤園_財務レポート_1011、 XXCFO_SECURITY_FREE | 日次記帳_全部門 | scsk_fujiwara-natsum@itoen.co.jp
| システム管理者 | 伊藤園_システム管理者_マスタ | 日次記帳_システム管理者 | scsk_fujiwara-natsum@itoen.co.jp

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：画面からの直接入力 仕訳ソース：GL部門入力 ※投入する仕訳は複数部門、複数帳簿 | CFO_010_S04 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-26
|  | 【EBS】 BFA：GL部門入力：一括アップロード 仕訳ソース：GL部門入力 ※※投入する仕訳は複数部門、複数帳簿 | CFO_010_S06 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-26
| 1-2 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：照会画面 | CFO_010_S07 | 申請仕訳の確認/承認を行う。 | 申請された仕訳を確認し承認されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-27
| 1-3 | 【EBS】 BFA：承認済仕訳の転送 | CFO_010_S09 | GL部門入力で承認された仕 訳データをGLに取込む。 | GL部門入力データがGL仕訳に連携されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-27
| 1-4 | 【EBS】 アドオン：EBS仕訳抽出 ・SALES-SOB：TCCCCT_GL_SS_1_01.csv ・IFRS-SOB ：TCCCCT_GL_IS_1_01.csv | CFO_010_A05 | EBSにインポートされた仕訳をGLから抽出し、ファイルが作成される。 | EBS仕訳連携ファイルが出力されたことを確認。 | OK | 奥山 | 2023-01-27
| 1-5 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：EBS仕訳抽出連携 | CFO_010_A08 | ERP Cloudに仕訳が連携される。 | ERP Cloudに仕訳が連携されたことを確認 | OK | 藤原,小山 | 2023-01-27
| 1-6 | 【ERP Cloud】 標準：仕訳インポート | CFO_010_S10 | ERP標準のGLOIFにインタ フェースされた仕訳データを ERPに取込む。 | ERP標準のGLOIFから仕訳TBLにデータ連携されたことを確認 | OK | 藤原,小山 | 2023-01-27
| 1-7 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：自動転記 | CFO_014_S11 | ERPに取込まれた仕訳を自動 で転記する。 | 仕訳データが転記されたことを確認 | OK | 藤原,小山 | 2023-01-27
| 1-8 | 【ERP Cloud】 アドオン：GL残高_全項目版(OTBI) | CFO_008_A07 | 日次で確認する勘定残高を OTBIで確認する。 | OTBIはお客様側で開発 |  |  |  | 対象外
| 1-9 | 【ERP Cloud】 アドオン：消費税区分別集計表(BIP) | CFO_010_A07 | 勘定科目、税区分毎の消費税 額を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定科目、税区分毎の消費税額に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-30
| 1-10 | 【ERP Cloud】 アドオン：仕訳日記帳(BIP) | CFO_008_A09 | 出力された仕訳日記帳で当日時点の勘定残高を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定残高に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-30
| 1-11 | 【OIC】 アドオン：情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細） | CFO_010_A01,CFO_010_A10 | 1-7の勘定科目明細がCSVファイル出力される。 | 取り込んだ仕訳が反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-30
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_010_日次記帳処理_【EBS】エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_011_日次記帳処理_【OIC】エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1B)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1B
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：画面からの直接入力 仕訳ソース：GL部門入力 ※投入する仕訳は複数部門、複数帳簿 | CFO_010_S04 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-31
|  | 【EBS】 BFA：GL部門入力：一括アップロード 仕訳ソース：GL部門入力 ※※投入する仕訳は複数部門、複数帳簿 | CFO_010_S06 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-31
| 1-2 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：照会画面 | CFO_010_S07 | 申請仕訳の確認/承認を行う。 | 申請された仕訳を確認し承認されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-31
| 1-3 | 【EBS】 BFA：承認済仕訳の転送 | CFO_010_S09 | GL部門入力で承認された仕 訳データをGLに取込む。 | GL部門入力データがGL仕訳に連携されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-31
| 1-4 | 【EBS】 アドオン：EBS仕訳抽出 ・SALES-SOB：TCCCCT_GL_SS_1_01.csv ・IFRS-SOB ：TCCCCT_GL_IS_1_01.csv | CFO_010_A05 | EBSにインポートされた仕訳をGLから抽出し、ファイルが作成される。 | EBS仕訳連携ファイルが出力されたことを確認。 | OK | 奥山 | 2023-01-31
| 1-5 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：EBS仕訳抽出連携 | CFO_010_A08 | ERP Cloudに仕訳が連携される。 | ERP Cloudに仕訳が連携されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-31
| 1-6 | 【ERP Cloud】 標準：仕訳インポート | CFO_010_S10 | ERP標準のGLOIFにインタ フェースされた仕訳データを ERPに取込む。 | ERP標準のGLOIFから仕訳TBLにデータ連携されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-31
| 1-7 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：自動転記 | CFO_014_S11 | ERPに取込まれた仕訳を自動 で転記する。 | 仕訳データが転記されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-31
| 1-8 | 【ERP Cloud】 アドオン：GL残高_全項目版(OTBI) | CFO_008_A07 | 日次で確認する勘定残高を OTBIで確認する。 | OTBIはお客様側で開発 |  |  |  | 対象外
| 1-9 | 【ERP Cloud】 アドオン：消費税区分別集計表(BIP) | CFO_010_A07 | 勘定科目、税区分毎の消費税 額を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定科目、税区分毎の消費税額に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-31
| 1-10 | 【ERP Cloud】 アドオン：仕訳日記帳(BIP) | CFO_008_A09 | 出力された仕訳日記帳で当日時点の勘定残高を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定残高に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-31
| 1-11 | 【OIC】 アドオン：情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細） | CFO_010_A01,CFO_010_A10 | 1-7の勘定科目明細がCSVファイル出力される。 | 取り込んだ仕訳が反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-31
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_010_日次記帳処理_【EBS】エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_011_日次記帳処理_【OIC】エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 【EBS】 仕訳ソース：販売実績 ※投入する仕訳は複数部門、帳簿はSALES-SOB | 標準：GLOIFに投入 | GLOIFに仕訳データが連携される。 | GLOIFに仕訳データが連携されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-26
| 2-2 | 【EBS】 アドオン：GLOIF仕訳の転送抽出 ・SALES-SOB：TCCCCT_GL_SS_4.csv | CFO_010_A06 | GLOIFに取り込まれたデータを抽出し、ファイルが作成される。 | GLOIF仕訳連携ファイルが出力されたことを確認 | OK | 奥山 | 2023-01-26
| 2-3 | 【OIC→ERP Cloud】 | CFO_010_A09 | ERP Cloudに仕訳が連携される。 | ERPCloudに仕訳が連携されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-26
| 2-4 | 【ERP Cloud】 標準：仕訳インポート | CFO_010_S10 | ERP標準のGLOIFにインタ フェースされた仕訳データを ERPに取込む。 | ERP標準のGLOIFから仕訳TBLにデータ連携されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-26
| 2-5 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：自動転記 | CFO_014_S11 | ERPに取込まれた仕訳を自動 で転記する。 | 仕訳データが転記されたことを確認 | OK | 藤原 | 2023-01-26
| 2-6 | 【ERP Cloud】 アドオン：GL残高_全項目版(OTBI) | CFO_008_A07 | 日次で確認する勘定残高を OTBIで確認する。 | OTBIはお客様側で開発 |  |  |  | 対象外
| 2-7 | 【ERP Cloud】 アドオン：消費税区分別集計表(BIP) | CFO_010_A07 | 勘定科目、税区分毎の消費税 額を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定科目、税区分毎の消費税額に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-26
| 2-8 | 【ERP Cloud】 アドオン：仕訳日記帳(BIP) | CFO_008_A09 | 出力された仕訳日記帳で当日時点の勘定残高を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定残高に反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-26
| 2-9 | 【OIC】 アドオン：情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細） | CFO_010_A01,CFO_010_A10 | 2-5の勘定科目明細がCSVファイル出力される。 | 取り込んだ仕訳が反映されていることを確認。 | OK | 藤原 | 2023-01-26
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_010_日次記帳処理_【EBS】エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_011_日次記帳処理_【OIC】エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：画面からの直接入力 仕訳ソース：GL部門入力 ※伝票作成会社が001,002、計上日が2024/05/01前後、赤伝を含む | CFO_010_S04 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-29
| 3-2 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：一括アップロード 仕訳ソース：GL部門入力 ※伝票作成会社が001,002、計上日が2024/05/01前後、赤伝を含む | CFO_010_S04 | 仕訳の入力を行い、申請する。 | 仕訳入力後、申請されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-30
| 3-3 | 【EBS】 BFA：GL部門入力：照会画面 | CFO_010_S07 | 申請仕訳の確認/承認を行う。 | 申請された仕訳を確認し承認されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-30
| 3-4 | 【EBS】 要求セット「承認済仕訳の転送」を実行 仕訳ソース：GL部門入力 | CFO_010_S09 | GL部門入力で承認された仕 訳データをGLに取込まれ、仕訳明細のDFF15に伝票作成会社が設定されること。 | GL部門入力データがGL仕訳に連携され、仕訳明細のDFF15に伝票作成会社が設定されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-30
| 3-5 | 【EBS】 アドオン：EBS仕訳抽出 ・SALES-SOB：TCCCCT_GL_SS_1_01.csv | CFO_010_A05 | EBSにインポートされた仕訳をGLから抽出し、ファイルが作成される。 | EBS仕訳連携ファイルが出力されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-31
| 3-6 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：EBS仕訳抽出連携 | CFO_010_A08 | ERP Cloudに仕訳が連携される。 | ERP Cloudに仕訳が連携されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-31
| 3-7 | 【ERP Cloud】 標準：仕訳インポート | CFO_010_S10 | ERP標準のGLOIFにインタ フェースされた仕訳データを ERPに取込む。 | ERP標準のGLOIFから仕訳テーブルにデータ連携されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-01-31
| 3-8 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：自動転記 | CFO_014_S11 | ERPに取込まれた仕訳を自動 で転記され、仕訳明細のDFF15に伝票作成会社が設定される。 | 仕訳データが転記され、仕訳明細のDFF15に伝票作成会社が設定されたことを確認。 | OK | 中川 | 2024-02-01
| 3-9 | 【ERP Cloud】 アドオン：消費税区分別集計表(BIP) | CFO_010_A07 | 勘定科目、税区分毎の消費税 額を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定科目、税区分毎の消費税額に反映されていることを確認。 | OK | 中川 | 2024-02-02
| 3-10 | 【ERP Cloud】 アドオン：仕訳日記帳(BIP) | CFO_008_A09 | 出力された仕訳日記帳で当日時点の勘定残高を確認する。 | 取り込んだ仕訳が勘定残高に反映されていることを確認。 | OK | 中川 | 2024-02-02
| 3-11 | 【OIC】 アドオン：情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細） | CFO_010_A01,CFO_010_A10 | 勘定科目明細がCSVファイル出力される。 | 取り込んだ仕訳が反映されていることを確認。 | OK | 中川 | 2024-02-02
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_010_日次記帳処理_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限