## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCMM：値リストの値IF抽出_EBSコンカレント
作成者: | SCSK 奥山徹
作成日: | 2022-12-14
最終更新日: | 2023-07-07
文書管理番号: | T_TE020_CMM_006_A07
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-14 | SCSK 奥山徹 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-07-07 | SCSK長谷部 | Issue1.1 | E_本稼働_19314対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_006_A07)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期処理（パラメータチェック・ファイル名編集・同一ファイル名チェック） (A-1)
| シナリオ2 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ3 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ4 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ5 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ6 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ7 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）の抽出・ファイル出力処理 (A-2 ～ A-4、A6)
| シナリオ8 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5)
| シナリオ9 | パフォーマンステスト
| シナリオ10 | E_本稼働_19314対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets | 値セットテーブル
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCMM:OIC連携データファイル格納ディレクトリ名
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCMM:AFF値連携データファイル名（OIC連携）
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCMM:AFF階層連携データファイル名（OIC連携）
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCMM:AFF関連値連携データファイル名（OIC連携）
| fnd_profile_options fnd_profile_option_values | XXCMM:ツリーバージョン開始日（OIC連携）
| all_directories | ディレクトリ情報
| xxccp_oic_if_process_mng | OIC連携処理管理情報
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl | AFF（会社、部門、勘定科目、補助科目、企業、顧客）の値情報
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl fnd_flex_value_norm_hierarchy | AFF（部門、勘定科目）階層の値情報
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl | AFF（勘定科目、補助科目）関連の値情報
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl | AFF関連値の値情報
テスト・シナリオ6
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ7
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ8
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| xxccp_oic_if_process_mng | OIC連携処理管理テーブル
テスト・シナリオ9
テスト・シナリオ1～シナリオ5と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## Inboun_QA No.9
出力処理
値セット名（パラメータ） | ファイル編集項目説明(FBDI VALUES) 値 | ファイル編集項目説明(FBDI HIER) 階層 | ファイル編集項目説明(FBDI 関連値) 関連値
XX03_COMPANY | 作成する | 0バイトファイルを作成する | 0バイトファイルを作成する
XX03_DEPARTMENT | 作成する | 作成する（対象追加） | 0バイトファイルを作成する
XX03_ACCOUNT | 作成する | 作成する（対象追加） | 0バイトファイルを作成する
XX03_SUB_ACCOUNT | 作成する | 0バイトファイルを作成する | 作成する（対象追加）
XX03_BUSINESS_TYPE | 作成する | 0バイトファイルを作成する | 0バイトファイルを作成する
XX03_PARTNER | 作成する | 0バイトファイルを作成する | 0バイトファイルを作成する
null | 作成する | 作成する | 作成する
上記６種のAFF以外の指定した値セット | 作成する | 該当なし | 該当なし
※ ファイルの「作成する」に関し、対象データなしの時は0バイトファイル出力とします。
※ パラメータ数は１つに変更はありません。（複数の値セット名の指定は不可）
※ 上記６種のAFF値セット名以外の値セット名指定はパラメータエラーとします。
OIC連携処理管理テーブルのデータ例
プログラム名 | 前回処理日時 | whoカラム
XX03_COMPANY | 2023/6/21 10:15:10 | ・・・
XX03_DEPARTMENT | 2023/6/21 10:35:12 | ・・・
XX03_ACCOUNT | 2023/6/21 13:12:43 | ・・・
XX03_SUB_ACCOUNT | 2023/6/21 15:22:56 | ・・・
XX03_BUSINESS_TYPE | 2023/6/22 11:32:06 | ・・・
XX03_PARTNER | 2023/6/22 17:22:56 | ・・・
値セット名（パラメータ） | ファイル編集項目説明(FBDI VALUES) 値 | ファイル編集項目説明(FBDI HIER) 階層 | ファイル編集項目説明(FBDI 関連値) 関連値
XX03_COMPANY | GlSegmentValuesInterface_01.csv | GlSegmentHierInterface_01.csv （0バイト） | Related_values_01.csv （0バイト）
XX03_DEPARTMENT | GlSegmentValuesInterface_02.csv | GlSegmentHierInterface_02.csv | Related_values_02.csv （0バイト）
XX03_ACCOUNT | GlSegmentValuesInterface_03.csv | GlSegmentHierInterface_03.csv | Related_values_03.csv （0バイト）
XX03_SUB_ACCOUNT | GlSegmentValuesInterface_04.csv | GlSegmentHierInterface_04.csv （0バイト） | Related_values_04.csv
XX03_BUSINESS_TYPE | GlSegmentValuesInterface_05.csv | GlSegmentHierInterface_05.csv （0バイト） | Related_values_05.csv （0バイト）
XX03_PARTNER | GlSegmentValuesInterface_06.csv | GlSegmentHierInterface_06.csv （0バイト） | Related_values_06.csv （0バイト）

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の必須チェック ・パラメータ「値セット名」が未入力の時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「値セット名の入力は必須」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「値セット名の入力は必須」のメッセージが出力され、処理が終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | 「値セット名」の値は空欄で出力されます。 | 「値セット名」の値は空欄で出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-2 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象外の「値セット名」を入力時（XX03_1J1_DFF） 連携対象：AFF（会社、部門、勘定科目、補助科目、企業、顧客） 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「値セット名は値セットテーブルに存在しない」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「値セット名は値セットテーブルに存在しない」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-3-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：会社（XX03_COMPANY）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_COMPANYの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_COMPANYの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-3-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」01が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-3-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」01が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-3-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」01が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-4-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：部門（XX03_DEPARTMENT）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号02を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_DEPARTMENTの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_DEPARTMENTの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-4-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」02が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-4-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」02が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-4-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」02が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-5-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：勘定科目（XX03_ACCOUNT）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号03を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_ACCOUNTの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_ACCOUNTの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-5-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」03が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-5-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」03が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-5-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」03が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-6-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号04を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_SUB_ACCOUNTの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_SUB_ACCOUNTの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-6-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」04が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-6-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」04が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-6-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」04が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-7-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号05を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_BUSINESS_TYPEの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_BUSINESS_TYPEの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-7-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」05が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-7-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」05が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-7-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」05が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-8-1 | コンカレント入力パラメータ値「値セット名」の妥当性チェック ・パラメータに連携対象のAFF：顧客コード（XX03_PARTNER）を入力時 | 初期処理(A-1) | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されます。 | 入力したコンカレントパラメータ「値セット名」が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | ３つのファイル名に識別番号06を付与し、ディレクトリパス付きで出力します。 | ３つのファイル名に識別番号01を付与し、ディレクトリパス付きで出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_PARTNERの前回処理日時を出力します。 | OIC連携処理管理テーブルに記録したXX03_PARTNERの前回処理日時を出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
|  |  | 初期処理(A-1) | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力します。 | コンカレント起動日時を今回処理日時に出力することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-8-2 | ファイル「XXCMM:AFF値連携データファイル」06が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-8-3 | ファイル「XXCMM:AFF階層連携データファイル」06が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
| 1-8-4 | ファイル「XXCMM:AFF関連値連携データファイル」06が出力先に同一ファイル名で存在している時 【異常終了】 | 初期処理(A-1) | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了します。 | 「前回作成したファイルが存在する」のメッセージが出力され、処理を終了することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-09
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス1.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_01.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_01.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_01.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 2-2 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_01.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルを作成します。 ・GlSegmentHierInterface_01.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルを作成します。 ・Related_values_01.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 2-3-1 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_01.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 2-3-2 | ・AFF階層 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_01.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 2-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_01.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_02.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_02.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 3-2 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_02.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | MD050「A-3．AFF階層の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF階層連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルを作成します。 ・Related_values_02.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 3-3-1 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_02.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 3-3-2 | ・AFF階層（部門） | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF階層）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF階層）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF階層）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF階層）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_02.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 3-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_02.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 3-4-1 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 ・前回処理日時「2022/12/08 16:52:22」データ境界値外（データ取得なし） | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
| 3-4-2 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 ・前回処理日時「2022/12/08 16:52:21」データ境界値内（データ取得） | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | AFF階層連携ファイルに境界値内のデータが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | AFF階層連携ファイルに境界値内のデータが出力されることを確認 ・GlSegmentHierInterface_02.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_03.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_03.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 4-2 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | MD050「A-3．AFF階層の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF階層連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_03.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルを作成します。 ・Related_values_03.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 4-3-1 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_03.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 4-3-2 | ・AFF階層（勘定科目） | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF階層）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF階層）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF階層）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF階層）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_03.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 4-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_03.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 4-4-1 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 ・前回処理日時「2021/08/17 07:02:00」データ境界値外（データ取得なし） | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
| 4-4-2 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 ・前回処理日時「2021/08/17 07:01:59」データ境界値内（データ取得） | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | AFF値連携ファイルに境界値内のデータが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | AFF値連携ファイルに境界値内のデータが出力されることを確認 ・GlSegmentValuesInterface_03.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_04.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_04.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_04.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 5-2 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_04.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルを作成します。 ・GlSegmentHierInterface_04.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | MD050「A-4．AFF関連値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF関連値連携ファイルに出力されます。 ・Related_values_04.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 5-3-1 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_04.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 5-3-2 | ・AFF階層 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_04.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 5-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF関連値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（AFF関連値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF関連値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（AFF関連値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_04.csv ファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 5-4-1 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 ・前回処理日時「2022/12/08 16:49:41」データ境界値外（データ取得なし） | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_04.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 ・Related_values_04.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
| 5-4-2 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 ・前回処理日時「2022/12/08 16:49:40」データ境界値内（データ取得） | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | AFF関連値連携ファイルに境界値内のデータが出力されます。 ・Related_values_04.csv | AFF関連値連携ファイルに境界値内のデータが出力されることを確認 ・Related_values_04.csv | OK | 奥山 | 2022-12-14
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_05.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_05.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_05.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 6-2 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_05.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルを作成します。 ・GlSegmentHierInterface_05.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルを作成します。 ・Related_values_05.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 6-3-1 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_05.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 6-3-2 | ・AFF階層 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_05.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 6-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_05.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の実行 ・連携対象データが無い時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_06.csv | ゼロByteのAFF値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されます。 ・GlSegmentHierInterface_06.csv | ゼロByteのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されます。 ・Related_values_06.csv | ゼロByteのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 7-2 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の実行 ・連携対象データがある時 | AFF連携ファイル出力処理 (A-2) | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されます。 ・GlSegmentValuesInterface_06.csv | MD050「A-2．AFF値の抽出・ファイル出力処理」の編集要領に沿って、AFF値連携ファイルに出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-3) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルを作成します。 ・GlSegmentHierInterface_06.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF階層連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | AFF連携ファイル出力処理 (A-4) | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルを作成します。 ・Related_values_06.csv | シート「Inboun_QA No.9」出力処理の通り、0バイトのAFF関連値連携ファイルが出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 7-3-1 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の件数確認 ・値セットの値 | 終了処理 (A-6) | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致します。 | DB抽出件数とメッセージの検索対象件数（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致します。 | 【検索対象】 ： 値セットの値の件数と【出力対象】（値セットの値）が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
|  |  | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentValuesInterface_06.csvファイルの出力行数が一致します。 | 【出力対象】 件数とファイルの出力行数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 7-3-2 | ・AFF階層 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とGlSegmentHierInterface_06.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
| 7-3-3 | ・AFF関連値 | 終了処理 (A-6) | 【出力対象】 件数とRelated_values_06.csv ファイル出力は0件で一致します。 | 【出力対象】 件数とファイル出力は0件で一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-12
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1-1 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_COMPANY」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_COMPANY」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-1-2 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_DEPARTMENT」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_DEPARTMENT」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-1-3 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_ACCOUNT」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_ACCOUNT」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-1-4 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_SUB_ACCOUNT」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_SUB_ACCOUNT」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-1-5 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_BUSINESS_TYPE」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_BUSINESS_TYPE」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-1-6 | 下記コンカレント処理が運用上の初回実行の時 ・AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されます。 | OIC連携処理管理テーブルに入力パラメータ「値セット名」のレコードが新規登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・プログラム名に「値セット名」が登録されます。 「XX03_PARTNER」 | ・プログラム名に「値セット名」が登録されたことを確認 「XX03_PARTNER」 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  |  | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されます。 | ・前回処理日時に「今回処理日時」が登録されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-1 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_COMPANY」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_COMPANY」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-2 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_DEPARTMENT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_DEPARTMENT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-3 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：会社（XX03_ACCOUNT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_ACCOUNT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_ACCOUNT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-4 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：部門（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_SUB_ACCOUNT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_SUB_ACCOUNT」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-5 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：会社（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_BUSINESS_TYPE」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_BUSINESS_TYPE」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 8-2-6 | 下記コンカレント処理が運用上の２回目以降の時 ・AFF値：部門（XX03_PARTNER）連携の実行 | 管理テーブル登録・更新処理 (A-5) | 「XX03_PARTNER」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されます。 | 「XX03_PARTNER」のレコードに対し、「今回処理日時」が更新されたことを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス3.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | パフォーマンス確認（コンカレント実行時間） ・AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 ＜データコンディション＞ ・管理テーブル：1件の登録 ・対象データ（AFF値セット値）：1,607件 ・対象データ（AFF部門階層）：3,058件 | 値＋階層のファイル出力 | 想定内の実行時間 | 想定内であるととを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  | パフォーマンス確認（トレース） ・AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 | 値＋階層のファイル出力 | 実行計画が想定通り。 | 想定内であるととを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
| 9-2 | パフォーマンス確認（コンカレント実行時間） ・AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 ＜データコンディション＞ ・管理テーブル：1件の登録 ・対象データ（AFF値セット値）：3,606件 ・対象データ（AFF関連値）：3,606件 | 値＋関連値のファイル出力 | 想定内の実行時間 | 想定内であるととを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
|  | パフォーマンス確認（トレース） ・AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 | 値＋関連値のファイル出力 | 実行計画が想定通り。 | 想定内であるととを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-13
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス3.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1-1 | 「値リストの値IF抽出」実行直後、勘定科目を登録 | XXCMM006A07C | 「値リストの値IF抽出」の実行前に登録した勘定科目が出力され、実行後に登録した階層は出力されていないことを確認。 | 「値リストの値IF抽出」の実行前に登録した勘定科目が出力され、実行後に登録した階層は出力されていないことを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-06
| 10-1-2 | 「値リストの値IF抽出」を再度実行 | XXCMM006A07C | 10-1-1で登録した勘定科目階層が出力されていることを確認。 | 10-1-1で登録した勘定科目階層が出力されていることを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-06
| 10-2-1 | 「値リストの値IF抽出」実行直後、補助科目を登録 | XXCMM006A07C | 「値リストの値IF抽出」の実行直後に登録した補助科目が、出力されていないことを確認。 | 「値リストの値IF抽出」の実行直後に登録した補助科目が、出力されていないことを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-06
| 10-2-2 | 「値リストの値IF抽出」を再度実行 | XXCMM006A07C | 10-2-1で登録した補助科目が出力されていることを確認。 | 10-2-1で登録した補助科目が出力されていることを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-06
| 10-3-1 | 「値リストの値IF抽出」実行直後、顧客を登録 | XXCMM006A07C | 「値リストの値IF抽出」の実行直後に登録した顧客が、出力されていないことを確認。 | 「値リストの値IF抽出」の実行直後に登録した顧客が、出力されていないことを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-07
| 10-3-2 | 「値リストの値IF抽出」を再度実行 | XXCMM006A07C | 10-3-1で登録した顧客が出力されていることを確認。 | 10-3-1で登録した顧客が出力されていることを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-07
| 10-4 | パフォーマンス確認 | XXCMM006A07C | 実行時間が修正前後で変わっていないことを確認。 | 実行時間が修正前後で変わっていないことを確認。 | OK | 二村 | 2023-07-06
エビデンス
T_TE030_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンス(シナリオ10).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限