## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD011：コールバックチェック
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2022-07-25
最終更新日: | 2023-08-04
文書管理番号: | T_TE030_CCD_011
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-25 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-19 | SCSK 福大和 | Draft1.0B | 単体テスト実施完了
| 2023-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-22 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | シナリオテスト障害No.ST0066の対応
| 2023-08-04 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.2 | E_本稼動_19405対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_011)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 該当1件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | 該当複数件の場合のOIC統合の実行の確認【E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施】
| シナリオ3 | 該当0件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ4 | 不正な文字種を指定した場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ5 | 不正な桁数で指定した場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ6 | 入力パラメータを指定しなかった場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ7 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ8 | ステータスがエラーの場合のOIC統合の実行の確認【E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施】
| シナリオ9 | ステータスがエラーだが、全体の処理が完了していない場合のOIC統合の実行の確認【E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 110070
| 親プロセスID | 110071
| ステータス | NEW
※他の項目は任意
テスト・シナリオ2
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 110073
| 親プロセスID | 110072
| ステータス | NEW
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 110074
| 親プロセスID | 110072
| ステータス | NEW
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 110075
| 親プロセスID | 110072
| ステータス | NEW
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 110076
| 親プロセスID | 110072
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ6
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ7
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ8
・8-1
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1367504
| 親プロセスID | 1367504
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1367512
| 親プロセスID | 1367504
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1367509
| 親プロセスID | 1367504
| ステータス | ERROR
| エラー詳細 | Import Journalsがエラー終了しています。詳細を確認してください。
※他の項目は任意
| ・8-2 | インポートのUCMアップロードがエラーなので検知しない
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 972934
| 親プロセスID | 972934
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 972937
| 親プロセスID | 972934
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 972938
| 親プロセスID | 972934
| ステータス | ERROR
| エラー詳細 | Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Managementがエラーで終了しています。詳細を確認してください。
| INSTANCE_ID | XXCCD010
※他の項目は任意
| ・8-3 | エクスポートのUCMアップロードがエラーなので検知する
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1096595
| 親プロセスID | 1096595
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1096596
| 親プロセスID | 1096595
| ステータス | ERROR
| エラー詳細 | Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Managementがエラー終了しています。詳細を確認してください。
| INSTANCE_ID | XXCCD009
※他の項目は任意
| ・8-4 | Error Detailが複数件
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1326222
| 親プロセスID | 1326220
| ステータス | ERROR
| ジョブ名 | Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 1326220
| 親プロセスID | 1326220
| ステータス | ERROR
| ジョブ名 | ジョブパラメーター取得
※他の項目は任意
テスト・シナリオ9
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 111077
| 親プロセスID | 111077
| ステータス | SUCCEEDED
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 111078
| 親プロセスID | 111077
| ステータス | ERROR
| エラー詳細 | Import Supplier Contactsがエラー終了しています。詳細を確認してください。
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 111079
| 親プロセスID | 111077
| ステータス | NEW
※他の項目は任意
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | プロセスIDに[110071]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が１となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | プロセスIDに[110072]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が3となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | プロセスIDに[110070]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | プロセスIDに[AA5AAAA]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 異常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | プロセスIDに[50051000000000000]を指定してジョブステータス取得を起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | プロセスIDを指定せずにコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | DBCSに接続できない状態でコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 異常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに値が設定されていること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | レスポンスのエラー詳細に値が設定されていること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | プロセスIDに[1367504]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに値が設定されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
| 8-2 | プロセスIDに[972934]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
| 8-3 | プロセスIDに[1096595]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに値が設定されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
| 8-4 | プロセスIDに[1326220]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに複数のジョブ名が設定されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
E_本稼動_19405の対応により、チェック対象の条件を追加したため、再テストを実施
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | プロセスIDに[111077]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 実行中のジョブ数が1となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-07
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)_20230324
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | プロセスIDに[110072]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 実行中のジョブ数が3となること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)_20230804
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | プロセスIDに[110072]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 実行中のジョブ数が3となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)_20230804
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | プロセスIDに[1367504]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが2であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 実行中のジョブ数が0となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに値が設定されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)_20230804
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | プロセスIDに[111077]を指定してコールバックチェックを起動する（トレースはオフ）。 | コールバックチェック | 正常終了する | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | レスポンスのリターンコードが0であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 実行中のジョブ数が1となること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
エビデンス
T_TE030_CCD_011_コールバックチェック.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 1 | 1-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスID,親プロセスIDの「0110070,0110071」を「110070,110071」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 2 | 2-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスID,親プロセスIDも「0110072,0110073,0110074,0110075,0110076」を「110072,110073,110074,110075,110076」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 3 | 3-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスID,親プロセスIDも「0110070」を「110070」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 4 | 5-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスID,親プロセスIDも「0050051000000000000」を「50051000000000000」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 5 | 4-1 | プロセスIDに[AA5AAAA]を設定し実行すると異常終了するが、正常終了するようなケースとなっている。 | 異常終了するような確認内容に修正。 レスポンスのリターンコードが2であることに修正。 DB検索時に実行計画にXXCCD_JOB_REQUESTS_IDX1が使用されるを削除 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限