## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CFO_005：支払
作成者: | SCSK 名嶋あや
作成日: | 2023-01-12
最終更新日: | 2023-02-15
文書管理番号: | T_TE040_SPF_CFO_005
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-12 | SCSK 名嶋あや | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 「支払予定表」～「支払」～「FBデータ作成」～「支払ファイル」～「支払データ照会」～「AP支払連携」
| シナリオ2 | 支払プロセス要求の取消
| シナリオ3 | クイック支払の実行

## テスト仕様_別紙 ユーザー・プロファイル
ユーザー・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するユーザーを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
ERP
| ロール | ユーザー名
| 伊藤園_拠点・部門担当者_買掛 | SCSK_najima_T03

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 支払予定の確認 | CFO_006_A02 CFO_006_A03 | 支払予定の請求書情報が確認できること。 | 支払予定の請求書情報が確認できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-25
| 1-2 | ERP標準：支払プロセス要求の発行 | CFO_005_S01 | 支払プロセス要求の発行ができること。 | 支払プロセス要求の発行ができること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-25
| 1-3-1 | 支払プロセス要求の管理 | CFO_005_S02 | 支払プロセス要求が起動すること。 | 支払プロセス要求が起動すること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-25
| 1-3-2 | 支払プロセス要求の管理 | CFO_005_S02 | 支払プロセス要求の管理にてステータス確認が可能であること。 | 支払プロセス要求の管理にてステータス確認が可能であること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-25
| 1-4 | ERP標準：支払プロセス要求(賦払選択) | CFO_005_S04 | 支払対象の請求書が選択できること。 | 支払対象の請求書が選択できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-25
| 1-5 | ERP標準：支払プロセス要求ステータス・レポート | CFO_005_S05 | 支払プロセス要求ステータス・レポートが出力できること。 | 支払プロセス要求ステータス・レポートが出力できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-27
| 1-6-1 | ERP標準：支払プロセス要求(支払検証) | CFO_005_S06 | 支払の検証を実施できること。 | 支払の検証を実施できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26
| 1-6-2 | ERP標準：支払フォーマット(標準Oracle) | CFO_005_S09 | ERP標準Oracle支払フォーマットの作成ができること。 |  |  |  |  | 対象外 | 標準機能のみの連携のため省略します。
| 1-6-3 | ERP標準：銀行振込依頼 | CFO_005_S08 | 銀行振込依頼の作成ができること。 |  |  |  |  | 対象外 | 標準機能のみの連携のため省略します。
| 1-7 | ERP標準：支払フォーマット(全銀) | CFO_005_S07 | 1-4で選択した請求書情報をもとにFBファイルの作成ができること。 | 1-4で選択した請求書情報をもとにFBファイルの作成ができること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26 |  | ERP標準機能を使用してファイル出力する。
| 1-8 | ERP標準：支払ファイルの管理(支払ファイル作成) | CFO_005_S10 | 1-7で作成されたFBファイルが、文字コード「Shift_JIS」でダウンロードされることを確認。 | 1-7で作成されたFBファイルが、文字コード「Shift_JIS」でダウンロードされることを確認。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26
| 1-9 | ERP標準：支払ファイルの管理 | CFO_005_S13 | 支払対象となった請求書が確定し、支払データが作成されること。 | 支払対象となった請求書が確定し、支払データが作成されること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26
| 1-10 | ERP標準：支払ファイル台帳 | CFO_005_S11 | 確定した支払が支払ファイル台帳として出力できること。 | 確定した支払が支払ファイル台帳として出力できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26
| 1-11 | 支払が完了した請求書の確認 | CFO_006_A02 CFO_006_A03 | 支払が完了した請求書情報が確認できること。 | 支払が完了した請求書情報が確認できること。 | OK | 名嶋 | 2023-01-26
| 1-12 | ERPアドオン：電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | COS_019_A05 COS_019_A17 | 対象の支払を抽出したCSVファイルがCompute上の規定のフォルダに出力されること。 | 対象の支払を抽出したCSVファイルがComputeの以下フォルダに出力されることを確認。/paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 | OK | 藤原祐 | 2023-01-27
| 1-13 | ※ステップ1-12の後、支払い処理を行った後に実施 ERPアドオン：電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | COS_019_A05 COS_019_A17 | 前回処理以降の差分を抽出したCSVファイルがCompute上の規定のフォルダに出力されること。 | 前回処理以降の差分を抽出したCSVファイルがComputeの以下フォルダに出力されることを確認。/paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 | OK | 藤原祐 | 2023-01-27
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_005_支払_エビデンス.xlsx
No.
No.9
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに記載されたテスト内容は、標準機能のみの連携のため省略します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ERP標準：支払プロセス要求の取消 | CFO_005_S12 | 支払プロセス要求の取消により、支払対象となった請求書がリリースされること。 |  |  |  |  | 対象外 | 標準機能のみの連携のため省略します。
|  | ※支払プロセス要求と請求書情報は独立しているので、債務確認に影響なし。 | [7 empty] | 標準機能のみの連携のため省略します。
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_005_支払_エビデンス.xlsx
No.
No.9
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに記載されたテスト内容は、標準機能のみの連携のため省略します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ERP標準：支払画面 | CFO_005_S02 | 支払画面にてAPに計上された債務の支払処理ができること。 |  |  |  |  | 対象外 | 標準機能のみの連携のため省略します。
| 3-2 | ERP標準：銀行振込依頼 | CFO_005_S08 | 支払ファイルの管理画面より、「銀行振込依頼」をダウンロード |  |  |  |  | 対象外 | 標準機能のみの連携のため省略します。
※標準機能のみの連携のみのため省略
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_005_支払_エビデンス.xlsx
No.
No.9
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限