## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCMM：値リストの値IF抽出_EBSコンカレント
作成者: | SCSK 奥山徹
作成日: | 2022-12-15
最終更新日: | 2023-02-15
文書管理番号: | T_TE035__CMM_006_A07
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-15 | SCSK 奥山徹 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
なし。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）指定によるデータ連携
| シナリオ2 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）指定によるデータ連携
| シナリオ3 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）指定によるデータ連携
| シナリオ4 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）指定によるデータ連携
| シナリオ5 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）指定によるデータ連携
| シナリオ6 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）指定によるデータ連携

## ファイル・マトリックス
■ 内部結合テスト ファイル・マトリックス
| EBS | OIC Compute 01 |  | OIC Compute 02
テスト・シナリオ番号 | 値セット名（パラメータ） | ファイル編集項目説明(FBDI VALUES) 値 | ファイル編集項目説明(FBDI HIER) 階層 | ファイル編集項目説明(FBDI 関連値) 関連値
シナリオ1 | XX03_COMPANY | GlSegmentValuesInterface_01.csv | GlSegmentHierInterface_01.csv （0バイト） | Related_values_01.csv （0バイト）
シナリオ2 | XX03_DEPARTMENT | GlSegmentValuesInterface_02.csv | GlSegmentHierInterface_02.csv | Related_values_02.csv （0バイト）
シナリオ3 | XX03_ACCOUNT | GlSegmentValuesInterface_03.csv | GlSegmentHierInterface_03.csv | Related_values_03.csv （0バイト）
シナリオ4 | XX03_SUB_ACCOUNT | GlSegmentValuesInterface_04.csv | GlSegmentHierInterface_04.csv （0バイト） | Related_values_04.csv
シナリオ5 | XX03_BUSINESS_TYPE | GlSegmentValuesInterface_05.csv | GlSegmentHierInterface_05.csv （0バイト） | Related_values_05.csv （0バイト）
シナリオ6 | XX03_PARTNER | GlSegmentValuesInterface_06.csv | GlSegmentHierInterface_06.csv （0バイト） | Related_values_06.csv （0バイト）

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
本テスト用の前提セットアップ
① AFF部門（XX03_DEPARTMENT）に以下の部門をセットアップします。
| 値／換算済値 | データ詳細
| 3991 | XXCMM006A07中央南支店
| 3992 | XXCMM006A07中央北支店
* 上記以外の項目は、既存の部門「3507 中央支店」に同じとします。
注）本テストでは、既に使用可能チェックを「OFF」、至：1900/01/01に更新済みの為、ERP連携の為と後で差異が発生します。
② 既存部門（親値）「8110 東京東地区計」に「子範囲の定義」で以下の階層部門を追加します。
| 値／換算済値 | データ詳細
| 3991 | XXCMM006A07中央南支店
| 3992 | XXCMM006A07中央北支店
注）本テストでは、既に追加した階層部門を「子範囲の定義」から削除済みの為、ERP連携の為と後で差異が発生します。
③ AFF補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）に以下の補助科目をセットアップします。
| 値／換算済値 | データ詳細
| 50908 | XXCMM006A07社会保険料A
| 50909 | XXCMM006A07社会保険料B
* 上記以外の項目は、既存の補助科目「50900 社会保険料」に同じとします。
注）本テストでは、既に使用可能チェックを「OFF」、至：1900/01/01に更新済みの為、ERP連携の為と後で差異が発生します。
各テスト・シナリオ共通
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl | AFF（会社、部門、勘定科目、補助科目、企業、顧客）の値情報
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl fnd_flex_value_norm_hierarchy | AFF（部門、勘定科目）階層の値情報
| fnd_flex_value_sets fnd_flex_values_vl | AFF（勘定科目、補助科目）関連の値情報
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1-1 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_01.csv （2件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_01.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_01.csv（2件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_01.csv （0バイト）が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 1-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/01）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/01に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 1-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 1-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 1-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 1-2-1 | AFF値：会社（XX03_COMPANY）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_01.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_01.csv（0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 1-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/11）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/11に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 1-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | 0バイトファイルのため変換していません。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 1-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICには連携されない為、処理は行われません。 | OICに連携されず、処理が行われないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1-1 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_02.csv （1,607件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_02.csv （3,058件）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_02.csv（1,607件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_02.csv （3,058件）が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 2-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/02）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/02に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 2-1-6 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF階層（部門）データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF階層（部門）データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 2-2-1 | AFF値：部門（XX03_DEPARTMENT）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_02.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_02.csv（0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 2-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/12）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/12に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | 0バイトファイルのため変換していません。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICには連携されない為、処理は行われません。 | OICに連携されず、処理が行われないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1-1 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_03.csv （440件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_03.csv （439件）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_03.csv（440件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_03.csv （439件）が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 3-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/03）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/03に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 3-1-6 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF階層（勘定科目）データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF階層（勘定科目）データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 3-2-1 | AFF値：勘定科目（XX03_ACCOUNT）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_03.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_03.csv（0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 3-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/13）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/13に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | 0バイトファイルのため変換していません。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICには連携されない為、処理は行われません。 | OICに連携されず、処理が行われないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1-1 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_04.csv （3,606件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_04.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_04.csv（3,606件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_04.csv （0バイト）が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 4-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/04）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/04に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 4-2-1 | AFF値：補助科目（XX03_SUB_ACCOUNT）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_04.csv （3,606件）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_04.csv（3,606件） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 4-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/14）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/04に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4-2-5 | OIC実行が終了した時 | AFF関連値のデータ連携 | ERP画面でAFF関連値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF関連値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1-1 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_05.csv （14,758件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_05.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_05.csv（14,758件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_05.csv （0バイト）が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 5-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/05）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/05に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 5-2-1 | AFF値：企業コード（XX03_BUSINESS_TYPE）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_05.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_05.csv（0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 5-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/15）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/15に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | 0バイトファイルのため変換していません。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICには連携されない為、処理は行われません。 | OICに連携されず、処理が行われないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1-1 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の実行 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | AFF値連携ファイル GlSegmentValuesInterface_06.csv （628,834件） 及び、 AFF階層連携ファイル GlSegmentHierInterface_06.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_06.csv（628,834件） AFF階層連携ファイル：GlSegmentHierInterface_06.csv （0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
|  |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ※ OICインポートの既知の制約により、ファイルのデータ件数を数10件程度に絞り組む。 | AFF値連携ファイル ：GlSegmentValuesInterface_06.txt（53件）のデータで代替え。 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 6-1-2 | AFF値/AFF階層連携ファイルを受領した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/06）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/06に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6-1-3 |  | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | UTF-8 に変換されたことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6-1-4 | OICを起動した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | OIC実行でERP連携が開始され、処理が正常終了します。 | インポート処理が正常終了したことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6-1-5 | OIC実行が終了した時 | AFF値/AFF階層のデータ連携 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致します。 | ERP画面でAFF値データを表示し、エクスポート出力で連携前と連携後のデータ件数が一致することを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 6-2-1 | AFF値：顧客コード（XX03_PARTNER）連携の実行 | AFF関連値のデータ連携 | AFF関連値連携ファイル Related_values_06.csv （0バイト）が出力されます。 | AFF関連値連携ファイル：Related_values_06.csv（0バイト） が出力されることを確認 | OK | 奥山 | 2022-12-15
| 6-2-2 | AFF関連値連携ファイルを受領した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICに配置されたファイルを、Computeの所定の位置（/u02/oic/inbound/CMM006A08/16）に転送されます。（手動） | /u02/oic/inbound/CMM006A08/16に転送されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6-2-3 |  | AFF関連値のデータ連携 | ファイルに対し、compute上でファイル名変更、及び文字コード変換（SJIS to UTF8）が行われます。 （手動） | 0バイトファイルのため変換していません。 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6-2-4 | OICを起動した時 | AFF関連値のデータ連携 | OICには連携されない為、処理は行われません。 | OICに連携されず、処理が行われないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-15
エビデンス
T_TE040_CMM_006_A07_値リストの値IF抽出_エビデンスxlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限