## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO008A03：仮払金(釣銭)IF_仕訳抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤 賢太郎
作成日: | 2022-12-23
最終更新日: | 2023-02-08
文書管理番号: | T_TE040__CFO_008_A03
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-23 | SCSK 須藤賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
T_TE035_CFO_008_A04_仮払金(釣銭)IF_残高抽出_BI Publisher.xlsx
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 夜間バッチ
| シナリオ2 | 夜間バッチで抽出対象データなし
| シナリオ3 | 手動で再実行（エラー発生時）

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
会計期間が「2022-09」の仮払金（釣銭）データを追加。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_CODE_COMBINATIONS | 勘定科目組合せ
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
| FND_APPLICATION | アプリケーション
| GL_JE_HEADERS | 仕訳ヘッダ
| GL_JE_LINES | 仕訳明細
| AP_INVOICES_ALL | 請求書
| AP_CHECKS_ALL | 支払
| GL_IMPORT_REFERENCES | インポート参照
| XLA_AE_LINES | AE明細
| XLA_AE_HEADERS | AEヘッダ
| XLA_TRANSACTION_ENTITIES | 取引エンティティ
| FND_LOOKUP_VALUES | クイックコード
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
シナリオ2終了後、会計期間が「2022-09」「2022-10」の仮払金（釣銭）データを追加。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） | 夜間バッチ | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 正常終了することを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 1-2 | ESSジョブ実行結果 | 夜間バッチ | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 成功になっていることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 1-3 | 型桁チェック実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-4 | ファイル名変更実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-5 | 文字コード変換実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-6 | ファイル取得 | 夜間バッチ | Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 既定のフォルダに配置されたことを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 1-7 | ファイル確認 | 夜間バッチ | 文字コードが以下であること。 ・UTF8 | UTF8であることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | 文字化けがないこと。 | 文字化けがないことを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | 対象件数が出力されること。 | 対象件数が出力されていることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | 改行、カンマが含まれているデータであること。 | 改行、カンマが含まれているデータであることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 1-8 | 処理結果取得 | 夜間バッチ | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | OICの移送したファイルのログが既定のフォルダに配置され、取得できることを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 1-9 | 処理結果確認 | 夜間バッチ | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 内容に問題がないことを確認 | OK | 須藤・細沼 | 2022-12-23
| 1-10 | 連携ファイルを受領した時 |  | ファイルに対し、Compute上で文字コード変換（UTF8 to CP932）を行う。 （/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVUTF2SJIS.ksh） | 変換されたことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 1-11 | ファイル配置 | 夜間バッチ | OICに配置されたファイルを、EBSの所定の位置（/ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/cc_iffile/cc）に転送されます。（手動） | 転送させることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 1-12 | EBS機能実行 | 夜間バッチ | コンカレントプログラムが正常終了し、フェーズが「完了」、ステータスが「正常」になること | フェーズが完了ステータスが正常になることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 問題ないことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 1-13 | データ状況確認 | 夜間バッチ | GL仕訳明細_ERPテーブルに登録されることを確認 | 登録されていることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | GL仕訳明細_ERPテーブルに登録された件数と連携ファイルのレコード数が一致すること | 一致することを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 夜間バッチ | 文字化けがないこと。 | 文字化けがないことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
エビデンス
T_TE040_CFO_008_A03_仮払金(釣銭)IF_仕訳抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） ※シナリオ１終了後、仮払金（釣銭）データを追加せずに実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 正常終了することを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 2-2 | ESSジョブ実行結果 | 夜間バッチで抽出対象データなし | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 成功になっていることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 2-3 | 型桁チェック実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-4 | ファイル名変更実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-5 | 文字コード変換実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-6 | ファイル取得 | 夜間バッチで抽出対象データなし | Compute上の既定のフォルダに配置されていないこと。 | 既定のフォルダに配置されていないことを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 2-7 | 処理結果取得 | 夜間バッチで抽出対象データなし | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | OICで移送する想定だったファイルのログが既定のフォルダに配置され、取得できることを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 2-8 | 処理結果確認 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 内容に問題がないことを確認 | OK | 須藤・細沼 | 2022-12-23
エビデンス
T_TE040_CFO_008_A03_仮払金(釣銭)IF_仕訳抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ※PaaSのDBとERPCloudが接続できない状態にして実施する。 OIC起動（手動） | 手動で再実行（エラー発生時） | Pythonスクリプトが異常終了すること。 | 異常終了することを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 3-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | ESSジョブは実行されないこと。 | 実行されないことを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 3-3 | ※PaaSのDBとERPCloudが接続可能な状態に戻す。 OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） ※シナリオ2終了後、会計期間が「2022-09」「2022-10」の仮払金（釣銭）データを追加して実行。 | 手動で再実行（エラー発生時） | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 正常終了することを確認 | OK | 須藤・細沼 | 2022-12-23
| 3-4 | ESSジョブ実行結果 | 手動で再実行（エラー発生時） | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 成功になっていることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 3-5 | 型桁チェック実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-6 | ファイル名変更実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-7 | 文字コード変換実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-8 | ファイル取得 | 手動で再実行（エラー発生時） | Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 既定のフォルダに配置されたことを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 3-9 | ファイル確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | 文字コードが以下であること。 ・UTF8 | UTF8であることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 文字化けがないこと。 | 文字化けがないことを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 対象件数が出力されること。 | 対象件数が出力されていることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 改行、カンマが含まれているデータであること。 | 改行、カンマが含まれているデータであることを確認 | OK | 須藤 | 2022-12-23
| 3-10 | 処理結果取得 | 手動で再実行（エラー発生時） | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | OICの移送したファイルのログが既定のフォルダに配置され、取得できることを確認 | OK | 細沼 | 2022-12-23
| 3-11 | 処理結果確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 内容に問題がないことを確認 | OK | 須藤・細沼 | 2022-12-23
| 3-12 | 連携ファイルを受領した時 |  | ファイルに対し、Compute上で文字コード変換（UTF8 to CP932）を行う。 （/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZCONVUTF2SJIS.ksh） | 変換されたことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 3-13 | ファイル配置 | 手動で再実行（エラー発生時） | OICに配置されたファイルを、EBSの所定の位置（/ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/cc_iffile/cc）に転送されます。（手動） | 転送させることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 3-14 | EBS機能実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | コンカレントプログラムが正常終了し、フェーズが「完了」、ステータスが「正常」になること | フェーズが完了ステータスが正常になることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 問題ないことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
| 3-15 | データ状況確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | GL仕訳明細_ERPテーブルに登録されることを確認 | 登録されていることを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | GL仕訳明細_ERPテーブルに登録された件数と連携ファイルのレコード数が一致すること | 一致することを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 文字化けがないこと。 | 文字化けがないことを確認 | OK | 福 | 2022-12-23
エビデンス
T_TE040_CFO_008_A03_仮払金(釣銭)IF_仕訳抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限