## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCOK024A46：控除支払承認ステータス反映_BI Publisher
作成者: | SCSK 佐藤勇樹
作成日: | 2024-12-18
最終更新日: | 2024-12-18
文書管理番号: | T_TE030_COK_024_A46
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2024, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2024-12-18 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.0 | 新規作成

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(ERP_MD050_COK_024_A46)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | レポート、ジョブの画面表示・正常系出力
| シナリオ2 | 出力ファイルのレイアウト確認
| シナリオ3 | パフォーマンステスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| AP_INVOICES_ALL | AP請求書ヘッダ
| AP_INV_APRVL_HIST_ALL | AP請求書承認履歴
| AP_INVOICES_INTERFACE | AP請求書インターフェース
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【画面表示確認】 ESSジョブ「控除支払承認ステータス反映」を起動する。 入力パラメータ項目を確認する。 | 画面表示 | 入力パラメータに「前回処理実行日時」「今回処理実行日時」項目が必須入力で設けられている。 入力パラメータはテキストボックス形式で文字列が入力可能であること。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
| 1-2 | 【ESSジョブ実行・正常系確認】 ①「ERPCloud > スケジュール済プロセス」からESSジョブを実行する。 ・控除支払承認ステータス反映 ②「新規」「承認済」「否認済」「取消済」「インポートエラー」の請求書が出力対象となるように実行 | 控除支払承認ステータス反映実行 | ①対象プロセスのステータスが「成功」になり、「XXCOK024A46R.txt」が出力されること。 ②「新規」「承認済」「否認済」「取消済」「インポートエラー」の請求書がそれぞれ出力されること。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
| 1-3 | 【出力データ：抽出条件の確認】 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 別紙 項目編集 | 別紙記載の各予想結果通りとなること。 | 左記の通り ※1-3-4取消請求書の確認に注記有 | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
| 1-4 | 【入力パラメータのタイムゾーン考慮確認】 ESSジョブ「控除支払承認ステータス反映」を起動する。 タイムゾーン「JST」基準の入力パラメータ値「前回処理実行日時」「今回処理実行日時」（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）に対し、タイムゾーン「UTC」基準（-9:00）の対象範囲で、データを取得 | 控除支払承認ステータス反映実行 | 指定した入力パラメータのJST日付より9時間前のUTC日付範囲でデータが検索、取得される。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
| 1-5 | 【取得データのタイムゾーン考慮確認】 TIMESTAMP型の項目(承認日、取消日)を出力した際、UTC→JST変換時に日付が変わるレコードを取得する。 例)DB上でUTC-2024/11/30 23:00:00で登録されているデータ。JSTの場合2024/12/01 8:00:00となり、日付が変わる | 控除支払承認ステータス反映実行 | データ出力時、日付が変わった後のJST日付を「YYYY/MM/DD」形式で出力する。 | 左記の通り |  | SCSK佐藤
エビデンス
T_TE030_COK_024_A46_控除支払承認ステータス反映_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
テスト・シナリオ1_別紙
|  | ステップ No. | テスト内容
|  | 1-3 | 抽出条件確認
別紙 項目編集① 新規請求書取得
以下のパターンによるレコードの取得確認を行う。
下記、抽出条件を満たさないデータは出力されないこと。
|  | 枝番 | 抽出条件 |  |  |  |  | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
|  |  | AP_INVOICE_ALL.SOURCE = 'SALES_DEDUCTION_AP' | AP_INVOICE_ALL.APPROVAL_STATUS = 'APPROVED' | AP_INVOICE_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'INITIATED' | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE >= TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE < TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.今回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' )
|  | シナリオ1-3-1 | N | Y | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | N | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | N | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | Y | N (左辺 < 右辺) | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 = 右辺) | Y | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 = 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 > 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
別紙 項目編集② 承認済請求書取得
以下のパターンによるレコードの取得確認を行う。
下記、抽出条件を満たさないデータは出力されないこと。
|  | 枝番 | 抽出条件 | [6 empty] | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7
|  |  | AP_INVOICE_ALL.SOURCE = 'SALES_DEDUCTION_AP' | AP_INVOICE_ALL.APPROVAL_STATUS = 'APPROVED' --検証ステータス：検証済 | AP_INVOICE_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED' --承認ステータス：ワークフロー承認済 | AP_INV_APRVL_HIST_ALL.RESPONSE = 'APPROVED' | AP_INV_APRVL_HIST_ALL.LAST_UPDATE_DATE = ( SELECT MAX( aiaha2.last_update_date ) FROM ap_inv_aprvl_hist_all aiaha2 WHERE aiaha2.invoice_id = AP_INV_APRVL_HIST_ALL.INVOICE_ID ) | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE >= TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE < TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.今回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' )
|  | シナリオ1-3-2 | [7 empty] | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.7
[10 empty] | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.7
[10 empty] | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.7
[10 empty] | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.7
[10 empty] | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | bar: 抽出条件 No.1 to 抽出条件 No.7
|  |  | Y | Y | Y | Y | Y | N (左辺 < 右辺) | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y (左辺 = 右辺) | Y | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N (左辺 = 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N (左辺 > 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
別紙 項目編集③ 否認済請求書取得
以下のパターンによるレコードの取得確認を行う。
下記、抽出条件を満たさないデータは出力されないこと。
|  | 枝番 | 抽出条件 No.1: 抽出条件; 抽出条件 No.6: 予想結果; 抽出条件 No.7: 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
|  |  | AP_INVOICE_ALL.SOURCE = 'SALES_DEDUCTION_AP' | AP_INVOICE_ALL.APPROVAL_STATUS = 'APPROVED' | AP_INVOICE_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'REJECTED' | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE >= TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE < TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.今回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' )
|  | シナリオ1-3-3 | N | Y | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | N | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | N | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | Y | N (左辺 < 右辺) | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 = 右辺) | Y | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 = 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 > 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
別紙 項目編集④ 取消済請求書取得
以下のパターンによるレコードの取得確認を行う。
下記、抽出条件を満たさないデータは出力されないこと。
|  | 枝番 | 抽出条件 No.1: 抽出条件; 抽出条件 No.6: 予想結果; 抽出条件 No.7: 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
|  |  | AP_INVOICE_ALL.SOURCE = 'SALES_DEDUCTION_AP' | AP_INVOICE_ALL.APPROVAL_STATUS = 'CANCELLED' | AP_INVOICE_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'NOT REQUIRED' | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE >= TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) | AP_INVOICE_ALL.LAST_UPDATE_DATE < TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.今回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' )
|  | シナリオ1-3-4 | N | Y | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | N | Y | Y | Y | 取得しない | 確認不可 |  | SCSK佐藤 |  | ※備考1
|  |  | Y | Y | N | Y | Y | 取得しない | 確認不可 |  | SCSK佐藤 |  | ※備考1
|  |  | Y | Y | Y | N (左辺 < 右辺) | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 = 右辺) | Y | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 = 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | Y | N (左辺 > 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
※備考1：取消時、検証ステータス(No.2抽出条件)と承認ステータス(No.3抽出条件)の両方の値が更新されるため、条件別にステータスを取りえないため。
取消請求書は一意に「検証ステータス：取消済、承認ステータス：不要」の組み合わせを取るため、このステータスの組み合わせの請求書が取得できることから抽出条件は問題無しとする。
別紙 項目編集⑤ インポートエラー請求書取得
以下のパターンによるレコードの取得確認を行う。
下記、抽出条件を満たさないデータは出力されないこと。
|  | 枝番 | 抽出条件 No.1: 抽出条件; 抽出条件 No.5: 予想結果; 抽出条件 No.6: 実際の結果; 抽出条件 No.7: 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4
|  |  | AP_INVOICES_INTERFACE.SOURCE = 'SALES_DEDUCTION_AP' | AP_INVOICES_INTERFACE.STATUS = 'REJECTED' | AP_INVOICES_INTERFACE.LAST_UPDATE_DATE >= TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) | AP_INVOICES_INTERFACE.LAST_UPDATE_DATE < TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( 入力パラメータ.今回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' )
|  | シナリオ1-3-5 | N | Y | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | N | Y | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | N (左辺 < 右辺) | Y | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
|  |  | Y | Y | Y (左辺 = 右辺) | Y | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y (左辺 > 右辺) | Y (左辺 < 右辺) | 取得する | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認 正常系
|  |  | Y | Y | Y | N (左辺 = 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認
|  |  | Y | Y | Y | N (左辺 > 右辺) | 取得しない | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16 | 境界値確認

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 ファイル形式 | レイアウト確認 | .txtファイルにて出力される。また、ヘッダは出力されない。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-2 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 文字コードの確認 | レイアウト確認 | 「UTF8」で出力される。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-3 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 改行文字の確認 | レイアウト確認 | 「LF」で出力される。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-4 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 区切り文字の確認 | レイアウト確認 | 「,」（カンマ）区切りで出力される。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-5 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 括り文字の確認 | レイアウト確認 | 全ての項目で括り文字は使用されない。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-6 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 ソートキーの確認 | レイアウト確認 | 以下のソート順で出力される。 1.支払伝票番号(昇順) | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
| 2-7 | 【ファイル出力・レイアウト確認】 出力データが0件だった場合 | レイアウト確認 | データ0件・サイズ0Byteの、空ファイル「XXCOK024A46R.txt」が出力される。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-17
エビデンス
T_TE030_COK_024_A46_控除支払承認ステータス反映_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 ①実行計画の取得 ②実行時間の計測 | パフォーマンステスト | ①実行計画が想定通り。 ②処理時間が想定通り。 それぞれ、極端なパフォーマンスの低下が発生していないこと。 | 左記の通り | OK | SCSK佐藤 | 2024-12-16
エビデンス
T_TE030_COK_024_A46_控除支払承認ステータス反映_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限