## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCMM：ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 藤原祐介
作成日: | 2022-11-10
最終更新日: | 2023-02-08
文書管理番号: | T_TE020_CMM_002_A12
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-10 | SCSK 藤原祐介 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_002_A12)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | 単体テスト障害No.O048の対応確認テスト
| シナリオ5 | 前回処理実行日時パラメータ追加対応確認テスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| fnd_lookup_types | 参照表タイプ
| fnd_lookup_values_b | 参照表値
| fnd_lookup_values_tl | 参照表値名
| per_roles_dn | ロールマスタ
| per_roles_dn_tl | ロール名マスタ
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・ロール割当マスタ(参照表)抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・ロール割当マスタ(参照表)抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-28
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルが出力されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-28
| 1-3 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 1-4 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-28
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A12_ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-3 |  |  | 結合条件の確認
結合条件
|  | No.1-1 |  | No.1-2 |  | No.2 |  | No.3 | No.4
| 枝番. | FND_LOOKUP_TYPES. LOOKUP_TYPE = FND_LOOKUP_VALUES_TL. LOOKUP_TYPE |  | FND_LOOKUP_TYPES. LOOKUP_TYPE = FND_LOOKUP_VALUES_B. LOOKUP_TYPE |  | FND_LOOKUP_VALUES_B.LOOKUP_CODE = FND_LOOKUP_VALUES_TL.LOOKUP_CODE |  | FND_LOOKUP_VALUES_TL. DESCRIPTION = PER_ROLES_DN_TL. ROLE_NAME | PER_ROLES_DN_TL. ROLE_ID = PER_ROLES_DN. ROLE_ID | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | 抽出します。 | 抽出されることを確認 |  | OK |  | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2 | N |  | Y |  | Y |  | Y | Y | 抽出しません。 | － |  | － |  | 藤原祐 | 2022-11-25 |  |  | 実施不可の為
| 3 | Y |  | N |  | Y |  | Y | Y | 抽出しません。 | － |  | － |  | 藤原祐 | 2022-11-25 |  |  | 実施不可の為
| 4 | Y |  | Y |  | N |  | Y | Y | 抽出しません。 | － |  | － |  | 藤原祐 | 2022-11-25 |  |  | 実施不可の為
| 5 | Y |  | Y |  | Y |  | N | Y | 抽出しません。 | 抽出されないことを確認 |  | OK |  | 藤原祐 | 2022-11-25
| 6 | Y |  | Y |  | Y |  | Y | N | 抽出しません。 | － |  | － |  | 藤原祐 | 2022-11-25 |  |  | 実施不可の為
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-4 |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  | No.1 |  | No.2-1 |  | No.2-2 |  | No.3 | No.4-1 | No.4-2
| 枝番. | FND_LOOKUP_TYPES. LOOKUP_TYPE = 'XXCFO_CMM780A01_ROLE' [ロール割当] |  | FND_LOOKUP_VALUES_B. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | FND_LOOKUP_VALUES_TL. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | FND_LOOKUP_VALUES_TL. LANGUAGE = 'JA' [日本語] | PER_ROLES_DN_TL. LANGUAGE = 'JA' [日本語] | PER_ROLES_DN_TL. SOURCE_LANG = 'JA' [日本語] |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出されることを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 2 | N |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されないことを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 3 | Y |  | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 | [8 empty] | タイムスタンプ型の為、「=」の時間は実施不可
| 4 | Y |  | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 |  | － |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-28 | データ登録不可の為
| 5 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 | [8 empty] | 枝番No.1と重複の為
| 6 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 = 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 | [8 empty] | タイムスタンプ型の為、「=」の時間は実施不可
| 7 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出されることを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-28
| 8 | Y |  | N | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されないことを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-28
| 9 | Y |  | Y |  | Y |  | N | Y | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されないことを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 10 | Y |  | Y |  | Y |  | Y | N | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されないことを確認 |  |  | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 11 | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | N |  | 抽出しません。 |  | － |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-28 | 条件を満たし、かつROLE_NAMEに値が設定されているPER_ROLES_DN_TLが存在しないため。
Note on O23: 藤原 祐介 伊藤園: TIMESTAMP型の為、ジャストタイムは難しいかも？
Note on U26: 藤原 祐介 伊藤園: TIMESTAMP型の為、ジャストタイムは難しいかも？

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | カンマ区切りで出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF-8」で出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | カンマ区切りで出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | どのデータ種別、データの有無でも、括り文字で編集しません。 | 適切な括り文字で編集されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序で出力します。 1.コード（昇順） | 左記出力順序で出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 編集仕様通りに出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A12_ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-5 |  |  | 括り文字の確認
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 2 | 内容 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 3 | ロール名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 4 | ロール共通名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 5 | 有効日自 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 6 | 有効日至 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 7 | 使用可能 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 8 | 階層レベル |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 9 | 拠点コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 10 | 資格コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 11 | 職位コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 12 | 職務コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 13 | 職種コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 14 | 調達エージェント |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 15 | 元帳 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| 16 | データアクセスセット |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 17 | BU |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 18 | 予備1 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| 19 | 予備2 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| 20 | 予備3 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| 21 | 予備4 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| 22 | 予備5 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 現状セットしないため。
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データ無の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 2 | 内容 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 3 | ロール名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 登録時の必須項目の為。
| 4 | ロール共通名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | 登録時の必須項目の為。
| 5 | 有効日自 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 6 | 有効日至 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 7 | 使用可能 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  |  | － | 藤原祐 |  | 2022-11-25 |  | YかNが必ず入る為。
| 8 | 階層レベル |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 9 | 拠点コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 10 | 資格コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 11 | 職位コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 12 | 職務コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 13 | 職種コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 14 | 調達エージェント |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 15 | 元帳 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 16 | データアクセスセット |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 17 | BU |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 18 | 予備1 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 19 | 予備2 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 20 | 予備3 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 21 | 予備4 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
| 22 | 予備5 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字がないことを確認 | OK | 藤原祐 |  | 2022-11-25
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-7 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
| 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 編集内容 |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | LOOKUP_CODE（参照コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 2 | FND_LOOKUP_VALUES_TL（参照表値名） |  |  | MEANING（内容） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 3 | FND_LOOKUP_VALUES_TL（参照表値名） |  |  | DESCRIPTION（摘要） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 4 | PER_ROLES_DN（ロールマスタ） |  |  | ROLE_COMMON_NAME（ロール共通名） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 5 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | START_DATE_ACTIVE（有効日自） |  | TO_CHAR(FND_LOOKUP_VALUES_B. START_DATE_ACTIVE, 'YYYYMMDD') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 6 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | END_DATE_ACTIVE（有効日至） |  | TO_CHAR(FND_LOOKUP_VALUES_B. END_DATE_ACTIVE, 'YYYYMMDD') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 7 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ENABLED_FLAG（使用可能フラグ) |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 8 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE1（階層レベル） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 9 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE2（拠点コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 10 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE3（資格コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 11 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE4（職位コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 12 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE5（職務コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 13 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE6（職種コード） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 14 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE7（調達エージェント） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 15 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE8（元帳） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 16 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE9（データアクセスセット） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 17 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE10（BU） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 18 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE11（予備1） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 19 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE12（予備2） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 20 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE13（予備3） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 21 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE14（予備4） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25
| 22 | FND_LOOKUP_VALUES_B（参照表値） |  |  | ATTRIBUTE15（予備5） |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 適切に出力されていることを確認。 |  | OK | 藤原祐 | 2022-11-25

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通りであることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-11-28
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A12_ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・ロール割当マスタ(参照表)抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-13
| 4-2 | 出力項目の確認 | データ出力 | 単体テスト障害O048にて修正した下記項目の出力内容の確認 | 下記項目が全て想定通りに出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-13
| 4-2-1 | 「有効日自」 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を以下の書式で出力します。 YYYY-MM-DD | 編集仕様通りに出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-13
| 4-2-2 | 「有効日至」 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を以下の書式で出力します。 YYYY-MM-DD | 編集仕様通りに出力されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-13
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A12_ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・ロール割当マスタ(参照表)抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが成功になることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ5_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが出力されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-3 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画に問題ないことを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-4-1 | 以下のパラメータの内容 前回処理実行日時 | ラベル | ラベルに以下を表示します。 前回処理実行日時 | 左記のとおり表示されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-4-2 |  | 必須入力 | 任意入力にします。 ラベルに「*」を表示しません。 | 「*」を表示されないことを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-4-3 |  | データ型 | データ型を文字列にします。 文字列が入力できます。 | 想定の文字列（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）が入力できることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-4-4 |  | パラメータ・タイプ | パラメータ・タイプをテキストにします。 テキストボックスを表示します。 | テキストボックスが表示されることを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 5-4-5 |  | デフォルト値 | デフォルト値を表示しません。 | デフォルト値表示されないことを確認。 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A12_ロール割当マスタ(参照表)抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ5_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
5-2 |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  | No.1 |  | No.2-1 |  | No.2-2 |  | No.3 | No.4-1 | No.4-2
| 枝番. | FND_LOOKUP_TYPES. LOOKUP_TYPE = 'XXCFO_CMM780A01_ROLE' [ロール割当] |  | FND_LOOKUP_VALUES_B. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ(TO_TIMESTAMP( NVL( :パラメータ.前回処理実行日時, '1900-01-01 09:00:00' ), 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) |  | FND_LOOKUP_VALUES_TL. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ(TO_TIMESTAMP( NVL( :パラメータ.前回処理実行日時, '1900-01-01 09:00:00' ), 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), :XDO_USER_TIMEZONE) |  | FND_LOOKUP_VALUES_TL. LANGUAGE = 'JA' [日本語] | PER_ROLES_DN_TL. LANGUAGE = 'JA' [日本語] | PER_ROLES_DN_TL. SOURCE_LANG = 'JA' [日本語] | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y | 抽出します。 | 抽出されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 2 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺(NULL)) | Y | (左辺 > 右辺(NULL)) | Y | Y | Y | 抽出します。 | 抽出されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 3 | Y |  | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y | 抽出します。 | 抽出されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 4 | Y |  | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y | 抽出します。 |  |  |  |  | データ登録不可の為
| 5 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 = 右辺) | Y | Y | Y | 抽出します。 |  |  |  |  | タイムスタンプ型の為、「=」の時間は実施不可
| 6 | Y |  | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y | 抽出します。 | 抽出されることを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
| 7 | Y |  | N | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出されないことを確認 | OK | 藤原祐 | 2022-12-21
Note on O9: 藤原 祐介 伊藤園: TIMESTAMP型の為、ジャストタイムは難しいかも？
Note on U11: 藤原 祐介 伊藤園: TIMESTAMP型の為、ジャストタイムは難しいかも？

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| O048 | No.1-2 | 本来、正常終了するべきパターンで、エラーが発生した。 | 当該OICのメイン処理であるDBCSの更新処理で発生しており、連携データの「有効日自」「有効日至」をBIPが出力する形式に合わせて「YYYYMMDD」形式とすると、OIC内部で日付に変換ができず、エラーとなった。 OICでデータ登録・更新を行う場合、日付項目として連携されるデータは「YYYY-MM-DD」形式になっている必要がある。 | 藤原祐 | 2022-12-13 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限

## FND_LOOKUP_VALUES_B
FND_LOOKUP_VALUES_B
Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments
ENTERPRISE_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | ENTERPRISE_ID
SANDBOX_ID | VARCHAR2 | 60 |  | Yes | SANDBOX_ID
LOOKUP_TYPE | VARCHAR2 | 30 |  | Yes | LOOKUP_TYPE
LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | 30 |  | Yes | LOOKUP_CODE
VIEW_APPLICATION_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | VIEW_APPLICATION_ID
SET_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | Identifies a set of reference data shared across business units and other entities. Also known as Reference Data Sets, they are used to filter reference data in transactional UIs.
ENABLED_FLAG | VARCHAR2 | 1 |  | Yes | ENABLED_FLAG
START_DATE_ACTIVE | DATE |  |  |  | START_DATE_ACTIVE
END_DATE_ACTIVE | DATE |  |  |  | END_DATE_ACTIVE
DISPLAY_SEQUENCE | NUMBER |  | 18 |  | DISPLAY_SEQUENCE
CHANGE_SINCE_LAST_REFRESH | VARCHAR2 | 1 |  | Yes | CHANGE_SINCE_LAST_REFRESH
CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who created the row.
CREATION_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row.
LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row.
LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row.
LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 |  |  | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row.
TERRITORY_CODE | VARCHAR2 | 2 |  |  | TERRITORY_CODE
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | 30 |  |  | Descriptive Flexfield: structure definition of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | 150 |  |  | Descriptive Flexfield: segment of the user descriptive flexfield.
TAG | VARCHAR2 | 150 |  |  | TAG
SEED_DATA_SOURCE | VARCHAR2 | 512 |  |  | Seed data file from which the row originates.

## FND_LOOKUP_VALUES_TL
FND_LOOKUP_VALUES_TL
Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments
ENTERPRISE_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | ENTERPRISE_ID
SANDBOX_ID | VARCHAR2 | 60 |  | Yes | SANDBOX_ID
LOOKUP_TYPE | VARCHAR2 | 30 |  | Yes | LOOKUP_TYPE
LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | 30 |  | Yes | LOOKUP_CODE
VIEW_APPLICATION_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | VIEW_APPLICATION_ID
SET_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | Identifies a set of reference data shared across business units and other entities. Also known as Reference Data Sets, they are used to filter reference data in transactional UIs.
LANGUAGE | VARCHAR2 | 30 |  | Yes | Indicates the code of the language into which the contents of the translatable columns are translated.
MEANING | VARCHAR2 | 80 |  | Yes | MEANING
DESCRIPTION | VARCHAR2 | 240 |  |  | DESCRIPTION
SOURCE_LANG | VARCHAR2 | 4 |  | Yes | Indicates the code of the language in which the contents of the translatable columns were originally created.
CHANGE_SINCE_LAST_REFRESH | VARCHAR2 | 1 |  | Yes | CHANGE_SINCE_LAST_REFRESH
CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who created the row.
CREATION_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row.
LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row.
LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row.
LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 |  |  | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row.
SEED_DATA_SOURCE | VARCHAR2 | 512 |  |  | Seed data file from which the row originates.

## PER_ROLES_DN
PER_ROLES_DN
Name | Datatype | Length | Precision | Not-null | Comments | Status
ROLE_ID | NUMBER |  | 18 | Yes | System generated primary key column.
ROLE_GUID | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | ?Globally Unique Identifier for the Role | Active
ABSTRACT_ROLE | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is an Abstract Role | Active
JOB_ROLE | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is an Job Role | Active
DATA_ROLE | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is an Data Role | Active
ACTIVE_FLAG | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is an Active Role | Active
ROLE_COMMON_NAME | VARCHAR2 | 4000 |  |  | The Common Name (CN) defined within LDAP.
MULTITENANCY_COMMON_NAME | VARCHAR2 | 4000 |  |  | The Multitenancy Common Name Defined in LDAP
ROLE_DISTINGUISHED_NAME | VARCHAR2 | 4000 |  |  | The Distinguished Name (DN) defined within LDAP - Contains group information etc. to provide a unique name.
BUSINESS_GROUP_ID | NUMBER |  |  | Yes | Identifier of Enterprise, used for multi-tenancy partitioning. Foreign key to HR_ORGANIZATION_UNITS. | Active
OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER |  | 9 | Yes | Used to implement optimistic locking. This number is incremented every time that the row is updated. The number is compared at the start and end of a transaction to detect whether another session has updated the row since it was queried. | Active
CREATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who created the row. | Active
CREATION_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the creation of the row. | Active
LAST_UPDATED_BY | VARCHAR2 | 64 |  | Yes | Who column: indicates the user who last updated the row. | Active
LAST_UPDATE_DATE | TIMESTAMP |  |  | Yes | Who column: indicates the date and time of the last update of the row. | Active
LAST_UPDATE_LOGIN | VARCHAR2 | 32 |  |  | Who column: indicates the session login associated to the user who last updated the row. | Active
DELEGATION_ALLOWED | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is the Role can be delegated
EXTERNAL_ID | VARCHAR2 | 64 |  |  | EXTERNAL_ID
EXTERNAL_ROLE | VARCHAR2 | 30 |  |  | ?Flag to Indicate it is an External Role
DUTY_ROLE | VARCHAR2 | 30 |  |  | DUTY_ROLE