## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO019A04：電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤 賢太郎
作成日: | 2023-01-06
最終更新日: | 2023-02-08
文書管理番号: | T_TE040_CFO_019_A04
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-06 | SCSK 須藤賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
なし。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 夜間バッチ
| シナリオ2 | 夜間バッチで抽出対象データなし
| シナリオ3 | 手動で再実行（エラー発生時）

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| ap_invoices_all | AP請求書ヘッダ
| ap_invoice_distributions_all | AP請求書配分
| ap_invoice_lines_all | AP請求書明細
| fnd_lookup_values_vl | クイックコードビュー
| fnd_flex_values_vl | 値セットビュー
| fnd_application | アプリケーション
| fnd_id_flex_segments | 値セットセグメント
| poz_suppliers | 仕入先マスタ
| per_all_people_f | 従業員マスタ
| hz_parties | パーティマスタ
| hz_party_sites | パーティサイトマスタ
| po_headers_all | 発注ヘッダ
| po_distributions_all | 発注明細
| gl_ledgers | 会計帳簿
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せマスタ
| xla_ae_headers | 補助元帳仕訳ヘッダ
| xla_transaction_entities | 取引エンティティ
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
出力される想定の最大件数データを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） | 夜間バッチ | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 1-2 | ESSジョブ実行結果 | 夜間バッチ | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
| 1-3 | 型桁チェック実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-4 | ファイル名変更実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-5 | 文字コード変換実行 | 夜間バッチ | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 1-6 | ファイル取得 | 夜間バッチ | Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 1-7 | ファイル確認 | 夜間バッチ | 文字コードが以下であること。 ・SJIS（Windows-31J） | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 夜間バッチ | 文字化けがないこと。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 夜間バッチ | 対象件数が出力されること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 夜間バッチ | 桁あふれの場合、SJIS換算の文字桁数切り取り処理が行われること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 夜間バッチ | 改行、ダブルクウォート、カンマが含まれているデータであること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
| 1-8 | 処理結果取得 | 夜間バッチ | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 1-9 | 処理結果確認 | 夜間バッチ | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 想定通り | OK | 須藤・細沼 | 2023-01-20
| 1-10 | 連携ファイルを受領した時 | 夜間バッチ | 半角スペース、及び、”?”がトリムされていること。 （/uspg/jp1/zb/shl/ZBZZPOSTTRIM.ksh [パスを含めた対象ファイル]）（手動） | 想定通り | OK | 須藤・細沼 | 2023-01-20
エビデンス
T_TE040_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） ※パラメータの「GL転送日From」「GL転送日To」を未来日に設定 | 夜間バッチで抽出対象データなし | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-13
| 2-2 | ESSジョブ実行結果 | 夜間バッチで抽出対象データなし | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-13
| 2-3 | 型桁チェック実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-4 | ファイル名変更実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-5 | 文字コード変換実行 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 2-6 | ファイル取得 | 夜間バッチで抽出対象データなし | Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-13
| 2-7 | ファイル確認 | 夜間バッチで抽出対象データなし | ０バイトファイルであること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-13
| 2-8 | 処理結果取得 | 夜間バッチで抽出対象データなし | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-13
| 2-9 | 処理結果確認 | 夜間バッチで抽出対象データなし | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 想定通り | OK | 須藤・細沼 | 2023-01-13
エビデンス
T_TE040_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ※PaaSのDBとERPCloudが接続できない状態にして実施する。 OIC起動（手動） | 手動で再実行（エラー発生時） | Pythonスクリプトが異常終了すること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 3-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | ESSジョブは実行されないこと。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
| 3-3 | ※PaaSのDBとERPCloudが接続可能な状態に戻す。 OIC実行（pythonスクリプトの手動実行） | 手動で再実行（エラー発生時） | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 3-4 | ESSジョブ実行結果 | 手動で再実行（エラー発生時） | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
| 3-5 | 型桁チェック実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-6 | ファイル名変更実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-7 | 文字コード変換実行 | 手動で再実行（エラー発生時） | 実施しない |  |  |  |  | 対象外
| 3-8 | ファイル取得 | 手動で再実行（エラー発生時） | Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 3-9 | ファイル確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | 文字コードが以下であること。 ・SJIS（Windows-31J） | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 文字化けがないこと。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 最大件数が出力されること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 桁あふれの場合、SJIS換算の文字桁数切り取り処理が行われること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
|  |  | 手動で再実行（エラー発生時） | 改行、ダブルクウォート、カンマが含まれているデータであること。 | 想定通り | OK | 須藤 | 2023-01-20
| 3-10 | 処理結果取得 | 手動で再実行（エラー発生時） | OICのログが取得できること。 Compute上の既定のフォルダに配置されること。 | 想定通り | OK | 細沼 | 2023-01-20
| 3-11 | 処理結果確認 | 手動で再実行（エラー発生時） | 処理結果・ログの内容に問題がないこと。 | 想定通り | OK | 須藤・細沼 | 2023-01-20
エビデンス
T_TE040_CFO_019_A04_電子帳簿AP仕入請求の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| B105 | 1-7 | データの取得レコード件数（取得単位）が誤り | 結合条件を追加するプログラム修正を行った。 | 須藤 | 2023-01-19 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限