## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：経費精算データのシステム承認抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 木津敏成
作成日: | 2022-12-26
最終更新日: | 2023-02-08
文書管理番号: | T_TE035__CFO_001_A09
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-26 | SCSK 木津敏成 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
関連する結合テスト・シナリオは以下の通りです。
なし。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | ERP登録データ更新
| シナリオ2 | 抽出対象データなし時のデータ更新
| シナリオ3 | 運用時の想定最大件数のデータ更新
| シナリオ4 | 異常終了後の再実行

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| EXM_EXP_REP_PROCESSING EXM_EXPENSE_REPORTS HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL PER_USERS PER_PERSONS EXM_EXPENSES EXM_EXPENSE_DISTS GL_CODE_COMBINATIONS FA_FUSION_SOAINFRA.WFTASKHISTORY FND_LOOKUP_VALUES EXM_EXPENSE_TYPES PER_ALL_ASSIGNMENTS_M EXM_EXPENSE_TEMPLATES | 「別紙(テスト・シナリオ1)」シートのデータパターンでERPCloudにて登録する。
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| EXM_EXP_REP_PROCESSING EXM_EXPENSE_REPORTS HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL PER_USERS PER_PERSONS EXM_EXPENSES EXM_EXPENSE_DISTS GL_CODE_COMBINATIONS FA_FUSION_SOAINFRA.WFTASKHISTORY FND_LOOKUP_VALUES EXM_EXPENSE_TYPES PER_ALL_ASSIGNMENTS_M EXM_EXPENSE_TEMPLATES | 更新対象のデータなし。（パラメータを"ex_approve1"に変更し、対象外にする。）
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| EXM_EXP_REP_PROCESSING EXM_EXPENSE_REPORTS HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL PER_USERS PER_PERSONS EXM_EXPENSES EXM_EXPENSE_DISTS GL_CODE_COMBINATIONS FA_FUSION_SOAINFRA.WFTASKHISTORY FND_LOOKUP_VALUES EXM_EXPENSE_TYPES PER_ALL_ASSIGNMENTS_M EXM_EXPENSE_TEMPLATES | 運用時の最大想定件数（649件程度）登録する。
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| EXM_EXP_REP_PROCESSING EXM_EXPENSE_REPORTS HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL PER_USERS PER_PERSONS EXM_EXPENSES EXM_EXPENSE_DISTS GL_CODE_COMBINATIONS FA_FUSION_SOAINFRA.WFTASKHISTORY FND_LOOKUP_VALUES EXM_EXPENSE_TYPES PER_ALL_ASSIGNMENTS_M EXM_EXPENSE_TEMPLATES | 初回実行：データモデルのデフォルト値を空にすることで、異常終了させる。 再実行：データモデルのデフォルト値を"ex_approve"に変更し、正常終了させる。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | OIC起動（手動） | ERP登録データ更新 | Pythonスクリプトが正常終了します。 | Pythonスクリプトが正常終了したことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | ERP登録データ更新 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になります。 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-3-1 | ESSジョブで出力したレポートの確認 | ERP登録データ更新 | 文字コードが以下であること。 ・UTF8 | 文字コードがUTF-8であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-3-2 |  | ERP登録データ更新 | 文字化けがないこと。 | 文字化けがないことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-3-3 |  | ERP登録データ更新 | 対象件数が出力されること。 | 対象件数が出力されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-4-1 | データ更新の確認 ※更新対象は「別紙(テスト・シナリオ1)」シート参照 | ERP登録データ更新 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）のEXPENSE_STATUS_CODE （ステータス）が更新されます。 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）のEXPENSE_STATUS_CODE （ステータス）が更新されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 1-4-2 |  | ERP登録データ更新 | 対象データ以外は更新されません。 | 対象データ以外は更新されないことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_001_A09_経費精算データのシステム承認抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 別紙(テスト・シナリオ1)
ERP登録データ更新テストパターン
No. | EXM_EXPENSE_REPORTSテーブル EXPENSE_STATUS_CODE （ステータス） | FA_FUSION_SOAINFRA.WFTASKHISTORYテーブル （WFタスク履歴） TASKNUMBER （タスク番号） | 更新対象 | 備考
1 | PEND_MGR_APPROVAL | BIP出力ファイルに含まれるID | ○
2 | APPROVAL_COMPLETE | BIP出力ファイルに含まれるID | × | 作成不可
3 | PEND_MGR_APPROVAL | BIP出力ファイルに含まれないID | ×
4 | APPROVAL_COMPLETE | BIP出力ファイルに含まれないID | ×

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | OIC起動（手動） | 抽出対象データなし時のデータ更新 | Pythonスクリプトが正常終了します。 | Pythonスクリプトが正常終了したことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 2-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 抽出対象データなし時のデータ更新 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になります。 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 2-3 | ESSジョブで出力したレポートの確認 | 抽出対象データなし時のデータ更新 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルが出力されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 2-4 | データ更新の確認 | ERP登録データ更新 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）が更新されないこと。 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）が更新されないことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_001_A09_経費精算データのシステム承認抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | OIC起動（手動） | 運用時の想定最大件数のデータ更新 | Pythonスクリプトが正常終了します。 |  |  | 木津 |  | 対象外
| 3-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 運用時の想定最大件数のデータ更新 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になります。 |  |  | 木津 |  | 対象外
| 3-3 | ESSジョブで出力したレポートの確認 | 運用時の想定最大件数のデータ更新 | 対象件数が出力されること。 |  |  | 木津 |  | 対象外
| 3-4-1 | データ更新の確認 ※更新対象は「別紙(テスト・シナリオ1)」シート参照 | 運用時の想定最大件数のデータ更新 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）のEXPENSE_STATUS_CODE （ステータス）が更新されます。 |  |  | 木津 |  | 対象外
| 3-4-2 |  | 運用時の想定最大件数のデータ更新 | 対象データ以外は更新されません。 |  |  | 木津 |  | 対象外
エビデンス
実施不可（パフォーマンスに関して追加対応が必要）
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1-1 | ※必須パラメータを空の状態で実施する。 OIC起動（手動） | 異常終了 | Pythonスクリプトが異常終了します。 | Pythonスクリプトが異常終了したことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-1-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 異常終了 | ESSジョブは実行され異常終了します。 | ESSジョブは実行され異常終了したことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-2-1 | ※必須パラメータを設定して実施する。 OIC起動（手動） | 異常終了後の再実行 | Pythonスクリプトが正常終了します。 | Pythonスクリプトが正常終了したことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-2-2 | ESSジョブの実行結果を確認 | 異常終了後の再実行 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」になります。 | ESSジョブが正常終了し、ステータスが「成功」となることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-2-3 | ESSジョブで出力したレポートの確認 | 異常終了後の再実行 | 対象件数が出力されること。 | 対象件数が出力されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-2-4 | データ更新の確認 ※更新対象は「別紙(テスト・シナリオ1)」シート参照 | 異常終了後の再実行 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）のEXPENSE_STATUS_CODE （ステータス）が更新されます。 | EXM_EXPENSE_REPORTS （経費精算書）のEXPENSE_STATUS_CODE （ステータス）が更新されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-06
| 4-2-5 |  | 異常終了後の再実行 | 対象データ以外は更新されません。 | 対象データ以外は更新されないことを確認。 | OK | 木津 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE040_CFO_001_A09_経費精算データのシステム承認抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限