## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
BIP実行
作成者: | SCSK 久保田 芳夫
作成日: | 2022-07-28
最終更新日: | 2024-10-24
文書管理番号: | T_TE035_CCD_002
版: | Issue1.4
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-28 | SCSK 久保田芳夫 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-09 | SCSK 久保田芳夫 | Draft1.0B | 内部レビュー指摘事項を反映
| 2023-02-24 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-02-15 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.1 | 機能追加による再テスト実施
| 2023-03-24 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.2 | シナリオテスト障害No.ST0066の対応による再テスト
| 2024-09-09 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.3 | E_本稼動_20182 対応
| 2024-10-24 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.4 | E_本稼動_20218【OIC共通】OICエラーリトライ 対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(AN100)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム結合レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（AN.100)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
結合対象とする機能は以下の通りです。
・XXCCD006 BIP実行
・XXCCD009 Export用コールバック受信
・XXCCD011 コールバックチェック
・XXCCD013 ジョブステータスチェック
・XXCCD015 Export用RESTAPI起動
・XXCCD026 Outbound用実行結果出力
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | BIP実行における正常系※【シナリオテスト障害No.ST0069】の対応により、再テスト実施【E_本稼動_20182の対応に伴い再実施】
| シナリオ2 | BIP実行における正常系（結果0件）
| シナリオ3 | BIP実行における連携異常（Erp Cloudとの連携異常）
| シナリオ4 | BIP実行におけるパラメータ作成処理異常
| シナリオ5 | BIP実行におけるBIP処理異常※【シナリオテスト障害No.ST0069】の対応により、テストケースの修正および再テスト実施
| シナリオ6 | BIP実行におけるデータ変換処理異常
| シナリオ7 | BIP実行におけるパラメータ作成処理なし
| シナリオ8 | BIP実行におけるデータ変換処理なし
| シナリオ9 | BIP実行における正常系（出力ファイル2GB以上）
| シナリオ10 | E_本稼動_20218【OIC共通】OICエラーリトライ 対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。詳細は「別紙．データ明細」参照。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ２
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ6
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ7
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ8
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ１
テスト・シナリオ9
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系BIPデータ３
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## 別紙．データ明細
別紙．データ明細
テスト・シナリオで使用するデータの明細を以下に示します。
正常系BIPデータ１
| プロファイルID | レベル名 | レベル値 | プロファイル値 | プロファイル
| 3 | 10001 | 0 | 04:00:00 | XXCCD:処理開始時間（電子帳簿仕訳）
| 4 | 10001 | 0 | 2023-01-01 00:00:00 | XXCCD:初回データ対象日時（電子帳簿仕訳）
| 5 | 10001 | 0 | 2023-01-09 | XXCCD:前回実行日付（電子帳簿仕訳）
| 16 | 10001 | 0 | P2D | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）
| 10878 | 10001 | 0 | 2023-01-13 | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）
正常系BIPデータ２
| プロファイルID | レベル名 | レベル値 | プロファイル値 | プロファイル
| 3 | 10001 | 0 | 04:00:00 | XXCCD:処理開始時間（電子帳簿仕訳）
| 4 | 10001 | 0 | 2023-01-01 00:00:00 | XXCCD:初回データ対象日時（電子帳簿仕訳）
| 5 | 10001 | 0 | 2023-01-14 | XXCCD:前回実行日付（電子帳簿仕訳）
| 16 | 10001 | 0 | P2D | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）
| 10878 | 10001 | 0 | 2023-01-16 | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）
正常系BIPデータ３
| プロファイルID | レベル名 | レベル値 | プロファイル値 | プロファイル
| 3 | 10001 | 0 | 04:00:00 | XXCCD:処理開始時間（電子帳簿仕訳）
| 4 | 10001 | 0 | 2023-01-01 00:00:00 | XXCCD:初回データ対象日時（電子帳簿仕訳）
| 5 | 10001 | 0 | 2023-01-09 | XXCCD:前回実行日付（電子帳簿仕訳）
| 16 | 10001 | 0 | P2D | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）
| 10878 | 10001 | 0 | 2023-01-16 | XXCCD:猶予日数（電子帳簿仕訳）

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_20182の対応に伴って再テストを実施】
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCMM/,XXCMM002A12EJ" パラメータリスト："" パラメータ作成処理API："/ic/api/integration/v1/flows/rest/XXCMM002A13_01/1.0/RestRoleAssignmentsDataConversion" （ロール割当マスタ(参照表)連携） データ変換処理API："/ic/api/integration/v1/flows/rest/XXCMM002A13_02/1.0/RestRoleAssignmentsDataConversion"（ロール割当マスタ(参照表)連携） | BIP実行 | パラメータ作成処理が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | パラメータ作成処理の完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | 共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | BIP抽出ファイルが想定されたデータで正常に連携される。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
|  |  |  | ロール割当マスタ（XXCCD_ROLE_ASSIGNMENTS）が更新される。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-08-30
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | パラメータ作成処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | パラメータ作成処理の完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 空ファイルBIP抽出ファイルが正常に連携される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ERPCloudに接続できない状況で、下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動せず、エラーとなる。 | 共通機能XXCCD012(実行結果出力)が起動され、正常終了する。 | OK | 浜本 | 2022-08-24
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの後続処理が起動されない。 | XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動、Log End に「正常：1件、警告：0件、エラー：1件」と出力され、正常終了する。 | OK | 浜本 | 2022-08-24
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-24
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-24
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-24
| 3-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-24
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（エラースタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動され、異常終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
| 4-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：（空文字） パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD010(Import用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | データ変換処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD012(実行結果出力)が起動され、異常終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 共通機能XXCCD012(実行結果出力)の後続処理が起動されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
| 5-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-25
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)_再
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 【事前準備】実行するBIPのタイムアウト時間を「1」に設定する。 | BIP実行 | -
| 5-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："1,500000" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | 共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | SaaSのBIP実行がエラーで完了後に、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、異常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | データ変換処理以降の後続処理が起動されない。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
| 5-3 | 【事前準備】実行するBIPのタイムアウト時間を元に戻す。 | BIP実行 | -
| 5-4 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："1,500000" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（エラースタブ作成後に設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD010(Import用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理のスタブが起動され、異常終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
| 6-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（存在しないAPIを設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動せず、エラーとなる。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
| 7-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（存在しないAPIを設定） | BIP実行 | パラメータ作成処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | パラメータ作成処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD010(Import用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理のスタブが起動せず、エラーとなる。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 異常終了[2]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
|  |  |  | BIP抽出ファイルが連携されない。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
| 8-2 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名：XXCFO010A01C パラメータリスト：2022-05 パラメータ作成処理API：（スタブ作成後に設定） データ変換処理API：（スタブ作成後に設定） | BIP実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 吉岡 | 2022-08-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | パラメータ作成処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | パラメータ作成処理の完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | BIP抽出ファイルが想定されたデータで正常に連携される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_20218対応に伴ってケース追加】
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO001A02EJ" パラメータリスト："ex_approve2" パラメータ作成処理API："" データ変換処理API：（経費精算データの支払方法抽出_BIP） データ変換非同期フラグ："1" | BIP実行 | Pythonスクリプトが正常終了すること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-10-04
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-10-04
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-10-04
エビデンス
T_TE040_CCD_002_BIP実行_エビデンス(シナリオ10).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20230324
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | パラメータ作成処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | パラメータ作成処理の完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
|  |  |  | BIP抽出ファイルが想定されたデータで正常に連携される。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 久保田 | 2023-02-17
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_202408XX
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 下記を指定してXXCCD015(Export用RESTAPI起動)を起動する。 BIP名："/XXCFO/,XXCFO019A02EJ" パラメータリスト："1,500000" パラメータ作成処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） データ変換処理API：（電子帳簿仕訳の情報系システム連携） | BIP実行 | パラメータ作成処理が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | パラメータ作成処理の完了後に、共通機能XXCCD006(BIP実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 共通機能XXCCD006(BIP実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | SaaSのBIP実行の完了後に、データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 共通機能XXCCD026(Outbound用実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
|  |  |  | BIP抽出ファイルが想定されたデータで正常に連携される。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-03-24
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限