## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：発注書データ出力
作成者: | SCSK 竹浪隼
作成日: | 2022-11-17
最終更新日: | 2023-05-10
文書管理番号: | T_TE020_CFO_016A02
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-17 | SCSK 竹浪隼 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-12-28 | SCSK 竹浪隼 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-05-10 | SCSK 名嶋あや | Issue1.1 | ST0137対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_016_A02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期表示
| シナリオ2 | 対象データ抽出
| シナリオ3 | 帳票(CSVファイル)出力
| シナリオ4 | セキュリティ要件
| シナリオ5 | パフォーマンステスト
| シナリオ6 | 対象データ抽出

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| hr_organization_units_f_tl | 組織テーブル_翻訳可能
| po_agent_assignments | 購買担当割当
| per_users | ユーザ
| per_persons | 個人
| per_person_names_f | 名前テーブル
| per_all_people_f | 従業員マスタ
| poz_suppliers | 仕入先マスタ
| poz_supplier_sites_all_m | 仕入先サイト
| per_locations | 事業所マスタ
| per_location_details_f | 事業所詳細
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| po_headers_all | 発注ヘッダ
| po_lines_all | 発注明細
| po_line_locations_all | 発注納入明細
| po_headers_draft_all | 発注ヘッダドラフト
| po_versions | 発注バージョン
| por_requisition_headers_all | 購買依頼ヘッダ
| por_requisition_lines_all | 購買依頼明細
| hz_parties | パーティマスタ
| hz_party_sites | パーティサイトマスタ
| poz_supplier_sites_all_m | 仕入先サイト
| egp_categories_b | カテゴリテーブル
| per_persons | 個人
| per_person_names_f | 名前テーブル
| per_locations | 事業所マスタ
| per_location_details_f | 事業所詳細
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ４
テスト・シナリオ1,2と同じデータを使用してテストを実施します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 入力パラメータ項目表示形式の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 正しい形式で表示される。 | 各項目が正しく表示されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 1-2 | 入力パラメータ・タイプ：メニューのオプション設定の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 複数選択 全選択可能 変更時に他のパラメータをリフレッシュ のオプション設定の通り、パラメータが選択できる | オプション設定の通りパラメータが選択できることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 1-3 | 値リスト項目結合・抽出条件の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 対象データが正しく抽出される。 | 対象データが正しく抽出されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 1-4 | 入力パラメータ項目表示内容、ソート順の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 対象項目が編集仕様通りに出力される。 | 編集仕様通りに出力されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 1-5 | 非アクティブユーザーの選択可能確認 | 初期表示 | パラメータ：発注作成者 にて、非アクティブな発注作成者が選択できることを確認 | 非アクティブなユーザーも選択できることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-1 |  |  | 入力パラメータ項目表示形式の確認
| 枝番. | 入力パラメータ名 |  | 必須/任意 |  | データ型 |  | パラメータ・タイプ |  | デフォルト値 |  |  | 備考 | [6 empty] | 予想の結果 | [8 empty] | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 発注作成部署 |  | 必須 |  | 文字列 |  | メニュー |  | ログインユーザーに紐付く所属部門 |  |  | 値リスト：XXCFO_VL_PO_CREATION_DEPT | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 2 | 発注作成者 |  | 任意 |  | 文字列 |  | メニュー |  | - |  |  | 値リスト：XXCFO_VL_PO_AGENT | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 3 | 仕入先 |  | 任意 |  | 文字列 |  | メニュー |  | - |  |  | 値リスト：XXCFO_VL_VENDORS | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 4 | 発注番号 |  | 任意 |  | 文字列 |  | テキスト |  | - | [9 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 5 | 発注作成日 From |  | 任意 |  | 日付 |  | 日付 |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 6 | 発注作成日 To |  | 任意 |  | 日付 |  | 日付 |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 7 | 発注承認日 From |  | 任意 |  | 日付 |  | 日付 |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
| 8 | 発注承認日 To |  | 任意 |  | 日付 |  | 日付 |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [6 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 | [8 empty] | 左記のとおりパラメータが表示されることを確認 |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-16
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-2 |  |  | 入力パラメータ・タイプ：メニューのオプション設定の確認
| 枝番. | 入力パラメータ名 |  | 複数選択 | 全選択可 |  | 変更時に他のパラメータをリフレッシュ |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 |  | テスター |  |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | 発注作成部署 |  | N | N |  | N |  |  |  | 単一で選択できる。 |  |  |  | 単一で選択できることを確認 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-16
| 2 | 発注作成者 |  | N | Y |  | N |  |  |  | NULLを渡す「すべて」もしくは単一で選択できる。 |  |  |  | 「すべて」もしくは単一で選択できることを確認 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-16
| 3 | 仕入先 |  | N | Y |  | N |  |  |  | NULLを渡す「すべて」もしくは単一で選択できる。 |  |  |  | 「すべて」もしくは単一で選択できることを確認 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-16
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-3 |  |  | 値リスト項目結合・抽出条件の確認
XXCFO_VL_PO_CREATION_DEPT
デフォルト値（ログインユーザに紐づく所属部門）
結合・抽出条件
|  | No1 |  | No.2 |  |  | No.3 |  | No.4
| 枝番. | PER_USERS.PERSON_ID = PER_PERSONS.PERSON_ID |  | PER_PERSONS.ATTRIBUTE28 = PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE |  |  | PER_LOCATIONS.LOCATION_ID = PER_LOCATION_DETAILS_F.LOCATION_ID |  | LOWER(PER_USERS.USERNAME) = :XDO_USER_NAME |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 |  |  |  | 備考
| 1 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK |  | 竹浪 | 2022-12-14
| 2 | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK |  | 竹浪 | 2022-12-14
| 3 | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK |  | 竹浪 | 2022-12-14
| 4 | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK |  | 竹浪 | 2022-12-14
XXCFO_VL_PO_CREATION_DEPT
結合・抽出条件
|  | No1 |  | No.2 |  |  | No.3 |  | No.4 |  |  | No.5 |  | No.6
| 枝番. | PO_AGENT_ASSIGNMENTS.PRC_BU_ID = HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.ORGANIZATION_ID |  | PO_AGENT_ASSIGNMENTS.AGENT_ID = PER_PERSONS.PERSON_ID |  |  | PER_PERSONS.ATTRIBUTE28 = PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE |  | PER_LOCATIONS.LOCATION_ID = PER_LOCATION_DETAILS_F.LOCATION_ID |  |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.NAME = 'SALES-BU' |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.LANGUAGE = 'JA' |  |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  |  |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出します。 |  |  | 抽出される。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 2 | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 | [12 empty] | 購買担当割当にはSALES-BU以外に所属する担当者の割り当て情報がないため検証不可だが、ここではSALES-BU 以外の組織を使用する想定がないため問題ない。
| 3 | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 4 | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 5 | Y |  | Y |  |  | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 6 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 7 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | N |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
XXCFO_VL_PO_AGENT
結合・抽出条件
|  | No1 |  | No.2 |  |  | No.3 |  | No.4 |  |  | No.5 |  | No.6
| 枝番. | PO_AGENT_ASSIGNMENTS.PRC_BU_ID = HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.ORGANIZATION_ID |  | PO_AGENT_ASSIGNMENTS.AGENT_ID = PER_PERSON_NAMES_F.PERSON_ID |  |  | PER_PERSON_NAMES_F.PERSON_ID = PER_ALL_PEOPE_F.PERSON_ID |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.NAME = 'SALES-BU' |  |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.LANGUAGE = 'JA' |  | PER_PERSON_NAMES_F.NAME_TYPE = 'JP' |  |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  |  |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出します。 |  |  | 抽出される。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 2 | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 | [12 empty] | 購買担当割当にはSALES-BU以外に所属する担当者の割り当て情報がないため検証不可だが、ここではSALES-BU 以外の組織を使用する想定がないため問題ない。
| 3 | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 4 | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 5 | Y |  | Y |  |  | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 6 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 7 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | N |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
| 8 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出されない。 |  |  |  |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-14
XXCFO_VL_VENDORS
結合・抽出条件
|  | No1 |  | No.2 |  |  | No.3 |  | No4 |  |  | No5
| 枝番. | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.PRC_BU_ID = HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.ORGANIZATION_ID |  | POZ_SUPPLIERS.VENDOR_ID = POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.VENDOR_ID |  |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.NAME = 'SALES-BU' |  | HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.LANGUAGE = 'JA' |  |  | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.PURCHASING_SITE_FLAG = 'Y' |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  |  | 判定 |  | テスター |  |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出される。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 2 | N |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 3 | Y |  | N |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 4 | Y |  | Y |  |  | N |  | Y |  |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 5 | Y |  | Y |  |  | Y |  | N |  |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 6 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
| 7 | Y |  | Y |  |  | Y |  | Y |  |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 |  |  | OK |  | 竹浪 |  |  | 2022-12-15
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-4 |  |  | 入力パラメータ項目表示内容、ソート順の確認
| 枝番. | 入力パラメータ名 |  | ソート順 |  |  |  |  | 集約 |  |  |  |  | 出力形式 | [9 empty] | 予想の結果 | [6 empty] | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
| 1 | 発注作成部署 |  | PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE |  |  |  |  | PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE ¦¦ ' : ' ¦¦ PER_LOCATION_DETAILS_F.ATTRIBUTE22 ,PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE |  |  |  |  | PER_LOCATIONS.INTERNAL_LOCATION_CODE ¦¦ ' : ' ¦¦ PER_LOCATION_DETAILS_F.ATTRIBUTE22 | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | 正しく表示されていることを確認。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 2 | 発注作成者 |  | PER_ALL_PEOPLE_F.PERSON_NUMBER |  |  |  |  | PER_ALL_PEOPLE_F.PERSON_NUMBER ,PER_PERSON_NAMES_F.FULL_NAME ,PER_PERSON_NAMES_F.PERSON_ID |  |  |  |  | PER_ALL_PEOPLE_F.PERSON_NUMBER ¦¦' : '¦¦ PER_PERSON_NAMES_F.FULL_NAME | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | 正しく表示されていることを確認。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 3 | 仕入先 |  | POZ_SUPPLIERS.SEGMENT1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | POZ_SUPPLIERS.SEGMENT1 ¦¦' : '¦¦ POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.ATTRIBUTE1 | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | 正しく表示されていることを確認。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 4 | 発注番号 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | ソート、集約、出力はない。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 5 | 発注作成日 From |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | ソート、集約、出力はない。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 6 | 発注作成日 To |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | ソート、集約、出力はない。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 7 | 発注承認日 From |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | ソート、集約、出力はない。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15
| 8 | 発注承認日 To |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [9 empty] | 左記の内容でデータが表示される。 | [6 empty] | ソート、集約、出力はない。 |  |  | OK | 竹浪 | 2022-12-15

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データが正しく抽出される。 | 対象データが正しく出力されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-19
| 2-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データが正しく抽出される。 | 対象データが正しく出力されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-19
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-1 |  |  | 結合条件の確認
※購買依頼がないときは関連する項目がNULLで出力
結合条件
|  | No.1-1 |  | No.1-2 | No.1-3 | No.1-4 |  | No.2-1 | No.2-2 | No.2-3 | No.2-4 |  | No.3 |  | No.4 | No.5 | No.6-1 |  | No.6-2 |  | No.6-3 |  | No.7 |  | No.8-1 |  | No.8-2
| 枝番. | PO_HEADERS_ALL.PO_HEADER_ID = PO_LINES_ALL.PO_HEADER_ID |  | PO_HEADERS_ALL.PO_HEADER_ID = PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PO_HEADER_ID | PO_HEADERS_ALL.PO_HEADER_ID = PO_HEADERS_DRAFT_ALL.PO_HEADER_ID | PO_LINES_ALL.PO_LINE_ID = PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PO_LINE_ID |  | PO_HEADERS_ALL.VENDOR_SITE_ID = POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.VENDOR_SITE_ID | PO_HEADERS_ALL.VENDOR_ID = POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.VENDOR_ID | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.PARTY_SITE_ID = HZ_PARTY_SITES.PARTY_SITE_ID | HZ_PARTY_SITES.PARTY_ID = HZ_PARTIES.PARTY_ID |  | No1に包含 ※集計のためのサブクエリ No3 がすべてTRUEのときは No1 もTRUEとなるとき |  | No1に包含 ※集計のためのサブクエリ No4 がすべてTRUEのときは No1 もTRUEとなるとき | PO_HEADERS_ALL.AGENT_ID = PER_PERSON_NAMES_F.PERSON_ID | PO_LINES_ALL.PO_LINE_ID = 購買依頼情報.PO_LINE_ID（+） |  | POR_REQUISITION_HEADERS_ALL.REQUISITION_HEADER_ID = POR_REQUISITION_LINES_ALL.REQUISITION_HEADER_ID |  | POR_REQUISITION_LINES_ALL.REQUESTER_ID = PER_PERSONS.PERSON_ID |  | PO_LINES_ALL.CATEGORY_ID = EGP_CATEGORIES_B.CATEGORY_ID |  | PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_ID = PER_LOCATIONS.LOCATION_ID |  | PER_LOCATIONS.LOCATION_ID = PER_LOCATION_DETAILS_F.LOCATION_ID |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
| 1 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出される。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 2 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y | （購買依頼がない） | - |  | - |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。(NULL) |  | 抽出される。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 3 | N |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 4 | Y |  | N | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 5 | Y |  | Y | N | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 6 | Y |  | Y | Y | N |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 7 | Y |  | Y | Y | Y |  | N | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 8 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | N | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 9 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | N | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 10 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | N |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 11 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | N | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 12 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 13 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 14 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 15 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 16 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
| 17 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | - |  | - | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出されない。 | OK | 竹浪 | 2022-12-16
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-2 |  |  | 抽出条件の確認
抽出
|  | No.1 |  | No.2 | No.3 | No.4 |  | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 |  | No.9 |  | No.10 | No.11 | No.12 |  | No.13 |  | No.14 |  | No.15 |  | No.16 |  | No.17 |  | No.18
| 枝番. | PO_HEADERS_ALL.TYPE_LOOKUP_CODE = 'STANDARD' |  | PO_HEADERS_ALL.APPROVED_FLAG = 'Y' | PO_HEADERS_ALL.DOCUMENT_STATUS = 'OPEN' | COALESCE(PO_HEADERS_DRAFT_ALL.CANCEL_FLAG, 'N') = 'N' |  | PO_LINES_ALL.LINE_STATUS = 'OPEN' | PO_LINE_LOCATINOS_ALL.SCHEDULE_STATUS = 'OPEN' | PO_HEADERS_DRAFT_ALL.ENTITY_CHANGE_TYPE_CODE IS NULL | TRUNC(PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE ) BETWEEN TRUNC(PER_PERSON_NAMES_F.EFFECTIVE_START_DATE ) AND TRUNC(NVL(PER_PERSON_NAMES_F.EFFECTIVE_END_DATE, PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE )) ※以下のY（無印）は （有効日自< 発注作成日<有効日至）を表す |  | TRUNC(SYSDATE ) BETWEEN TRUNC(PER_LOCATION_DETAILS_F.EFFECTIVE_START_DATE ) AND TRUNC(NVL(PER_LOCATION_DETAILS_F.EFFECTIVE_END_DATE, SYSDATE ) ) ※以下のY（無印）は （有効日自< SYSDATE<有効日至）を表す |  | PER_PERSON_NAMES_F.NAME_TYPE = 'JP' | PER_PERSONS.ATTRIBUTE28 = パラメータ：発注作成部署 | PER_PERSONS.PERSON_ID = NVL（パラメータ：発注作成者,PER_ALL_PEOPLE_F.PERSON_ID ） |  | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.VENDOR_ID = NVL( パラメータ：仕入先, POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M.VENDOR_ID ) |  | PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 = NVL( パラメータ：発注番号,PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 ) |  | PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE >= NVL( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( TO_CHAR( パラメータ：発注作成日From ,'YYYY/MM/DD' ) ,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) , :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ) ,PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE ) ※以下のY（無印）は （発注作成日 > パラメータ値） を表す |  | PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE < NVL( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( TO_CHAR( パラメータ：発注作成日To ,'YYYY/MM/DD' ) ,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) , :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ) ,PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE ) +1 ※以下のY（無印）は （発注作成日 < パラメータ値） を表す |  | PO_HEADERS_ALL.APPROVED_DATE >= NVL( TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( TO_CHAR( パラメータ：発注承認日From ,'YYYY/MM/DD' ) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) , :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) ,PO_HEADERS_ALL.APPROVED_DATE ) ※以下のY（無印）は （発注承認日 > パラメータ値） を表す |  | PO_HEADERS_ALL.APPROVED_DATE < NVL( TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( TO_TIMESTAMP( TO_CHAR( パラメータ：発注承認日To ,'YYYY/MM/DD' ) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) , :XDO_USER_TIMEZONE ) AT TIME ZONE( DBTIMEZONE ) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS' ) ,PO_HEADERS_ALL.APPROVED_DATE ) +1 ※以下のY（無印）は （発注承認日 < パラメータ値） を表す |  | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 2 | N |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 3 | Y |  | N | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 5 | Y |  | Y | N | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 6 | Y |  | Y | Y | Y | （NULLのとき） | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 7 | Y |  | Y | Y | N |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 9 | Y |  | Y | Y | Y |  | N | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 10 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | N | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 11 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | N | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 12 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | （有効日自< 発注作成日 かつ 有効日至がNULL） | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 13 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | （発注作成日 = 有効日自） | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 14 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | （発注作成日 = 有効日至） | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 15 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | N | （発注作成日 < 有効日自） | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 16 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | N | （発注作成日 > 有効日至） | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 17 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | （有効日自< SYSDATE かつ 有効日至がNULL） | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 18 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | （SYADATE = 有効日自） | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 19 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | （SYADATE = 有効日至） | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 20 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | N | （SYADATE < 有効日自） | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 21 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | N | （SYADATE > 有効日至） | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 22 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | N | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 23 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | N | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 24 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | （NULLのとき） | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 25 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 26 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | （NULLのとき） | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 27 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 28 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | （NULLのとき） | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 29 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 30 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （発注作成日=パラメータ値） | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 31 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （NULLのとき） | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 32 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 33 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （発注作成日=パラメータ値） | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 34 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （NULLのとき） | Y |  | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 35 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 36 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （発注承認日=パラメータ値） | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 37 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （NULLのとき） | Y |  | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 38 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 39 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （発注承認日=パラメータ値） | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 40 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | （NULLのとき） | 抽出します。 | 抽出される。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
| 41 | Y |  | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | 抽出しません。 | 抽出されない。 |  | OK | 竹浪 |  | 2022-12-19
処理の対象となる承認済かつオープンな発注データは、以下の4つのテーブルに同時に紐づくため、No1-1 ～ No1-4 の個別確認は不可となります。
・PO_HEADERS_ALL
・PO_LINES_ALL
・PO_LINE_LOCATIONS_ALL
・PO_HEADERS_DRAFT_ALL
そのため No1-1 ～ No1-4 がすべて正の時のみ値が抽出されることを確認します。
処理の対象となる仕入先情報は、以下の4つのテーブルに同時に紐づくため、No2-1 ～ No2-4 の個別確認は不可となります。
・PO_HEADERS_ALL
・POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M
・HZ_PARTY_SITES
・HZ_PARTIES
そのため No1-1 ～ No1-4 がすべて正の時のみ値が抽出されることを確認します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 形式の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | CSV形式（カンマ区切り）で出力される。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力されていることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-2 | 文字コードの確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 「UTF8」で出力される。 | UTF-8で出力されていることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-3 | 改行文字の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 「LF」で出力される。 | 改行コードがLF で出力されていることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-4 | 区切り文字の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力される。 | 「,」（カンマ）区切りで出力されていることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-5 | 括り文字の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | すべての項目が「"」(ダブルクォーテーション)で括られ、出力される。 ※NULLの場合も「""」 | すべての項目がダブルクォーテーションで括られていることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-6 | ソート順の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 以下の順序でソートし出力される。 1.発注番号(昇順) 2.仕入先品目(昇順) 3.納入番号(昇順) | 左記の項目順にソートされていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-7 | レポート・プロパティ：自動実行無効の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 自動実行がOFFとなっている。かつ 帳票が自動実行されない。 | 自動実行がされないことを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-8 | 出力項目の確認(ヘッダー) | 帳票(CSVファイル)出力 | レイアウト通り、128のヘッダー情報が出力される。 | レイアウト通り、128のヘッダー情報が出力されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-9 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ3_別紙」参照 | 帳票(CSVファイル)出力 | 対象テーブルの対象項目が編集仕様通りに出力される。 | 対象テーブルの対象項目が編集仕様通りに出力されることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-10 | 集計キーの確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 集計キー（発注番号）で正しく集計されている。 | 発注番号単位で集計されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3-11 | データ0件時の確認 | 帳票(CSVファイル)出力 | 0バイトファイルが出力される。 | 0バイトファイルが出力されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ3_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
3-9 |  |  | 出力項目の確認
| 枝番. | 項目名 |  | テーブル名 | 項目名 | 編集内容 | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 発注番号 |  | PO_HEADERS_ALL（発注ヘッダ） | SEGMENT1（発注番号） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 2 | 変更番号 |  | PO_VERSIONS（発注バージョン） | CO_NUM（変更番号） | 以下のSQLを使用して、発注バージョンの 最大CO_NUM（変更番号）を取得。 --変更番号の最大値-- SELECT MAX(NVL(pv.co_num,0)) FROM po_versions pv WHERE pv.po_header_id = 発注ヘッダ.po_header_id | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 3 | 承認ステータス |  |  |  | 固定値：「承認済」 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 4 | 発注作成日時 |  | PO_HEADERS_ALL（発注ヘッダ） | CREATION_DATE（作成日時） | TO_CHAR(PO_HEADERS_ALL.CREATION_DATE AT TIME ZONE(:XDO_USER_TIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 5 | 仕入先 |  | HZ_PARTIES（パーティマスタ） | PARTY_NAME（パーティー名） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 6 | 仕入先サイト |  | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M(仕入先サイト) | VENDOR_SITE_CODE（仕入先サイトコード） | PO_HEADERS_ALL.VENDOR_SITE_ID で、POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_Mを検索して取得。 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 7 | 通貨コード |  | PO_HEADERS_ALL（発注ヘッダ） | CURRENCY_CODE（通貨コード） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 8 | 合計金額 |  | PO_LINES_ALL（発注明細）, PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | UNIT_PRICE（単価）, QUANTITY（数量） | 発注番号単位での合計金額 SUM(UNIT_PRICE * QUANTITY) | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 9 | 購買担当 |  | PER_PERSON_NAMES_F（名前テーブル） | FULL_NAME（フルネーム） | PO_HEADERS_ALL.AGENT_ID で、PER_PERSONSを検索し、 得た PERSON_ID でPER_PERSON_NAMES_Fを検索して取得。 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 10 | 発注明細番号 |  | PO_LINES_ALL（発注明細） | LINE_NUM（明細番号） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 11 | 品目カテゴリ |  | EGP_CATEGORIES_B（カテゴリテーブル） | CATEGORY_CODE（カテゴリ・コード） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 12 | 摘要 |  | PO_LINES_ALL（発注明細） | ITEM_DESCRIPTION（品目摘要） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 13 | 発注数量 |  | PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | QUANTITY（数量） | 発注明細番号単位での合計数量 SUM(PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY) | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 14 | 単位 |  | PO_LINES_ALL（発注明細） | UOM_CODE（単位コード） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 15 | 価格 |  | PO_LINES_ALL（発注明細） | UNIT_PRICE（単価） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 16 | 金額 |  | PO_LINES_ALL（発注明細）, PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | UNIT_PRICE（単価）, QUANTITY（数量） | 発注明細番号単位での合計金額 UNIT_PRICE*SUM(PO_LINE_LOCATIONS_ALL.QUANTITY) | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 17 | 仕入先品目 |  | PO_LINES_ALL（発注明細） | VENDOR_PRODUCT_NUM（仕入先品目） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 18 | 購買依頼番号 |  | POR_REQUISITION_HEADERS_ALL（購買依頼ヘッダ） | REQUISITION_NUMBER（購買依頼番号） | 結合条件No.6で取得した購買依頼情報のREQUISITION_NUMBER（購買依頼番号） NVL(購買依頼情報.REQUISITION_NUMBER,'') | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 19 | 申請拠点コード |  | PER_PERSONS（個人） | ATTRIBUTE28（拠点コード） | 結合条件No.6で取得した購買依頼情報のATTRIBUTE28(申請拠点コード) NVL(購買依頼情報.ATTRIBUTE28,'') | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 20 | 申請拠点名 |  | PER_LOCATION_DETAILS_F（事業所詳細） | ATTRIBUTE21（正式名） | 「結合条件No.6で取得した購買依頼情報の申請拠点コード」から 以下のSQLで申請拠点名を検索して取得 NVL(申請拠点名.ATTRIBUTE21,'') --申請拠点名-- SELECT pldf1.attribute21 FROM per_locations pl ,per_location_details_f pld WHERE TRUNC( prla.approved_date ) BETWEEN TRUNC( pldf1.effective_start_date ) AND TRUNC( NVL( pldf1.effective_end_date, prla.approved_date ) ) AND pl.location_id = pld.location_id AND pl.internal_location_code = 購買依頼情報.attribute28 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 21 | 納入番号 |  | PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | SHIPMENT_NUM（出荷明細番号） | 編集なし | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 22 | 納品場所コード |  | PER_LOCATIONS（事業所マスタ） | INTERNAL_LOCATION_CODE（事業所コード） | PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_IDより、事業所マスタを検索して取得。 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 23 | 納品場所名 |  | PER_LOCATION_DETAILS_F（事業所詳細） | ATTRIBUTE21（正式名） | PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_IDより、事業所マスタ（詳細）を検索、DFFに設定されている正式名を取得 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 24 | 納期 |  | PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | PROMISED_DATE（納期） | TO_CHAR(PO_LINE_LOCATIONS_ALL.PROMISED_DATE,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 25 | 希望入手日 |  | PO_LINE_LOCATIONS_ALL（発注納入明細） | NEED_BY_DATE（要求搬送日） | TO_CHAR(PO_LINE_LOCATIONS_ALL.NEED_BY_DATE,'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 26 | 納品場所住所 |  | PER_LOCATION_DETAILS_F（事業所詳細） | ATTRIBUTE25（住所） | PO_LINE_LOCATIONS_ALL.SHIP_TO_LOCATION_IDより、事業所マスタ（詳細）を検索、DFFに設定されている住所を取得 | 対象の項目の内容を出力します。 | 編集内容の通り出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 27 | 標準発注書出力済 |  | No27 以降は102項目でNULLが出力される。 |  | NULL | 102件のNULLを出力します。 | 102件のNULLが出力されていることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 28 | 特別情報項目１
| 29 | 特別情報項目２
| 30 | 特別情報項目３
| 31 | 特別情報項目４
：
| 125 | 特別情報項目９８
| 126 | 特別情報項目９９
| 127 | 特別情報項目１００
| 128 | 引揚物件コード

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 出力権限の確認 | セキュリティ要件 | KI_HACCHU_USER を付与されたユーザのみが出力できる。 開発環境で実施のため実際のロールは（ITOEN_BUYER）を使用 | ITOEN_BUYER が付与されたユーザーのみが出力できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 4-2 | 編集権限の確認 | セキュリティ要件 | ITOEN_ASM_APPLICATION_IMPLEMENTATION_CONSULTANT_JOB を付与されたユーザのみが編集できる。 | ITOEN_ASM_APPLICATION_IMPLEMENTATION_CONSULTANT_JOB を付与されたユーザのみが編集できることを確認 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | パフォーマンス確認（対象データ抽出） | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | FULLアクセスしているが、実行時間に問題がないことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
| 5-2 | パフォーマンス確認（値リスト） | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | FULLアクセスしているが、帳票表示時間に問題がないことを確認。 | OK | 竹浪 | 2022-12-21
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 抽出条件の確認 現新比較をし出力内容が同じことを確認する。 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 対象データを抽出します。 | OK | 名嶋 | 2023-05-10
エビデンス
T_TE030_CFO_016_A02_発注書データ出力_BI Publisher_エビデンス(シナリオ6).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| B012 | 1-1 | ログインユーザに紐づく拠点が表示されない | 値リストSQLの修正 | 竹浪 | 2022-12-16 | 対応済
| B021 | 3-8 | ヘッダー項目「摘要」が括り文字で括られていない | RTFテンプレートの修正 | 竹浪 | 2022-12-21 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限