## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.070単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
営業システム構築プロジェクト
XXCCP007A09C：GL未承認データ抽出
作成者: | SCSK 及川領
作成日: | 2023-01-20
最終更新日: | 2023-01-31
文書参照番号: | TE070_CCP_007_A09
版: | Issue1.0
承認:
株式会社伊藤園
SCSK株式会社
コピー番号
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2023, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更時の参考資料
| 2023-01-20 | SCSK 及川領 | Draft1A | E_本稼動_19039
| 2023-01-31 | SCSK 及川領 | Issue1.0 | Issue化
レビューア
| 名前 |  |  | 職位
配布
| コピー番号 | 名前 |  | 配布先
| 1 | ライブラリ・マスター |  | プロジェクト・ライブラリ
| 2 |  |  | プロジェクト・マネージャ
3
4
保有者への注記:
この文書の電子コピーを受け取って印刷する場合は、文書管理のため、表紙に相当するページに
氏名を記入してください。
この文書のハード・コピーを受け取った場合は、文書管理のため、表紙に氏名を記入してください。

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、技術設計書(MD070_IPO_CCP_007_A09)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
技術設計書（MD.050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト仕様_テスト・シナリオ
テスト仕様
テスト・シナリオ
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
テスト・シナリオ１
対象データの取得テスト
出力結果の確認
実行計画の確認

## 標準適合チェック
標準適合チェック
機能拡張コンポーネント種別：コンカレント・プログラム
| 項目番号 | 結果 | 理由 | チェック担当者 | チェック完了日
| 1-1 | ○ |  | SCSK及川 | 2023-01-20
| 2-1 | ○ |  | SCSK及川 | 2023-01-20
| 3-1 | - | 該当処理なし | SCSK及川 | 2023-01-20
| 3-2 | - | 該当処理なし | SCSK及川 | 2023-01-20
| 3-3 | - | 該当処理なし | SCSK及川 | 2023-01-20
| 4-1 | ○ |  | SCSK及川 | 2023-01-20
| 5-1 | - | 該当処理なし | SCSK及川 | 2023-01-20

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| xx03_journal_slips GL部門入力ヘッダテーブル | エビデンス参照

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【コンカレント発行画面】 ・パラメータの計上日（自）を指定しない場合 ・パラメータの計上日（至）を指定しない場合 | - | 必須入力エラーとなる | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-2 | 【コンカレント発行画面】 ・パラメータの計上日（自）に「YYYYMMDD」、「YYYY/MM/DD」、「YY/MM/DD」以外の値を入力した場合 ・パラメータの計上日（至）に「YYYYMMDD」、「YYYY/MM/DD」、「YY/MM/DD」以外の値を入力した場合 | - | 日付フォーマットエラーとなる | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-3 | 【コンカレント発行画面】 ・パラメータの計上日（自）の初期値 ・パラメータの計上日（至）の初期値 | - | 業務日付が初期値として表示される | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-4 | 【レイアウトの確認】 シート：「GLの未承認伝票抽出ファイルレイアウト」のフォーマットでCSVが出力されること | - | シート：GLの未承認伝票抽出ファイルレイアウトのフォーマットで出力されます。 ・見出し ・出力データ 処理が正常終了すること | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-5 | 【編集項目の確認】 ・カンマ、改行が含まれる場合 ・起票日、計上日の表示形式 ・借方合計金額、貸方合計金額 | - | ・カンマ、改行が含まれる場合は除外されること ・起票日、計上日の表示形式が「YYYY/MM/DD」になっていること ・借方合計金額、貸方合計金額が文字列になっていないこと | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-6 | 【抽出条件の確認】 ステータスが‘30’ (部門最終承認待) | - | 対象の仕訳データを出力します。 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-7 | 【抽出条件の確認】 計上日が入力パラメータの計上日（自）、計上日（至）の期間内 | - | 対象の仕訳データを出力します。 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-8 | 【ソートの確認】 ソート順：起票部門コード、申請者社員番号、伝票番号 | - | 起票部門コード、申請者社員番号、伝票番号でソートされて出力されている | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-9 | 【出力件数の確認】 正常終了の場合 | - | 以下の件数が出力されます。 ＜出力件数＞ 対象件数：※1 エラー件数：0 ※1：CSVファイルのヘッダ行を除いた件数 ・以下の正常終了メッセージが出力されます。 ＜メッセージ例＞ 処理が正常終了しました。 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-10 | 【出力件数の確認】 エラー終了の場合 | - | 以下の件数が出力されます。 ＜出力件数＞ 対象件数：0 エラー件数：1 ・以下のエラー終了メッセージが出力されます。 ＜メッセージ例＞ 処理がエラー終了しました。 ※強制エラーロジックにてテスト実施 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-23
| 1-11 | 【出力の確認】 抽出対象データが存在しない場合 | - | 正常終了します。 見出しのみ出力されます。 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-24
| 1-12 | 実行計画の確認 | - | 実行計画に問題がありません。 ※対象件数1,000件で実施 | 左記の通り。 | OK | SCSK及川 | 2023-01-24
エビデンス
TE070_CCP_007_A09_GL未承認データ抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## GLの未承認伝票抽出ファイルレイアウト
GLの未承認伝票抽出ファイルレイアウト
No | 項目名 | 項目内容 | 文字列記号 使用対象 | 備考
1 | 起票部門 | 「起票部門コード - 起票部門名」 仕訳伝票（部門入力テーブル）の起票部門コードと部門ビューの起票部門名をハイフンで結合して表示 | ○
2 | 申請者 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の申請者(従業員番号 - 申請者名) | ○
3 | 承認者 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の承認者(従業員番号 - 承認者名) | ○
4 | 伝票番号 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の伝票番号 | ○
5 | 備考 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の備考 | ○ | カンマ、改行が含まれる場合は除外
6 | 起票日 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の起票日 | ○ | 表示形式：YYYY/MM/DD
7 | 計上日 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の計上日 | ○ | 表示形式：YYYY/MM/DD
8 | 会計期間 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の会計期間 | ○ | 表示形式：YYYY-MM
9 | 借方合計金額 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の借方合計金額
10 | 貸方合計金額 | 仕訳伝票（部門入力テーブル）の貸方合計金額
ソート順：起票部門コード、申請者社員番号、伝票番号
区切り文字：カンマ
文字列記号：ダブルクォーテーション

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | テスト・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限