## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO019A02_01：電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 名嶋 あや
作成日: | 2023-04-12
最終更新日: | 2023-04-21
文書管理番号: | T_TE020_CFO_019_A02_01
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-04-21 | SCSK 名嶋 あや | Issue1.0 | 新規作成

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_019_A02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_JE_HEADERS | 仕訳ヘッダ
| GL_JE_LINES | 仕訳明細
| GL_JE_BATCHES | 仕訳バッチ
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | OK | 名嶋 | 2023-04-13
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルを出力します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-13
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 |  | OK | 名嶋 | 2023-04-18
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | OK | 名嶋 | 2023-04-13
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A02_01電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
テスト・シナリオ1_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認（データ有の場合）
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
GL_JE_HEADERS. ACTUAL_FLAG = 'A' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 17
GL_JE_LINES. STATUS = 'P' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 17
GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 17
gt_data_tab.R_NUM IN( パラメータ.処理件数, パラメータ.処理件数*2, パラメータ.処理件数*3 ) | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 17
|  | <電子帳簿仕訳の情報系システム連携_定時分の条件> GL_JE_HEADERS.POSTED_DATE >= TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ. 処理日時(自) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 = 右辺） ※境界値 | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | N （左辺 < 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺）
|  | <電子帳簿仕訳の情報系システム連携_定時分の条件> GL_JE_HEADERS.POSTED_DATE < TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ(TO_TIMESTAMP(:パラメータ. 処理日時(至) , 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | N （左辺 = 右辺） ※境界値 | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | N （左辺 > 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺） | Y （左辺 < 右辺）
|  | <電子帳簿仕訳の情報系システム連携_定時分の条件> GL_JE_HEADERS.POSTED_DATE > TO_DATE(TO_CHAR(FROM_TZ( TO_TIMESTAMP(:パラメータ. 初回データ対象日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),:XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  |  | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | N （左辺 = 右辺） ※境界値 | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | N （左辺 < 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺） | Y （左辺 > 右辺）
<電子帳簿仕訳の情報系システム連携_手動分の条件> GL_JE_HEADERS. PERIOD_NAME = NVL(パラメータ.会計期間, GL_JE_HEADERS. PERIOD_NAME) | bar: 検証ポイント 8 to 検証ポイント 13
|  | <電子帳簿仕訳の情報系システム連携_手動分の条件> NVL(GL_JE_HEADERS. POSTING_ACCT_SEQ_VALUE, 0) >= NVL(パラメータ.仕訳文書番号(自), NVL(GL_JE_HEADERS. POSTING_ACCT_SEQ_VALUE, 0) ) |  |  | 検証ポイント 8: Y （左辺 > 右辺）; 検証ポイント 9: Y （左辺 = 右辺） ※境界値; 検証ポイント 10: Y （左辺 > 右辺）; 検証ポイント 11: Y （左辺 > 右辺）; 検証ポイント 12: N （左辺 < 右辺）; 検証ポイント 13: Y （左辺 > 右辺）
|  | <電子帳簿仕訳の情報系システム連携_手動分の条件> NVL(GL_JE_HEADERS. POSTING_ACCT_SEQ_VALUE, 0) <= NVL(パラメータ.仕訳文書番号(至), NVL(GL_JE_HEADERS. POSTING_ACCT_SEQ_VALUE, 0) ) |  |  | 検証ポイント 8: Y （左辺 < 右辺）; 検証ポイント 9: Y （左辺 < 右辺）; 検証ポイント 10: Y （左辺 = 右辺） ※境界値; 検証ポイント 11: Y （左辺 < 右辺）; 検証ポイント 12: Y （左辺 < 右辺）; 検証ポイント 13: N （左辺 > 右辺）
|  | 予想結果 |  |  | 取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得しない | 境界値のレコードを取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得する | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない
|  | 実際の結果 |  |  | 取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得しない | 境界値のレコードを取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得する | 境界値のレコードを取得する | 境界値のレコードを取得する | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない |  | 取得しない
判定 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 15; 検証ポイント 17
テスター | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 15; 検証ポイント 17
|  | 実施日 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-04-18
|  | 備考 |  |  | 検証ポイント 15: ：処理件数で指定した行のデータのみ取得され、他は除外されることを確認; 検証ポイント 16: ACTUAL_FLAG ≠ 'A'のデータは無いので未実施
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-1 | 処理日付（自） | p_exe_time_from |  | 検証ポイント 1: p_exe_time_fromが表示される; 検証ポイント 3: p_exe_time_fromが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-2 | 処理日付（至） | p_exe_time_to |  | 検証ポイント 1: p_exe_time_toが表示される; 検証ポイント 3: p_exe_time_toが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-3 | 初回データ対象日時 | p_first_time |  | 検証ポイント 1: p_first_timeが表示される; 検証ポイント 3: p_first_timeが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-4 | 会計期間 | p_period_name |  | 検証ポイント 1: p_period_nameが表示される; 検証ポイント 3: p_period_nameが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-5 | 仕訳文書番号（自） | p_doc_seq_from |  | 検証ポイント 1: p_doc_seq_fromが表示される; 検証ポイント 3: p_doc_seq_fromが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-6 | 仕訳文書番号（至） | p_doc_seq_to |  | 検証ポイント 1: p_doc_seq_toが表示される; 検証ポイント 3: p_doc_seq_toが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-7 | 処理件数 | p_cnt |  | 検証ポイント 1: p_cntが表示される; 検証ポイント 3: p_cntが表示される; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-8 | 処理日付（自） | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-9 | 処理日付（至） | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-10 | 初回データ対象日時 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-11 | 会計期間 | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-12 | 仕訳文書番号（自） | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-13 | 仕訳文書番号（至） | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-14 | 処理件数 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-15 | 処理日付（自） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-16 | 処理日付（至） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-17 | 初回データ対象日時 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-18 | 会計期間 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-19 | 仕訳文書番号（自） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-20 | 仕訳文書番号（至） | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-21 | 処理件数 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 5: 判定; 検証ポイント 7: テスター; 検証ポイント 9: 実施日; 検証ポイント 11: 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
| 1-4-22 | 処理日付（自） | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-23 | 処理日付（至） | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-24 | 初回データ対象日時 | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-25 | 会計期間 | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-26 | 仕訳文書番号（自） | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-27 | 仕訳文書番号（至） | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18
| 1-4-28 | 処理件数 | - |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 5: OK; 検証ポイント 7: 名嶋; 検証ポイント 9: 2023-04-18

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
| 2-2 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
| 2-3 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1．仕訳ヘッダID 2．仕訳明細番号 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1．仕訳ヘッダID 2．仕訳明細番号 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
| 2-4 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A02_01電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-3 |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-3-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | 仕訳ヘッダーＩＤ/明細番号 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 「"」で括られる。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-3-2 |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | 仕訳ヘッダーＩＤ/明細番号 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [5 empty] | NOT NULL
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  | 出力項目の確認
出力項目
|  | 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 桁数 | 編集内容 |  |  | 備考 |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | GL_JE_HEADERS(仕訳ヘッダ) |  |  | JE_HEADER_ID(仕訳ヘッダーＩＤ) |  | 31 | GL_JE_HEADERS.JE_HEADER_ID ¦¦':'¦¦ GL_JE_LINES.JE_LINE_NUM JE_HEADER_ID |  |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 対象の項目の内容を出力します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
|  |  | GL_JE_LINES(仕訳明細) |  |  | JE_LINE_NUM(仕訳明細番号)

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通り。 | OK | 名嶋 | 2023-04-18
エビデンス
T_TE030_CFO_019_A02_01電子帳簿仕訳の情報系システム連携抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限