## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD031：ジョブ階層チェック
作成者: | SCSK 細沼翔太
作成日: | 2023-05-09
最終更新日: | 2023-08-17
文書管理番号: | T_TE030_CCD_030
版: | Issue1.3
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-05-09 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.0 | 新規作成
| 2023-07-03 | SCSK 劉勇 | Issue1.1 | 障害対応：E_本稼動_19318
| 2023-07-26 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.2 | 障害対応：E_本稼動_19362
| 2023-08-17 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.3 | 障害対応：E_本稼動_19360

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_031)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（AN.100)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合
| シナリオ2 | 子階層ジョブを含むジョブが成功の場合【障害対応：E_本稼動_19318で再実施】【障害対応：E_本稼動_19362で再実施】【障害対応：E_本稼動_19360で再実施】
| シナリオ3 | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合【障害対応：E_本稼動_19318で再実施】【障害対応：E_本稼動_19362で再実施】【障害対応：E_本稼動_19360で再実施】
| シナリオ4 | 入力パラメータが不正の場合
| シナリオ5 | BIP実行後の待機時間が上限を超える場合【障害対応：E_本稼動_19362でケース追加】
| シナリオ6 | 子階層ジョブ対象外条件の確認【障害対応：E_本稼動_19360でシナリオ追加】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
テスト実行時に、ステータスが「待機」「ブロック」「一時停止」「準備完了」「実行中」「完了」となっているジョブを用いて
可能な限りテストを行います。
また、上記未完了のステータスとエラーが混在しているケースについてもテストを行います。
テスト・シナリオ2
・2-1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513822、PARENT_ID：1513822、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513821
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ3
・3-1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513750、PARENT_ID：1513750、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513750
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | エラー
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：9999999、PARENT_ID：9999999、JOB_NAME：テスト用ダミー、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
なし
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513822、PARENT_ID：1513822、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513821
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ6
| ・6-1 | ジョブ階層取得の実行対象外判定のジョブがある
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1727497、PARENT_ID：1727497、JOB_NAME：Load Interface File for Import、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1727500、PARENT_ID：1727497、JOB_NAME：Import Journals、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1727502、PARENT_ID：1727497、JOB_NAME：Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management、STATUS：SUCCEEDED
対象のジョブ
| プロセスID | 1727497
| ジョブ名 | Load Interface File for Import
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD007
| ・6-2 | ジョブ階層取得の実行対象外でないジョブ（インスタンス名違い）
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1653429、PARENT_ID：1653429、JOB_NAME：従業員経費口座の銀行口座ID連携抽出、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1653431、PARENT_ID：1653429、JOB_NAME：Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management、STATUS：SUCCEEDED
対象のジョブ
| プロセスID | 1653429
| ジョブ名 | 従業員経費口座の銀行口座ID連携抽出
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD006
| プロセスID | 1653431
| ジョブ名 | Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD009
| ・6-3 | ジョブ階層取得の実行対象外でないジョブ（ジョブ名違い）
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1706336、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：Load File to Interface、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1706335、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：Transfer File、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1706334、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：Load Interface File for Import、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1706339、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：Import Segment Values and Hierarchies、 STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1706338、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：General Ledger Segment Values and Hierarchies Import Process Launcher、STATUS：SUCCEEDED PROCESS_ID：1706337、PARENT_ID：1706334、JOB_NAME：Load File to Interface、STATUS：SUCCEEDED
対象のジョブ
| プロセスID | 1706336
| ジョブ名 | Load File to Interface
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD010
| プロセスID | 1706335
| ジョブ名 | Transfer File
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD010
| プロセスID | 1706334
| ジョブ名 | Load Interface File for Import
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD007
| プロセスID | 1706339
| ジョブ名 | Import Segment Values and Hierarchies
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD010
| プロセスID | 1706338
| ジョブ名 | General Ledger Segment Values and Hierarchies Import Process Launcher
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD010
| プロセスID | 1706337
| ジョブ名 | Load File to Interface
| ステータス | 成功
| インスタンス名 | XXCCD010
テスト・シナリオ2 20230703
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513822、PARENT_ID：1513822、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513821
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ3 20230703
以下のデータを用いてテストを実施します。
3-1：発行プロセスIDのジョブも含めてエラーとなっている
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513750、PARENT_ID：1513750、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513750
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | エラー
3-2：発行プロセスIDのジョブは成功しているが、子階層のジョブがエラーとなっている
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1516693、PARENT_ID：1516693、JOB_NAME：Load Interface File for Import、STATUS：SUCCEEDED
対象のジョブ
| プロセスID | 1516693
| ジョブ名 | インポートのためのインタフェース・ファイルのロード
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ2 20230726
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513822、PARENT_ID：1513822、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513821
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ3 20230726
以下のデータを用いてテストを実施します。
3-1：発行プロセスIDのジョブも含めてエラーとなっている
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513750、PARENT_ID：1513750、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513750
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | エラー
3-2：発行プロセスIDのジョブは成功しているが、子階層のジョブがエラーとなっている
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1516693、PARENT_ID：1516693、JOB_NAME：Load Interface File for Import、STATUS：SUCCEEDED
対象のジョブ
| プロセスID | 1516693
| ジョブ名 | インポートのためのインタフェース・ファイルのロード
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ2 20230817
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513822、PARENT_ID：1513822、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513821
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | 成功
テスト・シナリオ3 20230817
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| XXCCD_JOB_REQUESTS | PROCESS_ID：1513750、PARENT_ID：1513750、JOB_NAME：TEST、STATUS：RUNNING
対象のジョブ
| プロセスID | 1513750
| ジョブ名 | 勘定科目階層の処理
| ステータス | エラー
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ERP Cloudのモニタープロセスより、テスト時点でステータスが「待機」「ブロック」「一時停止」「準備完了」「実行中」「完了」のいずれかになっているジョブを確認した直後に下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : [該当のプロセスID] } | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :[該当ステータスの件数] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：[該当ジョブのプロセスID]」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] STATUS：「待機」の場合"WAIT"、 「ブロック」の場合"BLOCKED"、 「実行中」の場合"RUNNING"、 「一時停止」の場合"PAUSED"、 「完了」の場合"COMPLETED"、 「準備完了」の場合"READY" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] STATUS：[該当ジョブのステータス] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
| 1-2 | ERP Cloudのモニタープロセスより、テスト時点で子階層ジョブがエラーとなっているが、そのほかのジョブが親階層のジョブを含めてステータスが「待機」「ブロック」「一時停止」「準備完了」「実行中」「完了」のいずれの状態のものがあるジョブを確認した直後に下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : [該当のプロセスID] } | 子階層ジョブを含むジョブが未完了の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :[対象ステータスの件数] } | JobStatusCountの値が想定と異なる →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【障害対応：E_本稼動_19360】の対応に伴って再実施
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513821 } | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513821 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【障害対応：E_本稼動_19360】の対応に伴って再実施
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513750 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513750」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："ERROR" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS：[ERRORを含む該当のステータス] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-18
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)_bk (hidden)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513607 } | 子階層ジョブがエラーを含む場合（DBCS未登録） | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 }
|  |  | 子階層ジョブがエラーを含む場合（DBCS未登録） | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513607
|  |  | 子階層ジョブがエラーを含む場合（DBCS未登録） | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」
|  |  | 子階層ジョブがエラーを含む場合（DBCS未登録） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513607 JOB_NAME：インポートのためのインタフェース・ファイルのロード STATUS："SUCCEEDED"
|  |  | 子階層ジョブがエラーを含む場合（DBCS未登録） | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS：[ERRORを含む該当のステータス]
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 9999999 } | 入力パラメータが不正の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } ※ERP側に存在しないプロセスIDのため、BIPジョブを実行してもデータを取得できず、ジョブのステータス判定のループに入らずに終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：9999999」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 入力パラメータが不正の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと ■該当データ PROCESS_ID：9999999 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 【事前準備】 ルックアップの値を以下に変更する。 BIP_WAIT_SECONDS_CCD031：4 BIP_WAIT_MAX_LOOP_CCD031：6
| 3-2 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513821 } | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513821 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | エラー詳細メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「errordetails:ジョブ階層チェックをエラーで終了しました。内容は非同期処理ステータステーブルを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていないこと ■該当データ PROCESS_ID：1513821 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていないこと ■該当データ | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 STATUS："ERROR" ERROR_DETAIL："BIPジョブ実行が最大待機秒数（24）を超過しました。対象BIPジョブプロセスID：[実行BIPプロセスID]" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【障害対応：E_本稼動_19360】の対応に伴ってシナリオ追加
テスト・シナリオ６
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
【事前準備】 トレースを有効にして統合XXCCD031をアクティブ化する
| 6-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1727497 } | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
|  |  | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 実行のトレースログより、「GetJobStatus」処理で以下のジョブデータが取得できていること。 PROCESS_ID：1727497 ※上記以外のプロセスIDは、JOB_NAME、INSTANCE_NAMEがジョブ階層取得の対象外として定義されているデータなので、取得されない | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
|  |  | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
|  |  | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1727497 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
| 6-2 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1653429 } | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
|  |  | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 実行のトレースログより、「GetJobStatus」処理で以下のジョブデータが取得できていること。 PROCESS_ID：1653429、1653431 ※上記のプロセスID：1653429はJOB_NAMEが、ジョブ階層取得の対象外として定義されているデータだが、INSTANCE_NAMEが異なるため取得対象となる | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
| 6-3 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1706334 } | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
|  |  | 子階層ジョブ対象外条件の確認 | 実行のトレースログより、「GetJobStatus」処理で以下のジョブデータが取得できていること。 PROCESS_ID：1706336、1706335、1706334、1706339、1706338、1706337 ※上記のプロセスIDはINSTANCE_NAMEが、ジョブ階層取得の対象外として定義されているデータだが、JOB_NAMEが異なるため取得対象となる | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-08-21
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)20230703
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513821 } | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513821 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | ジョブ名がNULLで更新されている →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)20230703
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513750 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513750」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："ERROR" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS：[ERRORを含む該当のステータス] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
| 3-2 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1516693 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-05-10
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)20230726
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2_1.1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513821 } | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513821 | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | ジョブ名がNULLで更新されている →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)20230726
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3_1.1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513750 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513750」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："ERROR" | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS：[ERRORを含む該当のステータス] | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
| 3-2 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1516693 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "", "errorDetail" : "", "JobStatusCount" :0 } | 左記の通りであることを確認 | OK | 劉 | 2023-07-04
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)20230817
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2_1.2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
」 | 2-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513821 } | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513821 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513821 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)20230817
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3_1.2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 下記のパラメータでXXCCD031を起動する。 { "processId" : 1513750 } | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 正常終了する。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を開始します。プロセスID：1513750」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ジョブ階層チェック処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS："ERROR" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブがエラーの場合 | XXCCD_JOB_REQUESTSテーブルを確認し、子階層のジョブデータが登録されていること ■該当データ PROCESS_ID：[該当ジョブのプロセスID] PARENT_ID：[該当ジョブの親プロセスID] JOB_NAME：[該当のジョブ名] STATUS：[ERRORを含む該当のステータス] | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
|  |  | 子階層ジョブを含むジョブが完了の場合 | XXCCD_ASYNC_STATUSテーブルを確認し、以下のレコードが更新されていること ■該当データ PROCESS_ID：1513750 STATUS："SUCCEEDED" | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-26
エビデンス
TE030_CCD_031_ジョブ階層チェック_エビデンス.xlsx 参照
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| No.1006124 | 2-1 | ジョブ名がNULLで更新されている | 更新時のジョブ名に、ファイルのジョブ定義から抽出したジョブ名を設定するように修正 | 細沼 | 2023-05-10 | 対応済
| No.1007124 | 1-2 | レスポンスの実行中ジョブ件数が不正 | Zipファイルの解凍先として、固定のパスの下にプロを追加 | 細沼 | 2023-05-10 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限