## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 木津敏成
作成日: | 2022-11-18
最終更新日: | 2023-08-24
文書管理番号: | T_TE020_CFO_001A06R
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-18 | SCSK 木津敏成 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-08-24 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.1 | E_本稼動_19452 経費精算計上部門の取得修正

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_001A06)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ取得(A-1)
| シナリオ2 | I/Fファイル出力(A-2)
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | デフォルト費用勘定取得

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| exm_expenses | 経費
| exm_exp_rep_processing | 経費精算プロセス
| exm_expense_reports | 経費精算書
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せ
| hr_organization_units_f_tl | 組織変換テーブル
| fnd_lookup_values | クイックコード
| exm_expense_types | 経費タイプ
| per_all_assignments_m | アサイメントマスタ
| exm_expense_templates | 経費テンプレート
| per_users | ユーザ
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 1-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-11-22
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A06_経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-1 |  |  |  |  | 結合条件の確認
結合条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2 | No.3-1 | No.3-2 | No.4-1 | No.4-2 | No.5-1 | No.5-2 | No.6
| 枝番. |  | EXM_EXPENSE_REPORTS. EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXP_REP_PROCESSING. EXPENSE_REPORT_ID |  |  | EXM_EXPENSE_REPORTS. EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXPENSES. EXPENSE_REPORT_ID | EXM_EXPENSES. EXPENSE_TYPE_ID = EXM_EXPENSE_TYPES. EXPENSE_TYPE_ID | EXM_EXPENSE_TYPES. NAME = FND_LOOKUP_VALUES. DESCRIPTION | EXM_EXPENSES. EXPENSE_TEMPLATE_ID = EXM_EXPENSE_TEMPLATES. EXPENSE_TEMPLATE_ID | EXM_EXPENSE_TEMPLATES. NAME = SUBSTR( FND_LOOKUP_VALUES. MEANING, 6 ) | EXM_EXPENSE_REPORTS. PERSON_ID = PER_ALL_ASSIGNMENTS_M. PERSON_ID | PER_ALL_ASSIGNMENTS_M. DEFAULT_CODE_COMB_ID = GL_CODE_COMBINATIONS. CODE_COMBINATION_ID | EXM_EXPENSE_REPORTS. ORG_ID = HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL. ORGANIZATION_ID | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2 |  | N |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | EXPENSE_REPORT_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 3 |  | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | EXPENSE_REPORT_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 4 |  | Y |  |  | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | EXPENSE_TYPE_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 5 |  | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | DESCRIPTIONが異なるデータは取得されていないこと
| 6 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | EXPENSE_TEMPLATE_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 7 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | SUBSTR( FND_LOOKUP_VALUES. MEANING, 6 )が異なるデータは取得されていないこと
| 8 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | PERSON_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 9 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-11-22 |  | CODE_COMBINATION_IDが異なるデータは取得されていないこと
| 10 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | 画面から登録する EXM_EXPENSE_REPORTS. ORG_IDは固定値
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-2 |  |  |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2 | No.3 | No.4-1 | No.4-2 | No.4-3 | No.4-4 | No.4-5 | No.4-6 | No.4-7 |  | No.4-8 |  | No.5 |  | No.6 |  | No.7 | No.8 | No.9-1 |  | No.9-2 |  | No.10 | No.11 | No.12 | No.13-1 | No.13-2 | No.13-3 | No.13-4
| 枝番. |  | 【ステータスが承認済】 EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_STATUS_CODE='PEND_MGR_APPROVAL' |  |  | FND_LOOKUP_VALUES.LOOKUP_TYPE='XXCFO_SALES_EXPENSE_AFF' | FND_LOOKUP_VALUES.LANGUAGE='JA' | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 = マッピング. SEGMENT1 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 = マッピング. SEGMENT2 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 = マッピング. SEGMENT3 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 = マッピング. SEGMENT4 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 = マッピング. SEGMENT5 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 = マッピング. SEGMENT6 | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 = マッピング. SEGMENT7 |  | 【CODE_COMBINATION_IDが未採番】 条件全体※１ GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8 = マッピング. SEGMENT8 |  | 【MAISON除外】 HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.LANGUAGE = 'JA' |  | 【MAISON除外】 HR_ORGANIZATION_UNITS_F_TL.NAME = 'SALES-BU' |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 PER_USERS.USERNAME = パラメータ.承認済の連携待ちユーザー | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 PER_USERS.ACTIVE_FLAG ＝'Y' | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 条件全体※２ SYSDATE >= NVL(PER_USERS.START_DATE,TO_DATE(’1900/01/01','YYYY/MM/DD')) |  | 【承認済の連携待ちユーザー取得】 条件全体※２ SYSDATE <= NVL(PER_USERS.END_DATE,TO_DATE('2099/12/31','YYYY/MM/DD')) |  | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXPENSE_REPORTS.CURRENT_APPROVER_ID= PER_USERS.PERSON_ID(承認済の連携待ちユーザー） | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXPENSE_REPORTS.CURRENT_APPROVER_ID= EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID | 【システム承認待ち状態】 EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED' | 【システム承認待ち状態】 条件全体※３ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_REPORT_ID | 【システム承認待ち状態】 条件全体※３ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED' | 【システム承認待ち状態】 条件全体※３ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID = PER_USERS.PERSON_ID | 【システム承認待ち状態】 条件全体※３ EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID > EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-12-01
| 2 |  | N |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.10もN
| 3 |  | Y |  |  | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 4 |  | Y |  |  | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 5 |  | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 6 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 7 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 8 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | 固定値のため
| 9 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | 固定値のため
| 10 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | 固定値のため
| 11 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | 固定値のため
| 12 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | No.5 USのデータは抽出されず
| 13 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.6 SALES-BU 以外のデータなし
| 14 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | データなしのエビデンス
| 15 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | N | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.8 Nのユーザ存在せず
| 16 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | No.9-2 Y (左辺 < 右辺) ユーザ存在せず
| 17 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (START_DATA=NULL) | Y | (左辺 = 右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 | - | - | - | - | No.9-1 Y (START_DATA=NULL) ユーザ存在せず
| 18 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.9-1 N (左辺 < 右辺) ユーザ存在せず
| 19 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - | - | - | - | No.9-2 N (左辺 > 右辺) ユーザ存在せず
| 20 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.1もN
| 21 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 22 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | ただし、No.1もN
| 23 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 24 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 25 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 26 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
| 27 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (END_DATA=NULL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 | OK | 木津 | 2022-11-22 | EXP_REP_PROCESSING_ID MAXを取得できていることで確認
抽出条件 全体
※１ No.4
【CODE_COMBINATION_IDが未採番】
NOT EXISTS
(
SELECT 'X'
FROM GL_CODE_COMBINATIONS
WHERE GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 = マッピング. SEGMENT1
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 = マッピング. SEGMENT2
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 = マッピング. SEGMENT3
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 = マッピング. SEGMENT4
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 = マッピング. SEGMENT5
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 = マッピング. SEGMENT6
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 = マッピング. SEGMENT7
AND GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8 = マッピング. SEGMENT8
)
※２ No.9
【承認済の連携待ちユーザー取得】
SYSDATE BETWEEN NVL(PER_USERS.START_DATE,TO_DATE(’1900/01/01','YYYY/MM/DD')) AND
NVL(PER_USERS.END_DATE,TO_DATE('2099/12/31','YYYY/MM/DD'))
※３ No.13
【システム承認待ち状態】
NOT EXISTS (
SELECT 'X'
FROM
EXM_EXP_REP_PROCESSING
WHERE
EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXPENSE_REPORT_ID = EXM_EXPENSE_REPORTS.EXPENSE_REPORT_ID
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT = 'ASSIGNED'
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EVENT_PERFORMER_ID = PER_USERS.PERSON_ID
AND EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID > EXM_EXP_REP_PROCESSING.EXP_REP_PROCESSING_ID
)
※システム承認依頼ステータスで最新取得条件。クエリー内のEXM_EXP_REP_PROCESSINGは別名定義すること。
ただし、WHERE句の右辺に記載しているEXM_EXP_REP_PROCESSINGは、明細取得時の別名を使用する。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-11-21
|  | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される | OK | 木津 | 2022-11-22
|  | 形式の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-2 | 文字コードの確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-3 | 改行文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-4 | 区切り文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力 | OK | 木津 | 2022-11-21
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集して出力 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-6 | 出力順序の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 以下の順序で出力します。 1.SEGMENT1(昇順) 2.SEGMENT2(昇順) 3.SEGMENT3(昇順) 4.SEGMENT4(昇順) 5.SEGMENT5(昇順) 6.SEGMENT6(昇順) 7.SEGMENT7(昇順) 8.SEGMENT8(昇順) | SEGMENT1,5,6,7,8は固定。 SEGMENT4は、SEGMENT3の値が先頭に含まれるため | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力 | OK | 木津 | 2022-11-22
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 以下で集計され出力される 1.SEGMENT1 2.SEGMENT2 3.SEGMENT3 4.SEGMENT4 5.SEGMENT5 6.SEGMENT6 7.SEGMENT7 8.SEGMENT8 | SEGMENT1,5,6,7,8は固定。 | OK | 木津 | 2022-11-22
| 2-8 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-11-21
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 中身がない0Byteファイルが作成されます。 | 中身がない0Byteファイルが作成される | OK | 木津 | 2022-11-21
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A06_経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-1 |  |  | 入力パラメータの確認 | [5 empty] | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-1 |  |  | 入力パラメータの確認（パラメータ名）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | パラメータ名英字 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 'p_ex_approve'（承認済の連携待ち） |  |  |  |  | p_ex_approveが表示される |  |  |  | p_ex_approveが表示される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-2 |  |  | 入力パラメータの確認（必須/任意）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | 必須/任意 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 必須 |  |  |  |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  |  |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-3 |  |  | 入力パラメータの確認（データ型）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | データ型 |  |  | パラメータ・タイプ |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | 文字列 |  |  | テキスト |  | 文字列がテキスト入力できる |  |  |  | 文字列がテキスト入力できる |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-4 |  |  | 入力パラメータの確認（デフォルト値）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  |  |  | デフォルト値 |  |  |  |  | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー |  |  |  |  | ex_approve |  |  |  |  | デフォルト値が表示される |  |  |  | デフォルト値が表示される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-1-5 |  |  | 入力パラメータの確認（引継ぎ）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 | [9 empty] | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 承認済の連携待ちユーザー | [9 empty] | 抽出条件に使用される |  |  |  | 抽出条件に使用される |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-21 |  | 1-2 抽出条件の確認 枝番 7
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-5 |  |  | 括り文字の確認
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 | 判定 |  | テスター |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | CHART OF ACCOUNTS CODE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 2 | ENABLED |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 3 | SEGMENT1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 4 | SEGMENT2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 5 | SEGMENT3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 6 | SEGMENT4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 7 | SEGMENT5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 8 | SEGMENT6 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 9 | SEGMENT7 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 10 | SEGMENT8 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 11 | SEGMENT9 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 12 | SEGMENT10 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 13 | SEGMENT11 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 14 | SEGMENT12 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 15 | SEGMENT13 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 16 | SEGMENT14 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 17 | SEGMENT15 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 18 | SEGMENT16 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 19 | SEGMENT17 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 20 | SEGMENT18 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 21 | SEGMENT19 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 22 | SEGMENT20 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 23 | SEGMENT21 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 24 | SEGMENT22 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 25 | SEGMENT23 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 26 | SEGMENT24 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 27 | SEGMENT25 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 28 | SEGMENT26 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 29 | SEGMENT27 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 30 | SEGMENT28 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 31 | SEGMENT29 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 32 | SEGMENT30 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 33 | ALLOW POSTING |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 34 | FROM DATE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 35 | TO DATE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 36 | PRESERVE ATTRIBUTES |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 37 | ALTERNATE ACCOUNT |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 38 | IMPORT GROUP IDENTIFIER |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 39 | ATTRIBUTE_CATEGORY |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 40 | ATTRIBUTE1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 41 | ATTRIBUTE2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 42 | ATTRIBUTE3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 43 | ATTRIBUTE4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 44 | ATTRIBUTE5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 45 | ATTRIBUTE6 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 46 | ATTRIBUTE7 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 47 | ATTRIBUTE8 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 48 | ATTRIBUTE9 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 49 | ATTRIBUTE10 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 50 | ATTRIBUTE DATE 1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 51 | ATTRIBUTE DATE 2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 52 | ATTRIBUTE DATE 3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 53 | ATTRIBUTE DATE 4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 54 | ATTRIBUTE DATE 5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 55 | ATTRIBUTE NUMBER 1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 56 | ATTRIBUTE NUMBER 2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 57 | ATTRIBUTE NUMBER 3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 58 | ATTRIBUTE NUMBER 4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 59 | ATTRIBUTE NUMBER 5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 固定値NULL
| 60 | END |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データ無の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  |  |  | 実際の結果 | 判定 |  | テスター |  | 実施日 |  |  | 備考
| 1 | CHART OF ACCOUNTS CODE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | NOT NULL
| 2 | ENABLED |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | NOT NULL
| 3 | SEGMENT1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 4 | SEGMENT2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 5 | SEGMENT3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 6 | SEGMENT4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 7 | SEGMENT5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 8 | SEGMENT6 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 9 | SEGMENT7 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 10 | SEGMENT8 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 開発環境はNOT NULL
| 11 | SEGMENT9 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 12 | SEGMENT10 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 13 | SEGMENT11 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 14 | SEGMENT12 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 15 | SEGMENT13 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 16 | SEGMENT14 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 17 | SEGMENT15 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 18 | SEGMENT16 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 19 | SEGMENT17 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 20 | SEGMENT18 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 21 | SEGMENT19 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 22 | SEGMENT20 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 23 | SEGMENT21 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 24 | SEGMENT22 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 25 | SEGMENT23 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 26 | SEGMENT24 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 27 | SEGMENT25 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 28 | SEGMENT26 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 29 | SEGMENT27 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 30 | SEGMENT28 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 31 | SEGMENT29 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 32 | SEGMENT30 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 33 | ALLOW POSTING |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 34 | FROM DATE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 35 | TO DATE |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 36 | PRESERVE ATTRIBUTES |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 37 | ALTERNATE ACCOUNT |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 38 | IMPORT GROUP IDENTIFIER |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | NOT NULL
| 39 | ATTRIBUTE_CATEGORY |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 40 | ATTRIBUTE1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 41 | ATTRIBUTE2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 42 | ATTRIBUTE3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 43 | ATTRIBUTE4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 44 | ATTRIBUTE5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 45 | ATTRIBUTE6 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 46 | ATTRIBUTE7 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 47 | ATTRIBUTE8 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 48 | ATTRIBUTE9 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 49 | ATTRIBUTE10 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 50 | ATTRIBUTE DATE 1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 51 | ATTRIBUTE DATE 2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 52 | ATTRIBUTE DATE 3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 53 | ATTRIBUTE DATE 4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 54 | ATTRIBUTE DATE 5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 55 | ATTRIBUTE NUMBER 1 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 56 | ATTRIBUTE NUMBER 2 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 57 | ATTRIBUTE NUMBER 3 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 58 | ATTRIBUTE NUMBER 4 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 59 | ATTRIBUTE NUMBER 5 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | 「"」で括ります。 | OK |  | 木津 |  | 2022-11-22
| 60 | END |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | NOT NULL
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-7 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
| 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  |  | 編集内容 | [5 empty] | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | [6 empty] | 固定値 “SALES_AFF_STRUCTURE_INST” | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | "SALES_AFF_STRUCTURE_INST"を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | CHART OF ACCOUNTS CODE
| 2 | [6 empty] | 固定値 “Y” | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | "Y"を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ENABLED
| 3 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE1（会社） SEGMENT1（会社） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE1, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE1を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT1
| 4 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE2（部門） SEGMENT2（部門） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE2, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE2を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT2
| 5 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE3（勘定科目） SEGMENT3（勘定科目） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE3, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE3を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT3
| 6 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE4（補助科目） SEGMENT4（補助科目） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE4, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE4を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT4
| 7 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE5（顧客コード） SEGMENT5（顧客コード） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE5, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE5を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT5
| 8 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE6（企業コード） SEGMENT6（企業コード） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE6, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE6を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT6
| 9 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE7（予備1） SEGMENT7（予備1） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE7, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE7を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT7
| 10 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE8（予備2） SEGMENT8（予備2） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE8, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE8を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT8
| 11 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT9
| 12 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT10
| 13 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT11
| 14 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT12
| 15 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT13
| 16 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT14
| 17 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT15
| 18 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT16
| 19 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT17
| 20 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT18
| 21 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT19
| 22 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT20
| 23 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT21
| 24 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT22
| 25 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT23
| 26 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT24
| 27 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT25
| 28 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT26
| 29 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT27
| 30 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT28
| 31 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT29
| 32 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT30
| 33 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ALLOW POSTING
| 34 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | FROM DATE
| 35 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | TO DATE
| 36 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | PRESERVE ATTRIBUTES
| 37 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ALTERNATE ACCOUNT
| 38 | [6 empty] | TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS') | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | 左記の形式を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | IMPORT GROUP IDENTIFIER
| 39 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE_CATEGORY
| 40 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE1
| 41 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE2
| 42 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE3
| 43 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE4
| 44 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE5
| 45 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE6
| 46 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE7
| 47 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE8
| 48 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE9
| 49 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE10
| 50 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE DATE 1
| 51 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE DATE 2
| 52 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE DATE 3
| 53 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE DATE 4
| 54 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE DATE 5
| 55 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE NUMBER 1
| 56 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE NUMBER 2
| 57 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE NUMBER 3
| 58 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE NUMBER 4
| 59 | [6 empty] | 固定値 “”（NULL） | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | ""(NULL)を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | ATTRIBUTE NUMBER 5
| 60 | [6 empty] | 固定値 “END” | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | "END"を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | END
| 61 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE1（会社） SEGMENT1（会社） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE1, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE1 = NULLのデータなし
| 62 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE2（部門） SEGMENT2（部門） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE2, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2を出力 |  |  | OK | 木津 |  | 2022-11-22 |  | SEGMENT2
| 63 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE3（勘定科目） SEGMENT3（勘定科目） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE3, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE3 = NULLのデータなし
| 64 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE4（補助科目） SEGMENT4（補助科目） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE4, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE4 = NULLのデータなし
| 65 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE5（顧客コード） SEGMENT5（顧客コード） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE5, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE5 = NULLのデータなし
| 66 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE6（企業コード） SEGMENT6（企業コード） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE6, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE6 = NULLのデータなし
| 67 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE7（予備1） SEGMENT7（予備1） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE7, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE7 = NULLのデータなし
| 68 | FND_LOOKUP_VALUES（クイックコード） GL_CODE_COMBINATIONS（勘定科目組合せ） |  |  | ATTRIBUTE8（予備2） SEGMENT8（予備2） |  |  | COALESCE ( FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE8, GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8 ) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE8 = NULLのデータなし

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 |  | 実行計画が想定通り。 | 実行計画は想定通り | OK | 木津 | 2022-12-02
| 3-2 | 5件のCSVが出力される時間を確認する。 ※件数は、以下のファイルに記載されている最大件数 OIC機能に関するヒアリングシート_20220722a_サマリ(初期データ移行ボリューム追記).xlsx 経費精算による、新規の科目組合せの1日発生分 の件数 |  | 処理時間を計測する。 | 処理時間は数秒 | OK | 木津 | 2022-12-01
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A06_経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 【デフォルト費用勘定取得】の確認 ※EFFECTIVE_START_DATE最新日付、ASSIGNMENT_STATUS_TYPE昇順、LAST_UPDATE_DATE最新日付の並び順で最初に該当するデフォルト費用勘定を取得。 ※CODE_COMBINATION_IDが未採番のみ | 対象データ抽出 | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 須藤 | 2023-08-25
エビデンス
T_TE030_CFO_001_A06_経費精算データのGL勘定FBDI更新抽出_BI Publisher_エビデンス（シナリオ4）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限