## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
HDL実行
作成者: | SCSK 久保田 芳夫
作成日: | 2022-07-28
最終更新日: | 2024-12-06
文書管理番号: | T_TE035_CCD_004
版: | Issue1.3
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-28 | SCSK 久保田芳夫 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-09 | SCSK 久保田芳夫 | Draft1.0B | 内部レビュー指摘事項を反映
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2024-04-19 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | E_本稼動_19878 502bad gatewayエラー対応
| 2024-11-15 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.2 | E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応
| 2024-12-06 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.3 | E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応 ※XXCCD003(ジョブステータス登録)向けに再テスト

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
結合対象とする機能は以下の通りです。
・XXCCD008 HDL実行
・XXCCD017 HDLステータスチェック
・XXCCD018 ESSジョブ実行
・XXCCD009 Export用コールバック受信
・XXCCD011 コールバックチェック
・XXCCD013 ジョブステータスチェック
・XXCCD021 HDL用RESTAPI起動
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | HDL実行における正常系【E_本稼動_19878の対応により、再テストを実施】
| シナリオ2 | HDL実行における連携異常（Erp Cloudとの連携異常）
| シナリオ3 | HDL実行におけるデータ変換処理異常
| シナリオ4 | HDL実行におけるHDL処理異常
| シナリオ5 | HDL実行におけるファイルサイズ異常（空ファイル）
| シナリオ6 | HDL実行におけるファイルサイズ異常（巨大サイズ）
| シナリオ7 | HDL実行におけるデータ変換処理なし
| シナリオ8 | HDL実行における正常系【E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。詳細は「別紙．データ明細」参照。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系Workerデータ１
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系Workerデータ１
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系Workerデータ１
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
4-1 異常系Workerデータ１
4-2 正常系仕訳データ１
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
5-1 異常系Workerデータ2
5-2 正常系仕訳データ１
テスト・シナリオ6
以下のデータを用いてテストを実施します。
6-1 異常系Workerデータ3
6-2 正常系仕訳データ１
テスト・シナリオ７
以下のデータを用いてテストを実施します。
正常系Workerデータ１

## 別紙．データ明細
別紙．データ明細
テスト・シナリオで使用するデータの明細を以下に示します。
正常系Workerデータ１
| METADATA | PersonName | SourceSystemOwner | SourceSystemId | PersonId(SourceSystemId) | EffectiveStartDate | EffectiveEndDate | LegislationCode | NameType | FirstName | MiddleNames | LastName | Title
| MERGE | PersonName | YASU16 | JOB-APIUSER001_NAME001 | JOB-APIUSER001 | 2021/01/01 | 4712/12/31 | JP | GLOBAL | 001 |  | ｼﾞｮﾌﾞAPI ｺｳｼﾝ1 | MISS
異常系仕訳データ１
| METADATA | PersonName | SourceSystemOwner | SourceSystemId | PersonId(SourceSystemId) | EffectiveStartDate | EffectiveEndDate | LegislationCode | NameType | FirstName | MiddleNames | LastName | Title
MERGE
※METADATAのみで他の項目がない
異常系仕訳データ２
※空ファイル
異常系仕訳データ３
| METADATA | PersonName | SourceSystemOwner | SourceSystemId | PersonId(SourceSystemId) | EffectiveStartDate | EffectiveEndDate | LegislationCode | NameType | FirstName | MiddleNames | LastName | Title
| MERGE | PersonName | YASU16 | JOB-APIUSER001_NAME001 | JOB-APIUSER001 | 2021/01/01 | 4712/12/31 | JP | GLOBAL | 001 |  | ｼﾞｮﾌﾞAPI ｺｳｼﾝ1 | MISS
※上記レコードの300万レコード分

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
E_本稼動_19878の対応により、再テストを実施
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/02 ESSジョブ名：社員データIF データ変換処理API ：/api/integration/v1/flows/rest/XXCMM002A11_02/1.0/RestEmployeeHDLDataConversion02 | HDL実行 | データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD008(HDL実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | 共通機能XXCCD008(HDL実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD017(HDLステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | SaaSのHDL実行の完了後に、共通機能XXCCD018(ESSジョブ実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | 共通機能XXCCD018(ESSジョブ実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | SaaSのESSジョブ実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | SaaSのESSジョブ実行の完了後に、共通機能XXCCD012(実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
|  |  |  | 共通機能XXCCD012(実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-22
正常終了[0]が戻される。
エビデンス
T_TE040_CCD_004_HDL実行_エビデンス(シナリオ1).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ERPCloudに接続できない状況で、1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oci/inbound/ita4 ESSジョブセット名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
|  |  |  | データ変換処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD008(HDL実行)が起動され、異常終了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
| 2-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブセット名：（スタブジョブセット作成後に設定） データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVER_ERR/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、異常終了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
| 3-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oci/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | データ変換処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD008(HDL実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD008(HDL実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD017(HDLステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD017(HDLステータスチェック)の後続処理が起動されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
| 4-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oci/inbound/ita4 ESSジョブセット名：（スタブジョブセット作成後に設定） データ変換処理API ：（スタブ作成後に設定） | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-31
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-31
|  |  |  | 異常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-31
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-31
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-31
| 5-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oci/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、ファイル取得処理でエラーとなる。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
| 6-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
1 | 7-1 | ERPCloudに接続できない状況で、1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブセット名：（スタブジョブセット作成後に設定） データ変換処理API ：（存在しないAPIを設定） | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動せず、エラーとなる。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | データ変換処理のスタブの後続処理が起動されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 異常終了[8]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | WorkerデータがERPCloudに連携されない。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力されない。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
| 7-2 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応 ※XXCCD003(ジョブステータス登録)向けに再テスト
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/02 ESSジョブ名：社員データIF データ変換処理API ：/api/integration/v1/flows/rest/XXCMM002A11_02/1.0/RestEmployeeHDLDataConversion02 | HDL実行 | データ変換処理が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | データ変換処理の完了後に、共通機能XXCCD008(HDL実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD008(HDL実行)から、共通機能XXCCD003(ジョブステータス登録)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD008(HDL実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD017(HDLステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD018(ESSジョブ実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | SaaSのESSジョブ実行の完了後に、共通機能XXCCD012(実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD012(実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-26
エビデンス
T_TE040_CCD_004_HDL実行_エビデンス（シナリオ8）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| TE040_000008 | 1-1 | Pythonから実行したOICにパラメータを渡すことができない。 | Python側の項目名を修正する。 | SCSK清水 | 2022-08-26 | 対応済
| TE040_000009 | 1-1 | HDL実行のファイル取得時に、フォルダにファイルを置いているが、ファイル取得なしとなる。 | 結合テストにおいては、OICの修正とするが、後続のフェーズにて、Pythonの修正を実施する | SCSK清水 | 2022-08-30 | 対応済
| TE040_000010 | 1-1 | ESSジョブ実行が実行されない。 | ESSジョブ実行の実行APIのアドレスが間違っていた。 | SCSK清水 | 2022-08-26 | 対応済
| TE040_000011 | 1-1 | 実行結果出力が実行されない | 実行結果出力を追加する | SCSK清水 | 2022-08-30 | 対応済
| TE040_000012 | 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1 | Pythonの返却値が異なる | Pythonの処理結果の戻し先はJP1を想定しており、JP1のエラー時の標準コードは８であるため、異常終了時の返却値は設計上８としているため仕様通りであり、テスト仕様の誤りとなる。 | SCSK清水 | 2022-08-30 | 対応済
| TE040_000013 | 2-1 | データ変換処理のスタブが起動せず、エラーとなる。とあるが正常終了となる。後続の別機能でエラーとなる。 | 結合テスト仕様書を修正する。 | SCSK清水 | 2022-08-30 | 対応済
| TE040_000014 | 6-1 | データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。とあるが、起動後エラーが発生する為、後続の処理が実行されない。 | 結合テスト仕様書を修正する。 | SCSK清水 | 2022-08-30 | 対応済

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20240418
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 1件のHDLファイルを既定のフォルダに配置し、下記を指定してXXCCD021(HDL用RESTAPI起動)を起動する。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/ita4 ESSジョブ名：勘定科目明細データ データ変換処理API ：/ic/api/integration/v1/flows/rest/HDL_DATACONVERT/1.0/journalImportDataConv | HDL実行 | データ変換処理のスタブが起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | データ変換処理のスタブの完了後に、共通機能XXCCD008(HDL実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD008(HDL実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD017(HDLステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | SaaSのHDL実行の完了後に、共通機能XXCCD018(ESSジョブ実行)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 共通機能XXCCD018(ESSジョブ実行)の完了を待たずに、共通機能XXCCD011(コールバックチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | SaaSのESSジョブ実行の完了後に、共通機能XXCCD009(Export用コールバック受信)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | SaaSのESSジョブ実行の完了後に、共通機能XXCCD012(実行結果出力)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-30
|  |  |  | 共通機能XXCCD012(実行結果出力)の完了後に、共通機能XXCCD013(ジョブステータスチェック)が起動され、正常に完了する。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-30
|  |  |  | 正常終了[0]が戻される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | Workerデータが全件正常にERPCloudに連携される。 | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-26
|  |  |  | 実行結果ファイルが以下に出力される。 /u02/oic/output | 左記の通りとなることを確認 | OK | SCSK清水 | 2022-08-30
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限