## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：電子帳簿AP支払の情報系システム連携_OIC統合
作成者: | SCSK 吉岡伸太
作成日: | 2022-12-26
最終更新日: | 2023-02-27
文書管理番号: | T_TE020_CFO_019_A17_02
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-26 | SCSK 吉岡伸太 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_019_A17_02)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合
| シナリオ2 | 対象のドキュメントIDがDBCSに存在しない場合
| シナリオ3 | 対象のドキュメントのファイルサイズが0Bの場合
| シナリオ4 | 対象のドキュメントのファイルサイズが10MBを超える場合
| シナリオ5 | リターン値が異常終了の場合(OICは正常終了する)、異常終了後の再実行
| シナリオ6 | 「業務日付」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ7 | 「業務日付」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ8 | 「猶予日数取得」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ9 | 「猶予日数取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ10 | 「猶予日数取得」が登録,の場合（取得結果が"1"）
| シナリオ11 | 「前回処理日取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ12 | ERP Cloudに接続できない場合
| シナリオ13 | DBCSに接続できない場合

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
ルックアップ登録内容
ルックアップ\XXCCD_CONSTANT_SYSTEM_INDEPENDENT(CFO014A02).csv
テスト・シナリオ1
以下のジョブ結果、データを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
テスト・シナリオ2
以下のDBCSに登録されていないデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1000
| ファイル： | テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1115595
| ファイル： | テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ４
以下のデータを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237645
| ファイル： | テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ５
以下のERPCloud上には登録されていないプロセスIDをDBCSに登録してテストを実施します。
| プロセスID： | 9999990
登録用データ
| ファイル名： | DBCS\XXCCD_JOB_REQUESTS_シナリオ5.sql
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
DBCS\XXCCD_JOB_REQUESTS_シナリオ5.sql
テスト・シナリオ６
以下のジョブ結果、データを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ6.sql
テスト・シナリオ７
以下のジョブ結果、データを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ7.sql
テスト・シナリオ８
以下のジョブ結果、データを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ8.sql
テスト・シナリオ９
以下のジョブ結果、データを用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ9.sql
テスト・シナリオ１０
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ10.sql
テスト・シナリオ１１
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1237638
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ11.sql
テスト・シナリオ１２
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1115589
テスト・シナリオ１３
以下のジョブ結果を用いてテストを実施します。
| プロセスID： | 1115589
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
| 1-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | ファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「[連携元ファイル名（※）]を出力しました。」 （※）ファイル出力のもとになっている解凍ファイルに元々設定されているファイル名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 下記のプロファイルオプション値のXXCCD:前回処理日（電子帳簿AP支払）のプロファイル値が更新されていること プロファイル値："2023/01/01" | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 格納されたファイルが以下の形式であること。（なお、OICとしてファイルの編集は行っていないため、具体的な内容の検証は行わない。） 件数：10行 文字コード：SJIS | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
| 2-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1000 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1000」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 0バイトファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「[連携元ファイル名（※）]を出力しました。」 （※）0バイトファイル出力用に配置されている空ファイルのファイル名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 下記のプロファイルオプション値のXXCCD:前回処理日（電子帳簿AP支払）のプロファイル値が更新されていること プロファイル値："2023/01/01" | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 格納されたファイルが以下の形式であること。 件数：0行 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
| 3-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1115595 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1115595」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 0バイトファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「[連携元ファイル名（※）]を出力しました。」 （※）0バイトファイル出力用に配置されている空ファイルのファイル名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 下記のプロファイルオプション値のXXCCD:前回処理日（電子帳簿AP支払）のプロファイル値が更新されていること プロファイル値："2023/01/01" | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 格納されたファイルが以下の形式であること。 件数：0行 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql
| 4-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237645 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237645」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | ファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「[連携元ファイル名（※）]を出力しました。」 （※）ファイル出力のもとになっている解凍ファイルに元々設定されているファイル名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 下記のプロファイルオプション値のXXCCD:前回処理日（電子帳簿AP支払）のプロファイル値が更新されていること プロファイル値："2023/01/01" | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 格納されたファイルが以下の形式であること。（なお、OICとしてファイルの編集は行っていないため、具体的な内容の検証は行わない。） 件数：90000行 文字コード：SJIS | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1.sql ・XXCCD_JOB_REQUESTS_シナリオ5.sql
| 5-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:9999990 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：9999990」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Computeより、下記ディレクトリにファイルが出力されていないこと。 ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
| 5-3 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | ファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「[連携元ファイル名（※）]を出力しました。」 （※）ファイル出力のもとになっている解凍ファイルに元々設定されているファイル名 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 下記のプロファイルオプション値のXXCCD:前回処理日（電子帳簿AP支払）のプロファイル値が更新されていること プロファイル値："2023/01/01" | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 格納されたファイルが以下の形式であること。（なお、OICとしてファイルの編集は行っていないため、具体的な内容の検証は行わない。） 件数：10行 文字コード：SJIS | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ6.sql
| 6-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ7.sql
| 7-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ8.sql
| 8-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ9.sql
| 9-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ１０
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ10.sql
| 10-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ11)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1１
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 11-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ11.sql
| 11-2 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1237638 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1237638」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Compute上の以下のディレクトリにファイルが存在すること ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ12)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1２
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 12-1 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1115589 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1115589」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Computeより、下記ディレクトリにファイルが出力されていないこと。 ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ13)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1３
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 13-1 | 以下のパラメータで、XXCFO019A17_02を起動する。 { processId:1115589 } | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細] } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を開始します。親プロセスID：1115589」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のドキュメント取得処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | OIC Computeより、下記ディレクトリにファイルが出力されていないこと。 ■ディレクトリ /paasif/outbound/cc_iffile/kb/CFO019A17 ■ファイル TCCKBT_DIAPPAYMENT.csv | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限