## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD003：ジョブステータス登録
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2022-07-21
最終更新日: | 2024-12-06
文書管理番号: | T_TE030_CCD_003
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-21 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-16 | SCSK 福大和 | Draft1.0B | 単体テスト実施完了
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2024-10-10 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | E_本稼動_19992 OIC3アップグレード対応
| 2024-12-06 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.2 | E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_003)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 入力パラメータ：プロセスIDのバリエーション場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | 入力パラメータ：親プロセスIDのバリエーション場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ3 | 入力パラメータ：ジョブ名のバリエーション場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ4 | 入力パラメータ：ステータスのバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ5 | 入力パラメータ：インスタンスIDのバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認【E_本稼動_19992 の対応に伴って再実施】
| シナリオ6 | 入力パラメータ：インスタンス名のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ7 | 一意制約違反の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ8 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ9 | エラーを起こした後再実行する場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ10 | 入力パラメータ以外の登録内容の確認
| シナリオ11 | 入力パラメータ：ドキュメントIDのバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ12 | 入力パラメータ：エラー詳細のバリエーションテスト場合のOIC統合の実行の確認【E_本稼動_19992 の対応に伴って再実施】
| シナリオ13 | E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ2
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ3
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ4
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ5
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ6
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ7
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 30071
※他の項目は任意
テスト・シナリオ8
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ9
| プロセスID | 30090
テスト・シナリオ10
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ11
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
テスト・シナリオ12
※一意制約違反にならないプロセスIDであること他の項目は任意
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 入力パラメータのプロセスIDに18桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 18桁の数値「123456789012345678」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 1-2 | 入力パラメータのプロセスIDに1桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 1桁の数値「1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 1-3 | 入力パラメータのプロセスIDに英数含む文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a1b2c3」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 1-4 | 入力パラメータのプロセスIDに19桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 19桁の数値「1234567890123456789」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 1-5 | 入力パラメータのプロセスIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 入力パラメータの親プロセスIDに18桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 18桁の数値「123456789012345678」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードの親プロセスIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 2-2 | 入力パラメータの親プロセスIDに1桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 1桁の数値「1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードの親プロセスIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 2-3 | 入力パラメータの親プロセスIDに英数含む文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a1b2c3」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 2-4 | 入力パラメータの親プロセスIDに19桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 19桁の数値「1234567890123456789」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 2-5 | 入力パラメータの親プロセスIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 null「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 入力パラメータのジョブ名に250桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 250桁の半角文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnop」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのジョブ名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-2 | 入力パラメータのジョブ名に83文字のひらがな+半角1文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 83文字のひらがな+半角1文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん2」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのジョブ名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-3 | 入力パラメータのジョブ名に半角スペースを設定してジョブステータス登録を実行する。 半角スペース「 」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのジョブ名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-4 | 入力パラメータのジョブ名にnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのジョブ名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-5 | 入力パラメータのジョブ名に251桁の文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 251桁の文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopa」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-6 | 入力パラメータのジョブ名に84文字のひらがなを設定してジョブステータス登録を実行する。 84文字のひらがな「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんえ」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 3-7 | 入力パラメータのジョブ名に83文字のひらがな+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 83文字のひらがな+半角2文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんai」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 入力パラメータのステータスに10桁の文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 10桁の文字列「1234567890」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのステータスが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-2 | 入力パラメータのステータスに3文字のひらがな+半角1文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 3文字のひらがな+半角1文字「かしびt」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのステータスが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-3 | 入力パラメータのステータスに半角スペースを設定してジョブステータス登録を実行する。 半角スペース「 」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのステータスが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-4 | 入力パラメータのステータスに11桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 11桁の半角文字列「12345678901」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-5 | 入力パラメータのステータスに4文字のひらがなを設定してジョブステータス登録を実行する。 3文字のひらがな+半角1文字「ぱぼくで」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-6 | 入力パラメータのステータスに3文字のひらがな+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 3文字のひらがな+半角1文字「ぱぼくqx」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
| 4-7 | 入力パラメータのステータスにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 null「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-09
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_19992の対応に伴って再テストを実施】
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 入力パラメータのインスタンスIDに22桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 22桁の数値「1234567890123456789012」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-2 | 入力パラメータのインスタンスIDに1桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 1桁の数値「1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-3 | 入力パラメータのインスタンスIDに英数含む文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a1b2c3」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-4 | 入力パラメータのインスタンスIDに22桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a_bcdefghij-1234567890」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-5 | 入力パラメータのインスタンスIDに23桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 23桁の英数字「1234567890abcdefghijklm」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-6 | 入力パラメータのインスタンスIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 null「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 5-7 | 入力パラメータのインスタンスIDに7桁の全角文字と1桁の半角文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 設定する文字列「１２３４ＡＢＣ1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
| 5-8 | 入力パラメータのインスタンスIDに8桁の全角文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 23桁の英数字「１２３４ＡＢＣＤ」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
| 5-9 | 入力パラメータのインスタンスIDに7桁の全角文字と2桁の半角文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 設定する文字列「１２３４ＡＢＣ12」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録_エビデンス(シナリオ5、12).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 入力パラメータのインスタンス名に50桁の文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 50桁の文字列「12345678901234567890123456789012345678901234567890」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブインスタンス名登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンス名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-2 | 入力パラメータのインスタンス名に16文字のひらがな+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 16文字のひらがな+半角2文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐ12」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンス名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-3 | 入力パラメータのインスタンス名に半角スペースを設定してジョブステータス登録を実行する。 半角スペース「 」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンス名が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-4 | 入力パラメータのインスタンス名に51桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 51桁の半角文字列「123456789012345678901234567890123456789012345678901」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-5 | 入力パラメータのインスタンス名に17文字のひらがなを設定してジョブステータス登録を実行する。 17文字のひらがな+半角1文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけ」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-6 | 入力パラメータのインスタンス名に16文字のひらがな+半角3文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 16文字のひらがな+半角3文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐ123」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 6-7 | 入力パラメータのインスタンス名にnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 null「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 入力パラメータのプロセスIDに「30071」を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | DBCSに接続できない状態でジョブステータス登録を起動する（トレースはオフ）。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 入力パラメータのプロセスIDに「30090」を設定しジョブステータス登録を実行する。 異常終了後プロセスIDを「30091」に変更し再実行する。 ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 再実行後、正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 再実行後、仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 再実行後、仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 再実行後、ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 入力パラメータのプロセスIDに「30101」を設定してジョブステータス登録を実行する。 ジョブ結果テーブルの登録者と登録日時と更新者と更新日時カラムが正しく登録されていることを確認する。 プロセスID「30101」 登録者「ログインID」 登録日時「現在時刻（UTC）」 更新者「ログインID」 更新日時「現在時刻（UTC）」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスID「30101」のレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルの「30101」のレコードの登録者に「ログインID」が登録されていること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルの「30101」のレコードの登録日時に「現在時刻（UTC）」が登録されていること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルの「30101」のレコードの更新者に「ログインID」が登録されていること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルの「30101」のレコードの更新日時に「現在時刻（UTC）」が登録されていること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ11)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ11
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 11-1 | 入力パラメータのドキュメントIDに18桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 18桁の数値「123456789012345678」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのドキュメントIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 11-2 | 入力パラメータのドキュメントIDに1桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 1桁の数値「1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのドキュメントIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 11-3 | 入力パラメータのドキュメントIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのドキュメントIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 11-4 | 入力パラメータのドキュメントIDに英数含む文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a1b2c3」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 11-5 | 入力パラメータのドキュメントIDに19桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 19桁の数値「1234567890123456789」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ12)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_19992の対応に伴って再テストを実施】
テスト・シナリオ12
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 12-1 | 入力パラメータのエラー詳細に4000桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 12-2 | 入力パラメータのエラー詳細に1333文字の全角文字+半角1文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 12-3 | 入力パラメータのエラー詳細に半角スペースを設定してジョブステータス登録を実行する。 半角スペース「 」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 12-4 | 入力パラメータのエラー詳細にnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-25
| 12-5 | 入力パラメータのエラー詳細に4001桁の文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
| 12-6 | 入力パラメータのジョブ名に1334文字の全角文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
| 12-7 | 入力パラメータのジョブ名に1333文字の全角文字+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-04-30
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録_エビデンス(シナリオ5、12).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ13)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_20218 OICエラーリトライ対応】
テスト・シナリオ13
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 13-1 | 入力パラメータのプロセスIDに18桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 18桁の数値「123456789012345677」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-22
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-22
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-22
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-22
| 13-2 | 入力パラメータのプロセスIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
| 13-3 | 【事前準備】 今回修正したバージョンのOIC統合のクローンをテスト用に作成する。 クローンの「ジョブステータス登録処理」呼出し部分の前にテスト用OIC統合「ExternalService」を呼び出すように変更する。 ※再試行のループが呼出し処理ごとに初期化されて処理されていることを確認する。
|  | 入力パラメータのプロセスIDに18桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 18桁の数値「123456789012345676」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK須藤 | 2024-11-25
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録（シナリオ13）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 1 | 5-1 | 桁数が18桁となっている | 19桁に修正 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 2 | 5-4 | 桁数が19桁となっている | 20桁に修正 | SCSK福 | 2022-08-16 | 対応済
| 3 | 7-1 | DBにレコードが登録されていないことの確認となっているが、一意制約の試験で事前にレコードを登録しているので実行後のDB確認は不要 | 確認ケースを削除 | SCSK福 | 2022-08-10 | 対応済
| 4 | 7-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030071→30071 | SCSK福 | 2022-08-10 | 対応済
| 5 | 9-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDを下記の通り修正 0030090→30090 | SCSK福 | 2022-08-10 | 対応済
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5) (2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 入力パラメータのインスタンスIDに19桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 19桁の数値「1234567890123456789」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 5-2 | 入力パラメータのインスタンスIDに1桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 1桁の数値「1」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのインスタンスIDが設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 5-3 | 入力パラメータのインスタンスIDに英数含む文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 英数含む文字列「a1b2c3」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 5-4 | 入力パラメータのインスタンスIDに20桁の数値を設定してジョブステータス登録を実行する。 20桁の数値「12345678901234567890」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-16
| 5-5 | 入力パラメータのインスタンスIDにnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 null「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにプロセスIDのレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ12) (2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ12
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 12-1 | 入力パラメータのエラー詳細に250桁の半角文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 250桁の半角文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnop」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-2 | 入力パラメータのエラー詳細に83文字のひらがな+半角1文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 83文字のひらがな+半角1文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん2」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-3 | 入力パラメータのエラー詳細に半角スペースを設定してジョブステータス登録を実行する。 半角スペース「 」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-4 | 入力パラメータのエラー詳細にnullを設定してジョブステータス登録を実行する。 nullを設定「null」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 正常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルに登録されたレコードのエラー詳細が設定した値と同じであること。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-5 | 入力パラメータのエラー詳細に251桁の文字列を設定してジョブステータス登録を実行する。 251桁の文字列「abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopa」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-6 | 入力パラメータのジョブ名に84文字のひらがなを設定してジョブステータス登録を実行する。 84文字のひらがな「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんえ」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
| 12-7 | 入力パラメータのジョブ名に83文字のひらがな+半角2文字を設定してジョブステータス登録を実行する。 83文字のひらがな+半角2文字「ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんai」 ※一意違反がないような状態であること ※他の項目は正常に入る値であること | ジョブステータス登録 | 異常終了すること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
|  |  |  | ジョブ結果テーブルにレコードが登録されないこと。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 福 | 2022-08-10
エビデンス
T_TE030_CCD_003_ジョブステータス登録.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限