## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO010A08：EBS仕訳抽出
作成者: | SCSK 藤原夏実
作成日: | 2022-12-21
最終更新日: | 2023-03-10
文書管理番号: | T_TE030_CFO_010_A08
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-21 | SCSK 藤原夏実 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-12-27 | SCSK藤原夏実 | Draft1.0B | 仕様変更対応
| 2023-01-05 | SCSK藤原夏実 | Draft1.0C | 仕様変更取り下げ
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-01 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.1 | 開発残課題No.05対応
| 2023-03-10 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.2 | 移行障害No.44対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_010_A08)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合※【移行障害No.44】の対応により、再テスト実施
| シナリオ2 | 指定ディレクトリにファイルが無い場合
| シナリオ3 | 入力パラメータを指定しない場合
| シナリオ4 | ファイルサイズが10MBを超える場合
| シナリオ5 | ファイルサイズが0Bの場合
| シナリオ6 | リターン値が異常終了の場合(OICは正常終了する)、異常終了後の再実行
| シナリオ7 | ZIPファイル以外が配置された場合
| シナリオ8 | プロパティファイルの確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip
PCCCCT_GL_SS_Rcv_01.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_01.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_02.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_02.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_03.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_03.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ2
①以下ディレクトリにファイルを配置しないこと
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ3
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ4
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv_10MB.zip
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_10MB.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_10MB.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ5
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv_0MB.zip
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_0MB.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_0MB.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ6
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ7
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\PCCCCT_GL_SS_Rcv.jar
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.csv
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.csv
Compute格納先：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09
テスト・シナリオ8
①以下のファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
ファイル：XXCFO010A08\ZIPファイル\(シナリオに従う)
PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv\PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.csv
Compute格納先：(シナリオに従う)
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## プロパティファイル
プロパティファイル内容
リース(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,EBS_リース,SALES-SOB,10XX,N,N,W
リース(IFRS-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,IFRS-SOB,EBS_リース,IFRS-SOB,10XX,N,N,W
在庫管理(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,EBS_在庫管理,SALES-SOB,10XX,N,N,W
在庫原価振替(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,在庫原価振替,SALES-SOB,10XX,N,N,W
資産管理(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,EBS_資産管理,SALES-SOB,10XX,N,N,W
資産管理(IFRS-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,IFRS-SOB,EBS_資産管理,IFRS-SOB,10XX,N,N,W
自販機物件(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,自販機物件,SALES-SOB,10XX,N,N,W
実績振替(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,実績振替,SALES-SOB,10XX,N,N,W
売掛管理(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,EBS_売掛管理,SALES-SOB,10XX,N,N,W
個別開発(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,個別開発,SALES-SOB,10XX,N,N,W
GL部門入力(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,GL部門入力,SALES-SOB,10XX,N,N,W
GL部門入力(IFRS-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,IFRS-SOB,GL部門入力,IFRS-SOB,10XX,N,N,W
控除作成(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,控除作成,SALES-SOB,10XX,N,N,W
生産システム(SALES-SOB) | /oracle/apps/ess/financials/generalLedger/programs/common,JournalImportLauncher,jobDetails,SALES-SOB,生産システム,SALES-SOB,10XX,N,N,W
※グループID「10XX」のXXはファイルの拡張子の前の2桁の数値（PCCCCT_GL_SS_Rcv_01.csvの場合は「01」）

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 1-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 1-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ZIPファイル： PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipを削除しました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 作成したFBDIファイル(PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003..zip)が/u02/oic/inbound/CFO010A08/09に格納されていること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身が、1-1で配置したcsvファイルと、jobDetails.propertiesであること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身のcsvファイルの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート売掛管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1) (再)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 1-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 1-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ZIPファイル： PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipを削除しました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_01.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_02.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_03.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 作成したFBDIファイル(PCCCCT_GL_SS_Rcv_01..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_02..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_03..zip)が/u02/oic/inbound/CFO010A08/09に格納されていること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身が、1-1で配置したcsvファイルと、jobDetails.propertiesであること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身のcsvファイルの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート売掛管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | jobDetails.propertiesの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-13
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置しない。 ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO001A08
| 2-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 2-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | ForEachCSVのループ処理が実行されていないこと | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | /u02/oic/inbound/CFO010A08/09に何も格納されていないこと | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 3-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 3-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | ForEachCSVのループ処理が実行されていないこと | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | /u02/oic/inbound/CFO010A08/09に PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipが存在していること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv_10MB.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 4-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 4-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ZIPファイル： PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipを削除しました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_10MB.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 作成したFBDIファイル( PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_10MB.zip)が/u02/oic/inbound/CFO010A08/09に格納されていること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身が、4-1で配置したcsvファイルと、jobDetails.propertiesであること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身のcsvファイルの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート売掛管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv_0B.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 5-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 5-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ZIPファイル： PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipを削除しました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | zipファイル出力メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル ： PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_0B.zipが作成されました。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 作成したFBDIファイル( PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001_0B.zip)が/u02/oic/inbound/CFO010A08/09に格納されていること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身が、5-1で配置したcsvファイルと、jobDetails.propertiesであること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身のcsvファイルの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート売掛管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | jobDetails.propertiesの文字コードがUTF-8であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | エラーを発生させるため、ルックアップの以下の項目を設定する STAGEFILE_PATH_TEMP_CFO010A08 : "" |  |  | テストシナリオ削除
| 6-2 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09 |  |  | テストシナリオ削除
| 6-3 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  | テストシナリオ削除
| 6-4 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***(エラーメッセージ）", "errorDetail" : "***(エラー詳細）", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | テストシナリオ削除
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | テストシナリオ削除
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | テストシナリオ削除
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ZIPファイル： PCCCCT_GL_SS_Rcv.zipを削除しました。」 | テストシナリオ削除
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | テストシナリオ削除
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | テストシナリオ削除
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていないこと。 | テストシナリオ削除
| 6-5 | ルックアップの以下の項目を設定する。 STAGEFILE_PATH_TEMP_CFO010A08 : "/tmp" |  |  | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
| 6-6 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09 |  |  | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
| 6-7 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること |  |  | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
| 6-8 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
|  |  |  | 作成したFBDIファイル(PCCCCT_GL_SS_Rcv_1001..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_1002..zip,PCCCCT_GL_SS_Rcv_1003..zip)が/u02/oic/inbound/CFO010A08/09に格納されていること | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
|  |  |  | 格納されたFBDIファイルの中身が、最初に配置したcsvファイルと、jobDetails.propertiesであること | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていること。 | テストシナリオ削除 |  |  |  | 対象外
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.jar ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09
| 7-2 | XXCFO010A08のトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 7-3 | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "fbdiFilePath" : "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を開始します。ファイルパス：/u02/oic/inbound/CFO010A08/09」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「EBS仕訳抽出連携のデータ変換処理を終了します。」 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  |  |  | 最初に配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
8テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Lease.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/01 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/01" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシートリース(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-2 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_IS_Lease.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/02 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/02" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシートリース(IFRS-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-3 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Inventory.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/03 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/03" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート在庫管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-4 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_6.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/04 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/04" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート在庫原価振替(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-5 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Assets.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/05 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/05" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート資産管理(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-6 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_IS_Assets.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/06 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/06" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート資産管理(IFRS-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-7 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_27.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/07 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/07" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート自販機物件(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-8 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_3.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/08 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/08" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート実績振替(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-9 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_Rcv.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/09 |  |  | シナリオ1で実施済みのため省略
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/09" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート売掛管理(SALES-SOB)]と同様であること | シナリオ1で実施済みのため省略
| 8-10 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_5.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/10 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/10" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート個別開発(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-11 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_1.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/11 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/11" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシートGL部門入力(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-12 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_IS_1.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/12 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/12" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシートGL部門入力(IFRS-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-13 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_107.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/13 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/13" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート控除作成(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
| 8-14 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル : PCCCCT_GL_SS_47.zip ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CFO010A08/14 |  |  | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
|  | 以下パラメータで、XXCFO010A08を起動すること。 { "filePath": "/u02/oic/inbound/CFO010A08/14" } | EBS仕訳抽出_データ変換 | jobDetails.propertiesの内容が[プロパティファイルシート生産システム(SALES-SOB)]と同様であること | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-02
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A08_EBS仕訳抽出連携_データ変換_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| O087 | 1-1 | 入力パラメータが「csvFilePath」である。 | RestjournalDataConversionのリクエストパラメータを「csvFilePath」から「filePath」に修正。 | 藤原夏 | 2023-01-05 | 対応済
| O088 | 1-3 | 複数のCSVファイルを読み取る場合に、zipファイルの中身が想定と異なる。 | 一時パスをCSVファイルごとに作成すべく下記のように変更する。 （変更前） 変数「var_temporaryPath」 （変更後） 変数「var_temporaryPath」 + ルックアップkey「PATH_LITERAL_SLASH」 + カレントファイルのCSVファイル名 | 藤原夏 | 2023-01-05 | 対応済
| O090 | 5-3 | 0BのCSVファイルのケースでレスポンスが"returnCode" : "0"で正常終了する想定だったが、"returnCode" : "２"で終了している。 | テスト仕様誤り。 テストシナリオ５のテスト予想結果を修正。 | 藤原夏 | 2023-01-05 | 対応済
| O091 | 6-3 | ルックアップKey「STAGEFILE_PATH_TEMP_CFO010A08」をNULLで更新した場合に、エラー終了となるはずが正常終了している。 | 不具合票No88の対応により、一時フォルダパスは各CSVファイルのファイル名を元に作成されるため、想定していたルックアップの修正ではエラーが発生しないことが判明。 →異常終了時についてはテストシナリオ５で確認できているため、本テストシナリオは割愛。 | 藤原夏 | 2023-01-05 | 対応済
| O092 | 7-3 | CSVファイルではなく、txtファイルがフォルダに存在する場合、プロパティファイルのみのZipファイルを出力する想定だが、Zipファイルが出力されていない。 | ForEachCSVのループの中でプロパティファイル作成、Zipファイル作成を行っているため、txtファイルであった場合にはループに入らず処理が進行する。 →テストシナリオ７のテスト予想結果を修正。 | 藤原夏 | 2023-01-05 | 対応済
| 400905 | 6－4 | 一時ディレクトリをNULLに設定してもエラーとならない | 設定などによりエラーを発生させることができないため、テスト仕様から本ケースを削除。 | 久保田 | 2023-03-02 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限