## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合
作成者: | SCSK 浜本彩
作成日: | 2023-02-21
最終更新日: | 2024-10-10
文書管理番号: | T_TE020_CMM_002_A11_09
版: | Issue1.4
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-02-21 | SCSK 浜本彩 | Issue1.0 | 新規作成
| 2023-08-15 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.1 | E_本稼動_19390【マスタ】従業員IF性能検証対応
| 2023-12-21 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.2 | E_本稼動_19736 対応
| 2024-01-23 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.3 | E_本稼動_19390_再 対応
| 2024-10-10 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.4 | E_本稼動_19992 OIC3アップグレード 対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_002_A11_09)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | BU割当解除の確認【E_本稼動_19390 対応再実行】【E_本稼動_19736 対応再実行】【E_本稼動_19390_再 対応再実行】
| シナリオ2 | 割り当て解除対象が0件の場合の確認
| シナリオ3 | UserRoleDataAssignmentId取得件数が0件の場合
| シナリオ4 | 最大件数の確認
| シナリオ5 | 異常系の確認
| シナリオ6 | 非同期処理ステータステーブルの登録・更新確認【E_本稼動_19992 対応】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
テスト・シナリオ1_別紙 のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ2_別紙 のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ3_別紙 のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
最大件数.sql のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ5_別紙 のデータを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "asyncId" : [非同期ID], "idType" : "A", "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } ※asyncIdにシーケンス(xxccd_async_id_seq)のNEXTVALを設定 | 社員データIF_09 | 正常終了する。 非同期のため、リターン値はないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-01-24
|  |  |  | 割当解除の分岐に入っていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-01-24
|  |  |  | テストデータの割り当てが解除されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-01-24
|  |  |  | テーブル「非同期処理ステータス」に以下データ登録出力されること プロセスID：[非同期ID] IDタイプ：A | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-01-24
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
【シナリオ1登録データ】
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
割り当て解除される | 1 | XXCMM002A1103_TestUser368 | TestUser368 | l_user368 | f_user368 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser368','TestUser368','l_user368','f_user368','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE'); | #REF!
割り当て解除される | 2 | XXCMM002A1103_TestUser369 | TestUser369 | l_user369 | f_user369 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE | 2,'XXCMM002A1103_TestUser369','TestUser369','l_user369','f_user369','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE'); | #REF!

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 別紙【シナリオ2登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 2-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | count( SelectUserRoleTmpOutput) > 0.0 の分岐で2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
【シナリオ2登録データ】
| ユーザロールID | ユーザ名 | 個人番号 | 姓 | 名 | 割当ロール | 今回調達エージェント | 今回元帳 | 今回データアクセス | 今回BU | 更新ID | 前回調達エージェント | 前回元帳 | 前回データアクセス | 前回BU | ロール追加削除
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | Data access set | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_Data access set | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,Data access set,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_Data access set,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
ADD_REMOVE_ROLE <> 'REMOVE'の為対象外 | 1 | XXCMM002A1103_TestUser1 | 36 | l_user1 | f_user1 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1,'XXCMM002A1103_TestUser1','36','l_user1','f_user1','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','1',''); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,Data access set,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_Data access set,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (1,'XXCMM002A1103_TestUser1','36','l_user1','f_user1','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','1','');
BEF_BU = NULLの為対象外 | 2 | XXCMM002A1103_TestUser5 | 40 | l_user5 | f_user5 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | REMOVE | 2,'XXCMM002A1103_TestUser5','40','l_user5','f_user5','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','','REMOVE'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,Data access set,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_Data access set,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (2,'XXCMM002A1103_TestUser5','40','l_user5','f_user5','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','','REMOVE'); | ) VALUES (

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 別紙【シナリオ3登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 3-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 割当更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「データアクセス(BU)割当解除処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | count(items) > 0.0 > 0.0 の分岐で2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ3_別紙
【シナリオ3登録データ】
| ユーザロールID | ユーザ名 | 個人番号 | 姓 | 名 | 割当ロール | 今回調達エージェント | 今回元帳 | 今回データアクセス | 今回BU | 更新ID | 前回調達エージェント | 前回元帳 | 前回データアクセス | 前回BU | ロール追加削除
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
※ | 1 | XXCMM002A1103_TestUser14 | 68 | l_user14 | f_user14 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser14','68','l_user14','f_user14','XXCMM002A1103','','','','','1','','','1','','REMOVE'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (1,'XXCMM002A1103_TestUser14','68','l_user14','f_user14','XXCMM002A1103','','','','','1','','','1','','REMOVE');
| 1 | XXCMM002A1103_TestUser14 | 68 | l_user14 | f_user14 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | REMOVE
※既に割当が作成されているのでテストユーザを変更。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 最大件数.sql を実行し、xxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 4-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | タイムアウトせずに正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | DBCSに接続できない状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***", "errorDetail" : "***" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-30
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-30
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下が出力されること 「処理が異常終了しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-30
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-30
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6）
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "asyncId" : [非同期ID], "idType" : "A", "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } ※asyncIdにシーケンス(xxccd_async_id_seq)のNEXTVALを設定 また、xxccd_user_role_tmpのデータは削除した状態 | 社員データIF_09 | 正常終了する。 非同期のため、リターン値はないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-14
|  |  |  | テーブル「非同期処理ステータス」に以下データ登録出力されること プロセスID：[非同期ID] IDタイプ：A INSTANCE_ID：英数字混合の文字列 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-14
| 6-2 | 別紙【シナリオ6登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する)
| 6-3 | ERPに接続できない状態で 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "asyncId" : [非同期ID], "idType" : "A", "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } ※asyncIdにシーケンス(xxccd_async_id_seq)のNEXTVALを設定 | 社員データIF_09 | 正常終了する。 非同期のため、リターン値はないこと。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-15
|  |  |  | テーブル「非同期処理ステータス」に以下データがエラーとして登録されること プロセスID：[非同期ID] IDタイプ：A INSTANCE_ID：英数字混合の文字列 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-15
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス（シナリオ6）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ6_別紙
【シナリオ6登録データ】
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
| 1 | XXCMM002A1103_TestUser368 | TestUser368 | l_user368 | f_user368 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser368','TestUser368','l_user368','f_user368','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (1,'XXCMM002A1103_TestUser368','TestUser368','l_user368','f_user368','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE');

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)20240123
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | 割当解除の分岐に入っていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
|  |  |  | テストデータの割り当てが解除されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2023-12-22
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙20240123
【シナリオ1登録データ】
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
割り当て解除される | 1 | XXCMM002A1103_TestUser368 | TestUser368 | l_user368 | f_user368 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser368','TestUser368','l_user368','f_user368','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE'); | #REF!
割り当て解除される | 2 | XXCMM002A1103_TestUser369 | TestUser369 | l_user369 | f_user369 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REMOVE | 2,'XXCMM002A1103_TestUser369','TestUser369','l_user369','f_user369','XXCMM002A1103','','','','','1','1','1','1','1','REMOVE'); | #REF!

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20231221
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "asyncId" : 24, "idType" : "A", "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 非同期のため、リターン値はないこと。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 佐藤 | 2023-08-15
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 佐藤 | 2023-08-15
|  |  |  | 割当更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「データアクセス(BU)割当解除処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 佐藤 | 2023-08-15
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 佐藤 | 2023-08-15
|  |  |  | テストデータに使用した以下ユーザーの割当がActive : falseに更新されていること ① User : XXCMM002A1103_TestUser3 Role : XXCMM002A1103 SecurityContext : BU SecurityContextValue : SALES-BU ② User : XXCMM002A1103_TestUser310 Role : KI_1011_ZAIMU_REPORT_GL SecurityContext : BU SecurityContextValue : SALES-BU | 左記の通りであることを確認 | OK | 佐藤 | 2023-08-15
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙 _20231221
【シナリオ1登録データ】
XXCMM002A11_09 | 09は割り当て解除のため既存ユーザーでビジネスユニットのステータスがtrueになっているユーザーを使用。BEF_BUが1のユーザーがDBに入っている状態で09を実行すると、ユーザーロールのビジネスユニットデータが削除される。
ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)にテスト・シナリオ1_別紙【設定値パターン】を登録すること | ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | LEDGER | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_LEDGER | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,LEDGER,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_LEDGER,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
割当解除確認用データ | 1 | XXCMM002A1103_TestUser3 | 38 | l_user3 | f_user3 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser3','38','l_user3','f_user3','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','1','REMOVE'); | #REF!
割当解除確認用データ | 2 | XXCMM002A1103_TestUser310 | TestUser310 | l_user310 | f_user310 | KI_1011_ZAIMU_REPORT_GL |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | REMOVE | 2,'XXCMM002A1103_TestUser310','TestUser310','l_user310','f_user310','KI_1011_ZAIMU_REPORT_GL','','','','','1','','','','1','REMOVE'); | #REF!
※本対応でLOOP処理を追加したため、2件以上のデータを使用。
ビジネスユニットの情報を既存で保持しており、テスト実施前時点でActiveFlag : trueとなっている。BEF_BU : 1のデータを検出してActiveFlagをFalseにする。
テスト実施後、使用したデータ2件のActiveFlagが両方falseになっていること。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_20230815
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 別紙【シナリオ1登録データ】をxxccd_user_role_tmpに登録する(他のレコードは削除する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_09を起動すること { "filePath": "/uspg/jp1/zb/py/devoicuser/dummy" } | 社員データIF_09 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 割当更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「データアクセス(BU)割当解除処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_09処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
|  |  |  | 以下がActive : falseに更新されていること User : XXCMM002A1103_TestUser1 Role : XXCMM002A1103 SecurityContext : BU SecurityContextValue : SALES-BU | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-29
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_09_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙_20230815
【シナリオ1登録データ】
| ユーザロールID | ユーザ名 | 個人番号 | 姓 | 名 | 割当ロール | 今回調達エージェント | 今回元帳 | 今回データアクセス | 今回BU | 更新ID | 前回調達エージェント | 前回元帳 | 前回データアクセス | 前回BU | ロール追加削除
| ID | USER_NAME | PERSON_NUMBER | LAST_NAME | FIRST_NAME | ROLE_ASSIGNMENT | SUPPLY_AGENT | Data access set | DATA_ACCESS | BU | INSTANCE_ID | BEF_SUPPLY_AGENT | BEF_Data access set | BEF_DATA_ACCESS | BEF_BU | ADD_REMOVE_ROLE | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP ( | ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,Data access set,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_Data access set,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE | ) VALUES (
割り当て解除される | 1 | XXCMM002A1103_TestUser1 | 36 | l_user1 | f_user1 | XXCMM002A1103 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | REMOVE | 1,'XXCMM002A1103_TestUser1','36','l_user1','f_user1','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','1','REMOVE'); | INSERT INTO XXCCD_USER_ROLE_TMP (ID,USER_NAME,PERSON_NUMBER,LAST_NAME,FIRST_NAME,ROLE_ASSIGNMENT,SUPPLY_AGENT,Data access set,DATA_ACCESS,BU,INSTANCE_ID,BEF_SUPPLY_AGENT,BEF_Data access set,BEF_DATA_ACCESS,BEF_BU,ADD_REMOVE_ROLE) VALUES (1,'XXCMM002A1103_TestUser1','36','l_user1','f_user1','XXCMM002A1103','','','','','1','','','','1','REMOVE');

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
| O128 | タイムアウトエラー
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限