## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD012：実行結果出力
作成者: | SCSK 福大和
作成日: | 2022-07-26
最終更新日: | 2024-10-24
文書管理番号: | T_TE030_CCD_012
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-26 | SCSK 福大和 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-19 | SCSK 福大和 | Draft1.0B | 単体テスト実施完了
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2024-10-24 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | E_本稼動_20218 対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(AN100_CCD_012)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（AN.100)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 該当1件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | 該当複数件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ3 | 該当0件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ4 | 不正な文字種を指定した場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ5 | 不正な桁数で指定した場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ6 | 入力パラメータを指定しなかった場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ7 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ8 | OICエラーの再試行処理の実装に伴う実行の確認 E_本稼動_20218 対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 938625
| 親プロセスID | 120001
※他の項目は任意
テスト・シナリオ2
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 938701
| 親プロセスID | 120002
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 938703
| 親プロセスID | 120002
※他の項目は任意
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 938705
| 親プロセスID | 120002
※他の項目は任意
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ6
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ7
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ8
以下のデータを用いてテストを実施します。
8-1、8-3
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 2574981
| 親プロセスID | 2574980
※他の項目は任意
8-2
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 938625
| 親プロセスID | 120001
8-4
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 2575676
| 親プロセスID | 2575667
ジョブ結果テーブル
| プロセスID | 2575667
| 親プロセスID | 2575667
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | プロセスIDに[0120001]を指定して実行結果出力を起動する （トレースはオフ）。 事前に「/u02/oic/output/938625_outputFiles.zip」がないことを確認する。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに「ジョブ出力結果を取得します。」メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに「ジョブ出力結果を取得しました。」メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに「（取得ファイル名）を出力しました。」メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリにファイルが出力されていること。 /u02/oic/output/938625_outputFiles.zip | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | プロセスIDに[120002]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得前のメッセージがログに出力される ※3回出力されること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得後のメッセージがログに出力される ※3回出力されること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに取得ファイル名のメッセージがログに出力される ※3回出力されること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリに3ファイルが出力されていること。 /u02/oic/output/ 938701_outputFiles.zip 938703_outputFiles.zip 938705_outputFiles.zip | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | プロセスIDに[120003]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリに新たにファイルが出力されていないこと /u02/oic/output/ | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | プロセスIDに[AA5AAAA]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 異常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリに新たにファイルが出力されていないこと /u02/oic/output/ | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが2であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | プロセスIDに[50051000000000000]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリに新たにファイルが出力されていないこと /u02/oic/output/ | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | プロセスIDをを指定せずに実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | 下記ディレクトリに新たにファイルが出力されていないこと /u02/oic/output/ | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
|  |  |  | リターンコードが0であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-18
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | DBCSに接続できない状態で実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 プロセスIDは120001を指定すること。 | 実行結果出力 | 異常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | 下記ディレクトリに新たにファイルが出力されていないこと /u02/oic/output/ | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | リターンコードが2であること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | レスポンスのエラーメッセージに値が設定されていること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
|  |  |  | レスポンスのエラー詳細に値が設定されていること | 想定通りの結果であることを確認 | OK | SCSK福 | 2022-08-19
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
【E_本稼動_20218対応に伴ってケース追加】
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | プロセスIDに[2574980]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 正常終了する | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得前のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得後のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りに取得ファイル名のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 下記ディレクトリに3ファイルが出力されていること。 /u02/oic/output/ 2574981_outputFiles.zip | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 出力ファイルの中身が正常であること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | リターンコードが0であること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
| 8-2 | プロセスIDに[120001]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 | 実行結果出力 | 異常終了する | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得前のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | ジョブ出力結果の取得処理が3回実行される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | ジョブ出力結果の取得処理のデフォルトハンドラが起動している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにデフォルトハンドラのエラー証跡ログが出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 待機処理が起動し、10秒間待機している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 3回目のデフォルトハンドラ処理で、仕様通りに最大試行回数到達ログが出力されている | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | フォルト・ハンドラのデフォルトハンドラが起動している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージログが出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 下記ディレクトリにファイルが出力されていないこと。 /u02/oic/output/ | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | リターンコードが2であること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | レスポンスのエラー詳細に値が設定されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
| 8-3 | 【事前準備】 OICのルックアップ「XXCCD_CONSTANT_SYSTEM_DEPENDENT」の「OUTPUT_FILEPATH_LOGS」の値を変更し、ファイルの書込み権限がないディレクトのパスを設定する。 | 実行結果出力 | - | - | - | - | -
|  | プロセスIDに[2574980]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 |  | 異常終了する | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得前のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにジョブ出力結果を取得後のメッセージがログに出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | ファイル出力処理が3回実行される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | ファイル出力処理のデフォルトハンドラが起動している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにデフォルトハンドラのエラー証跡ログが出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 待機処理が起動し、10秒間待機している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 3回目のデフォルトハンドラ処理で、仕様通りに最大試行回数到達ログが出力されている | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | フォルト・ハンドラのデフォルトハンドラが起動している | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージログが出力される | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | 下記ディレクトリにファイルが出力されていないこと。 /u02/oic/output/ | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | リターンコードが2であること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
|  |  |  | レスポンスのエラー詳細に値が設定されていること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-20
| 8-4 | 【事前準備】 今回修正したバージョンのOIC統合のクローンをテスト用に作成する。 クローンの「ジョブ出力結果の取得処理」「ファイル出力処理」呼出し部分をテスト用OIC統合「ExternalService」を呼び出すように変更する。 再試行のループが呼出し処理ごとに初期化されて処理されていることを確認する。 | 実行結果出力 | - | - | - | - | -
| 8-4-1 | プロセスIDに[2575667]を指定して実行結果出力を起動する（トレースはオフ）。 |  | 正常終了する | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-24
| 8-4-1-1 | 「ジョブ出力結果の取得処理」の箇所で呼ばれた「ExternalService」が、呼ばれた回数に応じて以下のステータスコードを返却する。 1回目：502 2回目：504 3回目：200 |  | 2回目までデフォルトハンドラが起動してループし、3回目で処理を抜ける | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-24
| 8-4-1-2 | 「ファイル出力処理」の箇所で呼ばれた「ExternalService」が、呼ばれた回数に応じて以下のステータスコードを返却する。 1回目：502 2回目：504 3回目：200 |  | 2回目までデフォルトハンドラが起動してループし、3回目で処理を抜ける | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-24
|  |  |  | 取得できたプロセスID2回分、同様の処理が行われる。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-24
|  |  |  | リターンコードが0であること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-09-24
エビデンス
T_TE030_CCD_012_実行結果出力_エビデンス（シナリオ8）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 1 | 1-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDの「0120001」を「120001」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 2 | 2-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDも「0120002」を「120002」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 3 | 3-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDも「0120003」を「120003」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 4 | 5-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDも「0050051000000000000」を「50051000000000000」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 5 | 7-1 | プロセスIDはNumber型であるため頭0の数値は実行できない | プロセスIDも「0120001」を「120001」に修正 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済
| 6 | 4-1 | プロセスIDに[AA5AAAA]を設定し実行すると異常終了するが、正常終了するようなケースとなっている。 | 異常終了するような確認内容に修正。 終了ログの出力内容を仕様通りにエラーメッセージがログに出力されるに修正。 レスポンスのリターンコードが2であることに修正。 | SCSK福 | 2022-08-18 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限