## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合
作成者: | SCSK 浜本彩
作成日: | 2023-02-22
最終更新日: | 2023-06-02
文書管理番号: | T_TE020_CMM_002_A11_12
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-02-22 | SCSK 浜本彩 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-04-05 | SCSK 藤原夏実 | Issue1.0 | 結合テスト不具合402913対応
| 2023-06-02 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | 開発残課題No.20対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_002_A11_12)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | パスワード更新の確認
| シナリオ2 | 指定したパスにファイルが存在しない場合
| シナリオ3 | 指定したパスにNewUserInfo.csv以外のファイルが配置されている場合
| シナリオ4 | 最大件数の確認(1159件)
| シナリオ5 | 異常系の確認(0byteファイル)
| シナリオ6 | 異常系の確認(DBCS接続不可)、異常修正後の再実行
| シナリオ７ | 【不具合402913対応】異常系の確認（パスワードポリシー違反の場合） 【開発残課題No.20対応により再実施】
| シナリオ8 | 異常系の確認（パスワードポリシー違反の場合）（Pythonによる実行 【開発残課題No.20対応によりテストケース追加】

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
\NewUserInfo\NewUserInfo.csv のファイルを用いてテストを実施します。
| ユーザ | 更新パスワード
| XXCMM002A1103_user1 | password11
| XXCMM002A1103_user2 | password12
テスト・シナリオ2
使用データなし。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のファイルを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
\NewUserInfo\NewUserInfo_max.csv のファイルを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
\NewUserInfo\NewUserInfo_error.csv のファイルを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ7
csvデータ\NewUserInfo_pwError.csvのファイルを用いてテストを実施します。
| ユーザ | 更新パスワード
| XXCMM002A1103_user358 | passWord71%
| XXCMM002A1103_user359 | pass
| XXCMM002A1103_user360 | password
テスト・シナリオ8
シナリオ7と同じファイルを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | xxccd_user_role_tmpにデータが登録されていることを確認する (登録されていない場合は任意のデータを1件以上登録する) | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | NewUserInfo.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する | - | - | - | - | - | -
| 1-3 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)が全件削除されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 更新したパスワードで該当ユーザーのアカウントにログインできること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 1-12で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12にファイルを配置しないこと | - | - | - | - | - | -
| 2-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_11を起動すること { "filePath": "" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | NewUserInfoLoopのループ回数が0回であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | NewUserInfo.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する(配置時にファイル名を"test.csv"に変更する) | - | - | - | - | - | -
| 3-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_11を起動すること { "filePath": "" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | NewUserInfoLoopのループ回数が0回であること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | NewUserInfoLoopのループ回数が0回であること | 18行目と重複
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | NewUserInfo_max.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する(配置するときにファイル名を"NewUserInfo.csv"に変更すること) | - | - | - | - | - | -
| 4-2 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | タイムアウトせずに、正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | NewUserInfo_error.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する | - | - | - | - | - | -
| 5-1 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***", "errorDetail" : "***" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下が出力されること 「処理が異常終了しました。」 | ※不具合402813 0Byteファイルの場合は正常終了するよう修正済。
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)が全件削除されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 5-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | NewUserInfo_error.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する | - | - | - | - | - | -
| 6-2 | DBCSへのアクセスを無効化する。 | - | - | - | - | - | -
| 6-3 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***", "errorDetail" : "***" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下が出力されること 「処理が異常終了しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)が全件削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 5-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
| 6-4 | NewUserInfo_error.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する | - | - | - | - | - | -
| 6-5 | DBCSへのアクセスを有効化する。 | - | - | - | - | - | -
| 6-6 | トレースをオフにした状態で、 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | パスワード更新処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)が全件削除されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 更新したパスワードで該当ユーザーのアカウントにログインできること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
|  |  |  | 1-12で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原夏 | 2023-03-31
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ７
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | xxccd_user_role_tmpにデータが登録されていることを確認する (登録されていない場合は任意のデータを1件以上登録する) | - | - | - | - | - | -
| 7-2 | NewUserInfo_pwError.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する (配置時にファイル名をNewUserInfo.csvに修正する） | - | - | - | - | - | -
| 7-3 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下が出力されること 「パスワードリセット処理のREST APIでエラーが発生しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | ユーザロール一時情報(xxccd_user_role_tmp)が全件削除されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  |  |  | 5-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
| 7-4 | パスワード更新確認① ユーザー：XXCMM002A1103_user358 |  | 更新したパスワードでログインできること | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  | パスワード更新確認② ユーザー：XXCMM002A1103_user359 |  | 更新したパスワードでログインできないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
|  | パスワード更新確認③ ユーザー：XXCMM002A1103_user360 |  | 更新したパスワードでログインできないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 藤原 | 2023-04-05
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)_1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ７
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | NewUserInfo_pwError.csvを パス:/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12に配置する (配置時にファイル名をNewUserInfo.csvに修正する） | - | - | - | - | - | -
| 7-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_12を起動すること { "filePath": "/paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/12" } | 社員データIF_12 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : "***" "errorDetail"： "" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「社員データIF_12処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  |  |  | ユーザロール一時情報削除メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザロール一時情報を削除しました」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  |  |  | パスワード更新処理開始メッセージとして、以下が出力されること 「ユーザパスワード更新処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下が出力されること 「パスワードリセット処理のREST APIでエラーが発生しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  |  |  | 配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
| 7-3 | パスワード更新確認① ユーザー：XXCMM002A1103_user358 |  | 更新したパスワードでログインできること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  | パスワード更新確認② ユーザー：XXCMM002A1103_user359 |  | 更新したパスワードでログインできないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
|  | パスワード更新確認③ ユーザー：XXCMM002A1103_user360 |  | 更新したパスワードでログインできないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-06-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | NewUserInfo_pwError.csvを パス:/u02/oic/inbound/CMM002A11/12 に配置する (配置時にファイル名をNewUserInfo.csvに修正する） | - | - | - | - | - | -
| 8-2 | 下記のPythonスクリプトを実行し、XXCMM002A11_12を起動すること python ./XXCCD023.py "/u02/oic/inbound/CMM002A11/12" "/ic/api/integration/v1/flows/rest/XXCMM002A11_12/2.0/RestEmployeePasswordReset" | 社員データIF_12 | 異常終了する。 リターン値は8を返却すること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023/6/9
|  |  |  | Pythonの出力ログにOICから返却されたエラーメッセージがエラーログとして出力されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023/6/9
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_12_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 402613 | 1-2 | 2人目のユーザーXXCMM002A1103_TestUser2のパスワードが更新されるはずが更新されていない。 | テストデータ誤り。 対象のユーザがERPクラウドに登録されていなかったため、新規登録。 | 藤原夏 | 2023-03-31 | 対応済
| 402713 | 4-2 | 最大件数1159件でタイムアウトエラー | テスト仕様誤り。 最大件数は1159件ではなく100件であることがわかった。テストデータを100件に減らしテストを実施。 | 藤原夏 | 2023-03-31 | 対応済
| 402813 | 5-2 | Obyteファイルの場合に異常終了する | NewUserInfoLoopの直後にファイルサイズによる分岐を追加。 ※本機能には不要である変数が14個存在していたため削除。 | 藤原夏 | 2023-04-03 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
| O128 | タイムアウトエラー
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限