## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCP：IFファイルアーカイブ作成機能
作成者: | SCSK 久保田芳夫
作成日: | 2023-02-21
最終更新日: | 2023-03-07
文書管理番号: | T_TE030_ZBZZARCHIVEFILE
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2023, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-03-02 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-07 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.1 | 移行課題No.44対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(ERP_MD070_IPO_CCP)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合
| シナリオ2 | パラメータが不正な場合
| シナリオ3 | アーカイブが作成できない場合

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のファイルを用いてテストを実施します。
| ファイル： | /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R_01.csv
/u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R_02.csv
/u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R_03.csv
/u02/oic/inbound/CFO001A08/XXXXXXXXXXXX_01.csv
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R_01.csv
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R_01.csv
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ワイルドカード指定なしのファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-07
| 1-2 | ワイルドカード「?」を含むファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_0?.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-07
| 1-3 | ワイルドカード「*」を含むファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_*.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-07
| 1-4 | ワイルドカード「[]」を含むファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_0[0-9].csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-07
| 1-5 | ワイルドカード「*」のみのファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip "*" /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 22:51
| 1-6 | ディレクトリのパターンを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv [テスト・シナリオ1_別紙参照] | IFファイルアーカイブ作成機能 | テスト・シナリオ1_別紙参照 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 1-7-1 | 正常実行されるパラメータを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_*.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | アーカイブされたすべてファイルの文字コードがUTF8になっている | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 1-7-2 |  |  | 一時ディレクトリが残っていない | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 1-7-3 |  |  | アーカイブされたファイルがすべて削除されている | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
１ |  |  | 以下のコマンドを実行してファイルアーカイブを確認する。
./ZBZZARCHIVEFILE.ksh [ファイル名] [ファイル名パターン] [対象ディレクトリ]
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-1 |  |  | ワイルドカード指定なしのファイル名パターン
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 配置ファイル |  |  | ファイル名パターン |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 完全一致の1ファイル |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| 2 | 完全一致の1ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| 3 | 前方一致の複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| 4 | 後方一致の複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| 5 | 部分一致の複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| 6 | ファイルなし |  |  | XXCFO019A02R_01.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-2 |  |  | ワイルドカード「?」を含むファイル名パターン
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 配置ファイル |  |  | ファイル名パターン |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 一致する1ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0?.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 2 | 一致する1ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0?.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 3 | 一致する複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0?.csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 4 | 一致する複数ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0?.csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 5 | ファイルなし |  |  | XXCFO019A02R_0?.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-3 |  |  | ワイルドカード「*」を含むファイル名パターン
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 配置ファイル |  |  | ファイル名パターン |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 一致する1ファイル |  |  | XXCFO019A02R_*.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 2 | 一致する1ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_*.csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 3 | 一致する複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_*.csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 4 | 一致する複数ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_*.csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 5 | ファイルなし |  |  | XXCFO019A02R_*.csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-4 |  |  | ワイルドカード「[]」を含むファイル名パターン
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 配置ファイル |  |  | ファイル名パターン |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 一致する1ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0[0-9].csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 2 | 一致する1ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0[0-9].csv |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 3 | 一致する複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0[0-9].csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 4 | 一致する複数ファイルを含む複数ファイル |  |  | XXCFO019A02R_0[0-9].csv |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 5 | ファイルなし |  |  | XXCFO019A02R_0[0-9].csv |  | ファイルのないアーカイブが作成される |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-07
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-5 |  |  | ワイルドカードのみのファイル名パターン
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 対象ディレクトリ |  |  | ファイル名パターン |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  | 判定 |  | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 一致する1ファイル |  |  | * |  | 1ファイルアーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| 2 | 一致する複数ファイル |  |  | * |  | 複数アーカイブされる |  |  | 左記の通り |  | OK |  | 久保田 | 2023-03-01
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 1-6 |  |  | 対象ディレクトリ
以下のパターンによる確認を行います。
| 枝番. | 対象ディレクトリ |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 末尾スラッシュなしの絶対パス |  |  | アーカイブされる | 左記の通り |  | OK | 久保田 |  | 2023-03-01
| 2 | 末尾スラッシュありの絶対パス |  |  | アーカイブされる | 左記の通り |  | OK | 久保田 |  | 2023-03-01

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1-1 | パラメータを１つ指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-1-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-2-1 | パラメータを2つ指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-2-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-3-1 | パラメータを4つ指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 1 | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-3-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-4-1 | パラメータを指定せずに実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-4-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-5-1 | すでにあるファイルを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-5-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-6-1 | 存在しないディレクトリを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO999A99 | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-6-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-7-1 | 存在しないファイルを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO999A99/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 2-7-2 |  |  | アーカイブされない。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 権限のないファイル名を指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /home/devuser1/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /u02/oic/inbound/CFO001A08 | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
| 3-2 | 権限のないディレクトリパスを指定して実行する。 /home/devoicuser/ZBZZARCHIVEFILE.ksh \ /u02/oic/inbound/CFO001A08/XXCFO019A02R.zip XXCFO019A02R_01.csv /home/devuser1/ | IFファイルアーカイブ作成機能 | 終了コード「8」で終了する。 | 左記の通り | OK | 久保田 | 2023-03-01
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 400705 | 1-5-1 | ファイル名パターンにワイルカードのみを指定するとアーカイブされない | パラメータで指定したアーカイブファイル名の内、パス部分を除いたファイル名を削除対象から除外した。 | 久保田 | 2023-03-01 | 対応済
| 400805 | 1－6 | パラメータで指定したアーカイブファイル名の内、パス部分を除いたファイル名を削除対象から除外した。 | 対象ディレクトリは絶対パスで指定する必要があるものとして、テスト仕様から相対パスでのテストを削除した。 | 久保田 | 2023-03-01 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限