## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO010A01：情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤賢太郎
作成日: | 2022-11-30
最終更新日: | 2023-03-23
文書管理番号: | T_TE020_CFO_010_A01
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-30 | SCSK 須藤賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-07 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.1 | シナリオテスト課題対応 No.ST0034_CFO_460
| 2023-03-23 | SCSK 名嶋あや | Issue1.2 | シナリオテスト課題対応 No.ST0036

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_010_A01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | 対象データ抽出(シナリオテスト課題対応 No.ST0034_CFO_460 抽出条件修正対応)
| シナリオ5 | パラメータ配置の確認(ST0036対応)

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_CODE_COMBINATIONS | 勘定科目組合せ
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
| FND_APPLICATION | アプリケーション
| GL_PERIOD_STATUSES | 会計期間ステータス
| GL_JE_HEADERS | 仕訳ヘッダ
| GL_JE_LINES | 仕訳明細
| FND_LOOKUP_VALUES | クイックコード
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になることを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になることを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力する。 | 0バイトのファイルを出力することを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | ※テスト・シナリオ1_別紙参照 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | ※テスト・シナリオ1_別紙参照 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
エビデンス
T_MD030_CFO_010_A01_情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
テスト・シナリオ1_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
GL_LEDGERS.NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
GL_JE_HEADERS.STATUS = 'P' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
GL_JE_HEADERS.ACTURAL_FLAG = 'A' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
GL_JE_HEADERS.CURRENCY_CODE = 'JPY' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
GL_CODE_COMBINATIONS.ACCOUNT_TYPE IN ( 'E', 'R' ) | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
[5 empty] | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'R'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'A'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'）
下記条件に当てはまるデータを外部結合する GL_JE_HEADERS. JE_SOURCE = GL_JE_SOURCES.JE_SOURCE_NAME AND GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME = FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_CODE (+) FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_TYPE(+) = 'XXCFO1_SALES_SOURCE' AND FND_LOOKUP_VALUES. LANGUAGE(+) = 'JA' AND FND_LOOKUP_VALUES .ENABLED_FLAG(+) = 'Y' AND NVL( FND_LOOKUP_VALUES. START_DATE_ACTIVE(+), パラメータ. 業務日付 ) <= パラメータ. 業務日付) AND NVL( FND_LOOKUP_VALUES. END_DATE_ACTIVE(+), パラメータ. 業務日付 ) >= パラメータ. 業務日付) | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
|  | ＜夜間＞ GL_PERIOD_STATUSESテーブルから以下の条件に紐付くデータを取得 ・オープンもしくはパラメータ「業務日付」以降にクローズした会計期間 |  |  | Y （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE > パラメータ「業務日付」の場合） | Y （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE = パラメータ「業務日付」の場合） ※境界値 | N （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE < パラメータ「業務日付」の場合） ※境界値 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | ＜手動＞ GL_JE_HEADERS.PERIOD_NAME = NVL(パラメータ「会計期間」, GL_JE_HEADERS. PERIOD_NAME) |  |  | - | - | - | Y | N | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 予想結果 |  |  | 取得する | 取得する | オープンのみ取得する | ＜手動の場合＞取得する | ＜手動の場合＞取得しない | 取得する | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得する （NULL値） | 取得しない
|  | 実際の結果 |  |  | 取得することを確認 | 取得することを確認 | オープンのみ取得することを確認 | 取得することを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | A'以外のデータが存在しない | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | NULL値を取得することを確認 | 取得しないことを確認
判定 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 13
|  | テスター |  |  | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵 | 尾中 星恵
|  | 実施日 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 4: 判定; 検証ポイント 5: テスター; 検証ポイント 6: 実施日; 検証ポイント 7: 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 9
| 1-4-1 | 業務日付 | p_business_date |  | 検証ポイント 1: p_business_dateが表示される; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
| 1-4-2 | 会計期間 | p_period_name |  | 検証ポイント 1: p_period_nameが表示される; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 4: 判定; 検証ポイント 5: テスター; 検証ポイント 6: 実施日; 検証ポイント 7: 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 9
| 1-4-3 | 業務日付 | 必須 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとなる; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
| 1-4-4 | 会計期間 | 任意 |  | 検証ポイント 1: 未入力で実行時にエラーとならない; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 4: 判定; 検証ポイント 5: テスター; 検証ポイント 6: 実施日; 検証ポイント 7: 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 9
| 1-4-5 | 業務日付（yyyy-MM-dd） | 日付 | 日付 | 検証ポイント 1: yyyy-MM-dd形式で日付を選択できる; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
| 1-4-6 | 会計期間 | 文字列 | テキスト | 検証ポイント 1: 文字列がテキスト入力できる; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 検証ポイント 1: 予想の結果; 検証ポイント 3: 実際の結果; 検証ポイント 4: 判定; 検証ポイント 5: テスター; 検証ポイント 6: 実施日; 検証ポイント 7: 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 9
| 1-4-7 | 業務日付 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
| 1-4-8 | 会計期間 |  |  | 検証ポイント 1: デフォルト値が表示されない; 検証ポイント 3: 想定通り; 検証ポイント 4: OK; 検証ポイント 5: 尾中 星恵; 検証ポイント 6: 2022-12-01
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式で出力します。 | CSV形式で出力することを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力することを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力することを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力することを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | ※「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1. 会社コード 2. 年月日 3. 拠点(部門) コード 4. 勘定科目コード 5. 補助科目コード 6. 顧客コード 7. 企業コード 8. 通常・実績振替区分 | 以下の順序（昇順）で出力することを確認。 1. 会社コード 2. 年月日 3. 拠点(部門) コード 4. 勘定科目コード 5. 補助科目コード 6. 顧客コード 7. 企業コード 8. 通常・実績振替区分 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-7 | 集計項目の確認 | データ出力 | 下記の集計単位で出力します。 1. 会社コード 2. 年月日 3. 拠点(部門) コード 4. 勘定科目コード 5. 補助科目コード 6. 顧客コード 7. 企業コード 8. 通常・実績振替区分 | 下記の集計単位で出力することを確認。 1. 会社コード 2. 年月日 3. 拠点(部門) コード 4. 勘定科目コード 5. 補助科目コード 6. 顧客コード 7. 企業コード 8. 通常・実績振替区分 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
| 2-8 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | ※「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-13
エビデンス
T_MD030_CFO_010_A01_情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 会社コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 2 | 年月日 |  |  | 日付 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 3 | 拠点(部門) コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 4 | 勘定科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 5 | 補助科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 6 | 顧客コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 7 | 企業コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 8 | 金額 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 9 | 通常・実績振替区分 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 10 | 連携日時 |  |  | 日付 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 会社コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 2 | 年月日 |  |  | 日付 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 3 | 拠点(部門) コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 4 | 勘定科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 5 | 補助科目コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 6 | 顧客コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 7 | 企業コード |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 8 | 金額 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 9 | 通常・実績振替区分 |  |  | 文字列 | 「"」で括られる。 |  | 想定通り | OK | 尾中 星恵 |  | 2022-12-08
|  | 10 | 連携日時 |  |  | 日付 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-8 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
|  | 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 編集内容 |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT1(勘定科目組合せ：会社) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 2 | GL_JE_LINES(仕訳明細) |  |  | EFFECTIVE_DATE(仕訳計上日) |  | TO_CHAR(GL_JE_LINES.EFFECTIVE_DATE,'YYYYMMDD') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 3 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT2(勘定科目組合せ：部門) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 4 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT3(勘定科目組合せ：勘定科目) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 5 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT4(勘定科目組合せ：補助科目) |  | SUBSTRB(SEGMENT4,-5) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 6 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT5(勘定科目組合せ：顧客コード) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 7 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT6(勘定科目組合せ：企業コード) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 8 | GL_JE_LINES(仕訳明細) |  |  | ENTERED_DR(借方金額) ENTERED_CR(貸方金額) |  | SUM(DECODE( GL_CODE_COMBINATIONS.ACCOUNT_TYPE,'E', NVL( GL_JE_LINES.ENTERED_DR,0 ) - NVL( GL_JE_LINES.ENTERED_CR,0 ), NVL( GL_JE_LINES.ENTERED_CR,0 ) - NVL( GL_JE_LINES.ENTERED_DR,0 ))) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 9 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) FND_LOOKUP_VALUES(クイックコード) |  |  | ACCOUNT_TYPE(勘定科目タイプ) ATTRIBUTE1(通常・実績振替区分) |  | DECODE (GL_CODE_COMBINATIONS. ACCOUNT_TYPE, 'R', FND_LOOKUP_VALUES. ATTRIBUTE1, NULL) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-02
|  | 10 | [5 empty] | TO_CHAR(FROM_TZ(CAST(SYSDATE AS TIMESTAMP),DBTIMEZONE) AT TIME ZONE(:XDO_USER_TIMEZONE),'YYYYMMDDHH24MISS') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-13

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 想定通りであることを確認 | OK | 尾中 星恵 | 2022-12-01
エビデンス
T_MD030_CFO_010_A01_情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 抽出条件の確認 ※シナリオテスト課題対応にて修正した抽出条件の再確認。条件の詳細は「テスト・シナリオ4_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | ※テスト・シナリオ4_別紙参照 | OK | 佐藤 | 2023-03-09
エビデンス
ERP_MD030_CFO_010_A01_情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ4_別紙
テスト・シナリオ4_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 4-1 | 抽出条件の確認
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
GL_LEDGERS.NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
GL_JE_HEADERS.STATUS = 'P' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
GL_JE_HEADERS.ACTURAL_FLAG = 'A' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
GL_JE_HEADERS.CURRENCY_CODE = 'JPY' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
GL_CODE_COMBINATIONS.ACCOUNT_TYPE IN ( 'E', 'R' ) | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
|  |  | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） |  |  |  | （ACCOUNT_TYPE = 'R'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'A'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'） | （ACCOUNT_TYPE = 'E'）
下記条件に当てはまるデータを外部結合する GL_JE_HEADERS. JE_SOURCE = GL_JE_SOURCES.JE_SOURCE_NAME AND GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME = FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_CODE (+) FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_TYPE(+) = 'XXCFO1_SALES_SOURCE' AND FND_LOOKUP_VALUES. LANGUAGE(+) = 'JA' AND FND_LOOKUP_VALUES .ENABLED_FLAG(+) = 'Y' AND NVL( FND_LOOKUP_VALUES. START_DATE_ACTIVE(+), パラメータ. 業務日付 ) <= パラメータ. 業務日付) AND NVL( FND_LOOKUP_VALUES. END_DATE_ACTIVE(+), パラメータ. 業務日付 ) >= パラメータ. 業務日付) | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 14
|  | ＜夜間＞ GL_PERIOD_STATUSESテーブルから以下の条件に紐付くデータを取得 ・オープンもしくはパラメータ「業務日付」以降にクローズした会計期間 | Y （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE > パラメータ「業務日付」の場合） | Y （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE = パラメータ「業務日付」の場合） ※境界値 | N （GL_PERIOD_STATUSES.LAST_UPDATE_DATE < パラメータ「業務日付」の場合） ※境界値 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
|  | ＜手動＞ GL_JE_HEADERS. PERIOD_NAME LIKE (NVL(SUBSTR(パラメータ. 会計期間, 1, 7), GL_JE_HEADERS. PERIOD_NAME) ) ¦¦ '%' | - | - | - | Y (抽出条件に一致する任意のパラメータを入力) | Y (パラメータ未入力) | N | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 予想結果 | 検証ポイント 4: ＜手動の場合＞取得する; 検証ポイント 5: ＜手動の場合＞取得する; 検証ポイント 6: ＜手動の場合＞取得しない
|  | 実際の結果 | 検証ポイント 4: 想定通りの結果を取得; 検証ポイント 5: 想定通りの結果を取得; 検証ポイント 6: 想定通りの結果を取得
判定 | bar: 検証ポイント 4 to 検証ポイント 6
テスター | bar: 検証ポイント 4 to 検証ポイント 6
|  | 実施日 | 検証ポイント 4: 2023-03-09; 検証ポイント 5: 2023-03-09; 検証ポイント 6: 2023-03-09
|  | 備考 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 |  |  |  | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。 | テスト・シナリオ1-3で確認済みのためテスト不要。
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | パラメータ配置の確認 | 初期表示 | パラメータが垂直に配置されていること。 | パラメータが垂直に配置されている。 | OK | 名嶋 | 2023-03-22
エビデンス
T_TE030_CFO_010_A01_情報系システムへのデータ連携（勘定科目明細）抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ5).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| No.B003 | No.2-5-2 | NOT NULLの項目「連携日時」がNULLで出力される。 | レポート「XXCFO010A01R」のレイアウトファイル「XXCFO010A01L」にて<DATA>名称を誤っていたため、修正した。 正： SEND_DATETIME 誤：SEND_TIME | 尾中 星恵 | 2022-12-01 | 対応済
| No.B004 | No.1-1 No.2-5 | 機能設計書記載の結合方法に誤りがあり、結果を正しく抽出していなかった。 また日付項目を文字列扱いにしていたため、不要な括り文字を出力していた。 | 内部設計書に記載の結合方法およびデータ種別に現行システムのプログラムと差異があったため、修正した。 正： GL_JE_HEADERS.JE_SOURCE = GL_JE_SOURCES.JE_SOURCE_NAME AND GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME = FND_LOOKUP_VALUES.LOOKUP_CODE (+) No.2 「年月日」、No.10「連携日時」のデータ種別：日付 誤： GL_JE_HEADERS. JE_SOURCE = FND_LOOKUP_VALUES. LOOKUP_CODE (+) No.2 「年月日」、No.10「連携日時」のデータ種別：文字列 | 尾中 星恵 | 2022-12-08 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限