## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 木津敏成
作成日: | 2022-11-21
最終更新日: | 2024-05-29
文書管理番号: | T_TE020_CFO_014A01R
版: | Issue1.2
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-21 | SCSK 木津敏成 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-04-28 | SCSK 名嶋あや | Issue1.1 | ST0136対応
| 2024-05-29 | SCSK 赤地学 | Issue1.2 | E_本稼動_19997 対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_014A01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ取得(A-1)
| シナリオ2 | I/Fファイル出力(A-2)
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | 対象データ取得(A-1)（仕様変更分）
| シナリオ5 | I/Fファイル出力(A-2)（仕様変更分）
| シナリオ6 | 対象データ取得
| シナリオ7 | パフォーマンステスト
| シナリオ8 | E_本稼動_19997 対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| gl_budget_balances | 予算残高
| gl_period_statuses | 会計期間ステータス
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せ
| gl_ledgers | 会計帳簿
| fnd_application | アプリケーション
| fnd_flex_value_sets | 値セット
| fnd_flex_values | 値セット名
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 1-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2022-12-07
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-1 |  |  |  |  | 結合条件の確認
結合条件
|  |  | No.1-1 |  |  | No.1-2 | No.2 | No.3 | No.4-1 |  | No.4-2 | No.4-3 | No.4-4 | No.4-5 |  | No.4-6 |  | No.4-7 |  | No.4-8 |  | No.5 |  | No.6
| 枝番. |  | GL_LEDGERS. LEDGER_ID = GL_PERIOD_STATUSES. LEDGER_ID |  |  | GL_BUDGET_BALANCES. LEDGER_ID = GL_PERIOD_STATUSES. LEDGER_ID | FND_APPLICATION. APPLICATION_ID = GL_PERIOD_STATUSES. APPLICATION_ID | GL_BUDGET_BALANCES. PERIOD_NAME = GL_PERIOD_STATUSES. PERIOD_NAME | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT1 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 |  | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT2 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT3 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT4 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT5 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 |  | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT6 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 |  | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT7 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 |  | 条件全体 ※１ GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT8 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8 |  | FND_FLEX_VALUE_SETS. FLEX_VALUE_SET_ID = FND_FLEX_VALUES. FLEX_VALUE_SET_ID |  | FND_FLEX_VALUES. FLEX_VALUE = GL_BUDGET_BALANCES. BUDGET_NAME |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2 |  | N |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | - |  | - | - | - | SALES-SOB以外の予算を作成できず
| 3 |  | Y |  |  | N | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | - |  | - | - | - | SALES-SOB以外の予算を作成できず
| 4 |  | Y |  |  | Y | N | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | START_DATEを正しく取得できていることで確認
| 5 |  | Y |  |  | Y | Y | N | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 6 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | N |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 7 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | N | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 8 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | N | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 9 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | N | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 10 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 11 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 12 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 13 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | ACCOUNT_TYPEを正しく取得できていることで確認
| 14 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | FLEX_VALUEを正しく取得できていることで確認
| 15 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | Y |  | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | BUDGET_NAMEが異なる場合、出力しないことを確認
結合条件 全体
※１ No.4
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT1 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT1 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT2 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT2 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT3 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT3 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT4 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT4 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT5 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT5 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT6 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT6 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT7 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT7 AND
GL_BUDGET_BALANCES. SEGMENT8 = GL_CODE_COMBINATIONS. SEGMENT8
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
1-2 |  |  |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2-1 | No.2-2 | No.2-3 | No.3 |  | No.4 | No.5 | No.6 | No.7-1 |  | No.7-2 |  | No.7-3 |  | No.7-4
| 枝番. |  | FND_FLEX_VALUE_SETS. FLEX_VALUE_SET_NAME = 'Accounting Scenario' |  |  | FND_FLEX_VALUES. VALUE_CATEGORY = 'Accounting Scenario' | FND_FLEX_VALUES. ATTRIBUTE1 = 'Y' | FND_FLEX_VALUES. FLEX_VALUE LIKE '2%予算%' | GL_CODE_COMBINATIONS. ACCOUNT_TYPE IN ( 'E' [費用] , 'R' [収益] ) |  | GL_BUDGET_BALANCES. CURRENCY_CODE = 'JPY' [日本円] | GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' [営業会計帳簿] | FND_APPLICATION. APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | 条件全体※２FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | 条件全体※２ FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE < FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) + 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | 条件全体※２ GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | 条件全体※２ GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE < FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) + 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) |  | 予想の結果 | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 |  | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-12-02
| 2 |  | N |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | Nの場合、No.2-1もN
| 3 |  | Y |  |  | N | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | Nの場合、No2-3もN
| 4 |  | Y |  |  | Y | N | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-02 |  | 2022年度予算抜粋
| 5 |  | Y |  |  | Y | Y | N | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | Nの場合,No2-1もN
| 6 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'R' [収益] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | segment3 = 'X0150'のデータ
| 7 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | N | 'A' [資産] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | segment3 = '14716'のデータ
| 8 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | N | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 |  | USDのデータを含まず出力
| 9 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | N | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | SALES-SOB以外の予算を作成できず
| 10 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | N | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | Nの場合、GL_PERIOD_STATUSESと結合データなし
| 11 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | - |  | - | - | - |  | No.7-1 Y(左辺 = 右辺) 作成できず
| 12 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-12-02 |  | 全件
| 13 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 |  | OK | 木津 | 2022-12-06 |  | 登録当日、翌日に確認
| 14 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | - |  | - | - | - |  | No.7-2 N(左辺 > 右辺) 作成できず
| 15 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出しません。 |  | OK | 木津 | 2022-12-07 |  | 翌々日に確認
| 16 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | No.7-2 N(左辺 > 右辺) 作成できず
| 17 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | No.7-2 N(左辺 = 右辺) 作成できず
| 18 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | No.7-4 N(左辺 = 右辺) 作成できず
| 19 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 > 右辺) | 抽出しません。 | - |  | - | - | - |  | No.7-2 N(左辺 > 右辺) 作成できず
抽出条件 全体
※１ No.7
(
FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) AND
FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE < FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) + 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE )
) OR (
GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE >= FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) - 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE ) AND
GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE < FROM_TZ( CAST ( TO_DATE( TO_CHAR( SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE( :XDO_USER_TIMEZONE ), 'YYYY-MM-DD' ), 'YYYY-MM-DD' ) + 1 AS TIMESTAMP), :XDO_USER_TIMEZONE )
)

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（部門別予算） | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-12-05
|  | 形式の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | CSV形式（カンマ区切り）で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-2 | 文字コードの確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-3 | 改行文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-4 | 区切り文字の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集して出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-6 | 出力順序の確認 | I/Fファイル出力(A-2) | 以下の順序で出力します。 1.セグメント１(会社) 2.会計年度 3.年月 4.セグメント２(部門) 5.セグメント３(勘定科目コード) 6.セグメント４(補助科目コード) | 左記の順序で出力 ※1に関しては、001固定 ※セグメント2（部門）1011,3014内に6に関して、テストデータに6のみ異なる勘定科目なし | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力 | OK | 木津 | 2022-12-05
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 以下で集計され出力される 1.セグメント１(会社) 2.会計年度 3.年月 4.セグメント２(部門) 5.セグメント３(勘定科目コード) 6.セグメント４(補助科目コード) | 左記の内容で集約され出力 ※セグメント2（部門）1011,3014内に1～6が同一で集約対象となる勘定科目なし | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2-8 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（部門別予算） | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2022-12-05
|  |  | I/Fファイル出力(A-2) | 中身がない0Byteファイルが作成されます。 | 中身がない0Byteファイルが作成される | OK | 木津 | 2022-12-05
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-5 |  |  | 括り文字の確認
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | セグメント１(会社) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | 「"」で括ります。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 2 | 会計年度 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 3 | 年月 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 4 | セグメント２(部門) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | 「"」で括ります。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 5 | セグメント３(勘定科目コード) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | 「"」で括ります。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 6 | セグメント４(補助科目コード) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | 「"」で括ります。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 7 | 予算金額 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| 8 | 取得日時 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 括り文字なし。 | OK | 木津 |  | 2022-12-05
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データ無の場合）
項目内容
| 枝番. | 項目名 |  |  | データ 種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | セグメント１(会社) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 2 | 会計年度 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 3 | 年月 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 4 | セグメント２(部門) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 5 | セグメント３(勘定科目コード) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 6 | セグメント４(補助科目コード) |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 7 | 予算金額 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
| 8 | 取得日時 |  |  | 文字列 | 「"」で括ります。 |  | － | － | － |  | － |  | NOT NULL
ステップNo. |  |  | テスト内容
2-7 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
| 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 編集内容 |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | SEGMENT1 |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 2 | GL_PERIOD_STATUSES(会計期間ステータス) |  |  | PERIOD_YEAR |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 3 | GL_PERIOD_STATUSES(会計期間ステータス) |  |  | START_DATE |  | TO_CHAR('YYYYMM') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 4 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | SEGMENT2 |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 5 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | SEGMENT3 |  | 編集なし |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 6 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | SEGMENT4 |  | SUBSTRB(SEGMENT4,-5) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05
| 7 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | PERIOD_NET_DR PERIOD_NET_CR |  | SUM( DECODE(GL_CODE_COMBINATIONS.ACCOUNT_TYPE, 'E', NVL(PERIOD_NET_DR,0) – NVL(PERIOD_NET_CR,0), NVL(PERIOD_NET_CR,0) – NVL(PERIOD_NET_DR,0))) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | 勘定科目タイプが'E'（費用）の場合、「借方残高 - 貸方残高」
| 8 | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  | PERIOD_NET_DR PERIOD_NET_CR |  | SUM( DECODE(GL_CODE_COMBINATIONS.ACCOUNT_TYPE, 'E', NVL(PERIOD_NET_DR,0) – NVL(PERIOD_NET_CR,0), NVL(PERIOD_NET_CR,0) – NVL(PERIOD_NET_DR,0))) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05 | 勘定科目タイプが'E'（費用）以外の場合、「貸方残高 - 借方残高」
| 9 |  |  |  | システム日付 |  | TO_CHAR(FROM_TZ(CAST(SYSDATE AS TIMESTAMP),DBTIMEZONE) AT TIME ZONE(:XDO_USER_TIMEZONE),'YYYYMMDDHH24MISS') |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 対象の項目の内容を出力 |  | OK | 木津 | 2022-12-05

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 |  | 実行計画が想定通り。 | 実行計画は想定通り | OK | 木津 | 2022-12-05
| 3-2 | 284548件のCSVが出力される時間を確認する。 ※件数は、以下のファイルに記載されている最大件数 OIC機能に関するヒアリングシート_20220722a_サマリ(初期データ移行ボリューム追記).xlsx GL予算残高 の件数 |  | 処理時間を計測する。 | 処理時間は１分程度 | OK | 木津 | 2022-12-02
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ4_別紙」参照 | 対象データ抽出(A-1) | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データを想定通り抽出 | OK | 木津 | 2023-01-13
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher_エビデンス_1.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ4_別紙
ステップNo. |  |  |  |  | テスト内容
4-1 |  |  |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  |  | No.1 |  |  | No.2-1 | No.2-2 | No.2-3 | No.3 |  | No.4 | No.5 | No.6 | No.7-1 |  | No.7-2
| 枝番. |  | FND_FLEX_VALUE_SETS. FLEX_VALUE_SET_NAME = 'Accounting Scenario' |  |  | FND_FLEX_VALUES. VALUE_CATEGORY = 'Accounting Scenario' | FND_FLEX_VALUES. ATTRIBUTE1 = 'Y' | FND_FLEX_VALUES. FLEX_VALUE LIKE '2%予算%' | GL_CODE_COMBINATIONS. ACCOUNT_TYPE IN ( 'E' [費用] , 'R' [収益] ) |  | GL_BUDGET_BALANCES. CURRENCY_CODE = 'JPY' [日本円] | GL_LEDGERS. NAME = 'SALES-SOB' [営業会計帳簿] | FND_APPLICATION. APPLICATION_SHORT_NAME = 'GL' | 条件全体※１ FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE > TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( NVL( TO_TIMESTAMP( :パラメータ. 前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), TO_TIMESTAMP( '1900/01/01', 'YYYY/MM/DD' ) ), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  | 条件全体※１ GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE > TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( NVL( TO_TIMESTAMP( :パラメータ. 前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), TO_TIMESTAMP( '1900/01/01', 'YYYY/MM/DD' ) ), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 2 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (NULL) | Y | (NULL) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 3 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 4 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 |  |  |  |  | データ作成不可
| 5 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 = 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 6 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | Y | (左辺 > 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 7 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | 抽出しません。 |  |  |  |  | データ作成不可
| 8 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | N | (左辺 < 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | 抽出しません。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
| 9 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 = 右辺) | 抽出します。 |  |  |  |  | データ作成不可
| 10 |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y | 'E' [費用] | Y | Y | Y | Y | (左辺 > 右辺) | N | (左辺 < 右辺) | 抽出します。 | 抽出します。 | OK | 木津 | 2023-01-13
抽出条件 全体
※１ No.7
(
FND_FLEX_VALUES. LAST_UPDATE_DATE > TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( NVL( TO_TIMESTAMP( :パラメータ. 前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), TO_TIMESTAMP( '1900/01/01', 'YYYY/MM/DD' ) ), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS')
OR
GL_BUDGET_BALANCES. LAST_UPDATE_DATE > TO_DATE( TO_CHAR( FROM_TZ( NVL( TO_TIMESTAMP( :パラメータ. 前回処理実行日時, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'), TO_TIMESTAMP( '1900/01/01', 'YYYY/MM/DD' ) ), :XDO_USER_TIMEZONE) AT TIME ZONE(DBTIMEZONE),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS'),'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS')
)

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（部門別予算） | I/Fファイル出力(A-2) | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 対象プロセスのステータスが「成功」になる | OK | 木津 | 2023-01-13
|  | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ5_別紙」参照 | I/Fファイル出力(A-2) | 入力パラメータ仕様の通りデフォルトは表示されず、入力時、抽出処理に使用される。 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルトは表示されず、入力時、抽出処理に使用されることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-13
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出_BI Publisher_エビデンス_1.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ5_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
5-1 |  |  | 入力パラメータの確認 |  |  | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 5-1-1 |  |  | 入力パラメータの確認（パラメータ名）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  | パラメータ名英字 |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 前回処理実行日時 |  |  | p_exe_lasttime |  |  | 「前回処理実行日時」が表示される | 「前回処理実行日時」が表示される | OK | 木津 | 2023-01-12
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 5-1-2 |  |  | 入力パラメータの確認（必須/任意）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  | 必須/任意 |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 前回処理実行日時 |  |  | 任意 |  |  | 未入力で実行時にエラーとならない | 未入力で実行時にエラーとならない | OK | 木津 | 2023-01-12
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 5-1-3 |  |  | 入力パラメータの確認（データ型）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  | データ型 |  | パラメータ・タイプ | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 前回処理実行日時 |  |  | 文字列 |  | テキスト | 文字列がテキスト入力できる | 文字列がテキスト入力できる | OK | 木津 | 2023-01-12
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 5-1-4 |  |  | 入力パラメータの確認（デフォルト値）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 |  |  | デフォルト値 |  |  | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 前回処理実行日時 |  |  | - |  |  | デフォルト値が表示されない | デフォルト値が表示されない | OK | 木津 | 2023-01-12
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 5-1-5 |  |  | 入力パラメータの確認（引継ぎ）
項目内容
| 枝番. | パラメータ名 | [5 empty] | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 前回処理実行日時 | [5 empty] | 抽出条件に使用される | 抽出条件に使用される | OK | 木津 | 2023-01-12 | 4-1 抽出条件の確認 枝番 6

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 結合条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ6_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データが想定通り抽出されます。 | OK | 名嶋 | 2023-04-27
| 6-2 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ6_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データが想定通り抽出されます。 | 対象データが想定通り抽出されます。 | OK | 名嶋 | 2023-04-27
| 6-3 | 出力項目の確認 | 対象データ抽出 | 編集仕様通りに項目が出力されていることを確認します。 | 編集仕様通りに項目が出力されていることを確認します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-28
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）_BI Publisher_エビデンス(シナリオ6-7).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ6_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
6-1 |  |  | 結合条件の確認
結合条件
|  | No.1 |  | No.2
| 枝番. | FND_FLEX_VALUE_SETS2.FLEX_VALUE_SET_ID = FND_FLEX_VALUES2.FLEX_VALUE_SET_ID |  | FND_FLEX_VALUES2.FLEX_VALUE = GL_BUDGET_BALANCES.SEGMENT3 |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出します。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
| 2 | N |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
| 3 | Y |  | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
ステップNo. |  |  | テスト内容
6-2 |  |  | 抽出条件の確認
抽出条件
|  | No.1 |  | No.2
| 枝番. | FND_FLEX_VALUE_SETS2.FLEX_VALUE_SET_NAME = 'XX03_ACCOUNT' |  | SUBSTRB(FND_FLEX_VALUES2.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES,7,1) IN( 'E', 'R' ) |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出します。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
| 2 | N |  | Y |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
| 3 | Y |  | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 | OK | 名嶋 |  | 2023-04-27
ステップNo. |  |  | テスト内容
6-3 |  |  | 出力項目の確認
|  | 出力項目 |  |  |  |  | 導出元
| 枝番. | フィールド項目名 |  |  | 導出元項目編集名 |  | テーブル名 |  |  |  | 項目名 |  |  | 編集内容 | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | BUDGET_AMOUNT |  |  | 予算金額 |  | GL_BUDGET_BALANCES(予算残高) |  |  |  | PERIOD_NET_DR PERIOD_NET_CR |  |  | SUM( DECODE(SUBSTRB(FND_FLEX_VALUES.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES,7,1), 'E' NVL(PERIOD_NET_DR,0) – NVL(PERIOD_NET_CR,0), NVL(PERIOD_NET_CR,0) – NVL(PERIOD_NET_DR,0))) | 対象の項目の内容を出力します。 | 対象の項目の内容を出力します。 | OK | 名嶋 | 2023-04-28

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | 実行計画が想定通り。 | OK | 名嶋 | 2023-04-27
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）_BI Publisher_エビデンス(シナリオ6-7).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
|  | 【事前準備】 修正前のモジュールで同じ条件のファイルを出力しておくこと | - | - | - | - | - | -
| 8-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・情報系システムへのデータ連携（部門別予算）抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | 赤地 | 2024-05-22
|  |  |  | 出力データについて、会社コード'999'以外は会社コード'001'が設定され集計されていること。 | 左記のとおりであることを確認 | OK | 赤地 | 2024-05-22
|  |  |  | 会社コード以外については修正前と出力内容に違いが無いこと | 左記のとおりであることを確認 | OK | 赤地 | 2024-05-22
エビデンス
T_TE030_CFO_014_A01_情報系システムへのデータ連携（部門別予算）_BI Publisher_エビデンス(シナリオ8).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限