## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCCD006：BIP実行
作成者: | SCSK 浜本彩
作成日: | 2022-07-27
最終更新日: | 2023-02-24
文書管理番号: | T_TE030_CCD_006
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-07-27 | SCSK 浜本彩 | Draft1.0A | 新規作成
| 2022-08-22 | SCSK 浜本彩 | Draft1.0B | 単体テスト実施完了
| 2024-02-22 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CCD_006)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ2 | データが0件の場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ3 | 入力パラメータ : BIPパラメータが不正な場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ4 | 入力パラメータ : BIP名が不正な場合のOIC統合の実行の確認
| シナリオ5 | DB接続に異常がある場合のOIC統合の実行の確認

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
ジョブ結果テーブルを使用。
事前定義データは不要。
ERPCloud上の仕訳の管理(2022/5)データを使用。
テスト・シナリオ2
ジョブ結果テーブルを使用。
事前定義データは不要。
ERPCloud上の仕訳の管理(2022/1)データを使用。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
テスト・シナリオ5
テスト・シナリオ1のデータを用いてテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 1-2 | BIP名に[XXCFO010A01C]、BIPパラメータに[2022-05](データが存在する会計期間)を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "XXCFO010A01C", "BIPParam" : "2022-05" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : (実行プロセスID) } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | BIP実行のジョブ結果レコードが存在する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 親プロセスIDにプロセスIDと同じ値が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ステータスに"NEW"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンスIDに統合実行IDが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンス名に"XXCCD006"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | エラー詳細にnullが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 更新者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
|  |  |  | 更新日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
エビデンス
T_TE030_CCD_006_BIP実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 2-2 | BIP名に[XXCFO010A01C]、BIPパラメータに[2022-01](データが0件の会計期間)を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "XXCFO010A01C", "BIPParam" : "2022-01" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : (実行プロセスID) } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | BIP実行のジョブ結果レコードが存在する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 親プロセスIDにプロセスIDと同じ値が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ステータスに"NEW"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンスIDに統合実行IDが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンス名に"XXCCD006"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | エラー詳細にnullが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 更新者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
|  |  |  | 更新日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
エビデンス
T_TE030_CCD_006_BIP実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 3-2 | BIP名に[XXCFO010A01C]、BIPパラメータに[]を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "XXCFO010A01C", "BIPParam" : "" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : (実行プロセスID) } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、エラー終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | BIP実行のジョブ結果レコードが存在する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 親プロセスIDにプロセスIDと同じ値が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ステータスに"NEW"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンスIDに統合実行IDが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンス名に"XXCCD006"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | エラー詳細にnullが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 更新者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
|  |  |  | 更新日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
| 3-3 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 3-4 | BIP名に[XXCFO010A01C]、BIPパラメータに[123]を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "XXCFO010A01C", "BIPParam" :123 } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "processId" : (実行プロセスID) } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | BIP実行のジョブ結果レコードが存在する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 親プロセスIDにプロセスIDと同じ値が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ステータスに"NEW"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンスIDに統合実行IDが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | インスタンス名に"XXCCD006"が設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | エラー詳細にnullが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 更新者にBIP実行を起動したユーザが設定されている | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 登録日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
|  |  |  | 更新日時に現在時刻(UTC)が設定されている | 不要な予想結果
エビデンス
T_TE030_CCD_006_BIP実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 4-2 | BIP名に[]、BIPパラメータに[2022-05]を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "", "BIPParam" : "2022-05" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | exportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」がログに出力されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにエラーログが出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "2", "message" : "(エラーメッセージ)", "errorDetail" : "(エラー詳細)", "processId" : 0 } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ESSジョブが実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
| 4-3 | BIP名に[AAA](存在しないBIP名)、BIPパラメータに[2022-05]を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "AAA", "BIPParam" : "2022-05" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | exportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」がログに出力されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにエラーログが出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "2", "message" : "(エラーメッセージ)", "errorDetail" : "(エラー詳細)", "processId" : 0 } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ESSジョブが実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
| 4-4 | BIP名に[123](存在しないBIP名)、BIPパラメータに[2022-05]を指定してBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : 123, "BIPParam" : "2022-05" } | BIP実行 | 正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにexportBulkData処理開始メッセージ「exportBulkDataを実行します。」 がログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | exportBulkData処理終了メッセージ「exportBulkDataを実行しました。プロセスID：処理結果プロセスID」がログに出力されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにエラーログが出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "2", "message" : "(エラーメッセージ)", "errorDetail" : "(エラー詳細)", "processId" : 0 } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ESSジョブが実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行されない | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
エビデンス
T_TE030_CCD_006_BIP実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | Export用コールバック受信(XXCCD009)を非アクティブ化する | - | 事前準備 | - | - | - | -
| 5-2 | DBCSに接続できない状態でBIP実行を起動する（トレースはオフ）。 { "BIPName" : "XXCFO010A01C", "BIPParam" : "2022-05" } | BIP実行 | 例外処理を通り、正常終了する | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-22
|  |  |  | 仕様通りに処理開始メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 仕様通りにエラーメッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-22
|  |  |  | 仕様通りに処理終了メッセージがログに出力される | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、エラー終了する | 勘定科目明細データがESSジョブとして実行され、正常終了する(予想結果が誤り) | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | ジョブステータス登録(XXCCD003)が実行され、異常終了する。 | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-17
|  |  |  | リターン値が以下である { "returnCode" : "2", "message" : "(エラーメッセージ)", "errorDetail" : "(エラー詳細)", "processId" : 0 } | 想定通りの結果であることを確認 | OK | 浜本 | 2022-08-22
エビデンス
T_TE030_CCD_006_BIP実行.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 1 | シナリオ1-1 | 更新日時に現在時刻(GMT)が設定されている | 本機能からはマッピングしていない項目の不具合。不要な予想結果として、テスト仕様書を修正。 |  |  | 対応済
| 2 | シナリオ2-1 | 更新日時に現在時刻(GMT)が設定されている | 本機能からはマッピングしていない項目の不具合。不要な予想結果として、テスト仕様書を修正。 |  |  | 対応済
| 3 | シナリオ3-2 | 更新日時に現在時刻(GMT)が設定されている | 本機能からはマッピングしていない項目の不具合。不要な予想結果として、テスト仕様書を修正。 |  |  | 対応済
| 4 | シナリオ3-4 | 更新日時に現在時刻(GMT)が設定されている | 本機能からはマッピングしていない項目の不具合。不要な予想結果として、テスト仕様書を修正。 |  |  | 対応済
| 5 | シナリオ5-2 | スコープ内でのエラーがキャッチできていない | XXCCD003にレスポンス{}を追加する。(非同期だと呼び出し元にフォルトが返らない為、同期処理にする必要がある) | 浜本 | 2022-08-22 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限