## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：総勘定元帳_BI Publisher
作成者: | SCSK 奥山徹
作成日: | 2024-06-06
最終更新日: | 2024-06-26
文書管理番号: | T_TE030_CFO_023_A01
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2024-06-26 | SCSK 奥山徹 | Issue1.0 | E_本稼動_20080【会計】BIP総勘定元帳パラメータ追加対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_023_A01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | E_本稼動_20080【会計】BIP総勘定元帳パラメータ追加対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| gl_ledgers | 勘定元帳
| gl_code_combinations | 勘定科目組合せ
| gl_balances | 残高
| xla_ae_lines | 補助元帳会計仕訳
| xla_sup_ref_combinations | XLA参照組合せ
| gl_import_references | 仕訳インポート参照
| gl_je_headers | 仕訳ヘッダ
| gl_je_lines | 仕訳明細
| fnd_flex_value_sets | 値セット
| fnd_id_flex_segments | 値セットセグメント
| fnd_flex_values_tl | 値セット名
| fnd_lookup_values | 参照表
| per_users | ユーザ
| per_person_names_f | 名前テーブル

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 入力パラメータ：会社 BIP総勘定元帳のレポート・ジョブを実行し、入力パラメータに会社情報が追加されていることを確認する。 ・会社 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ：会社が指定できること。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-14
| 1-2 | 入力パラメータ：会社 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、指定した会社のデータのみ出力されていることを確認する。 ・会社 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 指定した会社の総勘定元帳が出力できること。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-14
| 1-3 | 入力パラメータ：会計期間(至) BIP総勘定元帳のレポート・ジョブを実行し、入力パラメータに会計期間(至)が追加されていることを確認する。 ・会計期間(自)： － 会計期間(至)： | 対象データ抽出 | 入力パラメータ：会計期間(自)： － 会計期間(至)： が指定できること。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-14
| 1-4 | 入力パラメータ：会計期間(至) BIP総勘定元帳のレポート・ジョブを実行し、指定した会計期間(自)(至)のデータのみ出力されていることを確認する。 ・会計期間(自)： 2023-04 － 会計期間(至)： 2023-09 | 対象データ抽出 | 指定した会計期間(自)(至)の総勘定元帳が出力できること。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-14
| 1-5 | 処理時間の確認 （1ヶ月） 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、レポート出力までの処理時間に現行と差異が無いを確認する。 ・会計期間(自)： 2022-12 － 会計期間(至)： 2022-12 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 現行版と比較し、処理時間に差異が無いこと。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-14
| 1-6 | 処理時間の確認 （3ヶ月） 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、レポート出力までの処理時間が単月会計の時と差異が無いことを確認する。 ・会計期間(自)： 2022-12 － 会計期間(至)： 2023-02 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 会計期間（3ヶ月）の各入力パターンによる出力と現行を比較し、処理時間に差異が無いこと。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-18
| 1-7 | 処理時間の確認 （6ヶ月） 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、レポート出力までの処理時間が単月会計の時と差異が無いことを確認する。 ・会計期間(自)： 2022-12 － 会計期間(至)： 2023-05 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 会計期間（6ヶ月）の各入力パターンによる出力と現行を比較し、処理時間に差異が無いこと。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-18
| 1-8 | 処理時間の確認 （12ヶ月） 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、レポート出力までの処理時間が単月会計の時と差異が無いことを確認する。 ・会計期間(自)： 2022-12 － 会計期間(至)： 2023-11 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 会計期間（12ヶ月）の各入力パターンによる出力と現行を比較し、処理時間に差異が無いこと。 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-18
| 1-9 | 会計期間が複数月で、記帳日のFROMとTOに1日以外の日付を指定した時の出力 以下の入力パラメータでレポート・ジョブを実行し、レポート出力に漏れが無kく、正しく金額が集計されていることを確認する。 ・会計期間(自)： 2022-12 － 会計期間(至)： 2023-01 ※ 入力パターンはシナリオ1補足資料（パラメータ入力値）参照 | 対象データ抽出 | 会計期間のレポート出力に漏れが無く、正しく金額が集計されていること。 ※1.繰越＋2.明細が4.総計である事 | 左記の通り | OK | 奥山 | 2024-06-18
エビデンス
T_TE030_CFO_023_A01_総勘定元帳_BI Publisher_エビデンス(シナリオ1).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## シナリオ1補足資料
パラメータ入力パターン | [10 empty] | パラメータ入力値
ステップNo. | 会社 | 会計期間 | 会計期間（至） | 記帳日（自） | 記帳日（至） | 部門 | 勘定科目 | 部門（複数指定） | 勘定科目（複数指定） |  | 会計期間 | 会社 | 会計期間（自） | 会計期間（至） | 記帳日（自） | 記帳日（至） | 部門 | 勘定科目 | 部門（複数指定） | 勘定科目（複数指定）
1-2 |  | 2023-12 |  | 2023-12-01 | 2023-12-15 |  | ●●● |  |  | 1 | １ヶ月 | 001 | 2023-12 | 2023-12 | 2023-12-01 | 2023-12-15 |  | 39102：本社勘定、41401：未払金、14500：未収入金
[10 empty] | 2 |  | 002 | 2023-12 | 2023-12 | 2023-12-01 | 2023-12-15 |  | 39102：本社勘定、41401：未払金、14500：未収入金
[10 empty] | 3 |  | 999 | 2023-12 | 2023-12 | 2023-12-01 | 2023-12-15 |  | 39102：本社勘定、41401：未払金、14500：未収入金
1-4 |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-09-30 | ● | ● |  |  |  | 6ヶ月 | 001 | 2023-04 | 2023-09 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 3538：つくば支店 | 83602：会費
1-5 |  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | ● |  |  |  | 1 | １ヶ月 | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3532：東京東部支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | ● |  |  | 2 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 83674：雑費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | ● |  | 3 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 3536：府中支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  |  | ● | 4 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 83564：光熱水道費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | ● | ● |  |  | 5 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3536：府中支店 | 83564：光熱水道費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | ● | ● | 6 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 3532：東京東部支店 | 83674：雑費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | ●● |  |  |  | 7 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 3532, 3536
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | ●● |  |  | 8 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | 83564, 83674
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | ●● |  | 9 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 3532, 3536
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  |  | ●● | 10 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 83564, 83674
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | ● | ●●●●●● ●●●●●● | 11 |  | 001 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  |  | 3086 | 82870,83109,83110,83111,83112,83114,83120,83124,83137,83143,83148,83149
1-6 |  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-02-28 | ● |  |  |  | 1 | 3ヶ月 | 001 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 3532：東京東部支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  | ● |  |  | 2 |  | 001 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  | 83674：雑費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  | ● |  | 3 |  | 001 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  | 3536：府中支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  |  | ● | 4 |  | 001 | 2022-12 | 2023-02 | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  |  | 83564：光熱水道費
1-7 |  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-05-31 | ● |  |  |  | 1 | 6ヶ月 | 001 | 2022-12 | 2023-05 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 3532：東京東部支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | ● |  |  | 2 |  | 001 | 2022-12 | 2023-05 | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  | 83674：雑費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  |  | ● |  | 3 |  | 001 | 2022-12 | 2023-05 | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  |  | 3536：府中支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  |  |  | ● | 4 |  | 001 | 2022-12 | 2023-05 | 2022-12-01 | 2023-05-31 |  |  |  | 83564：光熱水道費
1-8 |  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-11-30 | ● |  |  |  | 1 | 12ヶ月 | 001 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 3532：東京東部支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  | ● |  |  | 2 |  | 001 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  | 83674：雑費
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  |  | ● |  | 3 |  | 001 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  |  | 3536：府中支店
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  |  |  | ● | 4 |  | 001 | 2022-12 | 2023-11 | 2022-12-01 | 2023-11-30 |  |  |  | 83564：光熱水道費
| ↑ 現行は指定不可 |  | ↑ 現行は単月指定のみ
[17 empty] | 3532：東京東部支店 | 83674：雑費
1-9 |  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | ＊ 2022-12月の出力 |  |  |  | 0 | 2ヶ月 | 001 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | ＊ 2022-12月 ～ 2023-01月の出力
|  | 2023-01 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | ＊ 2023-01月の出力
|  | 2022-12 |  | 2022-12-01 | 2022-12-19 | ① |  |  |  | 1 |  | 001 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-12-01 | 2022-12-19 | ①
|  | 2022-12 |  | 2022-12-20 | 2022-12-30 | ② |  |  |  | 2 |  | 001 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | ②
|  | 2022-12 |  | 2022-12-31 | 2023-01-20 | ③ |  |  |  | 3 |  | 001 | 2022-12 | 2023-01 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | ③
|  | 2023-01 |  | 2023-01-21 | 2023-01-31 | ④ |  |  |  | 4 |  | 001 | 2023-01 | 2023-01 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | ④
[13 empty] | 2022-12 |  | 2022-12-01 ～ 2022-12-19 |  | ①の出力
[15 empty] | 2022-12-20 ～ 2022-12-30 |  | ②の出力
[15 empty] | 2022-12-31 ～ 2023-01-20 |  | ③の出力
2023-01
[15 empty] | 2023-01-21 ～ 2023-01-31 |  | ④の出力
現行は単月のみの為、
1-5-1 ～ 1-5-4 に同じ

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限