## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：FBDI請求書インポートエラー・保留チェックリスト_BI Publisher
作成者: | SCSK 赤地学
作成日: | 2024-11-26
最終更新日: | 2024-11-26
文書管理番号: | T_TE020_CFO_007_A06
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2024, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2024-11-26 | SCSK 赤地学 | Issue1.0 | 新規作成 E_本稼動_20247対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_007_A06)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 初期表示
| シナリオ2 | 対象データ抽出
| シナリオ3 | 帳票レイアウト
| シナリオ4 | パフォーマンステスト

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| per_person_names_f | 名前テーブル
| per_users | ユーザ
| fnd_flex_values_vl | 値セットビュー
テスト・シナリオ2
| 表／ビュー名 | データ詳細
| ap_invoices_interface | AP請求書OIFヘッダ
| ap_invoice_lines_interface | AP請求書OIF明細
| ap_interface_rejections | ap_interface_rejections
| ap_invoices_all | AP請求書ヘッダ
| ap_holds_all | 請求保留
| per_users | ユーザ
| per_persons | 個人
| fnd_lookup_values_vl | 参照表ビューまたはクイックコードビュー
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ4
テスト・シナリオ2と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 入力パラメータ項目表示形式の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 正しい形式で表示します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-27
| 1-2 | 値リスト項目結合、抽出条件の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 対象データを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-27
| 1-3 | 入力パラメータ項目表示内容、ソート順の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 初期表示 | 対象項目を編集仕様通りに出力します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-27
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-1 |  |  | 入力パラメータ項目表示形式の確認
| 枝番. | 入力パラメータ名 |  | 必須/任意 | データ型 |  |  | パラメータ・タイプ |  |  |  | デフォルト値 |  |  | 備考 | [5 empty] | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | 請求書日付(自) |  | 必須 | 日付 |  |  | 日付 |  |  |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 2 | 請求書日付(至) |  | 必須 | 日付 |  |  | 日付 |  |  |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 3 | 請求書番号 |  | 任意 | 文字列 |  |  | テキスト |  |  |  | - | [8 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 4 | ステータス |  | 任意 | 文字列 |  |  | メニュー |  |  |  | - |  |  | 値リスト：XXCFO_STATUS | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 5 | 起票部門 |  | 任意 | 文字列 |  |  | メニュー |  |  |  | - |  |  | 値リスト：XXCFO_DEPARTMENT_CHILD | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 6 | 伝票入力者 |  | 任意 | 文字列 |  |  | メニュー |  |  |  | - |  |  | 値リスト：XXCFO_INVOICE_ENTRY_AUTHOR | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 7 | 作成日(自) |  | 任意 | 日付 |  |  | 日付 |  |  |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 8 | 作成日(至) |  | 任意 | 日付 |  |  | 日付 |  |  |  | - |  |  | yyyy-MM-dd | [5 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 9 | LOAD_REQUEST_ID |  | 任意 | 文字列 |  |  | テキスト |  |  |  | - | [8 empty] | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 左記の形式でパラメータ欄が表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-2 |  |  | 値リスト項目結合、抽出条件の確認
XXCFO_DEPARTMENT_CHILD
抽出条件
No1
| 枝番. | FND_FLEX_VALUES_VL.VALUE_CATEGORY = 'XX03_DEPARTMENT' |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  |  | 判定 |  | テスター |  | 実施日 |  |  |  | 備考
| 1 | Y |  | 抽出します。 |  | 抽出します。 |  |  | 〇 |  | 赤地 |  | 2024-11-27
| 2 | N |  | 抽出しません。 |  | 抽出しません。 |  |  | 〇 |  | 赤地 |  | 2024-11-27
XXCFO_INVOICE_ENTRY_AUTHOR
結合条件
|  | No1 |  | No2
| 枝番. | PER_USERS.PERSON_ID = PER_PERSON_NAMES_F.PERSON_ID |  | PER_PERSON_NAMES_F NAME_TYPE = 'JP' |  |  | 予想の結果 |  |  | 実際の結果 |  |  |  | 判定 |  | テスター |  | 実施日 | 備考
| 1 | Y |  | Y |  |  | 抽出します。 |  |  | 抽出します。 |  |  |  | 〇 |  | 赤地 |  | 2024-11-27
| 2 | Y |  | N |  |  | 抽出しません。 |  |  | 抽出しません。 |  |  |  | 〇 |  | 赤地 |  | 2024-11-27
ステップNo. |  |  | テスト内容
1-3 |  |  | 入力パラメータ項目表示内容、ソート順の確認
| 枝番. | 入力パラメータ名 |  | ソート順 |  |  |  | 集約 | [6 empty] | 出力形式 |  |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
| 1 | ステータス |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | ・HOLD ・PROCESSED ・REJECTED |  |  |  |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 2 | 起票部門 |  | FND_FLEX_VALUES_VL.FLEX_VALUE |  |  |  | FND_FLEX_VALUES_VL.FLEX_VALUE ¦¦ ':' ¦¦ FND_FLEX_VALUES_VL.DESCRIPTION ,FND_FLEX_VALUES_VL.FLEX_VALUE | [6 empty] | FND_FLEX_VALUES_VL.FLEX_VALUE ¦¦ ':' ¦¦ FND_FLEX_VALUES_VL.DESCRIPTION |  |  |  |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27
| 3 | 伝票入力者 |  | PER_USERS.USERNAME |  |  |  | PER_USERS.USERNAME ¦¦ ':' ¦¦ PER_PERSON_NAMES_F.FULL_NAME ,PER_USERS.USERNAME | [6 empty] | PER_USERS.USERNAME ¦¦ ':' ¦¦ PER_PERSON_NAMES_F.FULL_NAME |  |  |  |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 左記の内容でデータが表示される。 |  | 〇 | 赤地 |  | 2024-11-27

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 結合条件の確認 財務セキュリティーありの場合 ・従業員テーブルのATTRIBUTE28が、ルックアップビューのルックアップ・タイプ「XXCFO1_SECURITY_ZAIMU」に存在するユーザでログイン | 対象データ抽出 | 全部門出力のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-2 | 結合条件の確認 財務セキュリティーなしの場合 ・従業員テーブルのATTRIBUTE28が、ルックアップビューのルックアップ・タイプ「XXCFO1_SECURITY_ZAIMU」に存在しないユーザでログイン | 対象データ抽出 | 自部門のみのデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-3 | 抽出条件の確認 以下の項目に妥当な日付を入力 ・請求書日付(自) ・請求書日付(至) | 対象データ抽出 | 以下の条件のデータを抽出します。 請求書日付 BETWEEN 請求書日付(自) AND 請求書日付(至) | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-4 | 抽出条件の確認 ・請求書番号：単一の請求書番号を指定 | 対象データ抽出 | 指定した請求書番号のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-5 | 抽出条件の確認 ・請求書番号：カンマ区切りで複数の請求書番号を指定 | 対象データ抽出 | 指定した請求書番号のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-6 | 抽出条件の確認 ・ステータス：単一のステータスを指定 | 対象データ抽出 | 指定したステータスのデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-7 | 抽出条件の確認 ・ステータス：複数のステータスを指定 | 対象データ抽出 | 指定したステータスのデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-8 | 抽出条件の確認 ・起票部門：単一の起票部門を指定 | 対象データ抽出 | 指定した起票部門のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-9 | 抽出条件の確認 ・起票部門：複数の起票部門を指定 | 対象データ抽出 | 指定した起票部門のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-10 | 抽出条件の確認 ・伝票入力者：単一の伝票入力者を指定 | 対象データ抽出 | 指定した伝票入力者のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-11 | 抽出条件の確認 ・伝票入力者：複数の伝票入力者を指定 | 対象データ抽出 | 指定した伝票入力者のデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-12 | 抽出条件の確認 以下の項目に妥当な日付を入力 ・作成日(自) ・作成日(至) | 対象データ抽出 | 以下の条件のデータを抽出します。 作成日 BETWEEN 作成日(自) AND 作成日(至) | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-13 | 抽出条件の確認 ・LOAD_REQUEST_ID：単一のLOAD_REQUEST_IDを指定 | 対象データ抽出 | 指定したLOAD_REQUEST_IDのデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
| 2-14 | 抽出条件の確認 ・LOAD_REQUEST_ID：カンマ区切りで複数のLOAD_REQUEST_IDを指定 | 対象データ抽出 | 指定したLOAD_REQUEST_IDのデータを抽出します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-28
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | ヘッダー情報の確認 | 帳票レイアウト | ヘッダーの順番がレイアウト通りであることを確認します。 MD50「帳票レイアウト」参照 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-2 |  | 帳票レイアウト | ヘッダー色がcfe0f1(RGB207, 224, 241)であることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-3 |  | 帳票レイアウト | ヘッダーの文字フォントがTahomaであることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-4 |  | 帳票レイアウト | ヘッダーの文字サイズが8ptであることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-5 |  | 帳票レイアウト | ヘッダーの文字位置が中央であることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-6 | 出力項目の確認 ※詳細は「テスト・シナリオ3_別紙」参照 | 帳票レイアウト | 正しいレイアウトで出力項目が並んでいることを確認します。 MD50「帳票レイアウト」参照 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-7 | 並び順の確認 | 帳票レイアウト | 以下の順序で出力します。 1.請求書番号(昇順) 2.明細行番号(昇順) | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-8 |  | 帳票レイアウト | 出力項目のサイズが8ptであることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
| 3-9 | 帳票出力形式の確認 | 帳票レイアウト | 帳票の出力形式がExcelになっていることを確認します。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ3_別紙
ステップNo. |  |  | テスト内容
3-6 |  |  | 出力項目の確認
|  | 出力項目 |  | 出力パターン | 導出元
| 枝番. |  |  |  | テーブル名 | 項目名 | 編集内容 | 予想の結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
| 1 | 請求書番号 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_NUM(請求書番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 2 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_NUM(請求書番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 3 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_NUM(請求書番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 4 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_NUM(請求書番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 5 |  |  | 支払保留 | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) | INVOICE_NUM(請求書番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 6 | 明細行番号 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 7 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 8 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICE_LINES_INTERFACE(AP請求書OIF明細) | LINE_NUMBERr(明細番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 9 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICE_LINES_INTERFACE(AP請求書OIF明細) | LINE_NUMBERr(明細番号) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 10 |  |  | 支払保留 | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 11 | ステータス |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | STATUS(ステータス) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 12 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | STATUS(ステータス) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 13 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | STATUS(ステータス) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 14 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | STATUS(ステータス) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 15 |  |  | 支払保留 | - | - | 固定値「HOLD」 | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 16 | 理由 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照表) | MEANING(意味) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 17 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 18 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照表) | MEANING(意味) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 19 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 20 |  |  | 支払保留 | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 21 | 理由詳細 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照表) | DESCRIPTION(摘要) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 22 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 23 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | FND_LOOKUP_VALUES_VL(参照表) | DESCRIPTION(摘要) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 24 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 25 |  |  | 支払保留 | AP_HOLDS_ALL(支払保留) | HOLD_REASON(保留理由) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 26 | 請求書日付 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_DATE(請求書日付) | TO_CHAR( 請求書日付, 'YYYY/MM/DD' ) | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 27 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_DATE(請求書日付) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 28 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_DATE(請求書日付) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 29 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | INVOICE_DATE(請求書日付) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 30 |  |  | 支払保留 | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) | INVOICE_DATE(請求書日付) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 31 | 起票部門 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE3(起票部門) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 32 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE3(起票部門) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 33 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE3(起票部門) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 34 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE3(起票部門) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 35 |  |  | 支払保留 | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) | ATTRIBUTE3(起票部門) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 36 | 伝票入力者 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE4(伝票入力者) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 37 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE4(伝票入力者) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 38 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE4(伝票入力者) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 39 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | ATTRIBUTE4(伝票入力者) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 40 |  |  | 支払保留 | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) | ATTRIBUTE4(伝票入力者) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 41 | 作成日 |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | CREATION_DATE(作成日) | TO_CHAR( 作成日, 'YYYY/MM/DD' ) | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 42 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | CREATION_DATE(作成日) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 43 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | CREATION_DATE(作成日) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 44 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | CREATION_DATE(作成日) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 45 |  |  | 支払保留 | AP_INVOICES_ALL(AP請求書ヘッダ) | CREATION_DATE(作成日) |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 46 | LOAD_REQUEST_ID |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | LOAD_REQUEST_ID |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 47 |  |  | AP請求書OIFヘッダ(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | LOAD_REQUEST_ID |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 48 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーあり) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | LOAD_REQUEST_ID |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 49 |  |  | AP請求書OIF明細(エラーなし) | AP_INVOICES_INTERFACE(AP請求書OIFヘッダ) | LOAD_REQUEST_ID |  | 対象の項目の内容を出力します。 | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29
| 50 |  |  | 支払保留 | - | NULL |  | 値なし | 左記の通り | 〇 | 赤地 | 2024-11-29

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | パフォーマンス確認（対象データ抽出） | パフォーマンステスト | 処理時間が問題ない。 実行計画が想定通り。 | 左記の通り | OK | 赤地 | 2024-11-29
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限