## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
CMM_002_A11_01_社員データIF_01_OIC統合
作成者: | SCSK 浜本彩
作成日: | 2023-01-05
最終更新日: | 2023-07-06
文書管理番号: | T_TE030_CMM_002_A11_01
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-05 | SCSK 浜本彩 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-07-06 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.1 | E_本稼動_19324対応

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CMM_002_A11_01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合
| シナリオ2 | 指定ディレクトリにファイルが無い場合
| シナリオ3 | 入力パラメータを指定しない場合
| シナリオ4 | ファイルサイズが10MBを超える場合（または、最大件数の場合）
| シナリオ5 | ファイルサイズが0Bの場合
| シナリオ6 | リターン値が異常終了の場合(OICは正常終了する)、異常終了後の再実行
| シナリオ7 | datファイル以外のファイルが配置された場合

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
各テスト・シナリオの前には、その前のテストで登録されたデータは削除します。
テスト・シナリオ1
①以下に配置しているファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
テストデータ\datファイル\Worker.dat
テストデータ\csvファイル\NewEmpInfo.csv
テスト・シナリオ2
使用ファイル無し
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1のファイルを使用します
テスト・シナリオ４
①以下に配置しているファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
テストデータ\datファイル\Worker_10MB.dat
テストデータ\csvファイル\NewEmpInfo_MAX.csv
テスト・シナリオ５
①以下に配置しているファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
テストデータ\datファイル\Worker_0B.dat
テストデータ\csvファイル\NewEmpInfo_0B.csv
テスト・シナリオ６
テスト・シナリオ1のファイルをのほか、以下のファイルを使用する。
テストデータ\sqlファイル\XXCCD_USER_ROLE_TMP_err.sql
※次にXXCCD_USER_ROLE_TMPテーブルに登録される想定の主キー「ID」を設定したデータをあらかじめ登録する。
これによってユーザロール作成処理時に一意制約エラーで処理が終了する想定
テスト・シナリオ７
①以下に配置しているファイルをComputeに格納して取り込みデータとして使用する。
テストデータ\datファイル\Worker.dat
テストデータ\datファイル\Worker.txt
テストデータ\csvファイル\NewEmpInfo.txt
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 1-2 | XXCMM002A11_01をトレースをオフにしてアクティブ化すること
| 1-3 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル：Worker.zipが作成されました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 1-1で配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、1-1で配置したdatファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身のdatファイルが1-1で配置したdatファイルと同じ文字コードであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.csv ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 1-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの削除処理メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | ユーザーロール作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ユーザロール作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | ユーザーロール作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ユーザロール作成処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | Worker.datのユーザーロール情報追記処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル追記処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル：Worker.zipが作成されました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 1-1で配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、1-1で配置したdatファイルにユーザーロール情報が追記されたファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 追記されたユーザーロール情報として、個人番号」「ユーザー名」「割当ロール」が出力されていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
|  |  |  | 「XXCCD_USER_ROLE」「XXCCD_USER_ROLE_TMP」「XXCCD_USER_ROLE_TMP2」にNewEmpInfo.csvのユーザーによるユーザロール情報が登録されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-07
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置しないこと ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 2-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01 処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | Worker.dat作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 分岐2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置しないこと ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 2-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01 処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | Worker.dat作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 分岐2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
| 2-3 | 以下ディレクトリに以下のようにファイルを配置すること Worker.dat：配置する NewEmpInfo.csv：配置しない ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 2-4 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの削除処理メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ユーザーロール作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ユーザロール作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ユーザーロール作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ユーザロール作成処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | インポートファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル：Worker.zipが作成されました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 2-3で配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、2-3で配置したdatファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 3-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/Worker.dat" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 分岐2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 3-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.csv ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 3-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/Worker.dat" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 分岐2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 3-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker_10MB.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 4-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、4-1で配置したdatファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker_10MB.dat、NewEmpInfo_MAX.csv （それぞれ、Worker.dat、NewEmpInfo.csvにリネームする） ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 4-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 新入社員情報ファイルの読込でエラーとなった →データ処理を行う場合は10MBを超えるファイルが扱えないので、テスト内容が不適切。「NewEmpInfo.csv」は最大件数のテストに変更 →XXCCD_USER_ROLE_TMP2の登録処理でインデックスのテーブルスペース容量不足のエラーが発生 →テスト用にテーブルの主キーを削除して再実施 →同様のエラーが通常のデータに対して発生 →エラーにならない程度である程度大きい件数を調査し、500件で実行 →左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、4-1で配置したdatファイルにNewEmpInfo.csvによるユーザロール情報が追記されたものであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker_0MB.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 5-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、5-1で配置したdatファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker_0B.dat、NewEmpInfo_0B.csv （それぞれ、Worker.dat、NewEmpInfo.csvにリネームする） ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 5-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 登録のためのファイルの読込でエラーとなった →修正後、左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、0バイトのdatファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.csv ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-2 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-3 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : *****, "errorDetail" : *****, "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" }
| 6-4 |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」
Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」
ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」
エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」
Zipがエラー（ステータスが赤色）になっていること。
/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に何も格納されていないこと
6-2で配置したファイルが削除されていること。
| 6-5 | ルックアップの以下の項目を設定する STAGEFILE_PATH_DOWNLOAD_CMM002A11 : "/from_zip"
| 6-6 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-7 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } |  | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" }
作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること
格納されたzipファイルの中身が、6-6で配置したdatファイルであること
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.csv ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-2 | 以下のSQLを実行する ファイル名 : XXCCD_USER_ROLE_TMP_err.sql ※次にXXCCD_USER_ROLE_TMPテーブルに登録される想定の主キー「ID」を設定したデータをあらかじめ登録する。 これによってユーザロール作成処理時に一意制約エラーで処理が終了する想定
| 6-3 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : *****, "errorDetail" : *****, "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの削除処理メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を終了します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ユーザーロール作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ユーザロール作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | /u02/oic/inbound/CMM002A11/01に何も格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 6-1で配置したファイルが削除されていること。 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
| 6-4 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.csv ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-5 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } ※6-3の実行によって、「XXCCD_EMPLOYEE_DIFFERENCE_INFO」にデータが登録されたままなので、新入社員情報登録処理で一意制約エラーとなって終了する想定 |  | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : *****, "errorDetail" : *****, "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を開始します。 ファイルパス：/u02/oic/inbound/CMM002A11/01」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | Worker.datファイル作成処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「Worker.datファイル作成処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | ファイル削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「datファイル：Worker.datを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | NewEmpInfo.csvファイルの登録処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「新入社員情報登録処理を開始します」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | プロシージャのエラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ストアドプロシージャでエラーが発生しました。メッセージ：[エラーメッセージ]」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 残存しているNewEmpInfo.csvファイルの削除メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「ファイル：NewEmpInfo.csvを削除しました。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「社員データIF_01処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | /u02/oic/inbound/CMM002A11/01に何も格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
| 6-6 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 6-7 | 「XXCCD_EMPLOYEE_DIFFERENCE_INFO」テーブルのデータを削除する。
| 6-8 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } |  | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 作成したzipファイル(Worker.zip)が/u02/oic/inbound/CMM002A11/01に格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 格納されたzipファイルの中身が、1-1で配置したdatファイルにユーザーロール情報が追記されたファイルであること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 「XXCCD_USER_ROLE」「XXCCD_USER_ROLE_TMP」「XXCCD_USER_ROLE_TMP2」にNewEmpInfo.csvのユーザーによるユーザロール情報が登録されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.txt ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 7-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 分岐2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
|  |  |  | 7-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 浜本 | 2023-01-06
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)_Issue1.1
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.txt、NewEmpInfo.txt ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 7-2 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | zipファイルが格納されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | WorkerDatLoopのループ処理が実行されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | WorkerDatLoop直後の分岐で2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 7-1で配置したファイルが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
| 7-3 | 以下ディレクトリにファイルを配置すること ファイル名 : Worker.dat、NewEmpInfo.txt ディレクトリ : /u02/oic/inbound/CMM002A11/01
| 7-4 | 以下パラメータで、XXCMM002A11_01を起動すること { "filePath": "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01" } | 社員データIF_01 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | zipファイルが格納されていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | GetUserRoleTmpCnt直後の分岐で2(その他)を通っていること | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
|  |  |  | 7-3で配置したファイルのうち、NewEmpInfo.txtが削除されていないこと | 左記の通りであることを確認 | OK | 細沼 | 2023-07-08
エビデンス
T_TE030_CMM_002_A11_01_社員データIF_OIC統合_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| No.Oo93 | 1-3 | 設計書にないログの出力 | ロガー「LogCreateWorkDatEnd」を削除。 | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済
| No.Oo96 | 1-3,2-2,4-2,5-2,6-4,6-7,7-2 | テスト仕様書記載ミス | 以下の予想結果を修正 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip"⇒"hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.zip" } | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済
| No.Oo97 | 1-3 | テスト仕様書記載ミス | 以下の予想結果を修正 インポートファイル作成処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「インポートファイル：Worker.zipが作成されました。インポートファイル作成処理を終了します。」 ⇒「インポートファイル：Worker.zipが作成されました。」 | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済
| No.Oo98 | 3-2 | テスト仕様書記載ミス | 以下の予想結果を修正 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "hdlFullpathFile" : "/u02/oic/inbound/CMM002A11/01/Worker.dat" ⇒"hdlFullpathFile" : "/Worker.zip" } | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済
| No.Oo99 | 4-2,5-2 | テスト仕様書記載ミス | 以下の予想結果を修正 格納されたzipファイルの中身が、1-1で配置したdatファイルであること ⇒格納されたzipファイルの中身が、4-1で配置したdatファイルであること | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済
| No.Oo100 | 6-1,6-5 | テスト仕様書記載ミス | 以下のテスト内容を修正 ルックアップの以下の項目を設定する STAGEFILE_PATH_TEMP_CMM002A11 : "" ⇒ STAGEFILE_PATH_DOWNLOAD_CMM002A11 : "" | 浜本 | 2023-01-06 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限